LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#1011055

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

## Fortaleciendo Capacidades Productivas en Comunidades de la Red Solidaria

I.	Objetivo

  - El objetivo del Proyecto es mejorar la capacidad productiva de comunidades rurales en extrema pobreza, proponiendo una estrategia de salida de la extrema pobreza de las familias beneficiarias, por medio de la inclusión en procesos productivos y asociativos y la promoción del liderazgo comunitario enlazado con los gobiernos locales.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo anterior, el Proyecto financiará las siguientes actividades:

- Desarrollo de la Metodología

  - Bajo esta actividad el Proyecto financiará la contratación de un consultor para desarrollar una metodología de apoyo productivo dirigido a comunidades con alta concentración de extrema pobreza.

  - La metodología deberá incluir los siguientes elementos: (i) enfoque de género en todos sus aspectos; (ii) abordaje integral en el sentido de beneficiar en principio a todas las familias beneficiarias del eje 1 de la Red Solidaria, y de proveer no solamente insumos y capacitaciones, sino también la asistencia técnica y seguimiento de los productores a lo largo del ciclo, bajo un esquema piramidal; (iii) fomento de la organización productiva y la asociatividad; (iv) vinculación con mercados locales de hortalizas y frutales, granos básicos de pequeña escala y cría de pequeñas especies; (v) pertinencia cultural en las comunidades donde se identifique presencia indígena; (vi) búsqueda de impactos ambientales positivos, por medio de la introducción de prácticas productivas ambientalmente sostenibles; y (vii) incorporación desde el inicio de los lineamientos de monitoreo y análisis para su validación y posible replicación en otros municipios de la Red Solidaria.  Lo último incluye registrar, a partir de los datos disponibles en la Red Solidaria, la línea de base de indicadores que determinen la capacidad productiva, el ingreso y la dedicación del tiempo, entre otros, de las familias beneficiarias.

  - La metodología deberá seguir el concepto de corresponsabilidad característico de la Red Solidaria.  En función del perfil de las familias – según tengan acceso a una finca, tierras comunales, o solamente a un patio –  la propuesta deberá identificar acciones o comportamientos que serían exigidos al beneficiario a cambio de los insumos y las capacitaciones provistos por el Proyecto. Esa corresponsabilidad será reflejada en un “plan familiar productivo” acordado con cada familia o grupo de familias, y deberá apoyar el cambio hacia la cultura emprendedora, y/o fomentar impactos ambientales positivos.

2.	Apoyo Productivo

  - Bajo esta actividad el Proyecto financiará la contratación de servicios de consultoría y la compra de insumos agrícolas y bienes para la realización de un piloto en dos municipios, con el fin de validar la metodología, analizar su replicabilidad y planificar los recursos necesarios para su extensión en los otros municipios de la Red Solidaria.  La intervención consistirá en el marco de los planes acordados, en la provisión de insumos, la capacitación en técnicas agropecuarias, temas de organización productiva y vinculación al mercado, cultura emprendedora, y organización comunitaria.

  - Los pilotos contemplan la asistencia técnica y el seguimiento de las familias en el terreno, aprovechando y/o desarrollando los mecanismos existentes de la Red Solidaria para la organización y extensión comunitaria.  En particular, para el seguimiento a las familias se buscará el apoyo de las ONG locales que ya prestan servicios a dichas familias bajo los ejes 1 y 2 de la Red Solidaria.  En este sentido la intervención debe incluir acciones para dejar capacidades locales en los agentes comunitarios y/o entidades locales y en las familias mismas que permitan sostener su efecto.

3.	Evaluación, Sistematización y Plan de Acción

  - Bajo esta actividad el Proyecto financiará la contratación de servicios de consultoría para sistematizar las experiencias y proponer un plan de acción para la extensión del Proyecto.  En específico, se deberá: (i) documentar los logros alcanzados e identificar las mejores prácticas; (ii) destacar los planes familiares productivos más exitosos y proponer enfocar las intervenciones futuras en dos o tres prototipos; (iii) describir los mecanismos de coordinación inter-institucional aplicados en el nivel local; (iv) establecer el perfil de los agentes comunitarios y/o entidades requeridas para extender la intervención y proponer un esquema de contratación, capacitación y acreditación de los mismos por parte del CENTA; y (v) elaborar un plan de acción con los costos asociados para extender la intervención en otros municipios de la Red Solidaria donde sea viable.

  - Adicionalmente, se contratará a un consultor externo para que evalúe la eficacia, la replicabilidad y la sostenibilidad del modelo de apoyo productivo.  Específicamente, el consultor deberá: (i) estimar el valor al cabo de la intervención de los indicadores de evaluación; (ii) valorar la sostenibilidad económica de la intervención, por ejemplo si se pudo documentar reinversión de recursos generados, o vinculación con mercados locales u otras actividades emprendedoras; y (iii) validar el perfil de las entidades locales, así como el plan de acción propuesto por el Director del Proyecto.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento ochenta mil dólares (US$180.000), según la siguiente distribución por categorías presupuestarias y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

- (en US$ dólares)

| Categoría | Banco | Aporte local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultores y Capacitación | 103.200 | 13.416 | 116.616 |
| Suministros, insumos y materiales agropecuarios* | 43.300 | 17.259 | 60.559 |
| Auditoria | 2.500 | 325 | 2.825 |
| TOTAL | 149.000 | 31.000 | 180.000 |

- * Incluye un aporte en especie de insumos agrícolas por el CENTA por un valor de hasta US$12.000.

- IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor será responsable por la administración de los recursos del Proyecto, incluyendo los procesos de adquisiciones, los pagos y su registro contable. El Organismo Ejecutor contará con un Director del Proyecto, quién será responsable por la coordinación general de las actividades y que deberá contar con el aval de la Dirección Ejecutiva de la Red Solidaria, adscrita a la Secretaría Técnica de la Presidencia.  Como línea de acción de la Red Solidaria, el Proyecto utilizará el Comité Técnico de la Red Solidaria como mecanismo de coordinación.  En el terreno, el Proyecto aprovechará los comités municipales de coordinación y comités comunitarios para asegurar la coordinación de las inversiones y acciones en el ámbito local.

  - El informe de avance del Proyecto, a que se refiere el párrafo duodécimo de las Estipulaciones Especiales, incluirá la metodología adoptada por la Red Solidaria, así como una descripción sintética del apoyo productivo propuesto, sobre la base del perfil de las familias incorporadas, de los planes productivos familiares acordados, así como de los módulos de capacitación y asistencia técnica que hubieren desarrollado a la fecha de presentación del informe.

  - El informe final, a que se refiere el párrafo duodécimo de las Estipulaciones Especiales, contendrá los resultados de las intervenciones piloto descritas en la actividad 2 de este Anexo, así como los resultados del plan de acción adoptado por la Red Solidaria para extender el apoyo productivo a todos los municipios con potencial agrícola.