LEG/SGO/CID/IDBDOCS#984429

###### ANEXO ÚNICO

## EL PROYECTO

Apoyo al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia en el Área de Seguridad Ciudadana

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Pública y de la Policía Nacional Civil (PNC), dependencia de ese Ministerio. Los objetivos específicos incluyen: (i) el establecimiento de un Protocolo de Homologación e Integración de las Estadísticas Públicas sobre Violencia y Delincuencia que servirá de base para la formulación de la Política Integral de Seguridad Pública y Ciudadana; y (ii) proveer a la PNC de una metodología sistematizada para su gestión de la seguridad en el ámbito local, acercando a la policía a la comunidad.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo anterior, el Proyecto financiará los componentes siguientes:

(a)	Componente 1: Protocolo de Homologación e Integración de Estadísticas Públicas de Violencia y Delincuencia

  - Este componente busca establecer, implementar e institucionalizar un protocolo de homologación e integración de estadísticas públicas sobre el delito y la violencia. Una vez establecido el modelo conceptual y la metodología de integración, buscará apoyar la construcción de una base de datos consolidada a partir de los sistemas informáticos existentes en las instituciones fuente. Inicialmente, el protocolo abarcaría la información sobre los principales delitos y manifestaciones de violencia que registran las instituciones públicas como fuentes primarias: la PNC, la Fiscalía, y el IML. Como parte del componente, las tres instituciones fuente y el MSPJ recibirán acompañamiento metodológico durante la etapa de diseño del protocolo y sistema, en sus primeros seis meses de funcionamiento.

  - La coordinación de este protocolo recaería en el rector del tema, el MSPJ, del que depende la PNC, principal fuente de información. El protocolo se desarrollará de la siguiente manera: (i) establecerá mecanismos para mejorar la calidad de la información producida dentro de cada una de las instituciones fuente, mejorando los procesos de registro, consolidación interna y análisis la información; (ii) se identificarán procedimientos para homologar los datos en cuanto a variables registradas por varias fuentes, planteando por ejemplo la utilización de un número único de caso o expediente y para integrar esa información depurada en una base de datos consolidada; y (iii) finalmente, se normará la producción de boletines estadísticos así como su divulgación al público, estableciendo a la vez los parámetros de confidencialidad de la información cuando sea aplicable.

  - Las actividades identificadas incluyen: (i) revisar las capacidades y prácticas actuales de registro y uso de estadísticas en las tres entidades priorizadas y proponer mecanismos para mejorarlas; (ii) analizar el marco normativo para el registro y producción de estadísticas oficiales de seguridad; (iii) diseñar los protocolos para la recolección, registro, análisis y divulgación de las estadísticas, o ajustar los protocolos existentes aplicando las mejores prácticas internacionales; (iv) revisar la capacidad tecnológica de las entidades fuente y el MSPJ; (v) asesorar metodológicamente y capacitar a las instituciones participantes en la puesta en marcha del sistema; (vi) proponer la estructura organizativa básica para implementar el protocolo, estableciendo dependencias jerárquicas y funcionamiento (responsabilidades, coordinaciones, comunicación), lo cual deberá ser plasmado en un “Manual de Organización y Funcionamiento de Sistema”; y (vii) proponer los mecanismos de institucionalización del protocolo, específicamente los decretos ejecutivos y el(los) convenio(s) interinstitucional(es) que estipulen las responsabilidades y coordinación entre las entidades participantes, así como la frecuencia y contenidos mínimos de la producción estadística esperada del sistema, y las normas relativas a la divulgación pública de esa información oficial. Se espera adicionalmente contar con recomendaciones sobre la conveniencia y la viabilidad de establecer un Observatorio Nacional de la Violencia y Delincuencia sobre la base del Sistema Integrado de Estadísticas.

  - Para llevar adelante las actividades descritas, se financiará: (i) contratación de un consultor internacional que provea la asesoría al diseño metodológico, normativo e institucional del sistema integrado; (ii) contratación de un consultor local que fungiría como el responsable técnico del Componente 1, promoviendo la participación de contrapartes técnicas en las tres instituciones fuente, dando apoyo metodológico directo a esas contrapartes, definiendo las funciones esperadas de las aplicación informática de respaldo al protocolo (o sistema) y será encargado de producir los reportes (o boletines) durante al menos seis meses de funcionamiento inicial del sistema; (iii) contratación de un especialista informático local que llevará a cabo la parametrización de un sistema de manejo de base de datos comprado (“off the shelf”), incluyendo la programación de roles y niveles de seguridad, así como la producción automatizada de reportes, de conformidad con el diseño conceptual del sistema; (iv) compra de equipo y licencias informáticos (servidores, terminales e interfaz entre los sistemas de información institucionales, programa de manejo de base de datos para el MSPJ para consolidar la información extraída de los sistemas fuente); y (v) compra de los materiales y costos logísticos necesarios para el proceso de diseño y construcción de consenso alrededor del protocolo, y la reproducción de manuales y reportes iniciales. Los términos de referencia (TORs) de los consultores están adjuntos como Anexo IV a este Plan de Operaciones.

(b)	Componente 2: Metodología de Gestión Local de la Seguridad Ciudadana para la PNC

  - Este componente busca aumentar la eficacia de la PNC en la prevención social del delito en el ámbito local y promover una cultura de paz. Como resultado se espera contar con una metodología de trabajo unificada para la policía para su gestión de la seguridad ciudadana en el ámbito local, probada previamente en una muestra de municipios. Para el logro de este objetivo, es necesario definir y unificar métodos de trabajo para las unidades de la PNC, (principalmente de la Subdirección de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y las delegaciones territoriales) así como coordinar acciones con los actores locales (alcaldías, sectores y sociedad civil organizada). La elaboración de la metodología y su sistematización permitirán darle continuidad al trabajo preventivo de la PNC cuando rotan sus efectivos y contribuirá a generar una mayor efectividad al tener mayor claridad conceptual contando con los procedimientos unificados de trabajo.

  - La metodología se centrará en maximizar el uso de la información para la toma de decisiones. Para ello se diseñarán instrumentos estándares para realizar (o actualizar) diagnósticos y planes locales de seguridad, y mecanismos de coordinación entre los actores locales para elaborar estos planes, y para implementar las intervenciones mismas. La metodología deberá describir flujos de información y medidas de monitoreo y seguimiento de metas por los distintos actores. Se espera en particular contar con criterios para optimizar la proyección territorial de la PNC, diferenciando según las regiones (rural, semi-rural, urbano) y facilitando la coordinación con autoridades municipales, sea individualmente o como asociaciones de municipios. La metodología describirá los perfiles del personal requerido y los criterios de cobertura según el perfil socio demográfico y delincuencial de la localidad. Se elaborará un manual que facilite la implementación del modelo en los territorios, así como los contenidos de un “plan de lección” para integrarlo a la currículo de formación policial por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

  - La propuesta deberá tomar en cuenta la sistematización de experiencias exitosas en municipios tales como Soyapango, Santa Tecla, Lourdes-Colón, y el Distrito 2 de San Salvador, y proponer una armonización entre distintas propuestas de intervención policial y gestión local actualmente consideradas por la PNC y el MSPJ. Para validar la propuesta de metodología de trabajo, la PNC la implementará en una muestra de entre tres y seis municipios. Los municipios que se incluirían en esta muestra serán escogidos tomando en cuenta, entre otros factores: la disposición de las autoridades locales de colaborar, buscando una representatividad plural de dichas autoridades (alcaldes del partido de gobierno y de partidos de oposición); la presencia de personal adecuado en las delegaciones de la PNC correspondientes o la factibilidad de asignar ese personal; con el fin de extrapolar un modelo nacional se incluirían tanto municipios de alta prioridad por su nivel de violencia y un municipio de poca incidencia delincuencial; municipios urbanos y rurales. Se documentará el nivel de base de una serie de indicadores de gestión y seguridad en esos municipios, y se volverán a medir al cabo de seis meses (como mínimo) de implementación de esa metodología. Finalmente, se elaborará un plan de acción que especifique las necesidades en cuanto a recursos, la proyección de costos de operación y eventuales ajustes normativos para la implementación general del modelo.

  - Para llevar adelante las actividades descritas, se financiará : (i) la contratación de un experto internacional que provea asesoría al desarrollo de la propuesta, basado en la revisión de experiencias internacionales y locales y el análisis del marco técnico y legal de El Salvador; (ii) la contratación de dos consultores locales, uno como responsable técnico del Componente 2 y otro como técnico de apoyo al responsable técnico, para el desarrollo y la implementación del modelo durante al menos seis meses en una muestra de tres a seis municipios; (iii) la reproducción de materiales de trabajo; (iv) actividades de creación de consenso y de capacitación, previéndose un seminario inicial dirigido a altos cuadros de la PNC, personal de las principales secretarías y principales subdirecciones, la ANSP y actores de la Sociedad Civil, sobre conceptos y experiencias internacionales de gestión local de la seguridad; y (v) un curso de capacitación en el modelo propuesto para mil funcionarios de la PNC y gobiernos locales.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento sesenta y nueve mil ochocientos dólares (US$169.800), según la siguiente distribución por categorías presupuestarias y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

- (en US$ dólares)

| Categoría | BID (FOE) | Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Consultorías para la elaboración del Protocolo de Homologación e Integración de Estadísticas Públicas sobre Violencia y Delincuencia y materiales. Compra del equipo | 71.940 38.940 33.000 |  |  |
| Componente 2. Consultorías para la elaboración de la Metodología para la PNC de Gestión Local de la Seguridad Ciudadana un seminario, un curso de capacitación y material. | 63.520 |  |  |
| Evaluación | 9.240 |  |  |
| Auditoría | 3.000 |  |  |
| Imprevistos | 2.100 |  |  |
| Impuestos y apoyo logístico |  | 20.000 |  |
| TOTAL | 149.800 | 20.000 | 169.800 |

IV. 	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor es el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia (MSPJ). El MSPJ nombrará un Coordinador General del Proyecto que liderará la ejecución de ambos componentes y será responsable de la comunicación con el Banco, de la revisión y aprobación de todos los informes de consultoría en nombre del MSPJ y de la remisión de los informes de avance previstos en el artículo duodécimo de las Estipulaciones Especiales.

4.02	Para la ejecución del Componente 1, se solicitará al titular de cada una de las entidades participantes que nombre a un(a) funcionario(a) para representarla en un comité interinstitucional (coordinado por el MSPJ, quién convocará de acuerdo a la frecuencia requerida) que será la contraparte técnica de los consultores del proyecto y deberá elevar a las autoridades competentes las recomendaciones que permitan la puesta en marcha del Protocolo de Estadísticas Públicas de Violencia y Delincuencia.

4.03	Para la ejecución del Componente 2, el Director General de la Policía nombrará a un(a) funcionario(a) para actuar como coordinador del Componente 2 y contraparte técnica del gobierno, y como enlace con el nivel central del MSPJ responsable de todos los aspectos administrativos de la ejecución. Ese responsable liderará técnicamente la ejecución del componente, supervisará la preparación de los insumos necesarios sobre el avance técnico y financiero del componente y efectuará las requisiciones administrativas del componente ante el nivel central del MSPJ a través del Coordinador General.