# LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#365113

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

### Fortalecimiento de la Universidad de El Salvador (UES)

I.	Objetivo

  - Los objetivos del Programa son: (i) apoyar la preparación del proyecto ES-0160 para el fortalecimiento de la UES; y (ii) dar elementos a la UES y al Ministerio de Educación (MINED) para orientar sus acciones de mejoramiento y estimular los procesos de innovación académica.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la sección I anterior, con los recursos del Programa se financiarán las siguientes actividades:

  - Evaluar las opciones jurídicas disponibles para agilizar la gestión administrativa y diversificar las fuentes de ingreso de la UES a través de la venta de servicios, incluyendo: (i) la identificación de las normas de compras y contrataciones de los servicios públicos, aplicables a la UES, que necesitarían ser reformadas, para una gestión más eficiente, o que, en su defecto, deberán dar lugar a acciones de fortalecimiento de las unidades de compras y contrataciones de la Universidad; y (ii) la factibilidad jurídica de crear una fundación dependiente de la Universidad que pueda operar con reglas menos onerosas que las que rigen las operaciones de la Universidad.

  - Analizar las finanzas de la institución para: (i) determinar el costo por estudiante y por egresado, por carrera; (ii) estimar el volumen de recursos que podría captar la UES en el mercado de venta de servicios; (iii) precisar el mayor ingreso neto por derechos de inscripción y escolaridad que se podría obtener, considerando los costos asociados a la administración de un sistema de pago según capacidad económica (arancel diferenciado); (iv) evaluar el funcionamiento del programa de becas de la UES; y (v) determinar el costo que tendría un sistema de becas destinado a subsidiar a los alumnos que no estén en condiciones de pagar las colegiaturas.

  - Evaluar los sistemas y procedimientos de gestión administrativa y académica de la Universidad, con el objeto de determinar las necesidades que existen de rediseño y automatización de procesos, y de capacitación del personal, incluyendo: (i) la posibilidad de preparar presupuestos sobre la base de criterios adicionales al de distribución histórica; (ii) la factibilidad de descentralizar la ejecución de los presupuestos; y (iii) el diseño de un proceso de planificación estratégica.

  - Evaluar la actual capacidad de investigación científica de la UES (personal, infraestructura, equipamiento, inserción en redes internacionales, recursos de información, incentivos, y hábitos y prácticas de los investigadores); definir áreas y dimensiones de fortalezas y debilidades; y formular una estrategia de desarrollo de la investigación acorde con esas fortalezas y debilidades, y con la realidad y prioridades del país.

  - Evaluar el modelo de escalafón del personal de la UES, tanto en sus aspectos económicos y financieros, como en cuanto a su capacidad de guiar el mejoramiento de la calidad de la Universidad.

  - Evaluar el papel de la Universidad en la formación del magisterio y definir líneas de acción para fortalecer los programas en este campo.

  - Apoyar a la UES en el diseño y dimensionamiento de los componentes de un eventual programa de inversión.

III	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento cincuenta y cinco mil dólares (US$155.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costos y Financiamiento

(en US $)

| - Actividades | - BID (FOE) | - Local | - Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - Evaluación de las opciones jurídicas | - 3.750 | - - | - 3.750 |
| - Análisis financiero de ingresos y costos | - 19.200 | - - | - 19.200 |
| - Evaluación sistemas y procedimientos de gestión | - 59.856 | - - | - 59.856 |
| - Evaluación de la capacidad de investigación científica | - 16.130 | - - | - 16.130 |
| - Evaluación de modelo de escalafón del personal | - 19.200 | - - | - 19.200 |
| - Evaluación del rol de la UES | - 16.130 | - - | - 16.130 |
| - Apoyo al diseño del Programa | - 7.500 | - - | - 7.500 |
| - Subtotal | - 141.766 | - - | - 141.766 |
| - Apoyo logístico y administrativo | - - | - 10.000 | - 10.000 |
| - Imprevistos | - 1.234 | - - | - 1.234 |
| - Auditoría | - 2.000 | - - | - 2.000 |
| - Total | - 145.000 | - 10.000 | - 155.000 |