## PA Completo
BRASIL
Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética
Mutuário e Executor: CELESC-D
Projeto BR - L 1491
Contrato de Empréstimo: 4404/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
| Elaborado em: | Abril 2020 | [8 empty] | Taxa de Câmbio Considerada para os valores Previstos: |  |  | US$ 1,00 = R$ 5,00 para Licitações Previstas US$ 1,00 = R$ 4,45 para Licitações em Execução
| Elaborado por: | CELESC-D
OBRAS DA CELESC - D
| Unidade Executora | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
| CELESC - D | 1.1.1/1/001-00 | Implantação de Nova Subestação GRUPO 1 [NSE 01] | Sistema Nacional | único | 17/01409 | 366580.28 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 11/10/2017 | 19/03/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
|  | 1.1.1/1/002-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-03] | Sistema Nacional | único | 17/02430 | 828414.75 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 03/09/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
|  | 1.1.1/1/003-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-04] | Sistema Nacional | único | 17/02431 | 950445.96 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 22/06/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
|  | 1.1.1/1/004-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-02] | Sistema Nacional | único | 17/02432 | 899545 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 03/09/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
|  | 1.1.1/1/005-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 3 [NSE 05] | Sistema Nacional | único | 18/00776 | 707911.87 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 12/06/2018 | 30/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
|  | 1.1.1/1/006 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 06; 07] | Licitação Pública Nacional | 2 | 19/00186 | 5806063.7865 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 16/04/2019 | Maio 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterada previsão de assinatura.
|  | 1.1.1/1/007 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5 [NSE 09; 12; 15] | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 10600000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Maio 2020 | Novembro 2020 | - | A definir | Previsto | Alterados descrição, valores, lotes, as datas de lançamento e assinatura previstas.
|  | 1.1.1/1/011 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5B [NSE 10] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1500000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Agosto 2020 | Fevereiro 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado a descrição, lote e valor.
|  | 1.1.1/1/008 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 6 [NSE 08; 11; 13; 14; 17] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 8804204.34 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Ante | Janeiro 2021 | Julho 2021 | - | A definir | Previsto
|  | 1.1.1/1/009 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 7 [NSE 16; 18; 19; 20; 21] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 8128106.1975 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Ante | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto
|  | 1.1.1/1/010 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 8 [NSE 22] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1440000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Ante | Janeiro 2022 | Julho 2022 | - | A definir | Previsto
| CELESC - D | 1.2.1/1/001-00 | Ampliação de Subestação GRUPO 1 [AMP 04] - Programa de Reatores | Sistema Nacional | 5 | 18/00565 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 07/05/2018 | 08/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Contrato Rescindido com a empresa pela não execução dos serviços.
|  | 1.2.1/1/002-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 2 [AMP 05; 06; 07; 08; 09] | Sistema Nacional | 5 | 18/00792 | 1429280.8 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/06/2018 | 09/01/2019 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
|  | 1.2.1/1/006 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 [AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00113 | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 26/03/2019 | - | - | A definir | Rechazo de Ofertas
|  | 1.2.1/1/007-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 [AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23] e GRUPO 5 [AMP 12; 25; 30; 31; 42; 43] | Licitação Pública Nacional | 7 | 19/00749 | 10388912.7397 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/10/2019 | 30/03/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Alteração na data de contrato assinado e status
|  | 1.2.1/1/010 | Ampliação de Subestação GRUPO 1 [AMP 04] - Programa de Reatores - [Relicitação 18/00565] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Fevereiro 2020 | Agosto 2020 | - | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Não foi aprovada a elegibilidade da obra no programa.
|  | 1.2.1/1/011 | Ampliação de Subestações GRUPO 08 [AMP 44] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1200000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Maio 2020 | Novembro 2020 | - | A definir | Previsto | Alterada as datas de lançamento e assinatura previstas.
|  | 1.2.1/1/008 | Ampliação de Subestações GRUPO 6 [AMP 26; 28; 29; 32; 35; 36; 37; 41] | Licitação Pública Nacional | 6 | A Definir | 3653600.85 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Julho 2020 | Janeiro 2021 | - | A definir | Previsto
|  | 1.2.1/1/009 | Ampliação de Subestações GRUPO 7 [AMP 24; 38; 40] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 1617878.3325 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Ante | Junho 2021 | Dezembro 2021 | - | A definir | Previsto
| CELESC - D | 1.3.1/1/001-00 | Implantação de Linha de Distribuição GRUPO 1 [ILD 01] | Sistema Nacional | único | 17/02438 | 1473167.75 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 18/01/2018 | 15/06/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
|  | 1.3.1/1/002-00A a 00D | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 2 [ILD 02; 03; 04; 05] | Sistema Nacional | 4 | 18/00400 | 793220.7 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 17/04/2018 | 24/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
|  | 1.3.1/1/003-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 3 [ILD 07] | Licitação Pública Nacional | único | 18/01729 | 4047536.55 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 11/01/2019 | 05/09/2019 | - | BRA6671 | Contrato em Execução
|  | 1.3.1/1/004 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4 [ILD 06; 08; 09] | Licitação Pública Nacional | 2 | 19/00124 | 5158603.58 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/03/2019 | Maio 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterada previsão de assinatura.
|  | 1.3.1/1/005 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 5 [ILD 10; 11] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 6000000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Maio 2020 | Outubro 2020 | - | A definir | Previsto | Alterada as datas de lançamento e assinatura previstas.
|  | 1.3.1/1/006 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 6 [ILD 31; 32] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 2500000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Julho 2020 | Janeiro 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado o grupo de obras e o valor estimado.
|  | 1.3.1/1/007 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13; 14; 20] | Licitação Pública Nacional | 3 | 20/00010 | 8103220.7612 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 19/02/2020 | Setembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alteração no nº de licitação, data de lançamento e status.
|  | 1.3.1/1/010 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 10 [ILD 12] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1409303.81 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2020 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Alterada a descrição, lotes e valor da licitação, devido a separação do Grupo 10.
|  | 1.3.1/1/008 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 8 [ILD 18; 19; 21; 22; 23; 25; 28; 30] | Licitação Pública Nacional | 8 | A Definir | 11340653.195 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Ante | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Alteradas as obras referentes ao Grupo 8. Inserção da ILD 18, 21, 22 e 25, conforme orientação da área.
|  | 1.3.1/1/009 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 9 [ILD 15; 16; 24; 26; 27; 29] | Licitação Pública Nacional | 6 | A Definir | 5976030.6975 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Ante | Agosto 2021 | Fevereiro 2022 | - | A definir | Previsto | Alteradas as obras referentes ao Grupo 9. Inserção da ILD 15 e 16, conforme orientação da área.
| CELESC - D | 1.4.1/1/001 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G1) - [Lote (03)] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00181 | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 02/04/2019 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Processo Cancelado: Proponente desclassificado por não atender a todas as exigências do Edital.
|  | 1.4.1/1/001-01 e 02 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G1) - [Lotes (01); (02)] | Licitação Pública Nacional | 2 | 19/00181 | 1028260.12 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 02/04/2019 | 09/09/2019 | - | BRB3961 BRB3959 | Contrato em Execução
|  | 1.4.1/1/002 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G2) | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 3423222.51 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | Abril 2020 | Outubro 2020 | - | A definir | Previsto
|  | 1.4.1/1/003 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G3) | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 1290842.4 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | Novembro 2021 | Maio 2022 | - | A definir | Previsto
| CELESC - D | 2.1.3/1/001-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARRSL - TIO4 | Sistema Nacional | 2 | 17/02204 | 654567.03 | 100% | -2.22e-14% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/01/2018 | 21/06/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.3/1/002-00 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARBLU - BRB11 Botuverá | Sistema Nacional | único | 17/01428 | 309460.5 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | 14/08/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.3/1/003-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARMAF [Lotes 01; 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00176 | 1149191.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/04/2018 | 14/08/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.3/1/004 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARFLO - SJS 05/PCN 05 | Sistema Nacional | único | 18/00608 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/05/2018 | - | Concorrência Pública | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Proponentes desclassificados por não atenderem as condições do Edital
|  | 2.1.3/1/005-00 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARITA - PBO 07 | Sistema Nacional | único | 18/01002 | 106785.83 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/06/2018 | 22/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.3/1/006-00 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARJOI - Praia do Ervino | Sistema Nacional | único | 18/01004 | 279226.85 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/07/2018 | 23/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.3/1/007 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARLAG - Morrinhos [Lotes 01 a 03] | Sistema Nacional | 3 | 17/02096 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 27/07/2018 | - | Concorrência Pública | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Empresa vencedora não apresentou os documentos necessários a contratação.
|  | 2.1.3/1/008- 01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores de Rede Monofásica para Trifásica - [Lotes (04); (03)] | Sistema Nacional | 2 | 18/00987 | 385565.34 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/07/2018 | 30/08/2018 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.3/1/009 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na Ilha Sul ISL 07 | Sistema Nacional | único | 18/01173 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/09/2018 | - | Concorrência Pública | A definir | Rechazo de Ofertas
|  | 2.2.1/1/010 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 01 | Licitação Pública Nacional | 6 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Post | 13/03/2019 | - | - | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Processo 2.2.1/1/010 foi agrupado ao Processo 2.2.1/1/011
|  | 2.2.1/1/011 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Lotes 01, 03 e 04] | Licitação Pública Nacional | 3 | 19/00261 | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | 22/04/2019 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Processo Cancelado: Lotes 01, 03 e 04. Proponentes desclassificados por não atenderem as exigências do Edital
|  | 2.2.1/1/011-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Lotes (02+07); (05+06+08+09)] | Licitação Pública Nacional | 6 | 19/00261 | 4882025.02 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 22/04/2019 | 01/09/2019 | - | BRB3960 BRB3958 | Contrato em Execução
|  | 2.2.1/1/012 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 5375093.0562 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | Abril 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterada previsão de Data da Assinatura
|  | 2.3.3#2.2.1/1/012 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 9707665.8876 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | Abril 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterada previsão de Data da Assinatura
|  | 2.3.3/1/001-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Melhoria de Rede - Grupo 02 | Licitação Pública Nacional | 4 | 19/00482 | 1959855.03 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 28/08/2019 | 26/02/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Alteração no nº de contratos, data de assinatura e status.
|  | 2.2.1/1/013 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Relicitação 19/00261 - Lotes 01, 03 e 04] | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | Setembro 2019 | - | - | A definir | Processo Cancelado | Os Lotes 01, 03 e 04 do Processo 19/00261 serão licitados em conjunto com outros lotes em nova licitação
|  | 2.2.1/1/014 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019/2020 | Licitação Pública Nacional | 9 | 20/00047 | 9559549.5421 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Post | 28/02/2020 | Julho 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterado o nº de licitação, data de lançamento e status.
|  | 2.2.1/1/015 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 01 | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 2000000 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | Abril 2020 | Outubro 2020 | - | A definir | Previsto | Alterada descrição, datas e montante previsto, após divisão do processo.
|  | 2.2.1/1/016 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 02 e Obras de Melhoria de Rede - Grupo 03 | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 8000000 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | Julho 2020 | Janeiro 2021 | - | A definir | Previsto | Novo processo incluído, licitação anterior dividida em duas etapas.
| CELESC - D | 3.1.2/1/001-00 | Construção do Data Center | Licitação Pública Nacional | único | 18/01481 | 1824649.17 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 31/01/2019 | 15/08/2019 | - | BRB3928 | Contrato em Execução
BENS
| Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
| CELESC - D | 1.1.2/2/001-00A | Equipamentos (Transformadores de Força) para NSE 01; 02; 04 | Sistema Nacional | único | 18/00087 | 1212488.58 | 100% | 5.112e-07% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 02/02/2018 | 26/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.1.2/2/002 | Equipam. (Disjuntores e outros) para NSE 01; 02; 03; 04; 05 - [Lotes 03 e 05] | Sistema Nacional | 13 | 18/00409 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 06/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 05
|  | 1.1.2/2/002-01A; 02A; 03A; 04; 05A; 06A; 07A; 08; 09 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01; 02; 03; 04; 05 - [Lotes (01+12); (02); (04); (06); (07); (08+09); (10); (11); (13)] | Sistema Nacional | 13 | 18/00409 | 1201312.97 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 06/04/2018 | 29/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.1.2/2/003-00A | Equipamentos (Transformadores de Força) para NSE 03; 05 | Sistema Nacional | único | 18/00772 | 1135996.6 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 08/06/2018 | 26/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.1.2/2/004 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 01] e para AMP 06; 08 e 09 - [Relicitação 17/00922 - Lote 01] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
|  | 1.1.2/2/004 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 03] e para AMP 06; 07 - [Relicitação 17/00922 - Lote 03] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 03 era composto por itens não pertencentes a Componente 1 do Programa.
| CELESC - D | 1.2.2/2/001-00 | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 01; 02; 06 | Sistema Nacional | único | 17/00196 | 1580816.53 | 100% | 1.687e-07% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 16/05/2017 | 13/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.2.2/2/002-01 e 04 | Equipamentos (Religadores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (07); (11)] | Sistema Nacional | 6 | 17/00918 | 156479.47 | 100% | -2.386e-06% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 14/07/2017 | 24/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.2.2/2/002-02 e 03 | Equipamentos (Religadores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (08+10+12); (09)] | Sistema Nacional | 6 | 17/00918 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 14/07/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 08, 09, 10 e 12 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
|  | 1.2.2/2/003 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - [Lote 11] | Sistema Nacional | 11 | 17/00922 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 11
|  | 1.2.2/2/003-01 a 04; 06 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (01); (02+06); (03+04); (05); (09)] | Sistema Nacional | 11 | 17/00922 | 172731.92 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | 15/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 09
|  | 1.2.2/2/003-05 e 07 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (07+08); (10)] | Sistema Nacional | 11 | 17/00922 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 07, 08 e 10 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
|  | 1.2.2/2/004-00 | Equipamentos (Programa de Reatores) para AMP 04 | Sistema Nacional | 2 | 17/01335 | 347472.1 | 100% | -1.842e-06% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | 26/09/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.2.2/2/005 | Equipamentos para Ampliação de Transformação de Subestações | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | Novembro 2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Equipamento licitado em conjunto com Equipamentos para Novas Subestações 18/01550.
|  | 1.2.2#1.1.2/2/001-00B | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 03; 08; 09 | Sistema Nacional | 2 | 18/00087 | 894859.29 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 02/02/2018 | 26/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.2.2#1.1.2/2/002-01B; 02B; 03B; 05B; 06B; 07B | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 02; 03 - [Lotes (01+12); (02); (04); (07); (08+09); (10)] | Sistema Nacional | 13 | 18/00409 | 217490.99 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 06/04/2018 | 29/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.2.2#1.1.2/2/003-00B | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 07; 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 20 | Sistema Nacional | único | 18/00772 | 4956611.11 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 08/06/2018 | 26/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.2.2#1.1.2/2/004 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 01] e para AMP 06; 07 - [Relicitação 17/00922 - Lote 01] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
|  | 1.2.2#1.1.2/2/004-01 e 02 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 02 e 03] e para AMP 06; 07 - [Relicitação 17/00922 - Lote 02 e 03] - [Lotes (02); (03)] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 35137.59 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | 21/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| CELESC - D | 1.3.2/2/001 | Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Lotes 01; 02; 05 a 12] | Sistema Nacional | 12 | 18/00590 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 16/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12
|  | 1.3.2/2/002-01 a 03 | Equipamentos (Isoladores) para ILD 01 a 07 - [Lotes (04); (01+02); (03)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01007 | 245523.83 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/06/2018 | 15/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 1.3.2/2/003-01 a 04 | Equipamentos (Postes) para ILD 01 a 05 - [Lotes (01+02+06+07+11+12+13); (03+08+10+14); (04+09); (05)] | Sistema Nacional | 14 | 18/01151 | 1498397.97 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 11/07/2018 | 13/09/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 1.3.2/2/004-01 a 04 | 2ª Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)] | Sistema Nacional | 6 | 18/01368 | 285577.75 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/09/2018 | 11/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| CELESC - D | 2.1.1/2/001-00 | Cabos nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G0) | Sistema Nacional | 4 | 17/00474 | 8996 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/03/2017 | 11/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/002-01 e 02 | Cabos nus de alumínio p/Redes de Distrib. (DIS E-G0) - [Lotes (01+03+05+07); (04+06+08)] | Sistema Nacional | 8 | 17/00473 | 240867.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/03/2017 | 05/06/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/003-01 a 04 | Cabos protegidos para Redes de Distribuição (DIS C-G0) - [Lotes (03+06); (01); (02+05); (04+07)] | Sistema Nacional | 7 | 17/00477 | 1674073.83 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 30/03/2017 | 04/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/004 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - [Lotes 05; 06] | Sistema Nacional | 12 | 17/00475 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/03/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 05; 06
|  | 2.1.1/2/004-01 a 04 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - [Lotes (04); (12); (01+03+07+08+11); (02)] | Sistema Nacional | 12 | 17/00475 | 1252746.4 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/03/2017 | 07/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/004-05 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - [Lotes (09+10)] | Sistema Nacional | 12 | 17/00475 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/03/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 09 e 10 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
|  | 2.1.1/2/005 | Cabos protegidos p/Redes de Distribuição (DIS C-G1) - [Lotes 01; 02] | Sistema Nacional | 7 | 18/00563 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
|  | 2.1.1/2/005-01 a 03 | Cabos protegidos p/Redes de Distribuição (DIS C-G1) - [Lotes (06); (04); (03+05+07)] | Sistema Nacional | 7 | 18/00563 | 720176.48 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/04/2018 | 15/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/006-00 | Transform. trifásicos (15KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 17/00579 | 1478923.82 | 100% | -6.635e-06% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/04/2017 | 30/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/007-00 | Transform. trifásicos (25KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 17/00580 | 1365907.08 | 100% | -5.076e-07% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/04/2017 | 30/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/008-00 | Transform. monofásicos p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 17/00636 | 795401.66 | 100% | -0.0002488% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/04/2017 | 01/06/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/009-01 a 03 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (03); (04); (02)] | Sistema Nacional | 4 | 17/00706 | 172429.24 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/05/2017 | 03/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/009-04 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 4 | 17/00706 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/05/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 01 era composto por itens não pertencentes ao Programa
|  | 2.1.1/2/010-01 e 02 | Chaves seseccionadoras/Fusíveis para Redes de Distribuição (DIS-G0) -[Lotes (01+02+03+05+06+07+08); (04)] | Sistema Nacional | 8 | 17/00705 | 150103.84 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/05/2017 | 26/06/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/011-01 a 04 | Isoladores para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (04); (01); (02+06); (03+05)] | Sistema Nacional | 6 | 17/00707 | 625739.06 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 17/05/2017 | 18/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/012 | Postes de madeira para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lote 06] | Sistema Nacional | 8 | 17/00878 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 01/06/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 06
|  | 2.1.1/2/012-00 | Postes de madeira para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01 a 05 + 07+08)] | Sistema Nacional | 8 | 17/00878 | 257164.88 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 01/06/2017 | 28/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04; 05; 07; 08
|  | 2.1.1/2/013-01 a 06 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-I) - [Lotes (08); (03+05+09+10); (02); (04+06); (11+12+13); (01+07)] | Sistema Nacional | 13 | 17/01008 | 571622.38 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/07/2017 | 24/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/014-01 a 08 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-II) - [Lotes (20); (17); (07); (16); (01+06+19); (02+05+08+09+10+12+13+15); (21); (03+04+11+14+18+22+23)] | Sistema Nacional | 23 | 17/01009 | 637485.1 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/07/2017 | 24/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/015 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-III) - [Lote 11] | Sistema Nacional | 17 | 17/01010 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/07/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos:11
|  | 2.1.1/2/015-01 e 02 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-III) - [Lotes (02+05+07+08+15); (01+03+04+06+09+10+12+13+14+16+17)] | Sistema Nacional | 17 | 17/01010 | 399855.28 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/07/2017 | 11/10/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17
|  | 2.1.1/2/016-02 a 07 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-V) - [Lotes (06+11); (04); (02+03+07+08); (01); (10); (09)] | Sistema Nacional | 11 | 17/01019 | 362695.89 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/07/2017 | 01/11/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/016-01 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-V) - [Lote 05)] | Sistema Nacional | 11 | 17/01019 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/07/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 05 era composto por itens não pertencentes ao Programa
|  | 2.1.1/2/017-01 a 03 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-IV) - [Lotes (04+05+06+08+10+11); (02+07+09); (01+03)] | Sistema Nacional | 11 | 17/01022 | 262944.18 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/07/2017 | 16/10/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/018 | Cruzeta madei, polimér., aço carb. e bases pré-mold. [Lotes 03; 04; 07; 08] | Sistema Nacional | 8 | 17/01346 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04; 07; 08
|  | 2.1.1/2/018-02 e 03 | Cruzetas madeira, polimér., aço carb. e bases pré-mold. - [Lotes (01); (02)] | Sistema Nacional | 8 | 17/01346 | 48115.54 | 100% | -2.22e-14% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/08/2017 | 25/10/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02
|  | 2.1.1/2/018-01 | Cruzetas madeira, polimér., aço carb. e bases pré-mold. - [Lotes (05); (06)] | Sistema Nacional | 8 | 17/01346 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 05 e 06 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
|  | 2.1.1/2/019-00 | Transformad. Trifásicos (25KV) p/Redes de Distrib. (DIS-G1-I) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 17/02659 | 1573069.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 09/01/2018 | 17/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/020-00 | Transform. monofásicos para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 17/02660 | 453237.13 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 09/01/2018 | 13/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/021-00 | Transform. Trifásicos (15KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G1-I) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 17/02661 | 1789180.09 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/01/2018 | 26/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/022-00 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00095 | 242628.25 | 100% | -2.22e-14% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/02/2018 | 23/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/023-01 a 04 | Religadores trifásicos 25 KV para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes (01); (02; (03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00330 | 1183467.54 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/03/2018 | 02/05/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Status para Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/024-00 | Reguladores de Tensão para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00353 | 940032.66 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/03/2018 | 26/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/025-01 a 04 | Religadores trifásicos 15 KV para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes (03); (04); (02); (01)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00331 | 665357.38 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/03/2018 | 09/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/026 | Rádio para Religadores (DIS-G1) - [Lotes 01 e 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00195 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/03/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
|  | 2.1.1/2/027-01 e 02 | Transformadores Monofásicos e Trifásicos 25 kV p/Redes de Distribuição (DIS-G1 - II) - [Lotes (01+02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00523 | 1170915.57 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/04/2018 | 17/05/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/028-01 e 02 | Transformadores Monofásicos e Trifásicos 15 kV p/Redes de Distribuição (DIS-G1 - II) - [Lotes (01+02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00561 | 726597.6 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 09/04/2018 | 07/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/029 | 2ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/00195 - [Lotes 01 e 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00566 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
|  | 2.1.1/2/030 | Religadores monofásicos 25 KV p/Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01 e 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00332 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
|  | 2.1.1/2/031-01 a 03 | Bcos de Capacitores p/Redes de Distribuição G1 - [Lotes (01); (02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00562 | 251824.44 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/04/2018 | 25/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/032 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) [L 03; 04; 05; 06] | Sistema Nacional | 10 | 18/00591 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04; 05; 06
|  | 2.1.1/2/032-01 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - [Lotes (01+02+09+10)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00591 | 795183.74 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/04/2018 | 19/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/032-02 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - [Lotes (07+08)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00591 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 07 e 08 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
|  | 2.1.1/2/033-01 a 04 | Isoladores p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - [Lotes (01); (02+03); (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 18/00592 | 837220.31 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/05/2018 | 31/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/034 | Cabos Nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G1) | Sistema Nacional | 4 | 18/00732 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 03; 04
|  | 2.1.1/2/035 | Cabos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes 01; 02; 05 a 12] | Sistema Nacional | 12 | 18/00590 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A defiinir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12
|  | 2.1.1/2/035-00 | Cabos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (03+04)] | Sistema Nacional | 12 | 18/00590 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A defiinir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 03 e 04 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
|  | 2.1.1/2/036 | Postes de concreto p/Redes de Distribuição (DIS G1-IV) - [Lotes 01; 04 a 10] | Sistema Nacional | 10 | 18/00817 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10
|  | 2.1.1/2/036-01 e 02 | Postes de concreto p/Redes de Distribuição (DIS G1-IV) - [Lotes (03); (02)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00817 | 53826.4 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/05/2018 | 18/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/037 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS-G1-I) - [Lotes 17 e 18] | Sistema Nacional | 20 | 18/00814 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 17; 18
|  | 2.1.1/2/037-01 a 07 | Postes de concreto p/Redes Distr. (DIS-G1-I) - [Lotes (01+02+08+10+12+14+16); (06); (19); (07+11+15); (09); (03+04); (05+13+20)] | Sistema Nacional | 20 | 18/00814 | 408076.52 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/05/2018 | 27/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/038-01 e 02 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS G1-V) - [Lotes (04); (01+02+03+05+06+07+08+09+10+11)] | Sistema Nacional | 11 | 18/00818 | 232181.36 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/05/2018 | 10/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/039-01 a 06 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS-G1-II) - [Lotes (06+10+11+12+13+15); (04+05+14+16+17+18+19); (02); (20+21); (01+09); (03+07+08)] | Sistema Nacional | 21 | 18/00815 | 603826.24 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 25/05/2018 | 25/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/040 | Placas e Postes de concreto p/Redes de Distr. (DIS G1-III) - [Lotes 02 a 15] | Sistema Nacional | 15 | 18/00816 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15
|  | 2.1.1/2/040-00 | Placas e Postes de concreto p/Redes de Distr. (DIS G1-III) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 15 | 18/00816 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 01 era composto por itens não pertencentes ao Programa
|  | 2.1.1/2/041 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G1) - [Lotes 01 a 03] | Sistema Nacional | 5 | 18/00773 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/06/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 03
|  | 2.1.1/2/041-01 e 02 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G1) - [Lotes (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 18/00773 | 1215079.01 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/06/2018 | 21/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/042 | Cruzetas de Aço para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 05 a 10] | Sistema Nacional | 10 | 18/00758 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 05; 06; 07; 08; 09; 10
|  | 2.1.1/2/042-01 e 02 | Cruzetas de Aço para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes (01+02); (03+04)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00758 | 406648 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 15/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04
|  | 2.1.1/2/043-00 | 2ª Convocatória Religadores monofásicos 25 KV p/Redes de Distribuição (DIS-G1) - Relicitação 18/00332 | Sistema Nacional | 2 | 18/01057 | 543219.06 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/06/2018 | 19/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/044 | 3ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/00566 | Sistema Nacional | 2 | 18/01058 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/06/2018 | 29/10/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os equipamentos não foram aprovados na inspeção e na avaliação de campo. O Contrato foi rescindido.
|  | 2.1.1/2/045- 01 a 05 | 2ª Convocatória Postes de Concreto p/Redes de Distribuição - Relicitação 18/00816 | Sistema Nacional | 13 | 18/01285 | 461352.14 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/09/2018 | 09/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/046-01 a 06 | 2ª Convocatória Postes de Concreto p/Redes de Distribuição - Relicitação 18/00817 | Sistema Nacional | 9 | 18/01286 | 169262.78 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/09/2018 | 25/10/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/047- 01 e 02 | 2ª Convocatória Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - Relicitação 18/00591 | Sistema Nacional | 4 | 18/01333 | 161957.68 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/09/2018 | 07/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1#1.3.2/2/004-01 a 04 | 2ª Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)] | Sistema Nacional | 6 | 18/01368 | 1858022.79 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/09/2018 | 11/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/048-01 a 03 | 2ª Convocatória Cabos Nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G1) - Relicitação 18/00732 - [Lotes (11+12); (13); (14+15+16)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00140 | 1199254.91 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/03/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Os lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 foram renomeados para 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
|  | 2.1.1/2/049- | 2ª Convocatória Cruzetas Poliméricas para Redes de Distribuição (DIS-G1) - Relicitação 18/00758 | Sistema Nacional | 6 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/03/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Processo 2.1.1/2/049 foi agrupado ao Processo 2.1.1/2/060
|  | 2.1.1/2/053-01 a 11 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (02); (04+08+11); (05); (01); (14); (16); (17); (03+06); (07+10+12+15); (09); (13)] | Sistema Nacional | 17 | 19/00058 | 975297.57 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 25/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/053-21 a 29 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (09); (22); (01+03+15+19+24); (02+07+17+23+26); (04+06+08+10+21); (05+11+12+14+20); (13); (16+18); (25)] | Sistema Nacional | 26 | 19/00059 | 939923.97 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 13/03/2019 |  |  | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/053-41 a 48 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (09); (01+11+19); (02+05); (03+07+14+17); (06); (08+13+15+18); (10+12+16+20); (04)] | Sistema Nacional | 20 | 19/00060 | 610608.35 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 18/04/2019 |  |  | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/053-61 a 67 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (02+12); (10); (01+08); (03); (04+06+11); (05+09); (07)] | Sistema Nacional | 12 | 19/00061 | 387424.63 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 02/04/2019 |  |  | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/053-81 a 86 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (06); (12); (01+05+16); (03+14); (07); (02+04+09+10+11+13+15)] | Sistema Nacional | 15 | 19/00062 | 458105.69 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 08/04/2019 |  |  | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/059-01 a 05 | Aquisição de Cabos Protegidos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (12); (14); (13); (10+11+15); (16+17)] | Sistema Nacional | 8 | 19/00083 | 1194435.84 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/02/2019 | 14/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/058-00 | Aquisição de Radios para Religadores (DIS-G2) [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 18/01643 | 416015.4828 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/12/2018 | 01/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/054- | Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (03+05)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00001 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/02/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03 e 05
|  | 2.1.1/2/054-01 a 03 | Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (01+02+04+06); (07+08+11+12); (09)] | Sistema Nacional | 9 | 19/00001 | 1079670.34 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/02/2019 | 07/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/077- | 2ª Convocatória Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00001] - [Lotes (02)] | Sistema Nacional | 1 | 19/00266 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/05/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lote Deserto: 02
|  | 2.1.1/2/077-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00001] - [Lotes (01); (04+05)] | Sistema Nacional | 3 | 19/00266 | 300433 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/05/2019 | 05/07/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/057-01 a 03 | Aquisição de Transformadores para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (01+02); (03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00053 | 3559000.31 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/02/2019 | 03/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/061- | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 18/01708 | 29444.29 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/01/2019 | 16/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/062-01 e 02 | Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 4 | 19/00121 | 161438.16 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/02/2019 | 22/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/052 | Chaves Fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição | Sistema Nacional | 2 | 19/00131 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/03/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado por Decisão Judicial
|  | 2.1.1/2/051-00 | Aquisição de Religadores Monofásicos - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 18/01644 | 802231.32 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/12/2018 | 12/02/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/055-01 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | 2 | 19/00026 | 1147071.74 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/01/2019 | 15/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/055-21 a 23 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | 4 | 19/00082 | 205764.93 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/02/2019 | 22/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/056-01 a 03 | Aquisição de Religadores Trifásicos - [Lotes (03+04); (05); (06)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01644 | 1459196.67 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/12/2018 | 12/02/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/060-01 e 02 | Aquisição de Cruzetas para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (03); (02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00110 | 327423.5 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/02/2019 | 17/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Os lotes 01, 04, 05, 06 e 07 não pertencem ao Programa BID
|  | 2.1.1/2/063- | Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 4 | 19/00131 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/03/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado por Decisão Judicial
|  | 2.1.1/2/078-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00131] - Lotes [(05+06); (01+02)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00476 | 494735.25 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/06/2019 | 14/08/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Os Lotes 03, 04 e 07 não pertencem ao Programa BID
|  | 2.1.1/2/076-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (01); (02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00120 | 441205.25 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/02/2019 | 10/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/066-00 | Aquisição de Religadores Monofásicos - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00565 | 1320544.0983 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 02/08/2019 | 11/09/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
|  | 2.1.1/2/065- | Chaves fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | As Chaves Fusíveis Religadoras não serão mais adquiridas e serão Substituídas por Religadores
|  | 2.1.1/2/067-00 | Aquisição de Reguladores - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00853 | 1239491.4078 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 22/11/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/079-01 e 02 | Aquisição de Banco de Capacitores - [Lotes (01+02+03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00852 | 293343.2697 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 12/12/2019; 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.1.1/2/080-01 a 03 | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (01); (02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00864 | 410089.1183 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/10/2019 | 29/11/2019 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
x |  | 2.1.1/2/068-01 a 07 | Aquisição de Religadores Trifásicos - [Lotes (01); (02); (03); (04)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00857 | 2397881.85 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterados nº de contratos, lotes e montante.
|  | 2.1.1/2/073- | Aquisição de Postes para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | O processo vai ser reavaliado para comprovar a necessidade de novas compras.
|  | 2.1.1/2/086- | Aquisição de Transformadores Monof. para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 316432.5075 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Janeiro 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterados Valor.
|  | 2.1.1/2/087-01 e 02 | 4ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 | Sistema Nacional | 6 | 19/01043 | 661002.77 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/12/2019 | 06/02/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Relicitação - Alterada a Data de Assinatura e status
x |  | 2.1.1/2/081-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 15 kV para Redes de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 20/00065 | 2367663.95 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 30/01/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterado nº de contratos, montante e data de assinatura
x |  | 2.1.1/2/082-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 25 kV para Redes de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 20/00066 | 1366459.34 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/02/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterado nº de contratos, montante e data de assinatura
|  | 2.1.1/2/064- | Aquisição de Cabos Nus para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Janeiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
x |  | 2.1.1/2/074- | Aquisição de Cabos Isolados para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 3 | 20/00119 | 1158179.7725 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/03/2020 | Maio 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo em curso | Alterado nº de processo, montante e data de lançamento.
|  | 2.1.1/2/075- | Aquisição de Cabos Protegidos para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Janeiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
|  | 2.1.1/2/083- | Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
|  | 2.1.1/2/084- | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
|  | 2.1.1/2/085- | Aquisição de Cruzetas para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Abril 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
|  | 2.1.1/2/069- | Chaves fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
x |  | 2.1.1/2/070-01 e 02 | Aquisição de Religadores Monofásicos | Sistema Nacional | 2 | 19/01099 | 5329417.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/01/2020 | 06/02/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterado nº de contratos, lotes, valor estimado e data de assinatura.
|  | 2.1.1/2/071- | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | - | A Definir | 903791.25 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto
|  | 2.1.1/2/072- | Aquisição de Religadores Trifásicos | Sistema Nacional | - | A Definir | 425462.25 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto
|  | 2.1.1/2/088- | Aquisição de Rádio para Religadores | Sistema Nacional | - | A Definir | 136000.5 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto
|  | 2.1.1/2/089- | Aquisição de Cabos Protegidos | Sistema Nacional | - | A Definir | 1251312.4575 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Junho 2020 | Agosto 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Novo Processo inserido no programa.
|  | 2.1.1/2/090- | Aquisição de Chaves | Sistema Nacional | - | A Definir | 235306.245 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Junho 2020 | Agosto 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Novo Processo inserido no programa.
| CELESC - D | 2.2.1/2/001-01 a 05 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 I) - [Lotes (01+03); (06); 09+10+11+13+14); (05); (02+04+12)] | Sistema Nacional | 14 | 17/00094 | 2112647.7 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/02/2017 | 16/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.2.1/2/002-01 a 06 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 II) - [Lotes (08+18); (01+05+10+14); (09+13+19); (16+17); (12); (02+03+04+06+07+11+15)] | Sistema Nacional | 19 | 17/01222 | 2682474.25 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 17/07/2017 | 22/09/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.2.1/2/003 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 III) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 6 | 17/01921 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/10/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
|  | 2.2.1/2/003-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 III) - [Lotes (03+05); (02+04+06)] | Sistema Nacional | 6 | 17/01921 | 1013612.37 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/10/2017 | 08/12/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 02; 03; 04; 05; 06
|  | 2.2.1/2/004-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 IV) - [Lotes (01+03); (02)] | Sistema Nacional | 3 | 17/02458 | 111659.39 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/12/2017 | 25/01/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.2.1/2/005 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 V) - [Lotes 03; 04; 07; 08; 19; 20; 21; 22; 23; 24] | Sistema Nacional | 26 | 18/00364 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04; 07; 08; 19; 20; 21; 22; 23; 24
|  | 2.2.1/2/005-01 a 07 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 V) - [Lotes (15+16); (05); (01+17+18+25+26); (09+11+13); (10+12+14); (02); (06)] | Sistema Nacional | 26 | 18/00364 | 4332541.11 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | 11/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.2.1/2/006 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VI) - [Lotes 03; 05; 06; 07 e 08] | Sistema Nacional | 10 | 18/01088 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 02/07/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 05; 06; 07; 08
|  | 2.2.1/2/006-01 a 03 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VI) - [Lotes (01+02); (04); (09+10)] | Sistema Nacional | 10 | 18/01088 | 225580.74 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 02/07/2018 | 05/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.2.1/2/007 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VIII) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 9 | 18/01133 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/07/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
|  | 2.2.1/2/007-01 a 05 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VIII) - [Lotes (02+06+07); (03); (04+05); (08); (09)] | Sistema Nacional | 9 | 18/01133 | 113838.46 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/07/2018 | 28/09/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09
|  | 2.2.1/2/008 | Aquisiçãode Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VII) - [Lotes (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01307 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04
|  | 2.2.1/2/008-00 | Aquisiçãode Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VII) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01307 | 208060.7 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | 09/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 2.2.1/2/009 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G2) - [Lote (11)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 | 18/01724 | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | 24/01/2019 | - | - | A definir | Rechazo de Ofertas | Lote 11 com valor acima do Orçamento Referencial em 80,74%
|  | 2.2.1/2/009-01 a 04 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G2) - [Lotes (02+06+08+09); (07); (03+04+05); (01+10+13)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 12 | 18/01724 | 2565008 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 24/01/2019 | 14/06/2019 14/06/2019 18/06/2019 24/07/2019 | - | BRB3932 BRB3930 BRB3931 BRB3929 | Contrato em Execução | O Lote 12 não obteve a Certificação de Homologação de Produtos para assinatura do contrato. O Contrato 05 do Lote 12 foi excluído.
|  | 2.2.1/2/013-01 a 03 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica - [Lotes (01+03); (02+04); (05+06)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00241 | 229075.4043 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/05/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Status para Contrato Terminado e Valor da Licitação
|  | 2.2.1/2/010 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 15 | 20/00113 | 9797081.4607 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 16/03/2020 | Agosto 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterado nº de lotes, nº da licitação e data de lançamento.
|  | 2.2.1/2/014 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3-Complem.) | Sistema Nacional | - | A Definir | 750000 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Abril 2020 | Maio 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterada Data de Licitação.
|  | 2.2.1/2/011 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G4) | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | A Definir | 6080000.0025 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Ante | Novembro 2020 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto
|  | 2.2.1/2/012 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G5) | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | A Definir | 6080000.0025 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Ante | Novembro 2021 | Maio 2022 | - | A definir | Previsto
| CELESC - D | 3.2.1/2/001-01 e 02 | Aquisição de Desktops (ETI G0) - [Lotes (02+04); (01+03)] | Sistema Nacional | 4 | 17/00783 | 594149.05 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 16/05/2017 | 24/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 3.2.1/2/002-00 | Upgrade de Servidor (ETI G0) - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 17/01477 | 1132239.62 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 11/09/2017 | 29/09/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 3.2.1/2/003-00 | Storage de Contingência (ETI G0) - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 17/01673 | 550271.83 | 100% | -1.938e-07% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 24/10/2017 | 27/11/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 3.2.1/2/004-00 | Appliances de Backup (ETI-G0) - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 17/02118 | 540774.78 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 09/11/2017 | 29/12/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 3.2.1/2/005 | Servidores Blade (ETI-G2) - [Lote 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00298 | 0 | - | - | Comp. 3 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 02 era composto por itens não pertencentes ao Programa
|  | 3.2.1/2/005-00 | Servidores Blade (ETI-G2) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 2 | 18/00298 | 551805.58 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | 26/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 3.2.1/2/006-00 | Solução de conectividade para rede local, segurança e colaboração | Sistema Nacional | único | 18/01015 | 1036397.8188 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 19/06/2018 | 10/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status
|  | 3.2.1/2/007-00 | Appliances de Segurança (ETI-G1) - [Lote 01] | Sistema Nacional | único | 18/01408 | 303930.57 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 24/10/2018 | 30/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 3.2.1/2/008-01 | Desktops e Notebooks (ETI-G3) - [Lotes (01+03)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01376 | 721110.77 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | 23/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 3.2.1/2/008-02 | Desktops e Notebooks (ETI-G3) - [Lotes (02+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01376 | 138447.83 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | 23/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 3.2.1/2/009 | Aquisição de Thin Client - [Lotes (01 a 04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01634 | 63451.28 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 11/12/2018 | 15/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
|  | 3.3.1/2/010-00 | Aquisição de Notebooks - [Lotes (01 e 02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00269 | 249794.97 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 25/04/2019 | 06/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterados Valor e Status
|  | 3.1.1/2/001-00 | Aquisição de Servidores Tipo Rack | Sistema Nacional | único | 19/00880 | 175280.9 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 02/12/2019 | 26/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterada data de assinatura e status.
|  | 3.1.1/2/002-00 | Aquisição de Switches San - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 19/00747 | 271895.53 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 08/10/2019 | 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o valor e o status
|  | 3.1.1/2/003-00 | Aquisição de Equipamentos de Backup - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 19/00748 | 115154.0752 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 09/10/2019 | 05/11/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status
|  | 3.2.1/2/010-00 | Aquisição de Computadores Tipo Workstation | Sistema Nacional | 2 | 19/00820 | 35834.29 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 16/12/2019; 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o valor e o status
|  | 3.3.1/2/011 | Aquisição de Tablet 10" | Sistema Nacional | 2 | 20/00174 | 107865.1685 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 10/03/2020 | Abril 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo em curso | Alterada data de lançamento e previsão de assinatura.
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
| CELESC-D | 1.4.1/4/001 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações | Sistema Nacional | 1 | A Definir | 750000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Sistema Nacional | Abril 2020 | Junho 2020 | Pregão | A definir | Previsto | Alterada a Data de Licitação
| CELESC-D | 2.1.2/4/001-01 a 51 | Instalação de Equipamentos para Redes de Média e Baixa Tensão [Lotes 1 a 51] | Sistema Nacional | 51 | 16/03937 | 36971288.17 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/10/2016 | 20/07/2017 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução | Contrato aprovado pelo BID em abril de 2017
|  | 2.1.2/4/002 | Contratação de Serviços e Materiais Complementares para Instalação de Materiais e Equipamentos BID | Sistema Nacional | único | A Definir | 2000000 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Julho 2020 | Outubro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Licitação inserida pela necessidade da área técnica de instalação de equipamentos.
| CELESC-D | 2.2.2/4/001-00 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas | Sistema Nacional | único | 15/00216 | 94567.35 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/01/2015 | 16/03/2015 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.2.2/4/002-00 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas | Sistema Nacional | único | 15/00877 | 193194.9463 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/03/2015 | 08/06/2015 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.2.2/4/003-01 a 05 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas- [Lotes (01); (02); (03); (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 16/03011 | 2192262.48 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/08/2016 | 16/11/2016 | Pregão | A definir | Contrato em Execução
|  | 2.2.2/4/004-01 a 04 | Instalação Medidores de Consumo - Aquis. Antecipadas (MED-G0) - [Lotes (01); (02); (03; (04)] | Sistema Nacional | 4 | 17/02061 | 1887521.71 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/11/2017 | 16/01/2018 | Pregão | A Definir | Contrato em Execução
|  | 2.2.2/4/005- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 2 | 20/00042 | 280898.8736 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/02/2020 | Maio 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo em curso | Alterado nº do processo e data de lançamento.
|  | 2.2.2/4/006- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 5 | A Definir | 2100000 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Março 2021 | Julho 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto
|  | 2.2.2/4/007- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 4 | A Definir | 3660000 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Novembro 2022 | Janeiro 2023 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto
| CELESC-D | 1.3.3#1.6.2/4/001-00 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Liberação e Constituição de Faixa de Servidão de Passagem | Sistema Nacional | único | 18/01338 | 335381.8 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 26/09/2018 | 18/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número do Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
| CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 434063.27 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
| CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 907634.5 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
| CELESC - D | 1.1.3/3/002- | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 556837.0787 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | Abril 2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada Previsão de Data de Assinatura
| CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/002- | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 2086308.9775 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | Abril 2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada Previsão de Data de Assinatura
| CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00B | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Projetos de engenharia) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 466167.5 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
| CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 2225315.86 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
| CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 2568444.58 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
| CELESC - D | 1.1.3/3/003- | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 846323.9326 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | Abril 2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada Previsão de Data de Assinatura
| CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/003- | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 1373555.4775 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | Abril 2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada Previsão de Data de Assinatura
| CELESC - D | 3.4.2/3/001-00 | Ações para Implementação da Estratégia de Gênero e Diversidade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00235 | 1144806.856 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 03/12/2018 | 27/01/2020 | - | A Definir | Contrato em Execução | Alteradas Data de Assinatura e Status
| CELESC - D | 3.5.1/3/001 | Capacitação do Jovem Aprendiz | Contratação Direta (CD) | único | A definir | 302621.3625 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | - | Abril 2020 | - | A Definir | Previsto | Alterada a data prevista de assinatura
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
| CELESC - D | 3.4.1/3/001 | Elaboração da Estratégia de Gênero e Diversidade | Comparação de Qualificações (3 CV's) | único | 228334.4 | 100% | 0% | 1 | Comp. 3 | Ex-Ante | 11/03/2019 | Julho 2020 | - | A Definir | Processo em curso
| CELESC - D | 4.1.1/3/001 | Contratação de Serviços para Avaliação Intermediária do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | único | 25000 | 100% | 0% | 1 | Comp. 4 | Ex-Ante | - | Julho 2020 | - | A Definir | Previsto
OUTROS ITENS DE CUSTOS
| Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
| CELESC - D | 1.3.3/5/001 | Aquisição de Créditos de Reposição Florestal | Sistema Nacional | único | 18/01685 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 17/01/2019 | - | Pregão Eletrônico | A Definir | Declaração de Licitação Deserta
| CELESC - D | 1.3.3/5/002-00 | 2ª Convocatória Aquisição de Créditos de Reposição Florestal [Relicitação 18/01685] - Lote [(03)] | Sistema Nacional | único | 19/00173 | 105010.49 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/03/2019 | 11/06/2019 | Pregão Eletrônico | A Definir | Contrato em Execução
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SOF)
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## Relação de Obras
1.1 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS SUBESTAÇÕES
Ref | OBRA | Pot. Ad. (MVA)
NSE 01 | SED CANOINHAS RIO DA AREIA - 9,4 MVA | 9.4
NSE 02 | SE SÃO JOSÉ REAL PARQUE - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40
NSE 03 | SE 138/13,8 kV FLORIANÓPOLIS CAPOEIRAS - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40
NSE 04 | SE 138/23 kV BRUSQUE SÃO PEDRO - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40
NSE 05 | SE 138/23 kV CHAPECÓ III - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40
NSE 06 | SE 138/69 kV JOINVILLE BOA VISTA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 1 X 66,67 MVA (138/69 kV) + 1x 26,67 MVA (138/13 kV) | 94
NSE 07 | SE 138/13,8 kV ITAPEMA MEIA PRAIA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40
NSE 08 | SE 138/69 kV SÃO FRANCISCO DO SUL II - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO - 1x66,67 MVA + 1x26,6 | 93.2
NSE 09 | SE 138/13,8 kV CAPIVARI DE BAIXO - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
NSE 10 | SE 138/23 kV ABELARDO LUZ - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
NSE 11 | SE 138/13,8kV FLORIANÓPOLIS SACO DOS LIMÕES - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67MVA | 26.67
NSE 12 | SE 138/23 kV ITAJAÍ SALSEIROS II - IMPLANTAÇÃO - 2 X 26,6 (1 JÁ EXISTENTE) | 26.66
NSE 13 | SE 138/13,8 kV FPOLIS SACO GRANDE - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,6MVA | 26.6
NSE 14 | SE 138/23 kV SÃO JOÃO BATISTA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,6 MVA | 26.6
NSE 15 | SE 138/13,8 kV BARRA VELHA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
NSE 16 | SE 138/23 kV TIMBÓ POMERANOS - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
NSE 17 | SE 138/13,8 kV SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,6MVA | 40
NSE 18 | SE 69/13,8 kV CRICIÚMA III - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
NSE 19 | SE JARAGUÁ DO SUL II - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
NSE 20 | SE 138/13,8 kV SCHROEDER 138 kV - IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - 26,6MVA | 26.6
NSE 21 | SE 138/13,8 kV JOINVILLE VILA NOVA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67MVA | 26.67
NSE 22 | SE 138/23/13 kV GOVERNADOR CELSO RAMOS | 26.66
| Total | 783.08
1.2 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES EXISTENTES
Ref | OBRA | Pot. Ad. (MVA)
AMP 01 | SE 138/13,8 kV TRINDADE - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 13.33
AMP 02 | SE 138/23 kV CHAPECO II - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 13.33
AMP 03 | SE 138/34,5 kV JARAGUÁ DO SUL RIO DA LUZ - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,6 MVA | 13.33
AMP 04 | PROGRAMAS DE REATORES | 0
AMP 05 | SE 138/23 kV GASPAR - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26 MVA | 26.67
AMP 06 | SE 138/34,5 kV IMBITUBA- AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
AMP 07 | SE 69/13,8 kV SIDEROPOLIS - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 10 MVA | 10
AMP 08 | SED 34,5/13,8 kV VILA NOVA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 9,37 MVA | 9.37
AMP 09 | SED 34,5/23 kV PORTO UNIÃO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 9,37 MVA | 9.37
AMP 10 | SE 138/13,8 kV MAFRA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA (26,67 MVA SUBSTITUI 16,67 MVA) | 10
AMP 11 | SE 138/13,8 kV JARAGUÁ DO SUL RIO DA LUZ - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
AMP 12 | SE 138/23 kV BLUMENAU GARCIA - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - 26,67 MVA | 26.67
AMP 13 | SE 69/23 kV ITUPORANGA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
AMP 14 | SE 69/13,8 kV SOMBRIO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0
AMP 15 | SE LAGUNA 138/13,8 kV - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA substitui 26,67 MVA | 13.33
AMP 16 | SE 138/13,8 kV ILHA SUL - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA substitui 26,67 MVA | 13.33
AMP 17 | SE 138/23 kV SÃO LOURENÇO DO OESTE - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0
AMP 18 | SE 69/13,8 kV IÇARA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA SE (26,67 MVA SUBSTITUI 16,67 MVA) | 10
AMP 19 | SE 69/23 kV CAPINZAL - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - SUBSTITUI 9,4 MVA POR 26,67 MVA | 17.27
AMP 20 | SE SÃO JOSÉ DO CEDRO - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - 26,67 MVA (SUBSTITUI TT 20 MVA) | 6.67
AMP 21 | SE 69/34,5 kV JOINVILLE I - CONSTRUÇÃO DO SETOR 138/69 kV | 0
AMP 22 | SE 138 kV CAMBORIÚ - AMPLIACAO DA TRANSFORMAÇÃO 138/23 kV - 26,6 MVA | 26.67
AMP 23 | SE TIJUCAS - EL 138 kV | 0
AMP 24 | SE 138/23 kV TROMBUDO CENTRAL - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA (26,67 MVA SUBSTITUI 9,375 MVA) | 17.295
AMP 25 | SE 138/13,8 kV BIGUAÇU QUINTINO BOCAIÚVA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
AMP 26 | SE 69/13,8 kV CRICIÚMA FLORESTA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
AMP 27 | SE 138/23 kV CAMBORIU MORRO DO BOI - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 0
AMP 28 | SE 138/23 kV POMERODE - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - 26,67 MVA | 26.67
AMP 29 | SE 69/23 kV ITAPIRANGA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA (SUBSTITUI 2 X 7,5 MVA) | 11.67
AMP 30 | SE PIÇARRAS - EL 138 Kv | 0
AMP 31 | SE SOMBRIO EL 69 kV | 0
AMP 32 | SE IÇARA EL 69 kV | 0
AMP 33 | SE 138/13,8 kV ORLEANS - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0
AMP 34 | SE 138/23 kV CHAPECÓ III - AMPL. DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0
AMP 35 | SE 138/23 kV VIDEIRA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE 26,67 MVA POR 40 MVA | 13.33
AMP 36 | SE 69/23 kV TAIÓ - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA E ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO -(26,67 MVA SUBS. 10 MVA) | 16.67
AMP 37 | SE GUARAMIRIM - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA | 40
AMP 38 | SE 138/13,8 kV RIO NEGRINHO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
AMP 39 | SE 138/13,8 kV SÃO BENTO DO SUL BRASÍLIA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0
AMP 40 | SE 138/13,8 kV JOINVILLE PERINI - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
AMP 41 | SE 138/23 kV PALMITOS - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67
AMP 42 | SE 138/13,8KV BLUMENAU BAIRRO DA VELHA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 24 MVA (SAI 16MVA , ENTRA 40MVA) | 24
AMP 43 | SE 138/13,8KV SÃO JOAQUIM - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 10 MVA (SAI 16MVA, ENTRA 26,67MVA) | 26.67
AMP 44 | SE 138/13,8KV INGLESES - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 10 MVA (SAI 26,67MVA, ENTRA 40,00MVA) | 13.33
| Total | 622.335
1.3 IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO
Ref. | OBRA | Ext. LD (km)
ILD 01 | LD 69 kV TUBARÃO - SANGÃO - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 2 - 19,2 km - CIRCUITO DUPLO (LANÇAMENTO DO CIRCUITO 1) | 15.6
ILD 02 | LD 138 kV FLORIANÓPOLIS CAPOEIRAS - SECC (PALHOÇA RB - TRINDADE) CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 0.4
ILD 03 | LD 138 kV SECC.(FPOLIS - BIGUAÇU) - SÃO JOSÉ REAL PARQUE - 2LTs - CD - CABO 477MCM | 0.3
ILD 04 | LD 138 kV BRUSQUE SÃO PEDRO - SECC (BRUSQUE - BRUSQUE RIO BRANCO) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 0.1
ILD 05 | LD 138 kV CHAPECÓ II - CHAPECÓ III - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 4.3
ILD 06 | LD 138 kV TIJUCAS - PORTO BELO C2 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO INICIAL - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 13.1
ILD 07 | LD 138 kV VIDEIRA - FRAIBURGO - CIRCUITO DUPLO - LANÇAMENTO DO 1º CIRCUITO | 24.6
ILD 08 | LD 138 kV JOINVILLE BOA VISTA - JOINVILLE PARANAGUAMIRIM - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 8.2
ILD 09 | LD 69 kV JOINVILLE BOA VISTA - JOINVILLE TRÊS - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0.6
ILD 10 | LD 138 kV ITAPEMA - SECC (TIJUCAS - PORTOBELO C2) - CIRCUITO DUPLO - 636MCM LANÇ. 1o CIRCUITO D1 | 8
ILD 11 | LD 138 kV TUBARÃO SUL RB - SECCIONAMENTO (ORLEANS - JORGE LACERDA) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 11.7
ILD 12 | LD 138 kV JOINVILLE SC - SÃO FRANCISCO DO SUL II (TRECHO 2) - CIRCUITO DUPLO LANÇAMENTO DO C1 - 477MCM | 29.8
ILD 13 | LD 138 kV CAPIVARI DE BAIXO - SECC (ORLEANS - JORGE LACERDA) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 7.6
ILD 14 | LD 138 kV ABELARDO LUZ - XANXERÊ - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 35.5
ILD 15 | LD 138 kV FLORIANÓPOLIS SACO DOS LIMÕES - SECC (PALHOÇA RB - TRINDADE) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 0.5
ILD 16 | LD 138 kV FPOLIS SACO GRANDE - SECC (ILHA NORTE - TRINDADE) - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3
ILD 17 | LD 138 kV PIÇARRAS - BARRA VELHA - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0
ILD 18 | LD 138 kV SÃO JOÃO BATISTA - TIJUCAS - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 14
ILD 19 | LD 138 kV TIMBÓ POMERANOS - TIMBÓ - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 6.2
ILD 20 | LD 69 kV ERMO - SOMBRIO - 2º CIRCUITO - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 11
ILD 21 | LD 69 kV FORQUILHINHA REDE BÁSICA - IÇARA - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 25
ILD 22 | LD 138 kV PALHOÇA RB - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 13
ILD 23 | LD 138 kV SÃO MIGUEL DO OESTE II - ITAPIRANGA - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 54.4
ILD 24 | LD 69 kV CRICIÚMA III - SECC (FORQUILHINHA RB - IÇARA) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 5.3
ILD 25 | LD 138 kV JARAGUÁ DO SUL II - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 9.4
ILD 26 | LD 138 kV SCHROEDER - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 8
ILD 27 | LD 138 kV JOINVILLE VILA NOVA - SECC(JOINVILLE RB - TIGRE) - CIRCUITO DUPLO - 336MCM | 3.5
ILD 28 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV SACO GRANDE - ILHA NORTE NA SE RATONES 230/138 kV - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3.45
ILD29 | LD 138 kV SECC.( BIGUAÇU - TIJUCAS) - GOV. CELSO RAMOS CD - CABO 477MCM | 10
ILD 30 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV TRINDADE - ILHA NORTE NA SE RATONES 230/138 kV - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3.45
ILD 31 | LD 69 kV FORQUILHINHA RB IESUL - TURVO - CIRCUITO 3 - 22,7KM | 22.7
ILD 32 | LD 138 kV SALTO PILÃO - PRESIDENTE GETÚLIO - CIRCUITO SIMPLES - 477 MCM | 17.7
| Total | 370.4