## PA Completo
BRASIL
Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética
Mutuário e Executor: CELESC-D
Projeto BR - L 1491
Contrato de Empréstimo: 4404/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: | Setembro 2020 | [7 empty] | Taxa de Câmbio Considerada para os valores Previstos: |  |  |  | US$ 1,00 = R$ 5,00 para Licitações Previstas
Elaborado por: | CELESC-D
OBRAS DA CELESC - D
Unidade Executora | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.1/1/001-00 | Implantação de Nova Subestação GRUPO 1 [NSE 01] | Sistema Nacional | único | 17/01409 | 366580.28 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 11/10/2017 | 19/03/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
| 1.1.1/1/002-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-03] | Sistema Nacional | único | 17/02430 | 828414.75 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 03/09/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
| 1.1.1/1/003-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-04] | Sistema Nacional | único | 17/02431 | 959714.7416 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 22/06/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado | Atualizado valor final e status.
| 1.1.1/1/004-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-02] | Sistema Nacional | único | 17/02432 | 899545 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 03/09/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
| 1.1.1/1/005-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 3 [NSE 05] | Sistema Nacional | único | 18/00776 | 721853.5223 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 12/06/2018 | 30/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução | Atualizado montante previsto.
| 1.1.1/1/006 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 06 (lote 2 da LPN)] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00186 | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 16/04/2019 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Alterada previsão de assinatura.
| 1.1.1/1/006-00 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 07] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00186 | 1587400 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 16/04/2019 | 15/05/2020 | - | A definir | Contrato em Execução
| 1.1.1/1/007 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5 [NSE 09; 15] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00331 | 4451214.86 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/06/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterado processo, relação de obra, previsão de datas e status..
| 1.1.1/1/004-00B | Obra de Contenção de Talude na Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-02] | Licitação Pública Nacional | 1 | 20/00524 | 191344.51 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2020 | Fevereiro 2021 | - | A definir | Previsto | Solicitação de inclusão da licitação através de e-mail entre coordenação e o banco.
| 1.1.1/1/011 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5B [NSE 10] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1500000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Janeiro 2021 | Abril 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado a descrição, lote e valor.
| 1.1.1/1/013 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 06] [Relicitação 19/00186 - Lotes 02] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 3110743.57 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | Outubro 2020 | Dezembro 2021 | - | A definir | Previsto
| 1.1.1/1/008 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 6 [NSE 08; 11; 13; 14; 17] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 8804204.34 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Julho 2021 | - | A definir | Previsto
| 1.1.1/1/012 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 9 [NSE 19; 23] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 3968008.173 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado o Grupo de obras, lotes e valor estimado.
| 1.1.1/1/009 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 7 [NSE 16; 18; 20; 21] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
| 1.1.1/1/010 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 8 [NSE 22] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Janeiro 2022 | Julho 2022 | - | A definir | Processo Cancelado | Obra Retirada do Programa no Remanejamento entre componentes.
CELESC - D | 1.2.1/1/001-00 | Ampliação de Subestação GRUPO 1 [AMP 04] - Programa de Reatores | Sistema Nacional | 5 | 18/00565 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 07/05/2018 | 08/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Contrato Rescindido com a empresa pela não execução dos serviços.
| 1.2.1/1/002-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 2 [AMP 05; 06; 07; 08; 09] | Sistema Nacional | 5 | 18/00792 | 1188557.023 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/06/2018 | 09/01/2019 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução | Atualizado montante previsto.
| 1.2.1/1/006 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 [AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00113 | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 26/03/2019 | - | - | A definir | Rechazo de Ofertas
| 1.2.1/1/007-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 [AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23] e GRUPO 5 [AMP 12; 25; 30; 31; 42; 43] | Licitação Pública Nacional | 7 | 19/00749 | 9246132.266 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/10/2019 | 30/03/2020 | - | BRA6675 | Contrato em Execução | Atualizado previsão de montante e inserido número PRISM
| 1.2.1/1/010 | Ampliação de Subestação GRUPO 1 [AMP 04] - Programa de Reatores - [Relicitação 18/00565] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Fevereiro 2020 | Agosto 2020 | - | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Não foi aprovada a elegibilidade da obra no programa.
| 1.2.1/1/011 | Ampliação de Subestações GRUPO 08 [AMP 44; 52] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00331 | 7141065.04 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/06/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Inserida a antiga NSE 12, nova AMP 52 e previsão de datas e status..
| 1.2.1/1/012 | Ampliação de Subestações GRUPO 9 [AMP 26; 28; 32; 36; 41] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 2170298.1852 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Dezembro 2020 | Março 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado o Grupo de obras, lotes e valor estimado.
| 1.2.1/1/008 | Ampliação de Subestações GRUPO 6 [AMP 29; 35; 37] | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Setembro 2020 | Janeiro 2021 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
| 1.2.1/1/013 | Ampliação de Subestações GRUPO 10 [AMP 45; 46; 47; 48; 49; 50 e 51] | Licitação Pública Nacional | 7 | A Definir | 3380000 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Fevereiro 2021 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Obras inseridas no Remanejamento entre componentes.
| 1.2.1/1/014 | Ampliação de Subestações GRUPO11 [AMP 40] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 756627.5792 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Junho 2021 | Dezembro 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado o Grupo de obras, lotes, percentuais e valor estimado.
| 1.2.1/1/009 | Ampliação de Subestações GRUPO 7 [AMP 24; 38] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Junho 2021 | Dezembro 2021 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
CELESC - D | 1.3.1/1/001-00 | Implantação de Linha de Distribuição GRUPO 1 [ILD 01] | Sistema Nacional | único | 17/02438 | 1469371.1291 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 18/01/2018 | 15/06/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor final e Status.
| 1.3.1/1/002-00A a 00D | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 2 [ILD 02; 03; 04; 05] | Sistema Nacional | 4 | 18/00400 | 794988.376 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 17/04/2018 | 24/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor final e Status.
| 1.3.1/1/003-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 3 [ILD 07] | Licitação Pública Nacional | único | 18/01729 | 4207025.7355 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 11/01/2019 | 05/09/2019 | - | BRA6671 | Contrato em Execução
| 1.3.1/1/004 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B [ILD 08; 09 (lote 2 da LPN)] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00124 | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/03/2019 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Declaração de lote deserto para lote 2 (ILD 08 e 09).
| 1.3.1/1/004-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4 [ILD 06] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00124 | 1727166.4762 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/03/2019 | 02/03/2020 | - | BRA6679 | Contrato em Execução | Alterado contrato, descrição, montante, data de assinatura e status.
| 1.3.1/1/007 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13; 14 (lotes 2 e 3 da LPN)] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00010 | 5306725.656 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 19/02/2020 | - | - | - | Declaração de Licitação Deserta | Alteração no nº de licitação, data de lançamento e status.
| 1.3.1/1/007 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 20 (lote 1 da LPN) | Licitação Pública Nacional | 1 | 20/00010 | 1905140.818 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 19/02/2020 | - | - | - | Rechazo de Ofertas
| 1.3.1/1/005 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 5 [ILD 10; 11] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00349 | 5836774.002 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 15/06/2020 | Setembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterada processo, previsão de datas e status..
| 1.3.1/1/006 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B e 6 [ILD 08; 09] e [31; 32; 33] | Licitação Pública Nacional | 4 | 20/00504 | 11920000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Setembro 2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Previsto | Alterado o grupo de obras e o valor estimado. Também foi inserido o lote (com a ILD 08 e 09) da licitação 19/00124 a ser relicitado.
| 1.3.1/1/013 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13; 14] - [Relicitação 20/00010 - Lotes 02 e 03] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 7071589.92 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Previsto
| 1.3.1/1/014 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 20] - [Relicitação 20/00010 - Lote 01] | Sistema Nacional | 1 | A Definir | 2486208.768 | 0% | 100% | Comp. 1 | Ex-Post | Outubro 2020 | Janeiro 2021 | - | A definir | Previsto
| 1.3.1/1/010 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 10 [ILD 12] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1409303.81 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Dezembro 2020 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Alterada a descrição, lotes e valor da licitação, devido a separação do Grupo 10.
| 1.3.1/1/011 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 11 [ILD 21; 22; 25; 28; 30] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 6569275.06 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Alteração na relação de obras devido ao remanejamento dos componentes e ajuste no valor previsto
| 1.3.1/1/008 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 8 [ILD 18; 19; 23] | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
| 1.3.1/1/012 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 12 [ILD 16] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1066308.7615 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Agosto 2021 | Fevereiro 2022 | - | A definir | Previsto | Alteração na relação de obras devido ao remanejamento dos componentes e ajuste no valor previsto
| 1.3.1/1/009 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 9 [ILD 15; 24; 26; 27; 29] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Agosto 2021 | Fevereiro 2022 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
CELESC - D | 1.4.1/1/001 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G1) - [Lote (03)] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00181 | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 02/04/2019 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Processo Cancelado: Proponente desclassificado por não atender a todas as exigências do Edital.
| 1.4.1/1/001-01 e 02 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G1) - [Lotes (01); (02)] | Licitação Pública Nacional | 2 | 19/00181 | 1028260.1187 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 02/04/2019 | 09/09/2019 | - | BRB3961 BRB3959 | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 1.4.1/1/002 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G2) | Licitação Pública Nacional | 3 | 20/00247 | 8400000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 08/06/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterado número de processo, data de lançamento e Status.
| 1.4.1/1/003 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G3) | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 3589060.2621 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | Janeiro 2021 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Alterada previsão de datas.
CELESC - D | 2.1.3/1/001-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARRSL - TIO4 | Sistema Nacional | 2 | 17/02204 | 654567.03 | 100% | -2.22e-14% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/01/2018 | 21/06/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/002-00 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARBLU - BRB11 Botuverá | Sistema Nacional | único | 17/01428 | 309460.5 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | 14/08/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/003-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARMAF [Lotes 01; 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00176 | 1149191.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/04/2018 | 14/08/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/004 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G3) | Sistema Nacional | único | 18/00608 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/05/2018 | - | Concorrência Pública | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Proponentes desclassificados por não atenderem as condições do Edital
| 2.1.3/1/005-00 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARITA - PBO 07 | Sistema Nacional | único | 18/01002 | 106785.83 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/06/2018 | 22/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/006-00 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARJOI - Praia do Ervino | Sistema Nacional | único | 18/01004 | 279226.85 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/07/2018 | 23/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/007 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARLAG - Morrinhos [Lotes 01 a 03] | Sistema Nacional | 3 | 17/02096 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 27/07/2018 | - | Concorrência Pública | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Empresa vencedora não apresentou os documentos necessários a contratação.
| 2.1.3/1/008- 01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores de Rede Monofásica para Trifásica - [Lotes (04); (03)] | Sistema Nacional | 2 | 18/00987 | 385565.3405 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/07/2018 | 30/08/2018 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.3/1/009 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na Ilha Sul ISL 07 | Sistema Nacional | único | 18/01173 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/09/2018 | - | Concorrência Pública | A definir | Rechazo de Ofertas
| 2.2.1/1/010 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 01 | Licitação Pública Nacional | 6 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Post | 13/03/2019 | - | - | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Processo 2.2.1/1/010 foi agrupado ao Processo 2.2.1/1/011
| 2.2.1/1/011 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Lotes 01, 03 e 04] | Licitação Pública Nacional | 3 | 19/00261 | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | 22/04/2019 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Processo Cancelado: Lotes 01, 03 e 04. Proponentes desclassificados por não atenderem as exigências do Edital
| 2.2.1/1/011-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Lotes (02+07); (05+06+08+09)] | Licitação Pública Nacional | 6 | 19/00261 | 4977509.4473 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 22/04/2019 | 01/09/2019 | - | BRB3960 BRB3958 | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.2.1/1/012-01A a 03A | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 - [Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)] | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 4782425.494 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | 04/05/2020; 17/03/2020. | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o código, devido a formação de novos contratos, valor e datas de assinatura.
| 2.3.3#2.2.1/1/012-01B a 04B | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 - [Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)] | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 8637160.972 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | 04/05/2020; 17/03/2020. | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o código, devido a formação de novos contratos, valor e datas de assinatura.
| 2.3.3/1/001-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Melhoria de Rede - Grupo 02 | Licitação Pública Nacional | 4 | 19/00482 | 1959855.028 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 28/08/2019 | 26/02/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Valor ajustado de acordo com os contratos em execução.
| 2.2.1/1/013 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Relicitação 19/00261 - Lotes 01, 03 e 04] | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | Setembro 2019 | - | - | A definir | Processo Cancelado | Os Lotes 01, 03 e 04 do Processo 19/00261 serão licitados em conjunto com outros lotes em nova licitação
| 2.2.1/1/014 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019/2020 | Licitação Pública Nacional | 9 | 20/00047 | 8507999.094 | 70% | 30% | Comp. 2 | Ex-Post | 18/08/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterado montante pervisto e percentuais de BID e Contrapartida
| 2.2.1/1/015 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 01 | Licitação Pública Nacional | 3 | 20/00330 | 1967127.78 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Post | 25/08/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterada relação de percentuais BID e Contrapartida. Incluído número do edital que está sendo analisado e status
| 2.2.1/1/016 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 02 e Obras de Melhoria de Rede - Grupo 03 | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 8000000 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Post | Janeiro 2021 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Alterada relação de percentuais BID e Contrapartida
CELESC - D | 3.1.2/1/001-00 | Construção do Data Center | Licitação Pública Nacional | único | 18/01481 | 1498915.3934 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 31/01/2019 | 15/08/2019 | - | BRB3928 | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
BENS
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.2/2/001-00A | Equipamentos (Transformadores de Força) para NSE 01; 02; 04 | Sistema Nacional | único | 18/00087 | 1212488.58 | 100% | 5.112e-07% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 02/02/2018 | 26/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.1.2/2/002 | Equipam. (Disjuntores e outros) para NSE 01; 02; 03; 04; 05 - [Lotes 03 e 05] | Sistema Nacional | 13 | 18/00409 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 06/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 05
| 1.1.2/2/002-01A; 02A; 03A; 04; 05A; 06A; 07A; 08; 09 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01; 02; 03; 04; 05 - [Lotes (01+12); (02); (04); (06); (07); (08+09); (10); (11); (13)] | Sistema Nacional | 13 | 18/00409 | 1201312.97 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 06/04/2018 | 29/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.1.2/2/003-00A | Equipamentos (Transformadores de Força) para NSE 03; 05 | Sistema Nacional | único | 18/00772 | 1135996.6 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 08/06/2018 | 26/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.1.2/2/004 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 01] e para AMP 06; 08 e 09 - [Relicitação 17/00922 - Lote 01] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
| 1.1.2/2/004 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 03] e para AMP 06; 07 - [Relicitação 17/00922 - Lote 03] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 03 era composto por itens não pertencentes a Componente 1 do Programa.
| 1.2.2/2/001-00 | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 01; 02; 06 | Sistema Nacional | único | 17/00196 | 1580816.53 | 100% | 1.687e-07% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 16/05/2017 | 13/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2/2/002-01 e 04 | Equipamentos (Religadores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (07); (11)] | Sistema Nacional | 6 | 17/00918 | 156479.47 | 100% | -2.386e-06% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 14/07/2017 | 24/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2/2/002-02 e 03 | Equipamentos (Religadores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (08+10+12); (09)] | Sistema Nacional | 6 | 17/00918 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 14/07/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 08, 09, 10 e 12 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 1.2.2/2/003 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - [Lote 11] | Sistema Nacional | 11 | 17/00922 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 11
| 1.2.2/2/003-01 a 04; 06 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (01); (02+06); (03+04); (05); (09)] | Sistema Nacional | 11 | 17/00922 | 174336.2451 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | 15/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | [Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 09] - Valor e Status Alterados
| 1.2.2/2/003-05 e 07 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (07+08); (10)] | Sistema Nacional | 11 | 17/00922 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 07, 08 e 10 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 1.2.2/2/004-00 | Equipamentos (Programa de Reatores) para AMP 04 | Sistema Nacional | 2 | 17/01335 | 347472.1 | 100% | -1.842e-06% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | 26/09/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2/2/005 | Equipamentos para Ampliação de Transformação de Subestações | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | Novembro 2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Equipamento licitado em conjunto com Equipamentos para Novas Subestações 18/01550.
| 1.2.2#1.1.2/2/001-00B | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 03; 08; 09 | Sistema Nacional | 2 | 18/00087 | 894859.29 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 02/02/2018 | 26/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2#1.1.2/2/002-01B; 02B; 03B; 05B; 06B; 07B | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 02; 03 - [Lotes (01+12); (02); (04); (07); (08+09); (10)] | Sistema Nacional | 13 | 18/00409 | 217490.99 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 06/04/2018 | 29/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2#1.1.2/2/003-00B | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 07; 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 20 | Sistema Nacional | único | 18/00772 | 4956611.11 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 08/06/2018 | 26/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2#1.1.2/2/004 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 01] e para AMP 06; 07 - [Relicitação 17/00922 - Lote 01] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
| 1.2.2#1.1.2/2/004-01 e 02 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 02 e 03] e para AMP 06; 07 - [Relicitação 17/00922 - Lote 02 e 03] - [Lotes (02); (03)] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 35137.59 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | 21/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
CELESC - D | 1.3.2/2/001 | Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Lotes 01; 02; 05 a 12] | Sistema Nacional | 12 | 18/00590 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 16/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12
| 1.3.2/2/002-01 a 03 | Equipamentos (Isoladores) para ILD 01 a 07 - [Lotes (04); (01+02); (03)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01007 | 236479.7077 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/06/2018 | 15/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado valor e status.
| 1.3.2/2/003-01 a 04 | Equipamentos (Postes) para ILD 01 a 05 - [Lotes (01+02+06+07+11+12+13); (03+08+10+14); (04+09); (05)] | Sistema Nacional | 14 | 18/01151 | 1498397.97 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 11/07/2018 | 13/09/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.3.2/2/004-01 a 04 | 2ª Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)] | Sistema Nacional | 6 | 18/01368 | 285577.75 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/09/2018 | 11/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 2.1.1/2/001-00 | Cabos nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G0) | Sistema Nacional | 4 | 17/00474 | 8996 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/03/2017 | 11/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/002-01 e 02 | Cabos nus de alumínio p/Redes de Distrib. (DIS E-G0) - [Lotes (01+03+05+07); (04+06+08)] | Sistema Nacional | 8 | 17/00473 | 240867.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/03/2017 | 05/06/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/003-01 a 04 | Cabos protegidos para Redes de Distribuição (DIS C-G0) - [Lotes (03+06); (01); (02+05); (04+07)] | Sistema Nacional | 7 | 17/00477 | 1674073.83 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 30/03/2017 | 04/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/004 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - [Lotes 05; 06] | Sistema Nacional | 12 | 17/00475 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/03/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 05; 06
| 2.1.1/2/004-01 a 04 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - [Lotes (04); (12); (01+03+07+08+11); (02)] | Sistema Nacional | 12 | 17/00475 | 1252746.4 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/03/2017 | 07/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/004-05 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - [Lotes (09+10)] | Sistema Nacional | 12 | 17/00475 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/03/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 09 e 10 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/005 | Cabos protegidos p/Redes de Distribuição (DIS C-G1) - [Lotes 01; 02] | Sistema Nacional | 7 | 18/00563 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
| 2.1.1/2/005-01 a 03 | Cabos protegidos p/Redes de Distribuição (DIS C-G1) - [Lotes (06); (04); (03+05+07)] | Sistema Nacional | 7 | 18/00563 | 720176.48 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/04/2018 | 15/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/006-00 | Transform. trifásicos (15KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 17/00579 | 1478923.82 | 100% | -6.635e-06% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/04/2017 | 30/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/007-00 | Transform. trifásicos (25KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 17/00580 | 1365907.08 | 100% | -5.076e-07% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/04/2017 | 30/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/008-00 | Transform. monofásicos p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 17/00636 | 795401.66 | 100% | -0.0002488% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/04/2017 | 01/06/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/009-01 a 03 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (03); (04); (02)] | Sistema Nacional | 4 | 17/00706 | 172429.24 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/05/2017 | 03/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/009-04 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 4 | 17/00706 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/05/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 01 era composto por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/010-01 e 02 | Chaves seseccionadoras/Fusíveis para Redes de Distribuição (DIS-G0) -[Lotes (01+02+03+05+06+07+08); (04)] | Sistema Nacional | 8 | 17/00705 | 150103.84 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/05/2017 | 26/06/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/011-01 a 04 | Isoladores para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (04); (01); (02+06); (03+05)] | Sistema Nacional | 6 | 17/00707 | 625739.06 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 17/05/2017 | 18/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/012 | Postes de madeira para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lote 06] | Sistema Nacional | 8 | 17/00878 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 01/06/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 06
| 2.1.1/2/012-00 | Postes de madeira para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01 a 05 + 07+08)] | Sistema Nacional | 8 | 17/00878 | 257164.88 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 01/06/2017 | 28/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04; 05; 07; 08
CELESC - D | 2.1.1/2/013-01 a 06 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-I) - [Lotes (08); (03+05+09+10); (02); (04+06); (11+12+13); (01+07)] | Sistema Nacional | 13 | 17/01008 | 571622.38 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/07/2017 | 24/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/014-01 a 08 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-II) - [Lotes (20); (17); (07); (16); (01+06+19); (02+05+08+09+10+12+13+15); (21); (03+04+11+14+18+22+23)] | Sistema Nacional | 23 | 17/01009 | 637485.1 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/07/2017 | 24/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/015 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-III) - [Lote 11] | Sistema Nacional | 17 | 17/01010 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/07/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos:11
| 2.1.1/2/015-01 e 02 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-III) - [Lotes (02+05+07+08+15); (01+03+04+06+09+10+12+13+14+16+17)] | Sistema Nacional | 17 | 17/01010 | 399855.28 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/07/2017 | 11/10/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17
| 2.1.1/2/016-02 a 07 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-V) - [Lotes (06+11); (04); (02+03+07+08); (01); (10); (09)] | Sistema Nacional | 11 | 17/01019 | 362695.89 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/07/2017 | 01/11/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/016-01 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-V) - [Lote 05)] | Sistema Nacional | 11 | 17/01019 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/07/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 05 era composto por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/017-01 a 03 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-IV) - [Lotes (04+05+06+08+10+11); (02+07+09); (01+03)] | Sistema Nacional | 11 | 17/01022 | 262944.18 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/07/2017 | 16/10/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/018 | Cruzeta madei, polimér., aço carb. e bases pré-mold. [Lotes 03; 04; 07; 08] | Sistema Nacional | 8 | 17/01346 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04; 07; 08
| 2.1.1/2/018-02 e 03 | Cruzetas madeira, polimér., aço carb. e bases pré-mold. - [Lotes (01); (02)] | Sistema Nacional | 8 | 17/01346 | 48115.54 | 100% | -2.22e-14% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/08/2017 | 25/10/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02
| 2.1.1/2/018-01 | Cruzetas madeira, polimér., aço carb. e bases pré-mold. - [Lotes (05); (06)] | Sistema Nacional | 8 | 17/01346 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 05 e 06 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/019-00 | Transformad. Trifásicos (25KV) p/Redes de Distrib. (DIS-G1-I) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 17/02659 | 1573069.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 09/01/2018 | 17/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/020-00 | Transform. monofásicos para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 17/02660 | 453237.13 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 09/01/2018 | 13/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/021-00 | Transform. Trifásicos (15KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G1-I) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 17/02661 | 1789180.09 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/01/2018 | 26/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/022-00 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00095 | 242628.25 | 100% | -2.22e-14% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/02/2018 | 23/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/023-01 a 04 | Religadores trifásicos 25 KV para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes (01); (02; (03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00330 | 1183467.54 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/03/2018 | 02/05/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Status para Contrato Terminado
| 2.1.1/2/024-00 | Reguladores de Tensão para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00353 | 940032.66 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/03/2018 | 26/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/025-01 a 04 | Religadores trifásicos 15 KV para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes (03); (04); (02); (01)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00331 | 665357.38 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/03/2018 | 09/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/026 | Rádio para Religadores (DIS-G1) - [Lotes 01 e 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00195 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/03/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
| 2.1.1/2/027-01 e 02 | Transformadores Monofásicos e Trifásicos 25 kV p/Redes de Distribuição (DIS-G1 - II) - [Lotes (01+02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00523 | 1170915.57 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/04/2018 | 17/05/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/028-01 e 02 | Transformadores Monofásicos e Trifásicos 15 kV p/Redes de Distribuição (DIS-G1 - II) - [Lotes (01+02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00561 | 726597.6 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 09/04/2018 | 07/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/029 | 2ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/00195 - [Lotes 01 e 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00566 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
| 2.1.1/2/030 | Religadores monofásicos 25 KV p/Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01 e 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00332 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
| 2.1.1/2/031-01 a 03 | Bcos de Capacitores p/Redes de Distribuição G1 - [Lotes (01); (02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00562 | 251824.44 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/04/2018 | 25/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/032 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) [L 03; 04; 05; 06] | Sistema Nacional | 10 | 18/00591 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04; 05; 06
| 2.1.1/2/032-01 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - [Lotes (01+02+09+10)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00591 | 795183.74 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/04/2018 | 19/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/032-02 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - [Lotes (07+08)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00591 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 07 e 08 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/033-01 a 04 | Isoladores p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - [Lotes (01); (02+03); (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 18/00592 | 837220.31 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/05/2018 | 31/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/034 | Cabos Nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G1) | Sistema Nacional | 4 | 18/00732 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 03; 04
| 2.1.1/2/035 | Cabos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes 01; 02; 05 a 12] | Sistema Nacional | 12 | 18/00590 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A defiinir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12
| 2.1.1/2/035-00 | Cabos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (03+04)] | Sistema Nacional | 12 | 18/00590 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A defiinir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 03 e 04 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/036 | Postes de concreto p/Redes de Distribuição (DIS G1-IV) - [Lotes 01; 04 a 10] | Sistema Nacional | 10 | 18/00817 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10
| 2.1.1/2/036-01 e 02 | Postes de concreto p/Redes de Distribuição (DIS G1-IV) - [Lotes (03); (02)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00817 | 53826.4 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/05/2018 | 18/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/037 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS-G1-I) - [Lotes 17 e 18] | Sistema Nacional | 20 | 18/00814 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 17; 18
| 2.1.1/2/037-01 a 07 | Postes de concreto p/Redes Distr. (DIS-G1-I) - [Lotes (01+02+08+10+12+14+16); (06); (19); (07+11+15); (09); (03+04); (05+13+20)] | Sistema Nacional | 20 | 18/00814 | 408076.52 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/05/2018 | 27/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/038-01 e 02 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS G1-V) - [Lotes (04); (01+02+03+05+06+07+08+09+10+11)] | Sistema Nacional | 11 | 18/00818 | 232181.36 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/05/2018 | 10/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
CELESC - D | 2.1.1/2/039-01 a 06 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS-G1-II) - [Lotes (06+10+11+12+13+15); (04+05+14+16+17+18+19); (02); (20+21); (01+09); (03+07+08)] | Sistema Nacional | 21 | 18/00815 | 603826.24 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 25/05/2018 | 25/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/040 | Placas e Postes de concreto p/Redes de Distr. (DIS G1-III) - [Lotes 02 a 15] | Sistema Nacional | 15 | 18/00816 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15
| 2.1.1/2/040-00 | Placas e Postes de concreto p/Redes de Distr. (DIS G1-III) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 15 | 18/00816 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 01 era composto por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/041 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G1) - [Lotes 01 a 03] | Sistema Nacional | 5 | 18/00773 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/06/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 03
| 2.1.1/2/041-01 e 02 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G1) - [Lotes (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 18/00773 | 1215079.01 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/06/2018 | 21/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/042 | Cruzetas de Aço para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 05 a 10] | Sistema Nacional | 10 | 18/00758 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 05; 06; 07; 08; 09; 10
| 2.1.1/2/042-01 e 02 | Cruzetas de Aço para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes (01+02); (03+04)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00758 | 406648 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 15/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04
| 2.1.1/2/043-00 | 2ª Convocatória Religadores monofásicos 25 KV p/Redes de Distribuição (DIS-G1) - Relicitação 18/00332 | Sistema Nacional | 2 | 18/01057 | 543219.06 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/06/2018 | 19/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/044 | 3ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/00566 | Sistema Nacional | 2 | 18/01058 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/06/2018 | 29/10/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os equipamentos não foram aprovados na inspeção e na avaliação de campo. O Contrato foi rescindido.
| 2.1.1/2/045- 01 a 05 | 2ª Convocatória Postes de Concreto p/Redes de Distribuição - Relicitação 18/00816 | Sistema Nacional | 13 | 18/01285 | 461352.1382 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/09/2018 | 09/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o valor e status.
| 2.1.1/2/046-01 a 06 | 2ª Convocatória Postes de Concreto p/Redes de Distribuição - Relicitação 18/00817 | Sistema Nacional | 9 | 18/01286 | 168267.5583 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/09/2018 | 25/10/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/047- 01 e 02 | 2ª Convocatória Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - Relicitação 18/00591 | Sistema Nacional | 4 | 18/01333 | 161957.68 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/09/2018 | 07/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1#1.3.2/2/004-01 a 04 | 2ª Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)] | Sistema Nacional | 6 | 18/01368 | 1858022.79 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/09/2018 | 11/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/048-01 a 03 | 2ª Convocatória Cabos Nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G1) - Relicitação 18/00732 - [Lotes (11+12); (13); (14+15+16)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00140 | 1257751.1818 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/03/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/049- | 2ª Convocatória Cruzetas Poliméricas para Redes de Distribuição (DIS-G1) - Relicitação 18/00758 | Sistema Nacional | 6 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/03/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Processo 2.1.1/2/049 foi agrupado ao Processo 2.1.1/2/060
| 2.1.1/2/053-01 a 11 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (02); (04+08+11); (05); (01); (14); (16); (17); (03+06); (07+10+12+15); (09); (13)] | Sistema Nacional | 17 | 19/00058 | 985184.0148 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 25/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/053-21 a 29 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (09); (22); (01+03+15+19+24); (02+07+17+23+26); (04+06+08+10+21); (05+11+12+14+20); (13); (16+18); (25)] | Sistema Nacional | 26 | 19/00059 | 935499.3833 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 13/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/053-41 a 48 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (09); (01+11+19); (02+05); (03+07+14+17); (06); (08+13+15+18); (10+12+16+20); (04)] | Sistema Nacional | 20 | 19/00060 | 604667.1899 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 18/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/053-61 a 67 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (02+12); (10); (01+08); (03); (04+06+11); (05+09); (07)] | Sistema Nacional | 12 | 19/00061 | 386064.5107 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 02/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status.
| 2.1.1/2/053-81 a 86 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (06); (12); (01+05+16); (03+14); (07); (02+04+09+10+11+13+15)] | Sistema Nacional | 15 | 19/00062 | 457242.8327 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 08/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status.
| 2.1.1/2/059-01 a 05 | Aquisição de Cabos Protegidos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (12); (14); (13); (10+11+15); (16+17)] | Sistema Nacional | 8 | 19/00083 | 1268288.2844 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/02/2019 | 14/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
| 2.1.1/2/058-00 | Aquisição de Radios para Religadores (DIS-G2) [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 18/01643 | 416015.4828 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/12/2018 | 01/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
| 2.1.1/2/054- | Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (03+05)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00001 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/02/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03 e 05
| 2.1.1/2/054-01 a 03 | Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (01+02+04+06); (07+08+11+12); (09)] | Sistema Nacional | 9 | 19/00001 | 1062992.7297 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/02/2019 | 07/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/077- | 2ª Convocatória Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00001] - [Lotes (02)] | Sistema Nacional | 1 | 19/00266 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/05/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lote Deserto: 02
| 2.1.1/2/077-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00001] - [Lotes (01); (04+05)] | Sistema Nacional | 3 | 19/00266 | 281133.2035 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/05/2019 | 05/07/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/057-01 a 03 | Aquisição de Transformadores para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (01+02); (03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00053 | 3641602.1574 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/02/2019 | 03/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/061-01 e 02 | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 18/01708 | 29444.29 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/01/2019 | 16/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
| 2.1.1/2/062-01 e 02 | Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 4 | 19/00121 | 158220.3123 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/02/2019 | 22/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/052 | Chaves Fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição | Sistema Nacional | 2 | 19/00131 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/03/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado por Decisão Judicial
| 2.1.1/2/051-00 | Aquisição de Religadores Monofásicos - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 18/01644 | 802231.32 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/12/2018 | 12/02/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/055-01 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | 2 | 19/00026 | 1147071.7434 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/01/2019 | 15/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status.
CELESC - D | 2.1.1/2/055-21 a 23 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | 4 | 19/00082 | 205764.9282 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/02/2019 | 22/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/056-01 a 03 | Aquisição de Religadores Trifásicos - [Lotes (03+04); (05); (06)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01644 | 1459196.67 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/12/2018 | 12/02/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/060-01 e 02 | Aquisição de Cruzetas para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (03); (02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00110 | 349068.3866 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/02/2019 | 17/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/063- | Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 4 | 19/00131 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/03/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado por Decisão Judicial
| 2.1.1/2/078-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00131] - Lotes [(05+06); (01+02)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00476 | 538045.2008 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/06/2019 | 14/08/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/076-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (01); (02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00120 | 441205.25 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/02/2019 | 10/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/066-00 | Aquisição de Religadores Monofásicos - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00565 | 1320544.0983 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 02/08/2019 | 11/09/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
| 2.1.1/2/065- | Chaves fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | As Chaves Fusíveis Religadoras não serão mais adquiridas e serão Substituídas por Religadores
| 2.1.1/2/067-00 | Aquisição de Reguladores - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00853 | 1141901.5171 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 22/11/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/079-01 e 02 | Aquisição de Banco de Capacitores - [Lotes (01+02+03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00852 | 261075.52 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 12/12/2019; 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/080-01 a 03 | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (01); (02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00864 | 379558.0094 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/10/2019 | 29/11/2019 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/068-01 a 05 | Aquisição de Religadores Trifásicos - [Lotes (01); (02); (03); (04)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00857 | 2261986.0885 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/073- | Aquisição de Postes para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | O processo vai ser reavaliado para comprovar a necessidade de novas compras.
| 2.1.1/2/086- | Aquisição de Transformadores Monof. para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 316432.5075 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Janeiro 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.1.1/2/087-01 e 02 | 4ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - [Lotes (01); (02); (05); (06)] | Sistema Nacional | 4 | 19/01043 | 495752.074 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/12/2019 | 06/02/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/087- | 4ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - [Lote (03)] | Sistema Nacional | 1 | 19/01043 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/12/2019 | - | Pregão Eletrônico | - | Rechazo de Ofertas
| 2.1.1/2/087- | 4ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - [Lote (04)] | Sistema Nacional | 1 | 19/01043 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/12/2019 | - | Pregão Eletrônico | - | Declaração de Licitação Deserta | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/081-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 15 kV para Redes de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 20/00065 | 1775747.962 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 30/01/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/082-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 25 kV para Redes de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 20/00066 | 1024844.506 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/02/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/064- | Aquisição de Cabos Nus para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Janeiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/074- | Aquisição de Cabos Isolados para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 20/00119 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/03/2020 | Maio 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Alterado nº de lotes, montante e status.
| 2.1.1/2/075- | Aquisição de Cabos Protegidos para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Janeiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/083- | Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/084- | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/093-00 | 5ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 19/01043 | Sistema Nacional | 2 | 20/00205 | 88855.214 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/03/2020 | 29/05/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/085- | Aquisição de Cruzetas para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Abril 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/069- | Chaves fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
CELESC - D | 2.1.1/2/070-01 e 02 | Aquisição de Religadores Monofásicos | Sistema Nacional | 2 | 19/01099 | 3997062.914 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/01/2020 | 06/02/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/091-01 e 02 | 2ª Convocatória: Aquisição de Cabos Isolados para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lote (01) e (02)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00297 | 1024835.45 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/05/2020 | 12/08/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Relicitação da 20/00119 que teve todos os lotes desertos.
| 2.1.1/2/071- | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | - | A Definir | 903791.25 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.1.1/2/072- | Aquisição de Religadores Trifásicos | Sistema Nacional | - | A Definir | 425462.25 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.1.1/2/088- | Aquisição de Rádio para Religadores | Sistema Nacional | - | A Definir | 136000.5 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.1.1/2/089- | Aquisição de Cabos Protegidos - [Lote (14)] | Sistema Nacional | 1 | 20/00347 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/06/2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta
| 2.1.1/2/089-01 a 05 | Aquisição de Cabos Protegidos - [Lotes (06+08+10+12); (03); (01+02+04); (07+11+13)] | Sistema Nacional | 11 | 20/00347 | 865771.968 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/06/2020 | 23/07/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/090- | Aquisição de Chaves [Lotes (02+06)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00421 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 17/07/2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta
| 2.1.1/2/092- | 2ª Convocatória: Aquisição de Chaves | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 235306.245 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Setembro 2020 | Novembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2.1/2/001-01 a 05 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 I) - [Lotes (01+03); (06); 09+10+11+13+14); (05); (02+04+12)] | Sistema Nacional | 14 | 17/00094 | 2112647.7 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/02/2017 | 16/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/002-01 a 06 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 II) - [Lotes (08+18); (01+05+10+14); (09+13+19); (16+17); (12); (02+03+04+06+07+11+15)] | Sistema Nacional | 19 | 17/01222 | 2682474.25 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 17/07/2017 | 22/09/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/003 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 III) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 6 | 17/01921 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/10/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
| 2.2.1/2/003-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 III) - [Lotes (03+05); (02+04+06)] | Sistema Nacional | 6 | 17/01921 | 1013612.37 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/10/2017 | 08/12/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 02; 03; 04; 05; 06
| 2.2.1/2/004-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 IV) - [Lotes (01+03); (02)] | Sistema Nacional | 3 | 17/02458 | 111659.39 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/12/2017 | 25/01/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/005 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 V) - [Lotes 03; 04; 07; 08; 19; 20; 21; 22; 23; 24] | Sistema Nacional | 26 | 18/00364 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04; 07; 08; 19; 20; 21; 22; 23; 24
| 2.2.1/2/005-01 a 07 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 V) - [Lotes (15+16); (05); (01+17+18+25+26); (09+11+13); (10+12+14); (02); (06)] | Sistema Nacional | 26 | 18/00364 | 4332541.11 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | 11/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/006 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VI) - [Lotes 03; 05; 06; 07 e 08] | Sistema Nacional | 10 | 18/01088 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 02/07/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 05; 06; 07; 08
| 2.2.1/2/006-01 a 03 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VI) - [Lotes (01+02); (04); (09+10)] | Sistema Nacional | 10 | 18/01088 | 225580.74 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 02/07/2018 | 05/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/007 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VIII) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 9 | 18/01133 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/07/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
| 2.2.1/2/007-01 a 05 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VIII) - [Lotes (02+06+07); (03); (04+05); (08); (09)] | Sistema Nacional | 9 | 18/01133 | 113838.46 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/07/2018 | 28/09/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09
| 2.2.1/2/008 | Aquisiçãode Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VII) - [Lotes (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01307 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04
| 2.2.1/2/008-00 | Aquisiçãode Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VII) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01307 | 208060.7 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | 09/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/009 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G2) - [Lote (11)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 | 18/01724 | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | 24/01/2019 | - | - | A definir | Rechazo de Ofertas | Lote 11 com valor acima do Orçamento Referencial em 80,74%
| 2.2.1/2/009-01 a 04 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G2) - [Lotes (02+06+08+09); (07); (03+04+05); (01+10+13)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 12 | 18/01724 | 2693329.1395 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 24/01/2019 | 14/06/2019 14/06/2019 18/06/2019 24/07/2019 | - | BRB3932 BRB3930 BRB3931 BRB3929 | Contrato em Execução | Alterado Montante Previsto.
| 2.2.1/2/013-01 a 03 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica - [Lotes (01+03); (02+04); (05+06)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00241 | 229075.4043 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/05/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Status para Contrato Terminado e Valor da Licitação
| 2.2.1/2/010 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3) - [Lotes (02+08+13+14)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 4 | 20/00113 | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | 16/03/2020 | - | - | A definir | Rechazo de Ofertas | Alterado o montante total previsto e percentuais de BID e Contrapartida.
| 2.2.1/2/010-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3) - [Lotes (01+12+15); (03+04+05+06+07+09+10+11)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 11 | 20/00113 | 3821946 | 60% | 40% | Comp. 2 | Ex-Ante | 16/03/2020 | Setembro 2020 | - | A definir | Processo em curso
| 2.2.1/2/014 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3-Complem.) | Sistema Nacional | - | 20/00546 | 750000 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Setembro 2020 | Novembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida e na data prevista de licitação.
| 2.2.1/2/011 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G4) | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | A Definir | 6080000.0025 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Ante | Novembro 2020 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.2.1/2/012 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G5) | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | A Definir | 6080000.0025 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Ante | Novembro 2021 | Maio 2022 | - | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
CELESC - D | 3.2.1/2/001-01 e 02 | Aquisição de Desktops (ETI G0) - [Lotes (02+04); (01+03)] | Sistema Nacional | 4 | 17/00783 | 594149.05 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 16/05/2017 | 24/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/002-00 | Upgrade de Servidor (ETI G0) - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 17/01477 | 1132239.62 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 11/09/2017 | 29/09/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/003-00 | Storage de Contingência (ETI G0) - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 17/01673 | 550271.83 | 100% | -1.938e-07% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 24/10/2017 | 27/11/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/004-00 | Appliances de Backup (ETI-G0) - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 17/02118 | 540774.78 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 09/11/2017 | 29/12/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/005 | Servidores Blade (ETI-G2) - [Lote 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00298 | 0 | - | - | Comp. 3 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 02 era composto por itens não pertencentes ao Programa
| 3.2.1/2/005-00 | Servidores Blade (ETI-G2) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 2 | 18/00298 | 551805.58 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | 26/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/006-00 | Solução de conectividade para rede local, segurança e colaboração | Sistema Nacional | único | 18/01015 | 1031673.015 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 19/06/2018 | 10/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação.
| 3.2.1/2/007-00 | Appliances de Segurança (ETI-G1) - [Lote 01] | Sistema Nacional | único | 18/01408 | 219656.128 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 24/10/2018 | 30/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação.
| 3.2.1/2/008-01 | Desktops e Notebooks (ETI-G3) - [Lotes (01+03)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01376 | 721110.77 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | 23/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/008-02 | Desktops e Notebooks (ETI-G3) - [Lotes (02+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01376 | 138447.83 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | 23/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/009-01 e 02 | Aquisição de Thin Client - [Lotes (01 a 04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01634 | 63451.28 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 11/12/2018 | 15/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.3.1/2/010-00 | Aquisição de Notebooks - [Lotes (01 e 02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00269 | 249794.97 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 25/04/2019 | 06/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterados Valor e Status
| 3.1.1/2/001-00 | Aquisição de Servidores Tipo Rack | Sistema Nacional | único | 19/00880 | 156000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 02/12/2019 | 26/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterada montante total previsto.
| 3.1.1/2/002-00 | Aquisição de Switches San - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 19/00747 | 271895.53 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 08/10/2019 | 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o valor e o status
| 3.1.1/2/003-00 | Aquisição de Equipamentos de Backup - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 19/00748 | 88407.7046 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 09/10/2019 | 05/11/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação.
| 3.2.1/2/010-00 | Aquisição de Computadores Tipo Workstation | Sistema Nacional | 2 | 19/00820 | 35834.29 | 23.87% | 76.13% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 16/12/2019; 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Atualizado Status e Percentuais pagos de BID e Contrapartida.
| 3.3.1/2/011-00 | Aquisição de Tablet 10" | Sistema Nacional | 2 | 20/00174 | 65231.6 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 10/03/2020 | 07/08/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterado Montante Previsto.
| 3.2.1/2/011 | Aquisição de Monitores | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 71200 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | Setembro 2020 | Novembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Atualizado Status e Percentuais pagos de BID e Contrapartida.
| 3.3.1/2/012 | Aquisição de Notebooks | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 576800 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | Setembro 2020 | Novembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterado Montante Previsto.
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
CELESC-D | 1.4.1/4/001 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações | Sistema Nacional | 1 | A Definir | 611781.786 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | Novembro 2020 | Janeiro 2021 | Pregão | A definir | Previsto | Alteradas as Previsões de Datas de Licitação.
CELESC-D | 2.1.2/4/001-01 a 51 | Instalação de Equipamentos para Redes de Média e Baixa Tensão [Lotes 1 a 51] | Sistema Nacional | 51 | 16/03937 | 45971288.17 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/10/2016 | 20/07/2017 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução | Contrato aprovado pelo BID em abril de 2017. Alterado montante previsto.
| 2.1.2/4/002 | Contratação de Serviços e Materiais Complementares para Instalação de Materiais e Equipamentos BID | Sistema Nacional | único | A Definir | 2000000 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Dezembro 2020 | Fevereiro 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterados os percentuais estimados de aporte BID e Contrapartida.
CELESC-D | 2.2.2/4/001-00 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas | Sistema Nacional | único | 15/00216 | 94567.35 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/01/2015 | 16/03/2015 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/002-00 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas | Sistema Nacional | único | 15/00877 | 193194.9463 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/03/2015 | 08/06/2015 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/003-01 a 05 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas- [Lotes (01); (02); (03); (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 16/03011 | 2192262.48 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/08/2016 | 16/11/2016 | Pregão | A definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/004-01 a 04 | Instalação Medidores de Consumo - Aquis. Antecipadas (MED-G0) - [Lotes (01); (02); (03; (04)] | Sistema Nacional | 4 | 17/02061 | 1887521.71 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/11/2017 | 16/01/2018 | Pregão | A Definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/005- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 2 | 20/00042 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/02/2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Alterado Montante Estimado, Assinatura e Status de Licitação Deserta
| 2.2.2/4/008- | 2ª Convocatória Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - [Relicitação 20/00042] | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 280898.8736 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Novembro 2020 | Janeiro 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Processo de relicitação da licitação 20/00042 declarada Deserta em 13/04/2020
CELESC-D | 2.2.2/4/006- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 5 | A Definir | 2100000 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Março 2021 | Julho 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterados os percentuais estimados de aporte BID e Contrapartida.
| 2.2.2/4/007- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 4 | A Definir | 3660000 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Novembro 2022 | Janeiro 2023 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterados os percentuais estimados de aporte BID e Contrapartida.
CELESC-D | 1.3.3#1.6.2/4/001-00 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Liberação e Constituição de Faixa de Servidão de Passagem | Sistema Nacional | único | 18/01338 | 135551.4251 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 26/09/2018 | 18/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alteração no Montante e no Status.
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número do Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 437082.7391 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 907634.5021 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.1.3/3/002-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 319652.558 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | 04/05/2020 | - | BR12099 | Contrato em Execução | Alterado Montante Estimado, Contratos, Data de Assinatura, Status e Inserção do nº PRISM.
CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/002-00B | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 1197646.548 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | 04/05/2020 | - | BR12099 | Contrato em Execução | Alterado Montante Estimado, Contratos, Data de Assinatura, Status e Inserção do nº PRISM.
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00B | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Projetos de engenharia) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 494350.3156 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 2232439.491 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 2578559.0427 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.1.3/3/003- | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 753228.2981 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | 02/07/2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada Previsão de Data de Assinatura
CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/003- | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 1222464.3719 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | 02/07/2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada Previsão de Data de Assinatura
CELESC - D | 3.5.2/3/001-00 | Ações para Implementação da Estratégia de Gênero e Diversidade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00235 | 2249613.712 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 03/12/2018 | 27/01/2020 | - | BR12074 | Contrato em Execução | Alterado o subcomponente e inserido o nº PRISM.
CELESC - D | 3.5.1/3/001 | Capacitação do Jovem Aprendiz | Contratação Direta (CD) | único | 20/00247124 | 27400 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | - | Setembro 2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada a data prevista de assinatura
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
CELESC - D | 3.4.1/3/001-00 | Elaboração da Estratégia de Gênero e Diversidade | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 19/0239707 | 104000 | 100% | 0% | 1 | Comp. 3 | Ex-Ante | 11/03/2019 | 23/12/2019 | - | BR12075 | Contrato em Execução | Alteração no Processo, Valor, Contato, Assinatura e Status.
CELESC - D | 4.1.1/3/001 | Contratação de Serviços para Avaliação Intermediária do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | A definir | 25000 | 100% | 0% | 1 | Comp. 4 | Ex-Ante | - | Novembro 2020 | - | A Definir | Previsto | Alterada previsão de assinatura.
OUTROS ITENS DE CUSTOS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.3.3/5/001 | Aquisição de Créditos de Reposição Florestal | Sistema Nacional | único | 18/01685 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 17/01/2019 | - | Pregão Eletrônico | A Definir | Declaração de Licitação Deserta
CELESC - D | 1.3.3/5/002-00 | 2ª Convocatória Aquisição de Créditos de Reposição Florestal [Relicitação 18/01685] - Lote [(03)] | Sistema Nacional | único | 19/00173 | 105172.1439 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/03/2019 | 11/06/2019 | Pregão Eletrônico | A Definir | Contrato em Execução | Alterado montante estimado.
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## PA Resumo
BRASIL
Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética
Mutuário e Executor: CELESC-D
Projeto BR - L 1491
Contrato de Empréstimo: 4404/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: | Setembro 2020 | [7 empty] | Taxa de Câmbio Considerada para os valores Previstos: |  |  |  | US$ 1,00 = R$ 5,00 para Licitações Previstas
Elaborado por: | CELESC-D
OBRAS DA CELESC - D
Unidade Executora | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.1/1/001-00 | Implantação de Nova Subestação GRUPO 1 [NSE 01] | Sistema Nacional | único | 17/01409 | 366580.28 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 11/10/2017 | 19/03/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
| 1.1.1/1/002-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-03] | Sistema Nacional | único | 17/02430 | 828414.75 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 03/09/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
| 1.1.1/1/004-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-02] | Sistema Nacional | único | 17/02432 | 899545 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 03/09/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução
| 1.1.1/1/005-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 3 [NSE 05] | Sistema Nacional | único | 18/00776 | 721853.5223 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 12/06/2018 | 30/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução | Atualizado montante previsto.
| 1.1.1/1/006-00 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 07] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00186 | 1587400 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 16/04/2019 | 15/05/2020 | - | A definir | Contrato em Execução
| 1.1.1/1/007 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5 [NSE 09; 15] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00331 | 4451214.86 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/06/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterado processo, relação de obra, previsão de datas e status..
| 1.1.1/1/004-00B | Obra de Contenção de Talude na Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-02] | Licitação Pública Nacional | 1 | 20/00524 | 191344.51 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2020 | Fevereiro 2021 | - | A definir | Previsto | Solicitação de inclusão da licitação através de e-mail entre coordenação e o banco.
| 1.1.1/1/011 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5B [NSE 10] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1500000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Janeiro 2021 | Abril 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado a descrição, lote e valor.
| 1.1.1/1/013 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 06] [Relicitação 19/00186 - Lotes 02] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 3110743.57 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | Outubro 2020 | Dezembro 2021 | - | A definir | Previsto
| 1.1.1/1/008 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 6 [NSE 08; 11; 13; 14; 17] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 8804204.34 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Julho 2021 | - | A definir | Previsto
| 1.1.1/1/012 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 9 [NSE 19; 23] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 3968008.173 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado o Grupo de obras, lotes e valor estimado.
CELESC - D | 1.2.1/1/002-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 2 [AMP 05; 06; 07; 08; 09] | Sistema Nacional | 5 | 18/00792 | 1188557.023 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/06/2018 | 09/01/2019 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução | Atualizado montante previsto.
| 1.2.1/1/007-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 [AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23] e GRUPO 5 [AMP 12; 25; 30; 31; 42; 43] | Licitação Pública Nacional | 7 | 19/00749 | 9246132.266 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/10/2019 | 30/03/2020 | - | BRA6675 | Contrato em Execução | Atualizado previsão de montante e inserido número PRISM
| 1.2.1/1/011 | Ampliação de Subestações GRUPO 08 [AMP 44; 52] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00331 | 7141065.04 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/06/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Inserida a antiga NSE 12, nova AMP 52 e previsão de datas e status..
| 1.2.1/1/012 | Ampliação de Subestações GRUPO 9 [AMP 26; 28; 32; 36; 41] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 2170298.1852 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Dezembro 2020 | Março 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado o Grupo de obras, lotes e valor estimado.
| 1.2.1/1/013 | Ampliação de Subestações GRUPO 10 [AMP 45; 46; 47; 48; 49; 50 e 51] | Licitação Pública Nacional | 7 | A Definir | 3380000 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Fevereiro 2021 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Obras inseridas no Remanejamento entre componentes.
| 1.2.1/1/014 | Ampliação de Subestações GRUPO11 [AMP 40] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 756627.5792 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Junho 2021 | Dezembro 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado o Grupo de obras, lotes, percentuais e valor estimado.
| 1.3.1/1/003-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 3 [ILD 07] | Licitação Pública Nacional | único | 18/01729 | 4207025.7355 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 11/01/2019 | 05/09/2019 | - | BRA6671 | Contrato em Execução
| 1.3.1/1/004-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4 [ILD 06] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00124 | 1727166.4762 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/03/2019 | 02/03/2020 | - | BRA6679 | Contrato em Execução | Alterado contrato, descrição, montante, data de assinatura e status.
| 1.3.1/1/005 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 5 [ILD 10; 11] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00349 | 5836774.002 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 15/06/2020 | Setembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterada processo, previsão de datas e status..
| 1.3.1/1/006 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B e 6 [ILD 08; 09] e [31; 32; 33] | Licitação Pública Nacional | 4 | 20/00504 | 11920000 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Setembro 2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Previsto | Alterado o grupo de obras e o valor estimado. Também foi inserido o lote (com a ILD 08 e 09) da licitação 19/00124 a ser relicitado.
| 1.3.1/1/013 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13; 14] - [Relicitação 20/00010 - Lotes 02 e 03] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 7071589.92 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Previsto
| 1.3.1/1/014 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 20] - [Relicitação 20/00010 - Lote 01] | Sistema Nacional | 1 | A Definir | 2486208.768 | 0% | 100% | Comp. 1 | Ex-Post | Outubro 2020 | Janeiro 2021 | - | A definir | Previsto
| 1.3.1/1/010 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 10 [ILD 12] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1409303.81 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Dezembro 2020 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Alterada a descrição, lotes e valor da licitação, devido a separação do Grupo 10.
CELESC - D | 1.3.1/1/011 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 11 [ILD 21; 22; 25; 28; 30] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 6569275.06 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Alteração na relação de obras devido ao remanejamento dos componentes e ajuste no valor previsto
| 1.3.1/1/012 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 12 [ILD 16] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 1066308.7615 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Agosto 2021 | Fevereiro 2022 | - | A definir | Previsto | Alteração na relação de obras devido ao remanejamento dos componentes e ajuste no valor previsto
| 1.4.1/1/001-01 e 02 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G1) - [Lotes (01); (02)] | Licitação Pública Nacional | 2 | 19/00181 | 1028260.1187 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 02/04/2019 | 09/09/2019 | - | BRB3961 BRB3959 | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 1.4.1/1/002 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G2) | Licitação Pública Nacional | 3 | 20/00247 | 8400000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 08/06/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterado número de processo, data de lançamento e Status.
| 1.4.1/1/003 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G3) | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 3589060.2621 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | Janeiro 2021 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Alterada previsão de datas.
| 2.1.3/1/008- 01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores de Rede Monofásica para Trifásica - [Lotes (04); (03)] | Sistema Nacional | 2 | 18/00987 | 385565.3405 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/07/2018 | 30/08/2018 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.2.1/1/011-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Lotes (02+07); (05+06+08+09)] | Licitação Pública Nacional | 6 | 19/00261 | 4977509.4473 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 22/04/2019 | 01/09/2019 | - | BRB3960 BRB3958 | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.2.1/1/012-01A a 03A | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 - [Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)] | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 4782425.494 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | 04/05/2020; 17/03/2020. | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o código, devido a formação de novos contratos, valor e datas de assinatura.
| 2.3.3#2.2.1/1/012-01B a 04B | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 - [Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)] | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 8637160.972 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | 04/05/2020; 17/03/2020. | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o código, devido a formação de novos contratos, valor e datas de assinatura.
| 2.3.3/1/001-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Melhoria de Rede - Grupo 02 | Licitação Pública Nacional | 4 | 19/00482 | 1959855.028 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 28/08/2019 | 26/02/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Valor ajustado de acordo com os contratos em execução.
| 2.2.1/1/014 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019/2020 | Licitação Pública Nacional | 9 | 20/00047 | 8507999.094 | 70% | 30% | Comp. 2 | Ex-Post | 18/08/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterado montante pervisto e percentuais de BID e Contrapartida
| 2.2.1/1/015 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 01 | Licitação Pública Nacional | 3 | 20/00330 | 1967127.78 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Post | 25/08/2020 | Dezembro 2020 | - | A definir | Processo em curso | Alterada relação de percentuais BID e Contrapartida. Incluído número do edital que está sendo analisado e status
| 2.2.1/1/016 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 02 e Obras de Melhoria de Rede - Grupo 03 | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 8000000 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Post | Janeiro 2021 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Alterada relação de percentuais BID e Contrapartida
CELESC - D | 3.1.2/1/001-00 | Construção do Data Center | Licitação Pública Nacional | único | 18/01481 | 1498915.3934 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 31/01/2019 | 15/08/2019 | - | BRB3928 | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
BENS
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.3.2/2/004-01 a 04 | 2ª Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)] | Sistema Nacional | 6 | 18/01368 | 285577.75 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/09/2018 | 11/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 2.1.1#1.3.2/2/004-01 a 04 | 2ª Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)] | Sistema Nacional | 6 | 18/01368 | 1858022.79 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/09/2018 | 11/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/048-01 a 03 | 2ª Convocatória Cabos Nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G1) - Relicitação 18/00732 - [Lotes (11+12); (13); (14+15+16)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00140 | 1257751.1818 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/03/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/053-01 a 11 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (02); (04+08+11); (05); (01); (14); (16); (17); (03+06); (07+10+12+15); (09); (13)] | Sistema Nacional | 17 | 19/00058 | 985184.0148 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 25/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/053-21 a 29 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (09); (22); (01+03+15+19+24); (02+07+17+23+26); (04+06+08+10+21); (05+11+12+14+20); (13); (16+18); (25)] | Sistema Nacional | 26 | 19/00059 | 935499.3833 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 13/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/053-41 a 48 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (09); (01+11+19); (02+05); (03+07+14+17); (06); (08+13+15+18); (10+12+16+20); (04)] | Sistema Nacional | 20 | 19/00060 | 604667.1899 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 18/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/059-01 a 05 | Aquisição de Cabos Protegidos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (12); (14); (13); (10+11+15); (16+17)] | Sistema Nacional | 8 | 19/00083 | 1268288.2844 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/02/2019 | 14/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
| 2.1.1/2/054-01 a 03 | Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (01+02+04+06); (07+08+11+12); (09)] | Sistema Nacional | 9 | 19/00001 | 1062992.7297 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/02/2019 | 07/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/077-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00001] - [Lotes (01); (04+05)] | Sistema Nacional | 3 | 19/00266 | 281133.2035 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/05/2019 | 05/07/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/057-01 a 03 | Aquisição de Transformadores para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (01+02); (03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00053 | 3641602.1574 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/02/2019 | 03/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/062-01 e 02 | Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 4 | 19/00121 | 158220.3123 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/02/2019 | 22/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/055-21 a 23 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | 4 | 19/00082 | 205764.9282 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/02/2019 | 22/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
CELESC - D | 2.1.1/2/078-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00131] - Lotes [(05+06); (01+02)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00476 | 538045.2008 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/06/2019 | 14/08/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/067-00 | Aquisição de Reguladores - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00853 | 1141901.5171 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 22/11/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/079-01 e 02 | Aquisição de Banco de Capacitores - [Lotes (01+02+03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00852 | 261075.52 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 12/12/2019; 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/080-01 a 03 | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (01); (02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00864 | 379558.0094 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/10/2019 | 29/11/2019 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/068-01 a 05 | Aquisição de Religadores Trifásicos - [Lotes (01); (02); (03); (04)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00857 | 2261986.0885 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/086- | Aquisição de Transformadores Monof. para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 316432.5075 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Janeiro 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.1.1/2/087-01 e 02 | 4ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - [Lotes (01); (02); (05); (06)] | Sistema Nacional | 4 | 19/01043 | 495752.074 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/12/2019 | 06/02/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/081-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 15 kV para Redes de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 20/00065 | 1775747.962 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 30/01/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/082-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 25 kV para Redes de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 20/00066 | 1024844.506 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/02/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/093-00 | 5ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 19/01043 | Sistema Nacional | 2 | 20/00205 | 88855.214 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/03/2020 | 29/05/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/070-01 e 02 | Aquisição de Religadores Monofásicos | Sistema Nacional | 2 | 19/01099 | 3997062.914 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/01/2020 | 06/02/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/091-01 e 02 | 2ª Convocatória: Aquisição de Cabos Isolados para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lote (01) e (02)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00297 | 1024835.45 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/05/2020 | 12/08/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Relicitação da 20/00119 que teve todos os lotes desertos.
| 2.1.1/2/071- | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | - | A Definir | 903791.25 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.1.1/2/072- | Aquisição de Religadores Trifásicos | Sistema Nacional | - | A Definir | 425462.25 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.1.1/2/088- | Aquisição de Rádio para Religadores | Sistema Nacional | - | A Definir | 136000.5 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | Dezembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.1.1/2/089-01 a 05 | Aquisição de Cabos Protegidos - [Lotes (06+08+10+12); (03); (01+02+04); (07+11+13)] | Sistema Nacional | 11 | 20/00347 | 865771.968 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/06/2020 | 23/07/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/092- | 2ª Convocatória: Aquisição de Chaves | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 235306.245 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Setembro 2020 | Novembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2.1/2/009-01 a 04 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G2) - [Lotes (02+06+08+09); (07); (03+04+05); (01+10+13)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 12 | 18/01724 | 2693329.1395 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 24/01/2019 | 14/06/2019 14/06/2019 18/06/2019 24/07/2019 | - | BRB3932 BRB3930 BRB3931 BRB3929 | Contrato em Execução | Alterado Montante Previsto.
| 2.2.1/2/010-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3) - [Lotes (01+12+15); (03+04+05+06+07+09+10+11)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 11 | 20/00113 | 3821946 | 60% | 40% | Comp. 2 | Ex-Ante | 16/03/2020 | Setembro 2020 | - | A definir | Processo em curso
| 2.2.1/2/014 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3-Complem.) | Sistema Nacional | - | 20/00546 | 750000 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Setembro 2020 | Novembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida e na data prevista de licitação.
| 2.2.1/2/011 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G4) | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | A Definir | 6080000.0025 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Ante | Novembro 2020 | Maio 2021 | - | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
| 2.2.1/2/012 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G5) | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | A Definir | 6080000.0025 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Ante | Novembro 2021 | Maio 2022 | - | A definir | Previsto | Alteração nos percentuais dos montantes BID e Contrapartida.
CELESC - D | 3.1.1/2/001-00 | Aquisição de Servidores Tipo Rack | Sistema Nacional | único | 19/00880 | 156000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 02/12/2019 | 26/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterada montante total previsto.
| 3.3.1/2/011-00 | Aquisição de Tablet 10" | Sistema Nacional | 2 | 20/00174 | 65231.6 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 10/03/2020 | 07/08/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Alterado Montante Previsto.
| 3.2.1/2/011 | Aquisição de Monitores | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 71200 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | Setembro 2020 | Novembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Atualizado Status e Percentuais pagos de BID e Contrapartida.
| 3.3.1/2/012 | Aquisição de Notebooks | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 576800 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | Setembro 2020 | Novembro 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterado Montante Previsto.
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
CELESC-D | 1.4.1/4/001 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações | Sistema Nacional | 1 | A Definir | 611781.786 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | Novembro 2020 | Janeiro 2021 | Pregão | A definir | Previsto | Alteradas as Previsões de Datas de Licitação.
CELESC-D | 2.1.2/4/001-01 a 51 | Instalação de Equipamentos para Redes de Média e Baixa Tensão [Lotes 1 a 51] | Sistema Nacional | 51 | 16/03937 | 45971288.17 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/10/2016 | 20/07/2017 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução | Contrato aprovado pelo BID em abril de 2017. Alterado montante previsto.
| 2.1.2/4/002 | Contratação de Serviços e Materiais Complementares para Instalação de Materiais e Equipamentos BID | Sistema Nacional | único | A Definir | 2000000 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Dezembro 2020 | Fevereiro 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterados os percentuais estimados de aporte BID e Contrapartida.
CELESC-D | 2.2.2/4/001-00 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas | Sistema Nacional | único | 15/00216 | 94567.35 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/01/2015 | 16/03/2015 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/002-00 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas | Sistema Nacional | único | 15/00877 | 193194.9463 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/03/2015 | 08/06/2015 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/003-01 a 05 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas- [Lotes (01); (02); (03); (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 16/03011 | 2192262.48 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/08/2016 | 16/11/2016 | Pregão | A definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/004-01 a 04 | Instalação Medidores de Consumo - Aquis. Antecipadas (MED-G0) - [Lotes (01); (02); (03; (04)] | Sistema Nacional | 4 | 17/02061 | 1887521.71 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/11/2017 | 16/01/2018 | Pregão | A Definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/008- | 2ª Convocatória Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - [Relicitação 20/00042] | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 280898.8736 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Novembro 2020 | Janeiro 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Processo de relicitação da licitação 20/00042 declarada Deserta em 13/04/2020
| 2.2.2/4/006- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 5 | A Definir | 2100000 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Março 2021 | Julho 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterados os percentuais estimados de aporte BID e Contrapartida.
| 2.2.2/4/007- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 4 | A Definir | 3660000 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Novembro 2022 | Janeiro 2023 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterados os percentuais estimados de aporte BID e Contrapartida.
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número do Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 437082.7391 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 907634.5021 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.1.3/3/002-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 319652.558 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | 04/05/2020 | - | BR12099 | Contrato em Execução | Alterado Montante Estimado, Contratos, Data de Assinatura, Status e Inserção do nº PRISM.
CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/002-00B | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 1197646.548 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | 04/05/2020 | - | BR12099 | Contrato em Execução | Alterado Montante Estimado, Contratos, Data de Assinatura, Status e Inserção do nº PRISM.
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00B | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Projetos de engenharia) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 494350.3156 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 2232439.491 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 2578559.0427 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução | Alterado Montante total previsto.
CELESC - D | 1.1.3/3/003- | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 753228.2981 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | 02/07/2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada Previsão de Data de Assinatura
CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/003- | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 1222464.3719 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | 02/07/2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada Previsão de Data de Assinatura
CELESC - D | 3.5.2/3/001-00 | Ações para Implementação da Estratégia de Gênero e Diversidade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00235 | 2249613.712 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 03/12/2018 | 27/01/2020 | - | BR12074 | Contrato em Execução | Alterado o subcomponente e inserido o nº PRISM.
CELESC - D | 3.5.1/3/001 | Capacitação do Jovem Aprendiz | Contratação Direta (CD) | único | 20/00247124 | 27400 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | - | Setembro 2020 | - | A Definir | Processo em curso | Alterada a data prevista de assinatura
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
CELESC - D | 3.4.1/3/001-00 | Elaboração da Estratégia de Gênero e Diversidade | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 19/0239707 | 104000 | 100% | 0% | 1 | Comp. 3 | Ex-Ante | 11/03/2019 | 23/12/2019 | - | BR12075 | Contrato em Execução | Alteração no Processo, Valor, Contato, Assinatura e Status.
CELESC - D | 4.1.1/3/001 | Contratação de Serviços para Avaliação Intermediária do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | A definir | 25000 | 100% | 0% | 1 | Comp. 4 | Ex-Ante | - | Novembro 2020 | - | A Definir | Previsto | Alterada previsão de assinatura.
OUTROS ITENS DE CUSTOS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.3.3/5/002-00 | 2ª Convocatória Aquisição de Créditos de Reposição Florestal [Relicitação 18/01685] - Lote [(03)] | Sistema Nacional | único | 19/00173 | 105172.1439 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/03/2019 | 11/06/2019 | Pregão Eletrônico | A Definir | Contrato em Execução | Alterado montante estimado.
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## Relação de Obras
RELAÇÃO DE OBRAS
|  |  | Situação |  |  |  | Amostra | Elegibilidade
1.1 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS SUBESTAÇÕES | [7 empty] | (a) Critérios Técnicos |  |  | (b) Critérios Ambientais |  | Elegível | Não Objeção
REF | OBRA | POT. AD. (MVA) | Modalidade | Lançamento | Edital | Situação |  | (i) Código PQO | (ii) Orçamento | (iii) Contribuição (MVA) | Risco Ambiental | Licença |  | Envio | Validação
NSE 01 | SED CANOINHAS RIO DA AREIA - 9,4 MVA | 9.4 | Conc. Pública | 11/10/2017 | 17/01409 | Em execução | AR | - | - | 9.4 | - | Possui LAP/LAI | Sim | - | Não se aplica.
NSE 02 | SE SÃO JOSÉ REAL PARQUE - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | Conc. Pública | 20/12/2017 | 17/02432 | Em execução | AR | - | - | 40 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
NSE 03 | SE 138/13,8 kV FLORIANÓPOLIS CAPOEIRAS - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | Conc. Pública | 20/12/2017 | 17/02430 | Em execução | AR | - | - | 40 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
NSE 04 | SE 138/23 kV BRUSQUE SÃO PEDRO - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | Conc. Pública | 20/12/2017 | 17/02431 | Terminado | AR | - | - | 40 | - | Possui LAP/LAI | Sim | - | Não se aplica.
NSE 05 | SE 138/23 kV CHAPECÓ III - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | Conc. Pública | 12/06/2018 | 18/00776 | Em execução | AR | - | - | 40 | - | Possui LAI PRO | Sim | - | Não se aplica.
NSE 06 | SE 138/69 kV JOINVILLE BOA VISTA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 1 X 66,67 MVA (138/69 kV) + 1x 26,67 MVA (138/13 kV) | 94 | LPN | Outubro 2020 | A definir | Prevista | AR | - | - | 94 | - | Previsão LAP para Junho 2020 | Sim | - | -
NSE 07 | SE 138/13,8 kV ITAPEMA MEIA PRAIA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | LPN | 16/04/2019 | 19/00186 | Em execução | - | 3.123.1-2 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 40 | Categoria "B" | Possui LAP/LAI | Sim | Maio 2019 | E-mail Arturo
NSE 08 | SE 138/69 kV SÃO FRANCISCO DO SUL II - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO - 1x66,67 MVA + 1x26,6 | 93.2 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 2.76.1-3-5 | - | 93.2 | - | Previsão para Julho de 2021 | - | - | -
NSE 09 | SE 138/13,8 kV CAPIVARI DE BAIXO - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Junho 2020 | A definir | Prevista | - | 7.40.1-2 | - | 26.67 | Categoria "B" | Possui LAP/LAI | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 10 | SE 138/23 kV ABELARDO LUZ - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Janeiro 2021 | A definir | Prevista | - | 6.61.0-1-2 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 26.67 | Categoria "B" | Possui LAP | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 11 | SE 138/13,8kV FLORIANÓPOLIS SACO DOS LIMÕES - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67MVA | 26.67 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 1.92.1-2 | - | 26.67 | - | Previsão para Julho de 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 13 | SE 138/13,8 kV FPOLIS SACO GRANDE - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,6MVA | 26.6 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 1.72.1-2 | - | 26.6 | - | Previsão para Julho de 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 14 | SE 138/23 kV SÃO JOÃO BATISTA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,6 MVA | 26.6 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 1.90.1-2 | - | 26.6 | - | Previsão para Julho de 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 15 | SE 138/13,8 kV BARRA VELHA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Junho 2020 | A definir | Prevista | - | 1.136.1-2 | - | 26.67 | - | Possui LAP | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 17 | SE 138/13,8 kV SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,6MVA | 40 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 1.37.1-2 | - | 40 | - | Previsão LAP para Junho 2020 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 19 | SE JARAGUÁ DO SUL II - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 2.144.1-2 | - | 26.67 | - | Previsão para Setembro de 2020 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 23 | SE ARARANGUÁ II 69/13,8kV - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 8.95.1 | - | 26.67 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 02 | CONTENÇÃO DE TALUDE COMPLEMENTAR A NSE 02 - SE SÃO JOSÉ REAL PARQUE | Complement. NSE 02 | LPN | Novembro 2020 | 20/00524 | Prevista | AR | - | - | Complement. NSE 02 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 12 | SE 138/23 kV ITAJAÍ SALSEIROS II - IMPLANTAÇÃO - 2 X 26,6 (1 JÁ EXISTENTE) | 0 | Obra Readequada para Ampliações
NSE 16 | SE 138/23 kV TIMBÓ POMERANOS - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
NSE 18 | SE 69/13,8 kV CRICIÚMA III - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
NSE 20 | SE 138/13,8 kV SCHROEDER 138 kV - IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - 26,6MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
NSE 21 | SE 138/13,8 kV JOINVILLE VILA NOVA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
NSE 22 | SE 138/23/13 kV GOVERNADOR CELSO RAMOS | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
| Total | 649.82
|  |  | Situação |  |  |  | Amostra | Elegibilidade
1.2 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES EXISTENTES | [7 empty] | (a) Critérios Técnicos |  |  | (b) Critérios Ambientais |  | Elegível | Não Objeção
REF | OBRA | POT. AD. (MVA) | Modalidade | Previsão | Edital | Situação |  | (i) Código PQO | (ii) Orçamento | (iii) Contribuição (MVA) | Risco Ambiental | Licença |  | Envio | Validação
AMP 01 | SE 138/13,8 kV TRINDADE - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 13.33 | Obra realizada com mão de obra própria |  |  |  | - | - | - | 13.33 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 02 | SE 138/23 kV CHAPECO II - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 13.33 | Obra realizada com mão de obra própria |  |  |  | - | - | - | 13.33 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 03 | SE 138/34,5 kV JARAGUÁ DO SUL RIO DA LUZ - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,6 MVA | 13.33 | Obra realizada com mão de obra própria |  |  |  | AR | - | - | 13.33 | - | - | Sim | - | Não se aplica.
AMP 05 | SE 138/23 kV GASPAR - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26 MVA | 26.67 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 3.26.10-11-14 | - | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 06 | SE 138/34,5 kV IMBITUBA- AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 7.76 | - | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 07 | SE 69/13,8 kV SIDEROPOLIS - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 10 MVA | 10 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 8.9.14-20 | - | 10 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 08 | SED 34,5/13,8 kV VILA NOVA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 9,37 MVA | 9.37 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 2.134.2 | - | 9.37 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 09 | SED 34,5/23 kV PORTO UNIÃO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 9,37 MVA | 9.37 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 2.74.3 | - | 9.37 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 10 | SE 138/13,8 kV MAFRA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA (26,67 MVA SUBSTITUI 16,67 MVA) | 10 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 2.2.27-28 | Aprovado em 29/01/2020 | 10 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 11 | SE 138/13,8 kV JARAGUÁ DO SUL RIO DA LUZ - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | AR | - | - | 26.67 | - | - | Sim | 2019-09-06 | CBR 2291/2019
AMP 12 | SE 138/23 kV BLUMENAU GARCIA - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | AR | - | - | 26.67 | - | - | Sim | 2019-09-06 | CBR 2291/2019
AMP 13 | SE 69/23 kV ITUPORANGA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 3.37.12-13 | Aprovado em 29/01/2020 | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 15 | SE LAGUNA 138/13,8 kV - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA substitui 26,67 MVA | 13.33 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 7.8.12 e 7.8.14 | Aprovado em 29/01/2020 | 13.33 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 16 | SE 138/13,8 kV ILHA SUL - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA substitui 26,67 MVA | 13.33 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 1.26.10-11 | Aprovado em 29/01/2020 | 13.33 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 18 | SE 69/13,8 kV IÇARA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA SE (26,67 MVA SUBSTITUI 16,67 MVA) | 10 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 8.18.14 e 8.18.20 | Aprovado em 29/01/2020 | 10 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 19 | SE 69/23 kV CAPINZAL - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - SUBSTITUI 9,4 MVA POR 26,67 MVA | 17.27 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 5.4.17 | Aprovado em 29/01/2020 | 17.27 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 20 | SE SÃO JOSÉ DO CEDRO - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - 26,67 MVA (SUBSTITUI TT 20 MVA) | 6.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 6.15.4 e 6.15.10 | Aprovado em 29/01/2020 | 6.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 21 | SE 69/34,5 kV JOINVILLE I - CONSTRUÇÃO DO SETOR 138/69 kV | 0 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 2.5.19-20 | Aprovado em 29/01/2020 | 0 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 22 | SE 138 kV CAMBORIÚ - AMPLIACAO DA TRANSFORMAÇÃO 138/23 kV - 26,6 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 3.7.56-57 | Aprovado em 29/01/2020 | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 23 | SE TIJUCAS - EL 138 kV | 0 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 1.24.30 | Aprovado em 29/01/2020 | 0 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 25 | SE 138/13,8 kV BIGUAÇU QUINTINO BOCAIÚVA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 1.22.9-10 | Aprovado em 29/01/2020 | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 26 | SE 69/13,8 kV CRICIÚMA FLORESTA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Dezembro 2020 | A definir | Prevista | - | 8.44.10 | - | 26.67 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 28 | SE 138/23 kV POMERODE - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Dezembro 2020 | A definir | Prevista | AR | - | - | 26.67 | - | - | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 30 | SE PIÇARRAS - EL 138 Kv | 0 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 3.8.25 e 3.8.30 | Aprovado em 29/01/2020 | 0 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 31 | SE SOMBRIO EL 69 kV | 0 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 8.17.21 | Aprovado em 29/01/2020 | 0 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 32 | SE IÇARA EL 69 kV | 0 | LPN | Dezembro 2020 | A definir | Prevista | - | 8.18.23 | - | 0 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 36 | SE 69/23 kV TAIÓ - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA E ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO -(26,67 MVA SUBS. 10 MVA) | 16.67 | LPN | Dezembro 2020 | A definir | Prevista | AR | - | - | 16.67 | - | - | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 40 | SE 138/13,8 kV JOINVILLE PERINI - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Junho 2021 | A definir | Prevista | AR | - | - | 26.67 | - | - | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 41 | SE 138/23 kV PALMITOS - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Dezembro 2020 | A definir | Prevista | AR | - | - | 26.67 | - | - | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 42 | SE 138/13,8KV BLUMENAU BAIRRO DA VELHA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 24 MVA (SAI 16MVA , ENTRA 40MVA) | 24 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 3.62.4, 3.62.10-11-12 | Aprovado em 29/01/2020 | 24 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 43 | SE 138/13,8KV SÃO JOAQUIM - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 10 MVA (SAI 16MVA, ENTRA 26,67MVA) | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 4.5.11 | Aprovado em 29/01/2020 | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 44 | SE 138/13,8KV INGLESES - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 10 MVA (SAI 26,67MVA, ENTRA 40,00MVA) | 13.33 | LPN | Dezembro 2020 | 20/00331 | Processo em curso | - | 1.45.8 | - | 13.33 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 45 | SE 138/13,8KV ROÇADO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO | 0 | LPN | Fevereiro 2021 | A definir | Prevista | - | 1.1.26 | - | 0 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 46 | SE 138/13,8KV JOINVILLE PARANAGUAMIRIM - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Fevereiro 2021 | A definir | Prevista | - | 2.59.4 | - | 26.67 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 47 | SE 138/34,5KV PAPANDUVA AREA INDUSTRIAL - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Fevereiro 2021 | A definir | Prevista | - | 2.105.3-4 | - | 26.67 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 48 | SED RIO NEGRO - INSTALAÇÃO DE EL 13,8kV | 0 | LPN | Fevereiro 2021 | A definir | Prevista | - | 2.73.3 | - | 0 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 49 | SE 69KV FRAIBURGO | 0 | LPN | Fevereiro 2021 | A definir | Prevista | - | 5.5.16 | - | 0 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 50 | SE 138/23kV OTACÍLIO COSTA | 9.17 | LPN | Fevereiro 2021 | A definir | Prevista | - | 4.2.14 | - | 9.17 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 51 | SE 69 KV FORQUILHINHA | 0 | LPN | Fevereiro 2021 | A definir | Prevista | - | 8.11.26-28 | - | 0 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 52 | SE 138/23 kV ITAJAÍ SALSEIROS II - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA | 40 | LPN | Dezembro 2020 | 20/00331 | Processo em curso | - | 3.104.1-2 | - | 40 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 04 | PROGRAMAS DE REATORES | 0 | Obra Retirada por Inegibilidade.
AMP 14 | SE 69/13,8 kV SOMBRIO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 17 | SE 138/23 kV SÃO LOURENÇO DO OESTE - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 24 | SE 138/23 kV TROMBUDO CENTRAL - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA (26,67 MVA SUBSTITUI 9,375 MVA) | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 27 | SE 138/23 kV CAMBORIU MORRO DO BOI - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 29 | SE 69/23 kV ITAPIRANGA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA (SUBSTITUI 2 X 7,5 MVA) | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 33 | SE 138/13,8 kV ORLEANS - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 34 | SE 138/23 kV CHAPECÓ III - AMPL. DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 35 | SE 138/23 kV VIDEIRA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE 26,67 MVA POR 40 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 37 | SE GUARAMIRIM - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 38 | SE 138/13,8 kV RIO NEGRINHO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 39 | SE 138/13,8 kV SÃO BENTO DO SUL BRASÍLIA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
| Total | 615.88
|  |  | Situação |  |  |  | Amostra | Elegibilidade
1.3 IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | (a) Critérios Técnicos |  |  | (b) Critérios Ambientais |  | Elegível | Não Objeção
REF | OBRA | POT. AD. (MVA) | Modalidade | Previsão | Edital | Situação |  | (i) Código PQO | (ii) Orçamento | (iii) Contribuição (km) | Risco Ambiental | Licença |  | Envio | Validação
ILD 01 | LD 69 kV TUBARÃO - SANGÃO - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 2 - 19,2 km - CIRCUITO DUPLO (LANÇAMENTO DO CIRCUITO 1) | 15.6 | Conc. Pública | 18/01/2018 | 17/02438 | Terminado | AR | - | - | 15.6 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
ILD 02 | LD 138 kV FLORIANÓPOLIS CAPOEIRAS - SECC (PALHOÇA RB - TRINDADE) CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 0.4 | Conc. Pública | 17/04/2018 | 18/00400 | Terminado | AR | - | - | 0.4 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
ILD 03 | LD 138 kV SECC.(FPOLIS - BIGUAÇU) - SÃO JOSÉ REAL PARQUE - 2LTs - CD - CABO 477MCM | 0.3 | Conc. Pública | 17/04/2018 | 18/00400 | Terminado | AR | - | - | 0.3 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
ILD 04 | LD 138 kV BRUSQUE SÃO PEDRO - SECC (BRUSQUE - BRUSQUE RIO BRANCO) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 0.1 | Conc. Pública | 17/04/2018 | 18/00400 | Terminado | AR | - | - | 0.1 | - | Possui LAP/LAI | Sim | - | Não se aplica.
ILD 05 | LD 138 kV CHAPECÓ II - CHAPECÓ III - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 4.3 | Conc. Pública | 17/04/2018 | 18/00400 | Terminado | AR | - | - | 4.3 | - | Possui LAP/LAI | Sim | - | Não se aplica.
ILD 06 | LD 138 kV TIJUCAS - PORTO BELO C2 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO INICIAL - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 13.1 | LPN | 01/03/2019 | 19/00124 | Em execução | AR | - | - | 13.1 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
ILD 07 | LD 138 kV VIDEIRA - FRAIBURGO - CIRCUITO DUPLO - LANÇAMENTO DO 1º CIRCUITO | 24.6 | LPN | 11/01/2019 | 18/01729 | Em execução | AR | - | - | 24.6 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | 2019-05-03 | CBR 1017/2019
ILD 08 | LD 138 kV JOINVILLE BOA VISTA - JOINVILLE PARANAGUAMIRIM - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 8.2 | LPN | Setembro 2020 | 20/00504 | Prevista | - | 2137 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 8.2 | Categoria "B" | Previsão de LAI para Junho de 2020 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 09 | LD 69 kV JOINVILLE BOA VISTA - JOINVILLE TRÊS - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0.6 | LPN | Setembro 2020 | 20/00504 | Prevista | - | 2139 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 0.6 | Categoria "B" | Previsão de LAI para Junho de 2020 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 10 | LD 138 kV ITAPEMA - SECC (TIJUCAS - PORTOBELO C2) - CIRCUITO DUPLO - 636MCM LANÇ. 1o CIRCUITO D1 | 8 | LPN | Junho 2020 | 20/00349 | Prevista | - | 3124 | Aprovado em 05/05/2020 | 8 | Categoria "B" | Possui LAP | Sim | 2020-04-15 | CBR 934/2020
ILD 11 | LD 138 kV TUBARÃO SUL RB - SECCIONAMENTO (ORLEANS - JORGE LACERDA) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 11.7 | LPN | Junho 2020 | 20/00349 | Prevista | - | 7.96.1 | Aprovado em 05/05/2020 | 11.7 | Categoria "B" | Possui LAP | Sim | 2020-04-15 | CBR 935/2020
ILD 12 | LD 138 kV JOINVILLE SC - SÃO FRANCISCO DO SUL II (TRECHO 2) - CIRCUITO DUPLO LANÇAMENTO DO C1 - 477MCM | 29.8 | LPN | Dezembro 2020 | A definir | Prevista | - | 2125 | - | 29.8 | Categoria "B" | Previsão de LAP para Junho de 2020 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 13 | LD 138 kV CAPIVARI DE BAIXO - SECC (ORLEANS - JORGE LACERDA) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 7.6 | LPN | Outubro 2020 | A definir | Prevista | - | 7.41 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 7.6 | Categoria "B" | Possui LAP | Sim | Maio 2019 | E-mail Arturo
ILD 14 | LD 138 kV ABELARDO LUZ - XANXERÊ - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 35.5 | LPN | Outubro 2020 | A definir | Prevista | - | 6.82 | Aprovado em 04/02/2020 | 35.5 | Categoria "B" | Possui LAP | Sim | 2020-01-23 | CBR 222/2020
ILD 16 | LD 138 kV FPOLIS SACO GRANDE - SECC (ILHA NORTE - TRINDADE) - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3 | LPN | Agosto 2021 | A definir | Prevista | - | 1102 | - | 3 | - | Previsão para Janeiro de 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 20 | LD 69 kV ERMO - SOMBRIO - 2º CIRCUITO - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 11 | LPN | Outubro 2020 | A definir | Prevista | - | 8.93 | Aprovado em 29/01/2020 | 11 | Categoria "B" | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
ILD 21 | LD 69 kV FORQUILHINHA REDE BÁSICA - IÇARA - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 25 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 8.85 | - | 25 | - | Previsão de protocolo de LAP para setembro de 2020 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 22 | LD 138 kV PALHOÇA RB - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 13 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | AR | - | - | 13 | - | Previsão de LAP para fevereiro de 2021 | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 25 | LD 138 kV JARAGUÁ DO SUL II - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 9.4 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 2145 | - | 9.4 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 28 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV SACO GRANDE - ILHA NORTE NA SE RATONES 230/138 kV - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3.45 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | 1102 | - | 3.45 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 30 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV TRINDADE - ILHA NORTE NA SE RATONES 230/138 kV - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3.45 | LPN | Março 2021 | A definir | Prevista | - | - | - | 3.45 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 31 | LD 69 kV FORQUILHINHA RB IESUL - TURVO - CIRCUITO 3 - 22,7KM | 22.7 | LPN | Setembro 2020 | 20/00504 | Prevista | - | 8.88 | - | 22.7 | Categoria "B" | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 32 | LD 138 kV SALTO PILÃO - PRESIDENTE GETÚLIO - CIRCUITO SIMPLES - 477 MCM | 17.7 | LPN | Setembro 2020 | 20/00504 | Prevista | - | 3.35 | - | 17.7 | Categoria "B" | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 33 | LD 138KV GASPAR II - BLUMENAU GARCIA - CIRCUITO DUPLO - RECAPACITAÇÃO DO TRECHO EM CABO 336 PARA 477MCM | 5.2 | LPN | Setembro 2020 | 20/00504 | Prevista | - | 3126 | - | 5.2 | - | Possui LAO | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 15 | LD 138 kV FLORIANÓPOLIS SACO DOS LIMÕES - SECC (PALHOÇA RB - TRINDADE) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 17 | LD 138 kV PIÇARRAS - BARRA VELHA - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
ILD 18 | LD 138 kV SÃO JOÃO BATISTA - TIJUCAS - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 19 | LD 138 kV TIMBÓ POMERANOS - TIMBÓ - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 23 | LD 138 kV SÃO MIGUEL DO OESTE II - ITAPIRANGA - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 24 | LD 69 kV CRICIÚMA III - SECC (FORQUILHINHA RB - IÇARA) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 26 | LD 138 kV SCHROEDER - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 27 | LD 138 kV JOINVILLE VILA NOVA - SECC(JOINVILLE RB - TIGRE) - CIRCUITO DUPLO - 336MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 29 | LD 138 kV SECC.( BIGUAÇU - TIJUCAS) - GOV. CELSO RAMOS CD - CABO 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
| Total | 273.7