## PA Completo
BRASIL
Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética
Mutuário e Executor: CELESC-D
Projeto BR - L1491
Contrato de Empréstimo: 4404/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: | Junho 2021 | [7 empty] | Taxa de Câmbio Considerada para os valores Previstos: |  |  |  | US$ 1,00 = R$ 5,30 para Licitações Previstas
Elaborado por: | CELESC-D
OBRAS DA CELESC - D
Unidade Executora | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.1/1/001-00 | Implantação de Nova Subestação GRUPO 1 [NSE 01] | Sistema Nacional | único | 17/01409 | 359990.0847 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 11/10/2017 | 19/03/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado | Modificado o montante e o status - abril 2021
| 1.1.1/1/002-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-03] | Sistema Nacional | único | 17/02430 | 816714.8987 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 03/09/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado | Modificado o montante e o status - abril 2021
| 1.1.1/1/003-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-04] | Sistema Nacional | único | 17/02431 | 959714.7416 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 22/06/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 1.1.1/1/004-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-02] | Sistema Nacional | único | 17/02432 | 898045 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/12/2017 | 03/09/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado | Modificado o status - abril 2021
| 1.1.1/1/005-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 3 [NSE 05] | Sistema Nacional | único | 18/00776 | 651718.52 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 12/06/2018 | 30/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução | Modificado o valor - Mai21
| 1.1.1/1/006 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 06 (Lote 02 da LPN)] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00186 | 2880240.3189 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 16/04/2019 | Julho 2021 | - | A definir | Processo em curso | Pilar informou que a Quantum deve assinar. Mai/21
| 1.1.1/1/006-00 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 07] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00186 | 1508854.8434 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 16/04/2019 | 15/05/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Modificado o valor - Mai21
| 1.1.1/1/007-01 e 02 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5 [NSE 09 e 15] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00331 | 4099895.3547 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/06/2020 | 30/12/2020; 18/01/2021 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o código, status e assinatura do contrato. Abril 2021. Valor Mai21
| 1.1.1/1/004-00B | Obra de Contenção de Talude na Nova Subestação do GRUPO 2 [NSE-02] | Licitação Pública Nacional | 1 | 20/00524 | 0 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 28/10/2020 | - | - | A definir | Processo Cancelado | Alterada a previsão de assinatura e o status. Abril 2021
| 1.1.1/1/011 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5B [NSE 10; 13; 17 e 23] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 9504257.0377 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2021 | Janeiro 2022 | - | A definir | Previsto | Alterada a previsão de lançamento da licitação em função da reprogramação orçamentária. Janeiro 2021
| 1.1.1/1/013 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 06 (Relicitação 19/00186 - Lote 2] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 0 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | - | - | - | - | Processo Cancelado | A previsão da relicitação foi antecipada, porém, acordou-se com a empresa vencedora do processo 19/00186 de prorrogar a validade da proposta. Jun 21
| 1.1.1/1/008 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 6 [NSE 08 e 14] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 6059230.2245 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | - | A definir | Previsto | Orçamento 13, 14 e 17 ok. 23: estimado . Mai21
| 1.1.1/1/012 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 9 [NSE 11 e 19] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 5326316.5358 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Junho 2022 | Agosto 2022 | - | A definir | Previsto | Alterada a previsão de lançamento da licitação em função da reprogramação orçamentária. Janeiro 2021
| 1.1.1/1/009 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 7 [NSE 16; 18; 20; 21] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
| 1.1.1/1/010 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 8 [NSE 22] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Janeiro 2022 | Julho 2022 | - | A definir | Processo Cancelado | Obra Retirada do Programa no Remanejamento entre componentes.
| 1.2.1/1/001-00 | Ampliação de Subestação GRUPO 1 [AMP 04] - Programa de Reatores | Sistema Nacional | 5 | 18/00565 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 07/05/2018 | 08/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Contrato Rescindido com a empresa pela não execução dos serviços.
| 1.2.1/1/002-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 2 [AMP 05; 06; 07; 08; 09] | Sistema Nacional | 5 | 18/00792 | 1141081.4 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/06/2018 | 09/01/2019 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução | Modificado o valor - Mai21
| 1.2.1/1/006 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 [AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00113 | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 26/03/2019 | - | - | A definir | Rechazo de Ofertas
| 1.2.1/1/007-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 [AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23] e GRUPO 5 [AMP 12; 25; 30; 31; 42; 43] | Licitação Pública Nacional | 7 | 19/00749 | 9885383.75 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/10/2019 | 30/03/2020 | - | BRA6675 | Contrato em Execução | Atualizado previsão de montante e inserido número PRISM
| 1.2.1/1/010 | Ampliação de Subestação GRUPO 1 [AMP 04] - Programa de Reatores - [Relicitação 18/00565] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Fevereiro 2020 | Agosto 2020 | - | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Não foi aprovada a elegibilidade da obra no programa.
| 1.2.1/1/011-01 e 03 | Ampliação de Subestações GRUPO 08 [AMP 44 e 52] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00331 | 6553268.7075 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/06/2020 | 30/12/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterada o código BID, o Valor Final (Mai21), status e assinatura do contrato. Abril 2021
| 1.2.1/1/012 | Ampliação de Subestações GRUPO 9 [AMP 26; 28; 40 e 41] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 4583348.766 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Junho 2022 | Agosto 2022 | - | A definir | Previsto | Retirada a AMP 32. Mai 21
| 1.2.1/1/008 | Ampliação de Subestações GRUPO 6 [AMP 29; 35; 37] | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Setembro 2020 | Janeiro 2021 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
| 1.2.1/1/013 | Ampliação de Subestações GRUPO 10 [AMP 46 e 47] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 1724051.9509 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2021 | Janeiro 2022 | - | A definir | Previsto | Alterada a previsão de lançamento, divisão de lotes e orçamento em função da reprogramação orçamentária. Retirada a AMP 45 . Jan 2021
| 1.2.1/1/015 | Ampliação de Subestações GRUPO 12 [AMP 49 e 51] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 0 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Junho 2021 | - | - | A definir | Processo Cancelado | Retiradas do Programa por não representarem contribuição no MVa. Mai21
| 1.2.1/1/014 | Ampliação de Subestações GRUPO 11 [AMP 36 e 50] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 1814255.8962 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | - | A definir | Previsto | Alteradas as datas previstas. Confirmado com a área Mai21
| 1.2.1/1/009 | Ampliação de Subestações GRUPO 7 [AMP 24; 38] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Junho 2021 | Dezembro 2021 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
| 1.3.1/1/001-00 | Implantação de Linha de Distribuição GRUPO 1 [ILD 01] | Sistema Nacional | único | 17/02438 | 1469371.1291 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 18/01/2018 | 15/06/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor final e Status.
| 1.3.1/1/002-00A a 00D | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 2 [ILD 02; 03; 04; 05] | Sistema Nacional | 4 | 18/00400 | 794988.376 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 17/04/2018 | 24/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor final e Status.
| 1.3.1/1/003-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 3 [ILD 07] | Licitação Pública Nacional | único | 18/01729 | 4267310.99 | 98.79% | 1.21% | Comp. 1 | Ex-Ante | 11/01/2019 | 05/09/2019 | - | BRA6671 | Contrato Terminado | Alterado Valor final e Status Abril 21
| 1.3.1/1/004 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B [ILD 08; 09 (Lote 02 da LPN)] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00124 | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/03/2019 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Declaração de lote deserto para lote 2 (ILD 08 e 09).
| 1.3.1/1/004-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4 [ILD 06] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00124 | 1689134.97 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/03/2019 | 02/03/2020 | - | BRA6679 | Contrato em Execução | Alterado o valor final do contrato
| 1.3.1/1/007 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13; 14 (Lotes 02 e 03 da LPN)] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00010 | 0 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Ante | 19/02/2020 | - | - | - | Declaração de Licitação Deserta | Alteração no nº de licitação, data de lançamento e status. Abr21
| 1.3.1/1/007 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 20 (Lote 01 da LPN) | Licitação Pública Nacional | 1 | 20/00010 | 0 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Ante | 19/02/2020 | - | - | - | Rechazo de Ofertas | Objeção BID - CBR-1646/2020 de 31 de agosto de 2020. Abr 21
CELESC - D | 1.3.1/1/005-01 e 02 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 5 [ILD 10; 11] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00349 | 5506390.5679 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 15/06/2020 | 07/10/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado status e data de assinatura do contrato Jan 21
| 1.3.1/1/006 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B e 6 [ILD 08; 09] e [32; 33] | Licitação Pública Nacional | 3 | 20/00504 | 0 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 07/10/2020 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Alterado o valor para condizer com o satus. Abr 21
| 1.3.1/1/006-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 6 [ILD 31 (Lote 02 da LPN) | Licitação Pública Nacional | 1 | 20/00504 | 3266517.217 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 07/10/2020 | 22/02/2021 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o valor total, a data de assinatura, assim como o status. Abr 21
| 1.3.1/1/015 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B, 6 e 7 [ILD 08; 09]; [33] e [14] - [Relicitação LPN 20/00504 - Lotes 01 e 04 e LPN 20/00010 - Lote 02] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 11179525.5491 | 68.75% | 31.25% | Comp. 1 | Ex-Post | Julho 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Nova linha inserida em função dos lotes fracassados da LPN 20/00504. jan 21
| 1.3.1/1/013 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13] - [Relicitação 20/00010 - Lote 03] | Licitação Pública Nacional | 1 | 20/00785 | 0 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 04/03/2021 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Alterado o Status, montante, data de lançamento e assinatura. Abr 21
| 1.3.1/1/019 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13] - [Relicitação 20/00785 - Lote 03] | Licitação Pública Nacional | 1 | 21/00291 | 3749526.1113 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/05/2021 | Agosto 2021 | - | A definir | Processo em curso | Inserido o número do processo, as datas, o montante e pari passu. Abr 21 Atualizado o Status Mai 21.
| 1.3.1/1/016 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 14] - [Relicitação 20/00010 - Lote 02] | Licitação Pública Nacional | 1 | A Definir | 0 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2021 | Janeiro 2022 | - | A definir | Processo Cancelado | Inserido no item 1.3.1/1/015
| 1.3.1/1/014 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 20] - [Relicitação 20/00010 - Lote 01] | Sistema Nacional | 1 | 20/00724 | 2301046.7774 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/11/2020 | 04/02/2021 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado status, data de assinatura e montande. Abr 21
| 1.3.1/1/010 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 6 e 10 [ILD 32] e [ILD 12; 16 e 22] - Relicitação LPN 20/00504 - Lote 03] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 21396902.0245 | 40% | 60% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2021 | Janeiro 2022 | - | A definir | Previsto | Alteranda a previsão. Jan 21
| 1.3.1/1/011 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 13 [ILD 21; 25] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 8832545.1038 | 40% | 60% | Comp. 1 | Ex-Post | Abril 2022 | Junho 2022 | - | A definir | Previsto | Alteração na relação de obras do grupo solicitado pela área e as datas por conta do corte orçamentário. Jan 21
| 1.3.1/1/017 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 12 [ILD 34; 36; 37] | Sistema Nacional | 3 | A Definir | 2144332.7717 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | Junho 2021 | Agosto 2021 | - | A definir | Previsto | Alteração na relação de obras do grupo solicitado pela área e as datas por conta do corte orçamentário. Jan 21
| 1.3.1/1/018 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 11 [ILD 28 e 30] | Sistema Nacional | 2 | 21/00001 | 0 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 24/03/2021 | - | - | A definir | Processo Cancelado | Retiradas do Programa em função das especificações técnicas. Mai21
| 1.3.1/1/008 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 8 [ILD 18; 19; 23] | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Março 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
| 1.3.1/1/012 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 14 [ILD 35] | Sistema Nacional | 1 | A Definir | 5108610.9698 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | Agosto 2021 | Outubro 2021 | - | A definir | Previsto | Alteração no valor correspondendo à planilha de apoio.. Mai 21
| 1.3.1/1/009 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 9 [ILD 15; 24; 26; 27; 29] | Licitação Pública Nacional | 5 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Post | Agosto 2021 | Fevereiro 2022 | - | A definir | Processo Cancelado | Obras Retiradas do Programa no Remanejamento entre componentes.
CELESC - D | 1.4.1/1/001 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G1) - [Lote 03] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00181 | 0 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 02/04/2019 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Processo Cancelado: Proponente desclassificado por não atender a todas as exigências do Edital.
| 1.4.1/1/001-01 e 02 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G1) - [Lotes (01); (02)] | Licitação Pública Nacional | 2 | 19/00181 | 947839.34 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 02/04/2019 | 09/09/2019 | - | BRB3961 BRB3959 | Contrato Terminado | Alterado o montante e o status. Jun21
| 1.4.1/1/002 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G2) | Licitação Pública Nacional | 3 | 20/00247 | 1885694.3377 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 26/10/2020 | Junho 2021 | - | A definir | Processo em curso | Alterado o montante, data de abertura e assinatura. Abr 21.
| 1.4.1/1/003 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G3) | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 3585893.3962 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | Julho 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado valor e previsão de lançamento e assinatura. Abr 21
CELESC - D | 2.1.3/1/001-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARRSL - TIO4 | Sistema Nacional | 2 | 17/02204 | 654567.03 | 100% | -2.22e-14% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/01/2018 | 21/06/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/002-00 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARBLU - BRB11 Botuverá | Sistema Nacional | único | 17/01428 | 309460.5 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | 14/08/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/003-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARMAF [Lotes (01); (02)] | Sistema Nacional | 2 | 18/00176 | 1149191.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/04/2018 | 14/08/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/004 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G3) | Sistema Nacional | único | 18/00608 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/05/2018 | - | Concorrência Pública | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Proponentes desclassificados por não atenderem as condições do Edital
| 2.1.3/1/005-00 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARITA - PBO 07 | Sistema Nacional | único | 18/01002 | 106785.83 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/06/2018 | 22/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/006-00 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARJOI - Praia do Ervino | Sistema Nacional | único | 18/01004 | 279226.85 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/07/2018 | 23/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.3/1/007 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARLAG - Morrinhos [Lotes 01 a 03] | Sistema Nacional | 3 | 17/02096 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 27/07/2018 | - | Concorrência Pública | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Empresa vencedora não apresentou os documentos necessários a contratação.
| 2.1.3/1/008- 01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores de Rede Monofásica para Trifásica - [Lotes (04); (03)] | Sistema Nacional | 2 | 18/00987 | 282288.6679 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/07/2018 | 30/08/2018 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução | Alterado o montante. Abr 21
| 2.1.3/1/009 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na Ilha Sul ISL 07 | Sistema Nacional | único | 18/01173 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/09/2018 | - | Concorrência Pública | A definir | Rechazo de Ofertas
| 2.2.1/1/010 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 01 | Licitação Pública Nacional | 6 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Post | 13/03/2019 | - | - | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Processo 2.2.1/1/010 foi agrupado ao Processo 2.2.1/1/011
| 2.2.1/1/011 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Lotes 01, 03 e 04] | Licitação Pública Nacional | 3 | 19/00261 | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | 22/04/2019 | - | - | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Processo Cancelado: Lotes 01, 03 e 04. Proponentes desclassificados por não atenderem as exigências do Edital
| 2.2.1/1/011-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Lotes (02+07); (05+06+08+09)] | Licitação Pública Nacional | 6 | 19/00261 | 4172404.7472 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 22/04/2019 | 01/09/2019 | - | BRB3960 BRB3958 | Contrato em Execução | Atualizado o valor do contrato. Abr 21
| 2.2.1/1/012-01A a 03A | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 - [Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)] | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 4511722.1642 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | 04/05/2020; 17/03/2020. | - | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o valor do contrato. Jan 21
| 2.3.3#2.2.1/1/012-01B a 04B | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 - [Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)] | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 8148265.0679 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | 04/05/2020; 17/03/2020. | - | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o valor do contrato. Jan 21
| 2.3.3/1/001-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Melhoria de Rede - Grupo 02 | Licitação Pública Nacional | 4 | 19/00482 | 1848919.8377 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 28/08/2019 | 26/02/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o valor do contrato. Abr 21
| 2.2.1/1/013 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Relicitação 19/00261 - Lotes 01, 03 e 04] | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | Setembro 2019 | - | - | A definir | Processo Cancelado | Os Lotes 01, 03 e 04 do Processo 19/00261 serão licitados em conjunto com outros lotes em nova licitação
| 2.2.1/1/014 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019/2020 | Licitação Pública Nacional | 9 | 20/00047 | 8196312.2528 | 70% | 30% | Comp. 2 | Ex-Post | 18/08/2020 | Maio 2021 | - | A definir | Processo em curso | Modificada a previsão de assinatura do contrato. Abr 21
| 2.2.1/1/015-01 a 04 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 01 | Licitação Pública Nacional | 4 | 20/00330 | 1808262.7151 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Post | 25/08/2020 | 21/10/2020; 20/10/2020; 31/12/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o nº de lotes, a data de assinatura do contrato e o valor final. O lote 04 ainda não foi assinado
| 2.2.1/1/016 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 02 e Obras de Melhoria de Rede - Grupo 03 | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 7547169.8113 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Post | Janeiro 2022 | Março 2022 | - | A definir | Previsto | Alterada a previsão de lançamento da licitação em função da reprogramação orçamentária
CELESC - D | 3.1.2/1/001-00 | Construção do Data Center | Licitação Pública Nacional | único | 18/01481 | 1480078.6792 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 31/01/2019 | 15/08/2019 | - | BRB3928 | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato. Abr 21
BENS
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.2/2/001-00A | Equipamentos (Transformadores de Força) para NSE 01; 02; 04 | Sistema Nacional | único | 18/00087 | 1212488.5807 | 100% | 5.112e-07% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 02/02/2018 | 26/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.1.2/2/002 | Equipam. (Disjuntores e outros) para NSE 01; 02; 03; 04; 05 - [Lotes 03 e 05] | Sistema Nacional | 13 | 18/00409 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 06/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 05
| 1.1.2/2/002-01A; 02A; 03A; 04; 05A; 06A; 07A; 08; 09 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01; 02; 03; 04; 05 - [Lotes (01+12); (02); (04); (06); (07); (08+09); (10); (11); (13)] | Sistema Nacional | 13 | 18/00409 | 1201312.97 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 06/04/2018 | 29/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.1.2/2/003-00A | Equipamentos (Transformadores de Força) para NSE 03; 05 | Sistema Nacional | único | 18/00772 | 1135996.6 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 08/06/2018 | 26/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.1.2/2/004 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 01] e para AMP 06; 08 e 09 - [Relicitação 17/00922 - Lote 01] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
| 1.1.2/2/004 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lote 03] e para AMP 06; 07 - [Relicitação 17/00922 - Lote 03] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 03 era composto por itens não pertencentes a Componente 1 do Programa.
| 1.2.2/2/001-00 | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 01; 02; 06 | Sistema Nacional | único | 17/00196 | 1580816.53 | 100% | 1.687e-07% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 16/05/2017 | 13/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2/2/002-01 e 04 | Equipamentos (Religadores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (07); (11)] | Sistema Nacional | 6 | 17/00918 | 156479.47 | 100% | -2.386e-06% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 14/07/2017 | 24/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2/2/002-02 e 03 | Equipamentos (Religadores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (08+10+12); (09)] | Sistema Nacional | 6 | 17/00918 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 14/07/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 08, 09, 10 e 12 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 1.2.2/2/003 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - [Lote 11] | Sistema Nacional | 11 | 17/00922 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 11
| 1.2.2/2/003-01 a 04; 06 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (01); (02+06); (03+04); (05); (09)] | Sistema Nacional | 11 | 17/00922 | 174336.2451 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | 15/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | [Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 09] - Valor e Status Alterados
| 1.2.2/2/003-05 e 07 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - [Lotes (07+08); (10)] | Sistema Nacional | 11 | 17/00922 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 07, 08 e 10 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 1.2.2/2/004-00 | Equipamentos (Programa de Reatores) para AMP 04 | Sistema Nacional | 2 | 17/01335 | 347472.1 | 100% | -1.842e-06% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 03/08/2017 | 26/09/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2/2/005 | Equipamentos para Ampliação de Transformação de Subestações | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | Novembro 2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Equipamento licitado em conjunto com Equipamentos para Novas Subestações 18/01550.
| 1.2.2#1.1.2/2/001-00B | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 03; 08; 09 | Sistema Nacional | 2 | 18/00087 | 894859.29 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 02/02/2018 | 26/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2#1.1.2/2/002-01B; 02B; 03B; 05B; 06B; 07B | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 02; 03 - [Lotes (01+12); (02); (04); (07); (08+09); (10)] | Sistema Nacional | 13 | 18/00409 | 217490.99 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 06/04/2018 | 29/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2#1.1.2/2/003-00B | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 07; 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 20 | Sistema Nacional | único | 18/00772 | 4956611.11 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 08/06/2018 | 26/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.2.2#1.1.2/2/004 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lote 01] e para AMP 06; 07 - [Relicitação 17/00922 - Lote 01] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
| 1.2.2#1.1.2/2/004-01 e 02 | 2ª Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - [Relicitação 18/00409 - Lotes 02 e 03] e para AMP 06; 07 - [Relicitação 17/00922 - Lote 02 e 03] - [Lotes (02); (03)] | Sistema Nacional | 3 | 18/01550 | 35137.59 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 09/11/2018 | 21/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
CELESC - D | 1.3.2/2/001 | Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Lotes 01; 02; 05 a 12] | Sistema Nacional | 12 | 18/00590 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 16/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12
| 1.3.2/2/002-01 a 03 | Equipamentos (Isoladores) para ILD 01 a 07 - [Lotes (04); (01+02); (03)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01007 | 236479.7077 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 20/06/2018 | 15/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado valor e status.
| 1.3.2/2/003-01 a 04 | Equipamentos (Postes) para ILD 01 a 05 - [Lotes (01+02+06+07+11+12+13); (03+08+10+14); (04+09); (05)] | Sistema Nacional | 14 | 18/01151 | 1498397.97 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 11/07/2018 | 13/09/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 1.3.2/2/004-01 a 04 | 2ª Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)] | Sistema Nacional | 6 | 18/01368 | 270613.6444 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/09/2018 | 11/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado valor e status. Jun 21
CELESC - D | 2.1.1/2/001-00 | Cabos nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G0) | Sistema Nacional | 4 | 17/00474 | 8747.982 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/03/2017 | 11/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/002-01 e 02 | Cabos nus de alumínio p/Redes de Distrib. (DIS E-G0) - [Lotes (01+03+05+07); (04+06+08)] | Sistema Nacional | 8 | 17/00473 | 240867.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/03/2017 | 05/06/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/003-01 a 04 | Cabos protegidos para Redes de Distribuição (DIS C-G0) - [Lotes (03+06); (01); (02+05); (04+07)] | Sistema Nacional | 7 | 17/00477 | 1674073.83 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 30/03/2017 | 04/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/004 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - [Lotes 05; 06] | Sistema Nacional | 12 | 17/00475 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/03/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 05; 06
| 2.1.1/2/004-01 a 04 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - [Lotes (04); (12); (01+03+07+08+11); (02)] | Sistema Nacional | 12 | 17/00475 | 1249763.86 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/03/2017 | 07/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/004-05 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - [Lotes (09+10)] | Sistema Nacional | 12 | 17/00475 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/03/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 09 e 10 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
CELESC - D | 2.1.1/2/005 | Cabos protegidos p/Redes de Distribuição (DIS C-G1) - [Lotes 01; 02] | Sistema Nacional | 7 | 18/00563 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
| 2.1.1/2/005-01 a 03 | Cabos protegidos p/Redes de Distribuição (DIS C-G1) - [Lotes (06); (04); (03+05+07)] | Sistema Nacional | 7 | 18/00563 | 720176.48 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/04/2018 | 15/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/006-00 | Transform. trifásicos (15KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 17/00579 | 1478923.82 | 100% | -6.635e-06% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/04/2017 | 30/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/007-00 | Transform. trifásicos (25KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 17/00580 | 1365907.08 | 100% | -5.076e-07% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/04/2017 | 30/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/008-00 | Transform. monofásicos p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 17/00636 | 795401.66 | 100% | -0.0002488% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/04/2017 | 01/06/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/009-01 a 03 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (03); (04); (02)] | Sistema Nacional | 4 | 17/00706 | 172429.24 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/05/2017 | 03/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/009-04 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 4 | 17/00706 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/05/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 01 era composto por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/010-01 e 02 | Chaves seseccionadoras/Fusíveis para Redes de Distribuição (DIS-G0) -[Lotes (01+02+03+05+06+07+08); (04)] | Sistema Nacional | 8 | 17/00705 | 150103.84 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/05/2017 | 26/06/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/011-01 a 04 | Isoladores para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (04); (01); (02+06); (03+05)] | Sistema Nacional | 6 | 17/00707 | 625739.06 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 17/05/2017 | 18/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/012 | Postes de madeira para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lote 06] | Sistema Nacional | 8 | 17/00878 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 01/06/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 06
| 2.1.1/2/012-00 | Postes de madeira para Redes de Distribuição (DIS-G0) - [Lotes (01 a 05 + 07+08)] | Sistema Nacional | 8 | 17/00878 | 238824.051 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 01/06/2017 | 28/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04; 05; 07; 08
| 2.1.1/2/013-01 a 06 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-I) - [Lotes (08); (03+05+09+10); (02); (04+06); (11+12+13); (01+07)] | Sistema Nacional | 13 | 17/01008 | 571622.38 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/07/2017 | 24/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/014-01 a 08 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-II) - [Lotes (20); (17); (07); (16); (01+06+19); (02+05+08+09+10+12+13+15); (21); (03+04+11+14+18+22+23)] | Sistema Nacional | 23 | 17/01009 | 637485.1 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/07/2017 | 24/08/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/015 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-III) - [Lote 11] | Sistema Nacional | 17 | 17/01010 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/07/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos:11
| 2.1.1/2/015-01 e 02 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-III) - [Lotes (02+05+07+08+15); (01+03+04+06+09+10+12+13+14+16+17)] | Sistema Nacional | 17 | 17/01010 | 399855.28 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/07/2017 | 11/10/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17
| 2.1.1/2/016-02 a 07 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-V) - [Lotes (06+11); (04); (02+03+07+08); (01); (10); (09)] | Sistema Nacional | 11 | 17/01019 | 362695.89 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/07/2017 | 01/11/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/016-01 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-V) - [Lote 05)] | Sistema Nacional | 11 | 17/01019 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/07/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 05 era composto por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/017-01 a 03 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-IV) - [Lotes (04+05+06+08+10+11); (02+07+09); (01+03)] | Sistema Nacional | 11 | 17/01022 | 262944.18 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/07/2017 | 16/10/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/018 | Cruzeta madei, polimér., aço carb. e bases pré-mold. [Lotes 03; 04; 07; 08] | Sistema Nacional | 8 | 17/01346 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04; 07; 08
| 2.1.1/2/018-02 e 03 | Cruzetas madeira, polimér., aço carb. e bases pré-mold. - [Lotes (01); (02)] | Sistema Nacional | 8 | 17/01346 | 48115.54 | 100% | -2.22e-14% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/08/2017 | 25/10/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02
| 2.1.1/2/018-01 | Cruzetas madeira, polimér., aço carb. e bases pré-mold. - [Lotes (05); (06)] | Sistema Nacional | 8 | 17/01346 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/08/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 05 e 06 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/019-00 | Transformad. Trifásicos (25KV) p/Redes de Distrib. (DIS-G1-I) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 17/02659 | 1573069.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 09/01/2018 | 17/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/020-00 | Transform. monofásicos para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 17/02660 | 453237.13 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 09/01/2018 | 13/03/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/021-00 | Transform. Trifásicos (15KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G1-I) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 17/02661 | 1789180.09 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/01/2018 | 26/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/022-00 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00095 | 242628.25 | 100% | -2.22e-14% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/02/2018 | 23/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/023-01 a 04 | Religadores trifásicos 25 KV para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes (01); (02; (03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00330 | 1183467.54 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/03/2018 | 02/05/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Status para Contrato Terminado
| 2.1.1/2/024-00 | Reguladores de Tensão para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01+02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00353 | 940032.66 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/03/2018 | 26/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/025-01 a 04 | Religadores trifásicos 15 KV para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes (03); (04); (02); (01)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00331 | 665357.38 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/03/2018 | 09/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/026 | Rádio para Religadores (DIS-G1) - [Lotes 01 e 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00195 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/03/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
| 2.1.1/2/027-01 e 02 | Transformadores Monofásicos e Trifásicos 25 kV p/Redes de Distribuição (DIS-G1 - II) - [Lotes (01+02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00523 | 1165924.718 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/04/2018 | 17/05/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/028-01 e 02 | Transformadores Monofásicos e Trifásicos 15 kV p/Redes de Distribuição (DIS-G1 - II) - [Lotes (01+02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00561 | 726597.6 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 09/04/2018 | 07/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/029 | 2ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/00195 - [Lotes 01 e 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00566 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
| 2.1.1/2/030 | Religadores monofásicos 25 KV p/Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 01 e 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00332 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02
| 2.1.1/2/031-01 a 03 | Bcos de Capacitores p/Redes de Distribuição G1 - [Lotes (01); (02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/00562 | 251824.44 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/04/2018 | 25/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/032 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) [L 03; 04; 05; 06] | Sistema Nacional | 10 | 18/00591 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04; 05; 06
| 2.1.1/2/032-01 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - [Lotes (01+02+09+10)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00591 | 795183.74 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/04/2018 | 19/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
CELESC - D | 2.1.1/2/032-02 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - [Lotes (07+08)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00591 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/04/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 07 e 08 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/033-01 a 04 | Isoladores p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - [Lotes (01); (02+03); (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 18/00592 | 814888.215 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/05/2018 | 31/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/034 | Cabos Nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G1) | Sistema Nacional | 4 | 18/00732 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 03; 04
| 2.1.1/2/035 | Cabos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes 01; 02; 05 a 12] | Sistema Nacional | 12 | 18/00590 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A defiinir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12
| 2.1.1/2/035-00 | Cabos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (03+04)] | Sistema Nacional | 12 | 18/00590 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A defiinir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os Lotes 03 e 04 eram compostos por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/036 | Postes de concreto p/Redes de Distribuição (DIS G1-IV) - [Lotes 01; 04 a 10] | Sistema Nacional | 10 | 18/00817 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10
| 2.1.1/2/036-01 e 02 | Postes de concreto p/Redes de Distribuição (DIS G1-IV) - [Lotes (03); (02)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00817 | 53826.4 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/05/2018 | 18/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/037 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS-G1-I) - [Lotes 17 e 18] | Sistema Nacional | 20 | 18/00814 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 17; 18
| 2.1.1/2/037-01 a 07 | Postes de concreto p/Redes Distr. (DIS-G1-I) - [Lotes (01+02+08+10+12+14+16); (06); (19); (07+11+15); (09); (03+04); (05+13+20)] | Sistema Nacional | 20 | 18/00814 | 408076.52 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/05/2018 | 27/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/038-01 e 02 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS G1-V) - [Lotes (04); (01+02+03+05+06+07+08+09+10+11)] | Sistema Nacional | 11 | 18/00818 | 232181.36 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/05/2018 | 10/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/039-01 a 06 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS-G1-II) - [Lotes (06+10+11+12+13+15); (04+05+14+16+17+18+19); (02); (20+21); (01+09); (03+07+08)] | Sistema Nacional | 21 | 18/00815 | 603826.24 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 25/05/2018 | 25/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/040 | Placas e Postes de concreto p/Redes de Distr. (DIS G1-III) - [Lotes 02 a 15] | Sistema Nacional | 15 | 18/00816 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15
| 2.1.1/2/040-00 | Placas e Postes de concreto p/Redes de Distr. (DIS G1-III) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 15 | 18/00816 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/05/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 01 era composto por itens não pertencentes ao Programa
| 2.1.1/2/041 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G1) - [Lotes 01 a 03] | Sistema Nacional | 5 | 18/00773 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/06/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01; 02; 03
| 2.1.1/2/041-01 e 02 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G1) - [Lotes (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 18/00773 | 1215079.01 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/06/2018 | 21/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/042 | Cruzetas de Aço para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes 05 a 10] | Sistema Nacional | 10 | 18/00758 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 05; 06; 07; 08; 09; 10
| 2.1.1/2/042-01 e 02 | Cruzetas de Aço para Redes de Distribuição (DIS-G1) - [Lotes (01+02); (03+04)] | Sistema Nacional | 10 | 18/00758 | 406648 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 15/08/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 01; 02; 03; 04
| 2.1.1/2/043-00 | 2ª Convocatória Religadores monofásicos 25 KV p/Redes de Distribuição (DIS-G1) - Relicitação 18/00332 | Sistema Nacional | 2 | 18/01057 | 543219.06 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/06/2018 | 19/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/044 | 3ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/00566 | Sistema Nacional | 2 | 18/01058 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 26/06/2018 | 29/10/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Os equipamentos não foram aprovados na inspeção e na avaliação de campo. O Contrato foi rescindido.
| 2.1.1/2/045- 01 a 05 | 2ª Convocatória Postes de Concreto p/Redes de Distribuição - Relicitação 18/00816 | Sistema Nacional | 13 | 18/01285 | 461563.8498 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/09/2018 | 09/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o valor
| 2.1.1/2/046-01 a 06 | 2ª Convocatória Postes de Concreto p/Redes de Distribuição - Relicitação 18/00817 | Sistema Nacional | 9 | 18/01286 | 168267.5583 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/09/2018 | 25/10/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/047- 01 e 02 | 2ª Convocatória Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - Relicitação 18/00591 | Sistema Nacional | 4 | 18/01333 | 161957.68 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/09/2018 | 07/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1#1.3.2/2/004-01 a 04 | 2ª Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - [Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)] | Sistema Nacional | 6 | 18/01368 | 1193151.1836 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/09/2018 | 11/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Atualizado o valor final do contrato e o status. Jun 21
| 2.1.1/2/048-01 a 03 | 2ª Convocatória Cabos Nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G1) - Relicitação 18/00732 - [Lotes (11+12); (13); (14+15+16)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00140 | 1069273.62 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/03/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Atualizado o valor final do contrato e o status. Mai 21
| 2.1.1/2/049- | 2ª Convocatória Cruzetas Poliméricas para Redes de Distribuição (DIS-G1) - Relicitação 18/00758 | Sistema Nacional | 6 | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/03/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: Processo 2.1.1/2/049 foi agrupado ao Processo 2.1.1/2/060
| 2.1.1/2/053-01 a 11 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (02); (04+08+11); (05); (01); (14); (16); (17); (03+06); (07+10+12+15); (09); (13)] | Sistema Nacional | 17 | 19/00058 | 976589.25 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 25/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Atualizado o montante e o status
| 2.1.1/2/053-21 a 29 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (09); (22); (01+03+15+19+24); (02+07+17+23+26); (04+06+08+10+21); (05+11+12+14+20); (13); (16+18); (25)] | Sistema Nacional | 26 | 19/00059 | 932629.81 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 13/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Atualizado o montante e o status
| 2.1.1/2/053-41 a 48 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (09); (01+11+19); (02+05); (03+07+14+17); (06); (08+13+15+18); (10+12+16+20); (04)] | Sistema Nacional | 20 | 19/00060 | 601241.67 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 18/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Atualizado o montante e o status
| 2.1.1/2/053-61 a 67 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (02+12); (10); (01+08); (03); (04+06+11); (05+09); (07)] | Sistema Nacional | 12 | 19/00061 | 386064.5107 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 02/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status.
| 2.1.1/2/053-81 a 86 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (06); (12); (01+05+16); (03+14); (07); (02+04+09+10+11+13+15)] | Sistema Nacional | 15 | 19/00062 | 456570.071 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/01/2019 | 08/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status.
CELESC - D | 2.1.1/2/059-01 a 05 | Aquisição de Cabos Protegidos para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (12); (14); (13); (10+11+15); (16+17)] | Sistema Nacional | 8 | 19/00083 | 1185376.824 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 19/02/2019 | 14/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status. Jun 21
| 2.1.1/2/058-00 | Aquisição de Radios para Religadores (DIS-G2) [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 18/01643 | 416015.4828 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 12/12/2018 | 01/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
| 2.1.1/2/054- | Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (03+05)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00001 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/02/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03 e 05
| 2.1.1/2/054-01 a 03 | Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (01+02+04+06); (07+08+11+12); (09)] | Sistema Nacional | 9 | 19/00001 | 968353.6677 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/02/2019 | 07/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status. Jun 21
| 2.1.1/2/077- | 2ª Convocatória Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00001] - [Lotes (02)] | Sistema Nacional | 1 | 19/00266 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/05/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lote Deserto: 02
| 2.1.1/2/077-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00001] - [Lotes (01); (04+05)] | Sistema Nacional | 3 | 19/00266 | 148446.913 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/05/2019 | 05/07/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Atualizado o montante e o status
| 2.1.1/2/057-01 a 03 | Aquisição de Transformadores para Redes de Distribuição de MT e BT [Lotes (01+02); (03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00053 | 3309841.2885 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/02/2019 | 03/05/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status. Jun 21
| 2.1.1/2/061-01 e 02 | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 18/01708 | 29444.29 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/01/2019 | 16/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
| 2.1.1/2/062-01 e 02 | Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 4 | 19/00121 | 148280.2 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/02/2019 | 22/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Atualizado o montante e o status
| 2.1.1/2/052 | Chaves Fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição | Sistema Nacional | 2 | 19/00131 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/03/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado por Decisão Judicial
| 2.1.1/2/051-00 | Aquisição de Religadores Monofásicos - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 18/01644 | 802231.32 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/12/2018 | 12/02/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/055-01 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | 2 | 19/00026 | 1147071.7434 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/01/2019 | 15/03/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status.
| 2.1.1/2/055-21 a 23 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | 4 | 19/00082 | 168146.5585 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/02/2019 | 22/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/056-01 a 03 | Aquisição de Religadores Trifásicos - [Lotes (03+04); (05); (06)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01644 | 1459196.67 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/12/2018 | 12/02/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/060-01 e 02 | Aquisição de Cruzetas para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (03); (02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00110 | 340835.41 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/02/2019 | 17/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/063- | Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 4 | 19/00131 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/03/2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado por Decisão Judicial
| 2.1.1/2/078-01 | 2ª Convocatória Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00131] - Lotes [(05+06)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00476 | 0 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/06/2019 | 14/08/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Lotes retirados do programa
| 2.1.1/2/078-02 | 2ª Convocatória Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT [Relicitação 19/00131] - Lotes [(01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00476 | 477763.4008 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/06/2019 | 14/08/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
| 2.1.1/2/076-01 e 02 | 2ª Convocatória Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (01); (02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00120 | 441205.25 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 28/02/2019 | 10/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.1.1/2/066-00 | Aquisição de Religadores Monofásicos - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00565 | 1320544.0983 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 02/08/2019 | 11/09/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Valor Final e o Status para Contrato Terminado
| 2.1.1/2/065- | Chaves fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | As Chaves Fusíveis Religadoras não serão mais adquiridas e serão Substituídas por Religadores
| 2.1.1/2/067-00 | Aquisição de Reguladores - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00853 | 985747.85 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 22/11/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Contrato finalizado
| 2.1.1/2/079-01 e 02 | Aquisição de Banco de Capacitores - [Lotes (01+02+03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00852 | 227098.1811 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 12/12/2019; 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.1.1/2/080-01 a 03 | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lotes (01); (02); (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00864 | 94693.89 | 91.9% | 8.1% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/10/2019 | 29/11/2019 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status. Jun 21
| 2.1.1/2/068-01 a 05 | Aquisição de Religadores Trifásicos - [Lotes (01); (02); (03); (04)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00857 | 1971743.6 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação e Status. Jun 21
| 2.1.1/2/073- | Aquisição de Postes para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2019 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | O processo vai ser reavaliado para comprovar a necessidade de novas compras.
| 2.1.1/2/086- | Aquisição de Transformadores Monof. para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 1 | 20/00579 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 22/09/2020 | - | Pregão Eletrônico | - | Declaração de Licitação Deserta | Alterado número edital, valor, datas e status
| 2.1.1/2/094- | 2ª Convocatória Aquisição de Transformadores Monof. para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 1 | 20/00807 | 338233.0491 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/12/2020 | Fevereiro 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo em curso | Nova linha
| 2.1.1/2/087-01 e 02 | 4ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - [Lotes (01); (02); (05); (06)] | Sistema Nacional | 4 | 19/01043 | 388239.41 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/12/2019 | 06/02/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Contrato finalizado
| 2.1.1/2/087- | 4ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - [Lote (03)] | Sistema Nacional | 1 | 19/01043 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/12/2019 | - | Pregão Eletrônico | - | Rechazo de Ofertas
| 2.1.1/2/087- | 4ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - [Lote (04)] | Sistema Nacional | 1 | 19/01043 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/12/2019 | - | Pregão Eletrônico | - | Declaração de Licitação Deserta | Valor alterado devido ao andamento do contrato.
| 2.1.1/2/081-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 15 kV para Redes de MT e BT [Lotes (01); (02); (01)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00065 | 1595771.5038 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 30/01/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.1.1/2/082-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 25 kV para Redes de MT e BT [Lotes (01); (02); (01)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00066 | 928053.9491 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/02/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
CELESC - D | 2.1.1/2/064- | Aquisição de Cabos Nus para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Janeiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/074- | Aquisição de Cabos Isolados para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 2 | 20/00119 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 10/03/2020 | Maio 2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Alterado nº de lotes, montante e status.
| 2.1.1/2/075- | Aquisição de Cabos Protegidos para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Janeiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/083- | Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/084- | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/093-00 | 5ª Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 19/01043 | Sistema Nacional | 2 | 20/00205 | 68555.11 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/03/2020 | 29/05/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Contrato finalizado
| 2.1.1/2/085- | Aquisição de Cruzetas para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Abril 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/069- | Chaves fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição | Sistema Nacional | - | A Definir | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | Outubro 2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado
| 2.1.1/2/070-01 e 02 | Aquisição de Religadores Monofásicos - [Lotes (01); (01+02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/01099 | 3083876.84 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 07/01/2020 | 06/02/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Contrato finalizado
| 2.1.1/2/091-01 e 02 | 2ª Convocatória: Aquisição de Cabos Isolados para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lote (01) e (02)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00297 | 966825.8962 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/05/2020 | 12/08/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante
| 2.1.1/2/071- | Aquisição de Reguladores | Sistema Nacional | - | A Definir | 901722.0132 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Objeto dividido em 2 processos por solicitação da área.
| 2.1.1/2/095- | Aquisição de Banco de Capacitores | Sistema Nacional | - | A Definir | 206700.5838 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Objeto dividido em 2 processos por solicitação da área.
| 2.1.1/2/072- | Aquisição de Religadores Trifásicos | Sistema Nacional | - | A Definir | 401379.4811 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Reprogramado por solicitação da área
| 2.1.1/2/088- | Aquisição de Rádio para Religadores | Sistema Nacional | - | A Definir | 128302.3585 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Reprogramado por solicitação da área
| 2.1.1/2/089 | Aquisição de Cabos Protegidos - [Lote (14)] | Sistema Nacional | 1 | 20/00347 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/06/2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta
| 2.1.1/2/089-01 a 05 | Aquisição de Cabos Protegidos - [Lotes (06+08+10+12); (03); (01+02+04); (07+11+13)] | Sistema Nacional | 11 | 20/00347 | 768415.7321 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/06/2020 | 23/07/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.1.1/2/090- | Aquisição de Chaves [Lotes (02+06)] | Sistema Nacional | 4 | 20/00421 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 17/07/2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta
| 2.1.1/2/090-00 | Aquisição de Chaves [Lotes (01+03)] | Sistema Nacional | 4 | 20/00421 | 18297.96 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 17/07/2020 | 16/09/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Inserida linha com os contratos. Jun21
| 2.1.1/2/092-01 e 02 | 2ª Convocatória: Aquisição de Chaves - Lotes [(06); (03+05)] | Sistema Nacional | 3 | 20/00581 | 266422.5453 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 01/10/2020 | 27/11/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante, número de lotes, número da licitação e datas. Contrato assinado e em execução.
CELESC - D | 2.2.1/2/001-01 a 05 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 I) - [Lotes (01+03); (06); 09+10+11+13+14); (05); (02+04+12)] | Sistema Nacional | 14 | 17/00094 | 2112647.7 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/02/2017 | 16/05/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/002-01 a 06 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 II) - [Lotes (08+18); (01+05+10+14); (09+13+19); (16+17); (12); (02+03+04+06+07+11+15)] | Sistema Nacional | 19 | 17/01222 | 2682474.25 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 17/07/2017 | 22/09/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/003 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 III) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 6 | 17/01921 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/10/2017 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
| 2.2.1/2/003-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 III) - [Lotes (03+05); (02+04+06)] | Sistema Nacional | 6 | 17/01921 | 1013612.37 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 16/10/2017 | 08/12/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 02; 03; 04; 05; 06
| 2.2.1/2/004-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 IV) - [Lotes (01+03); (02)] | Sistema Nacional | 3 | 17/02458 | 111659.39 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 13/12/2017 | 25/01/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/005 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 V) - [Lotes 03; 04; 07; 08; 19; 20; 21; 22; 23; 24] | Sistema Nacional | 26 | 18/00364 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04; 07; 08; 19; 20; 21; 22; 23; 24
CELESC - D | 2.2.1/2/005-01 a 07 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 V) - [Lotes (15+16); (05); (01+17+18+25+26); (09+11+13); (10+12+14); (02); (06)] | Sistema Nacional | 26 | 18/00364 | 4332541.11 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | 11/06/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/006 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VI) - [Lotes 03; 05; 06; 07 e 08] | Sistema Nacional | 10 | 18/01088 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 02/07/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 05; 06; 07; 08
| 2.2.1/2/006-01 a 03 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VI) - [Lotes (01+02); (04); (09+10)] | Sistema Nacional | 10 | 18/01088 | 225580.74 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 02/07/2018 | 05/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/007 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VIII) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 9 | 18/01133 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/07/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 01
| 2.2.1/2/007-01 a 05 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VIII) - [Lotes (02+06+07); (03); (04+05); (08); (09)] | Sistema Nacional | 9 | 18/01133 | 113838.46 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 04/07/2018 | 28/09/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Lotes Contratados: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09
| 2.2.1/2/008 | Aquisiçãode Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VII) - [Lotes (03+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01307 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes Desertos: 03; 04
| 2.2.1/2/008-00 | Aquisiçãode Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VII) - [Lotes (01+02)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01307 | 208060.7 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | 09/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 2.2.1/2/009 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G2) - [Lote (11)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 | 18/01724 | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | 24/01/2019 | - | - | A definir | Rechazo de Ofertas | Lote 11 com valor acima do Orçamento Referencial em 80,74%
| 2.2.1/2/009-01 a 04 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G2) - [Lotes (02+06+08+09); (07); (03+04+05); (01+10+13)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 12 | 18/01724 | 2432377.7383 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 24/01/2019 | 14/06/2019 14/06/2019 18/06/2019 24/07/2019 | - | BRB3932 BRB3930 BRB3931 BRB3929 | Contrato Terminado | Alterado valor e status. Jun 21
| 2.2.1/2/013-01 a 03 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica - [Lotes (01+03); (02+04); (05+06)] | Sistema Nacional | 6 | 19/00241 | 229075.4043 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 08/05/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o Status para Contrato Terminado e Valor da Licitação
| 2.2.1/2/010 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3) - [Lotes (02+07+08+11+13+14)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 6 | 20/00113 | 0 | - | - | Comp. 2 | Ex-Ante | 16/03/2020 | - | - | A definir | Rechazo de Ofertas | Alterada a descrição e número de lotes. Mai21
| 2.2.1/2/010-01 a 03 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3) - [Lotes (01+12+15); (03+04+05+10);(06+09)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 9 | 20/00113 | 3366662.617 | 60% | 40% | Comp. 2 | Ex-Ante | 16/03/2020 | 23/09/20 24/11/20 24/11/20 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterada a descrição, número BID, valor contratado, datas de assinatura e status. Mai21
| 2.2.1/2/014 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3-Complem.) - [Lotes 09+10)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00546 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/09/2020 | 04/11/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Lotes desertos
| 2.2.1/2/014-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3-Complem.) - [Lotes (01+02+03+05+06+07+08); (04)] | Sistema Nacional | 8 | 20/00546 | 271284.0981 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/09/2020 | 04/11/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.2.1/2/011 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G4) | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | A Definir | 0 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Ante | Junho 2022 | Setembro 2022 | - | A definir | Processo Cancelado | Será realizado por pregão. Mai 21
| 2.2.1/2/012 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G5) | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | A Definir | 0 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Ante | Novembro 2021 | Maio 2022 | - | A definir | Processo Cancelado | Será realizado por pregão. Mai 21
| 2.2.1/2/015 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G6) | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 1886792.4528 | 0% | 100% | Comp. 2 | Ex-Post | Agosto 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Pregão para complementação dos medidores restantes para atingir a meta do programa. Mai21
CELESC - D | 3.2.1/2/001-01 e 02 | Aquisição de Desktops (ETI G0) - [Lotes (02+04); (01+03)] | Sistema Nacional | 4 | 17/00783 | 594149.05 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 16/05/2017 | 24/07/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/002-00 | Upgrade de Servidor (ETI G0) - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 17/01477 | 1132239.62 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 11/09/2017 | 29/09/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/003-00 | Storage de Contingência (ETI G0) - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 17/01673 | 550271.83 | 100% | -1.938e-07% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 24/10/2017 | 27/11/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/004-00 | Appliances de Backup (ETI-G0) - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 17/02118 | 540774.78 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 09/11/2017 | 29/12/2017 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/005 | Servidores Blade (ETI-G2) - [Lote 02] | Sistema Nacional | 2 | 18/00298 | 0 | - | - | Comp. 3 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Processo Cancelado | Processo Cancelado: O Lote 02 era composto por itens não pertencentes ao Programa
| 3.2.1/2/005-00 | Servidores Blade (ETI-G2) - [Lote 01] | Sistema Nacional | 2 | 18/00298 | 551805.58 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 15/03/2018 | 26/04/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/006-00 | Solução de conectividade para rede local, segurança e colaboração | Sistema Nacional | único | 18/01015 | 1031673.015 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 19/06/2018 | 10/07/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação.
| 3.2.1/2/007-00 | Appliances de Segurança (ETI-G1) - [Lote 01] | Sistema Nacional | único | 18/01408 | 219656.128 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 24/10/2018 | 30/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação.
| 3.2.1/2/008-01 | Desktops e Notebooks (ETI-G3) - [Lotes (01+03)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01376 | 721110.77 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | 23/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/008-02 | Desktops e Notebooks (ETI-G3) - [Lotes (02+04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01376 | 138447.83 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 18/09/2018 | 23/11/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.2.1/2/009-01 e 02 | Aquisição de Thin Client - [Lotes (01 a 04)] | Sistema Nacional | 4 | 18/01634 | 63451.28 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 11/12/2018 | 15/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado
| 3.3.1/2/010-00 | Aquisição de Notebooks - [Lotes (01 e 02)] | Sistema Nacional | 2 | 19/00269 | 249794.97 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 25/04/2019 | 06/06/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterados Valor e Status
| 3.1.1/2/001-00 | Aquisição de Servidores Tipo Rack | Sistema Nacional | único | 19/00880 | 139211.14 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 02/12/2019 | 26/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Contrato finalizado
| 3.1.1/2/002-00 | Aquisição de Switches San - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 19/00747 | 271895.53 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 08/10/2019 | 02/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado o valor e o status
| 3.1.1/2/003-00 | Aquisição de Equipamentos de Backup - [Lote (01)] | Sistema Nacional | único | 19/00748 | 88407.7046 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 09/10/2019 | 05/11/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alterado Valor Final da Licitação.
| 3.2.1/2/010-00 | Aquisição de Computadores Tipo Workstation | Sistema Nacional | 2 | 19/00820 | 35834.29 | 23.87% | 76.13% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 16/12/2019; 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Atualizado Status e Percentuais pagos de BID e Contrapartida.
| 3.3.1/2/011-00 | Aquisição de Tablet 10" | Sistema Nacional | 2 | 20/00174 | 72764.14 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 10/03/2020 | 07/08/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Contrato finalizado
| 3.2.1/2/011-01 e 02 | Aquisição de Monitores - [Lotes (01); (02)] | Sistema Nacional | 1 | 20/00692 | 85360.3774 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 23/10/2020 | 21/12/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Processo assinado e em execução
| 3.3.1/2/012-00 | Aquisição de Notebooks - [Lotes (01)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00692 | 426199.2453 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 23/10/2020 | 21/12/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Processo assinado e em execução
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
CELESC-D | 1.4.1/4/001-00 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações | Sistema Nacional | 1 | 20/00275 | 0 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 25/05/2020 | - | Pregão | - | Processo Cancelado | O contrato não foi assinado (o ganhador recusou-se a assinar o contrato). Foi relicitado no processo 21/00023. Mai21
| 1.4.1/4/002 | Relicitação - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações | Sistema Nacional | 1 | 21/00023 | 0 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 16/02/2021 | - | Pregão | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Licitação deserta. Mai 21.
| 1.4.1/4/003 | Relicitação - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações | Sistema Nacional | 1 | A Definir | 1386457.8283 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | Julho 2021 | Setembro 2021 | Pregão | A definir | Previsto | Inserida a relicitação da 21/00023. Mai21
CELESC-D | 2.1.2/4/001-01 a 51 | Instalação de Equipamentos para Redes de Média e Baixa Tensão [Lotes 1 a 51] | Sistema Nacional | 51 | 16/03937 | 37580311.9411 | 60% | 40% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/10/2016 | 20/07/2017 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.1.2/4/002 | Contratação de Serviços e Materiais Complementares para Instalação de Materiais e Equipamentos BID | Sistema Nacional | único | 20/00476 | 1564395.2245 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/09/2020 | Março 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo em curso | Alterado o número do processo, valor e lançamento
| 2.1.2/4/003 | Contratação de Serviços e Materiais Complementares para Instalação de Materiais e Equipamentos BID | Sistema Nacional | único | A Definir | 57086430.1547 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Junho 2021 | Agosto 21 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Modificada a previsão de lançamento conforme a área. Mai21
CELESC-D | 2.2.2/4/001-00 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas | Sistema Nacional | único | 15/00216 | 64588.88 | 97.28% | 2.72% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 11/01/2015 | 16/03/2015 | Tomada de Preços | A definir | Contrato Terminado | Contrato finalizado e regionais sendo atendida pela 20/00274
| 2.2.2/4/002-00 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas | Sistema Nacional | único | 15/00877 | 174779.74 | 76.99% | 23.01% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 06/03/2015 | 08/06/2015 | Tomada de Preços | A definir | Contrato Terminado | Contrato finalizado e regionais sendo atendida pela 20/00274
| 2.2.2/4/003-01 a 05 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas- [Lotes (01); (02); (03); (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 16/03011 | 2229233.5002 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/08/2016 | 16/11/2016 | Pregão | A definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/004-01 a 04 | Instalação Medidores de Consumo - Aquis. Antecipadas (MED-G0) - [Lotes (01); (02); (03; (04)] | Sistema Nacional | 4 | 17/02061 | 2253995.7841 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/11/2017 | 16/01/2018 | Pregão | A Definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/005- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 2 | 20/00042 | 0 | - | - | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/02/2020 | - | Pregão Eletrônico | A definir | Declaração de Licitação Deserta | Alterado Montante Estimado, Assinatura e Status de Licitação Deserta
| 2.2.2/4/008-00 | 2ª Convocatória Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - [Relicitação 20/00042] | Sistema Nacional | 2 | 20/00274 | 104225.8698 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/05/2020 | 29/07/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado número edital, valor, datas e status
CELESC-D | 2.2.2/4/006- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 5 | 20/00591 | 1981132.0755 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 21/10/2020 | Agosto 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterada a data de lançamento e assinatura do contrato. Mai21
| 2.2.2/4/007- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 4 | A Definir | 3452830.1887 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Novembro 2022 | Janeiro 2023 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto
CELESC-D | 1.3.3#1.6.2/4/001-00 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Liberação e Constituição de Faixa de Servidão de Passagem | Sistema Nacional | único | 18/01338 | 135551.425 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 26/09/2018 | 18/12/2018 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato Terminado | Alteração no Montante e no Status.
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número do Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 395489.2302 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 835449.7094 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.1.3/3/002-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 301559.0189 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | 04/05/2020 | - | BR12099 | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/002-00B | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 1129855.2358 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | 04/05/2020 | - | BR12099 | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00B | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Projetos de engenharia) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 391243.9868 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 1999374.2734 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 2355061.0738 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.1.3/3/003-01A | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 570960.3509 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | 02/07/2020 | - | A Definir | Contrato em Execução | - | x
CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/003-01B | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 926837.0151 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | 02/07/2020 | - | A Definir | Contrato em Execução | - | x
CELESC - D | 3.5.2/3/001-00 | Ações para Implementação da Estratégia de Gênero e Diversidade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00235 | 2160012.9358 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 03/12/2018 | 27/01/2020 | - | BR12074 | Contrato em Execução
CELESC - D | 3.5.1/3/001-00 | Capacitação do Jovem Aprendiz | Contratação Direta (CD) | único | 20/00247124 | 51698.1132 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | - | 08/10/2020 | - | A Definir | Contrato em Execução | Alterada a data de assinatura do contrato e status
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
CELESC - D | 3.4.1/3/001-00 | Elaboração da Estratégia de Gênero e Diversidade | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 19/0239707 | 61320.7547 | 100% | 0% | 1 | Comp. 3 | Ex-Ante | 11/03/2019 | 23/12/2019 | - | BR12075 | Contrato em Execução
CELESC - D | 4.1.1/3/001 | Contratação de Serviços para Avaliação Intermediária do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 21/00262 | 23584.9057 | 100% | 0% | 1 | Comp. 4 | Ex-Ante | - | Maio 2021 | - | A Definir | Processo em curso | Alterado o número do processo, a a previsão de assinatura e o status do processo. Mai21
OUTROS ITENS DE CUSTOS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.3.3/5/001 | Aquisição de Créditos de Reposição Florestal | Sistema Nacional | único | 18/01685 | 0 | - | - | Comp. 1 | Sistema Nacional | 17/01/2019 | - | Pregão Eletrônico | A Definir | Declaração de Licitação Deserta
CELESC - D | 1.3.3/5/002-00 | 2ª Convocatória Aquisição de Créditos de Reposição Florestal [Relicitação 18/01685] - Lote [(03)] | Sistema Nacional | único | 19/00173 | 89123.8981 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/03/2019 | 11/06/2019 | Pregão Eletrônico | A Definir | Contrato em Execução | Alterado montante estimado.
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## PA Resumido
BRASIL
Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética
Mutuário e Executor: CELESC-D
Projeto BR - L1491
Contrato de Empréstimo: 4404/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: | Junho 2021 | [7 empty] | Taxa de Câmbio Considerada para os valores Previstos: |  |  |  | US$ 1,00 = R$ 5,30 para Licitações Previstas
Elaborado por: | CELESC-D
OBRAS DA CELESC - D
Unidade Executora | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.1/1/005-00 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 3 [NSE 05] | Sistema Nacional | único | 18/00776 | 651718.52 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 12/06/2018 | 30/10/2018 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução | Modificado o valor - Mai21
| 1.1.1/1/006 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 06 (Lote 02 da LPN)] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00186 | 2880240.3189 | - | - | Comp. 1 | Ex-Ante | 16/04/2019 | Julho 2021 | - | A definir | Processo em curso | Pilar informou que a Quantum deve assinar. Mai/21
| 1.1.1/1/006-00 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 [NSE 07] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00186 | 1508854.8434 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 16/04/2019 | 15/05/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Modificado o valor - Mai21
| 1.1.1/1/007-01 e 02 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5 [NSE 09 e 15] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00331 | 4099895.3547 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/06/2020 | 30/12/2020; 18/01/2021 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o código, status e assinatura do contrato. Abril 2021. Valor Mai21
| 1.1.1/1/011 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5B [NSE 10; 13; 17 e 23] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 9504257.0377 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2021 | Janeiro 2022 | - | A definir | Previsto | Alterada a previsão de lançamento da licitação em função da reprogramação orçamentária. Janeiro 2021
| 1.1.1/1/008 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 6 [NSE 08 e 14] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 6059230.2245 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | - | A definir | Previsto | Orçamento 13, 14 e 17 ok. 23: estimado . Mai21
| 1.1.1/1/012 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 9 [NSE 11 e 19] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 5326316.5358 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Junho 2022 | Agosto 2022 | - | A definir | Previsto | Alterada a previsão de lançamento da licitação em função da reprogramação orçamentária. Janeiro 2021
| 1.2.1/1/002-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 2 [AMP 05; 06; 07; 08; 09] | Sistema Nacional | 5 | 18/00792 | 1141081.4 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/06/2018 | 09/01/2019 | Concorrência Pública | A definir | Contrato em Execução | Modificado o valor - Mai21
| 1.2.1/1/007-00 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 [AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23] e GRUPO 5 [AMP 12; 25; 30; 31; 42; 43] | Licitação Pública Nacional | 7 | 19/00749 | 9885383.75 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/10/2019 | 30/03/2020 | - | BRA6675 | Contrato em Execução | Atualizado previsão de montante e inserido número PRISM
| 1.2.1/1/011-01 e 03 | Ampliação de Subestações GRUPO 08 [AMP 44 e 52] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00331 | 6553268.7075 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/06/2020 | 30/12/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterada o código BID, o Valor Final (Mai21), status e assinatura do contrato. Abril 2021
| 1.2.1/1/012 | Ampliação de Subestações GRUPO 9 [AMP 26; 28; 40 e 41] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 4583348.766 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | Junho 2022 | Agosto 2022 | - | A definir | Previsto | Retirada a AMP 32. Mai 21
| 1.2.1/1/013 | Ampliação de Subestações GRUPO 10 [AMP 46 e 47] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 1724051.9509 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2021 | Janeiro 2022 | - | A definir | Previsto | Alterada a previsão de lançamento, divisão de lotes e orçamento em função da reprogramação orçamentária. Retirada a AMP 45 . Jan 2021
| 1.2.1/1/014 | Ampliação de Subestações GRUPO 11 [AMP 36 e 50] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 1814255.8962 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | - | A definir | Previsto | Alteradas as datas previstas. Confirmado com a área Mai21
| 1.3.1/1/004-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4 [ILD 06] | Licitação Pública Nacional | 1 | 19/00124 | 1689134.97 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 01/03/2019 | 02/03/2020 | - | BRA6679 | Contrato em Execução | Alterado o valor final do contrato
| 1.3.1/1/005-01 e 02 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 5 [ILD 10; 11] | Licitação Pública Nacional | 2 | 20/00349 | 5506390.5679 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 15/06/2020 | 07/10/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado status e data de assinatura do contrato Jan 21
| 1.3.1/1/006-00 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 6 [ILD 31 (Lote 02 da LPN) | Licitação Pública Nacional | 1 | 20/00504 | 3266517.217 | 60% | 40% | Comp. 1 | Ex-Post | 07/10/2020 | 22/02/2021 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o valor total, a data de assinatura, assim como o status. Abr 21
| 1.3.1/1/015 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B, 6 e 7 [ILD 08; 09]; [33] e [14] - [Relicitação LPN 20/00504 - Lotes 01 e 04 e LPN 20/00010 - Lote 02] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 11179525.5491 | 68.75% | 31.25% | Comp. 1 | Ex-Post | Julho 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Nova linha inserida em função dos lotes fracassados da LPN 20/00504. jan 21
| 1.3.1/1/019 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13] - [Relicitação 20/00785 - Lote 03] | Licitação Pública Nacional | 1 | 21/00291 | 3749526.1113 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 18/05/2021 | Agosto 2021 | - | A definir | Processo em curso | Inserido o número do processo, as datas, o montante e pari passu. Abr 21 Atualizado o Status Mai 21.
| 1.3.1/1/014 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 20] - [Relicitação 20/00010 - Lote 01] | Sistema Nacional | 1 | 20/00724 | 2301046.7774 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/11/2020 | 04/02/2021 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado status, data de assinatura e montande. Abr 21
| 1.3.1/1/010 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 6 e 10 [ILD 32] e [ILD 12; 16 e 22] - Relicitação LPN 20/00504 - Lote 03] | Licitação Pública Nacional | 4 | A Definir | 21396902.0245 | 40% | 60% | Comp. 1 | Ex-Post | Novembro 2021 | Janeiro 2022 | - | A definir | Previsto | Alteranda a previsão. Jan 21
| 1.3.1/1/011 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 13 [ILD 21; 25] | Licitação Pública Nacional | 2 | A Definir | 8832545.1038 | 40% | 60% | Comp. 1 | Ex-Post | Abril 2022 | Junho 2022 | - | A definir | Previsto | Alteração na relação de obras do grupo solicitado pela área e as datas por conta do corte orçamentário. Jan 21
| 1.3.1/1/017 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 12 [ILD 34; 36; 37] | Sistema Nacional | 3 | A Definir | 2144332.7717 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | Junho 2021 | Agosto 2021 | - | A definir | Previsto | Alteração na relação de obras do grupo solicitado pela área e as datas por conta do corte orçamentário. Jan 21
| 1.3.1/1/012 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 14 [ILD 35] | Sistema Nacional | 1 | A Definir | 5108610.9698 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | Agosto 2021 | Outubro 2021 | - | A definir | Previsto | Alteração no valor correspondendo à planilha de apoio.. Mai 21
| 1.4.1/1/002 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G2) | Licitação Pública Nacional | 3 | 20/00247 | 1885694.3377 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 26/10/2020 | Junho 2021 | - | A definir | Processo em curso | Alterado o montante, data de abertura e assinatura. Abr 21.
| 1.4.1/1/003 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G3) | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 3585893.3962 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | Julho 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Alterado valor e previsão de lançamento e assinatura. Abr 21
| 2.1.3/1/008- 01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores de Rede Monofásica para Trifásica - [Lotes (04); (03)] | Sistema Nacional | 2 | 18/00987 | 282288.6679 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 31/07/2018 | 30/08/2018 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução | Alterado o montante. Abr 21
| 2.2.1/1/011-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - [Lotes (02+07); (05+06+08+09)] | Licitação Pública Nacional | 6 | 19/00261 | 4172404.7472 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 22/04/2019 | 01/09/2019 | - | BRB3960 BRB3958 | Contrato em Execução | Atualizado o valor do contrato. Abr 21
| 2.2.1/1/012-01A a 03A | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 - [Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)] | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 4511722.1642 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | 04/05/2020; 17/03/2020. | - | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o valor do contrato. Jan 21
| 2.3.3#2.2.1/1/012-01B a 04B | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Alimentadores 2019 – Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede – Grupo 01 - [Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)] | Licitação Pública Nacional | 13 | 19/00396 | 8148265.0679 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 01/07/2019 | 04/05/2020; 17/03/2020. | - | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o valor do contrato. Jan 21
| 2.3.3/1/001-01 e 02 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Melhoria de Rede - Grupo 02 | Licitação Pública Nacional | 4 | 19/00482 | 1848919.8377 | 100% | 0% | Comp. 2 | Ex-Ante | 28/08/2019 | 26/02/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o valor do contrato. Abr 21
| 2.2.1/1/015-01 a 04 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 01 | Licitação Pública Nacional | 4 | 20/00330 | 1808262.7151 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Post | 25/08/2020 | 21/10/2020; 20/10/2020; 31/12/2020 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterado o nº de lotes, a data de assinatura do contrato e o valor final. O lote 04 ainda não foi assinado
| 2.2.1/1/016 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 02 e Obras de Melhoria de Rede - Grupo 03 | Licitação Pública Nacional | 3 | A Definir | 7547169.8113 | 20% | 80% | Comp. 2 | Ex-Post | Janeiro 2022 | Março 2022 | - | A definir | Previsto | Alterada a previsão de lançamento da licitação em função da reprogramação orçamentária
CELESC - D | 3.1.2/1/001-00 | Construção do Data Center | Licitação Pública Nacional | único | 18/01481 | 1480078.6792 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 31/01/2019 | 15/08/2019 | - | BRB3928 | Contrato em Execução | Valor alterado devido ao andamento do contrato. Abr 21
BENS
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC-D | 2.1.1/2/055-21 a 23 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | Sistema Nacional | 4 | 19/00082 | 168146.5585 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 05/02/2019 | 22/04/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução
| 2.1.1/2/079-01 e 02 | Aquisição de Banco de Capacitores - [Lotes (01+02+03); (04)] | Sistema Nacional | 4 | 19/00852 | 227098.1811 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/10/2019 | 12/12/2019; 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.1.1/2/094- | 2ª Convocatória Aquisição de Transformadores Monof. para Redes de Distribuição de MT e BT | Sistema Nacional | 1 | 20/00807 | 338233.0491 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 29/12/2020 | Fevereiro 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo em curso | Nova linha
| 2.1.1/2/081-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 15 kV para Redes de MT e BT [Lotes (01); (02); (01)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00065 | 1595771.5038 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 30/01/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.1.1/2/082-01 a 03 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 25 kV para Redes de MT e BT [Lotes (01); (02); (01)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00066 | 928053.9491 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/02/2020 | 18/03/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.1.1/2/091-01 e 02 | 2ª Convocatória: Aquisição de Cabos Isolados para Redes de Distribuição de MT e BT - [Lote (01) e (02)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00297 | 966825.8962 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/05/2020 | 12/08/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante
| 2.1.1/2/071- | Aquisição de Reguladores | Sistema Nacional | - | A Definir | 901722.0132 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Objeto dividido em 2 processos por solicitação da área.
| 2.1.1/2/095- | Aquisição de Banco de Capacitores | Sistema Nacional | - | A Definir | 206700.5838 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Objeto dividido em 2 processos por solicitação da área.
| 2.1.1/2/072- | Aquisição de Religadores Trifásicos | Sistema Nacional | - | A Definir | 401379.4811 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Reprogramado por solicitação da área
| 2.1.1/2/088- | Aquisição de Rádio para Religadores | Sistema Nacional | - | A Definir | 128302.3585 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Fevereiro 2022 | Abril 2022 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Reprogramado por solicitação da área
| 2.1.1/2/089-01 a 05 | Aquisição de Cabos Protegidos - [Lotes (06+08+10+12); (03); (01+02+04); (07+11+13)] | Sistema Nacional | 11 | 20/00347 | 768415.7321 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 03/06/2020 | 23/07/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.1.1/2/092-01 e 02 | 2ª Convocatória: Aquisição de Chaves - Lotes [(06); (03+05)] | Sistema Nacional | 3 | 20/00581 | 266422.5453 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 01/10/2020 | 27/11/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante, número de lotes, número da licitação e datas. Contrato assinado e em execução.
CELESC-D | 2.2.1/2/010-01 a 03 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3) - [Lotes (01+12+15); (03+04+05+10);(06+09)] | Licitação Pública Internacional por Lotes | 9 | 20/00113 | 3366662.617 | 60% | 40% | Comp. 2 | Ex-Ante | 16/03/2020 | 23/09/20 24/11/20 24/11/20 | - | A definir | Contrato em Execução | Alterada a descrição, número BID, valor contratado, datas de assinatura e status. Mai21
| 2.2.1/2/014-01 e 02 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3-Complem.) - [Lotes (01+02+03+05+06+07+08); (04)] | Sistema Nacional | 8 | 20/00546 | 271284.0981 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 15/09/2020 | 04/11/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.2.1/2/015 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G6) | Sistema Nacional | 2 | A Definir | 1886792.4528 | 0% | 100% | Comp. 2 | Ex-Post | Agosto 2021 | Setembro 2021 | - | A definir | Previsto | Pregão para complementação dos medidores restantes para atingir a meta do programa. Mai21
| 3.2.1/2/011-01 e 02 | Aquisição de Monitores - [Lotes (01); (02)] | Sistema Nacional | 1 | 20/00692 | 85360.3774 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 23/10/2020 | 21/12/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Processo assinado e em execução
| 3.3.1/2/012-00 | Aquisição de Notebooks - [Lotes (01)] | Sistema Nacional | 2 | 20/00692 | 426199.2453 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 23/10/2020 | 21/12/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Processo assinado e em execução
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
CELESC-D | 1.4.1/4/003 | Relicitação - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações | Sistema Nacional | 1 | A Definir | 1386457.8283 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | Julho 2021 | Setembro 2021 | Pregão | A definir | Previsto | Inserida a relicitação da 21/00023. Mai21
CELESC-D | 2.1.2/4/001-01 a 51 | Instalação de Equipamentos para Redes de Média e Baixa Tensão [Lotes 1 a 51] | Sistema Nacional | 51 | 16/03937 | 37580311.9411 | 60% | 40% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 20/10/2016 | 20/07/2017 | Tomada de Preços | A definir | Contrato em Execução | Atualizado o montante. Mai 21
| 2.1.2/4/002 | Contratação de Serviços e Materiais Complementares para Instalação de Materiais e Equipamentos BID | Sistema Nacional | único | 20/00476 | 1564395.2245 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 24/09/2020 | Março 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Processo em curso | Alterado o número do processo, valor e lançamento
| 2.1.2/4/003 | Contratação de Serviços e Materiais Complementares para Instalação de Materiais e Equipamentos BID | Sistema Nacional | único | A Definir | 57086430.1547 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Junho 2021 | Agosto 21 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Modificada a previsão de lançamento conforme a área. Mai21
CELESC-D | 2.2.2/4/003-01 a 05 | Instalação de Medidores de Consumo – Aquisições Antecipadas- [Lotes (01); (02); (03); (04); (05)] | Sistema Nacional | 5 | 16/03011 | 2229233.5002 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 23/08/2016 | 16/11/2016 | Pregão | A definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/004-01 a 04 | Instalação Medidores de Consumo - Aquis. Antecipadas (MED-G0) - [Lotes (01); (02); (03; (04)] | Sistema Nacional | 4 | 17/02061 | 2253995.7841 | 100% | 0% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/11/2017 | 16/01/2018 | Pregão | A Definir | Contrato em Execução
| 2.2.2/4/008-00 | 2ª Convocatória Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - [Relicitação 20/00042] | Sistema Nacional | 2 | 20/00274 | 104225.8698 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 14/05/2020 | 29/07/2020 | Pregão Eletrônico | A definir | Contrato em Execução | Atualizado número edital, valor, datas e status
CELESC-D | 2.2.2/4/006- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 5 | 20/00591 | 1981132.0755 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 21/10/2020 | Agosto 2021 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto | Alterada a data de lançamento e assinatura do contrato. Mai21
| 2.2.2/4/007- | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | Sistema Nacional | 4 | A Definir | 3452830.1887 | 20% | 80% | Comp. 2 | Sistema Nacional | Novembro 2022 | Janeiro 2023 | Pregão Eletrônico | A definir | Previsto
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade- Código da Licitação | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número do Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 395489.2302 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 835449.7094 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.1.3/3/002-00A | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 301559.0189 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | 04/05/2020 | - | BR12099 | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/002-00B | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3 | 19/00416 | 1129855.2358 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 05/02/2019 | 04/05/2020 | - | BR12099 | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00B | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Projetos de engenharia) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 391243.9868 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.1.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 1999374.2734 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.3.3#1.4.1/3/001-00C | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) | Sistema Nacional | 3 | 18/00680 | 2355061.0738 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 13/06/2018 | 28/09/2018 | Concorrência Pública | A Definir | Contrato em Execução
CELESC - D | 1.1.3/3/003-01A | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 570960.3509 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | 02/07/2020 | - | A Definir | Contrato em Execução | - | x
CELESC - D | 1.3.3#1.1.3/3/003-01B | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00777 | 926837.0151 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 12/02/2019 | 02/07/2020 | - | A Definir | Contrato em Execução | - | x
CELESC - D | 3.5.2/3/001-00 | Ações para Implementação da Estratégia de Gênero e Diversidade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | único | 19/00235 | 2160012.9358 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 03/12/2018 | 27/01/2020 | - | BR12074 | Contrato em Execução
CELESC - D | 3.5.1/3/001-00 | Capacitação do Jovem Aprendiz | Contratação Direta (CD) | único | 20/00247124 | 51698.1132 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | - | 08/10/2020 | - | A Definir | Contrato em Execução | Alterada a data de assinatura do contrato e status
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
CELESC - D | 3.4.1/3/001-00 | Elaboração da Estratégia de Gênero e Diversidade | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 19/0239707 | 61320.7547 | 100% | 0% | 1 | Comp. 3 | Ex-Ante | 11/03/2019 | 23/12/2019 | - | BR12075 | Contrato em Execução
CELESC - D | 4.1.1/3/001 | Contratação de Serviços para Avaliação Intermediária do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 21/00262 | 23584.9057 | 100% | 0% | 1 | Comp. 4 | Ex-Ante | - | Maio 2021 | - | A Definir | Processo em curso | Alterado o número do processo, a a previsão de assinatura e o status do processo. Mai21
OUTROS ITENS DE CUSTOS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Comentários
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.3.3/5/002-00 | 2ª Convocatória Aquisição de Créditos de Reposição Florestal [Relicitação 18/01685] - Lote [(03)] | Sistema Nacional | único | 19/00173 | 89123.8981 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 19/03/2019 | 11/06/2019 | Pregão Eletrônico | A Definir | Contrato em Execução | Alterado montante estimado.
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## Relação de Obras
RELAÇÃO DE OBRAS
|  |  | Situação |  |  |  | Amostra | Elegibilidade
1.1 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS SUBESTAÇÕES | [7 empty] | (a) Critérios Técnicos |  |  | (b) Critérios Ambientais |  | Elegível | Não Objeção
REF | OBRA | POT. AD. (MVA) | Modalidade | Lançamento | Edital | Situação |  | (i) Código PQO | (ii) Orçamento | (iii) Contribuição (MVA) | Risco Ambiental | Licença |  | Envio | Validação
NSE 01 | SED CANOINHAS RIO DA AREIA - 9,4 MVA | 9.4 | Conc. Pública | 11/10/2017 | 17/01409 | Terminado | AR | - | - | 9.4 | - | Possui LAP/LAI | Sim | - | Não se aplica.
NSE 02 | SE SÃO JOSÉ REAL PARQUE - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | Conc. Pública | 20/12/2017 | 17/02432 | Terminado | AR | - | - | 40 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
NSE 03 | SE 138/13,8 kV FLORIANÓPOLIS CAPOEIRAS - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | Conc. Pública | 20/12/2017 | 17/02430 | Terminado | AR | - | - | 40 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
NSE 04 | SE 138/23 kV BRUSQUE SÃO PEDRO - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | Conc. Pública | 20/12/2017 | 17/02431 | Terminado | AR | - | - | 40 | - | Possui LAP/LAI | Sim | - | Não se aplica.
NSE 05 | SE 138/23 kV CHAPECÓ III - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | Conc. Pública | 12/06/2018 | 18/00776 | Em execução | AR | - | - | 40 | - | Possui LAP/LAI | Sim | - | Não se aplica.
NSE 06 | SE 138/69 kV JOINVILLE BOA VISTA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 1 x 66,67 MVA (138/69 kV) + 1 x 26,67 MVA (138/13 kV) | 93.34 | LPN | 16/04/2019 | 19/00186 | Processo em Curso | AR | - | - | 93.34 | - | Previsão LAP para Junho 2020 | Sim | - | -
NSE 07 | SE 138/13,8 kV ITAPEMA MEIA PRAIA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40 MVA | 40 | LPN | 16/04/2019 | 19/00186 | Em execução | - | 3.123.1-2 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 40 | Categoria "B" | Possui LAI PRO | Sim | Maio 2019 | E-mail Arturo
NSE 08 | SE 138/69 kV SÃO FRANCISCO DO SUL II - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO - 1 x 66,67 MVA | 66.67 | LPN | Fevereiro 2022 | A definir | Prevista | - | 2.76.1-3-5 | - | 66.67 | Categoria "B" | Previsão de LAP para Agosto de 2021 | - | - | -
NSE 09 | SE 138/13,8 kV CAPIVARI DE BAIXO - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 18/06/2020 | 20/00331 | Em execução | - | 7.40.1-2 | - | 26.67 | Categoria "B" | Possui LAP/LAI | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 10 | SE 138/23 kV ABELARDO LUZ - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | - | 6.61.0-1-2 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 26.67 | Categoria "B" | LAP nº 8010/19 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 11 | SE 138/13,8kV FLORIANÓPOLIS SACO DOS LIMÕES - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67MVA | 26.67 | LPN | Junho 2022 | A definir | Prevista | - | 1.92.1-2 | - | 26.67 | - | Previsão de LAP para Janeiro de 2022 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 13 | SE 138/13,8 kV FPOLIS SACO GRANDE - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40MVA | 40 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | - | 1.72.1-2 | - | 40 | Categoria "B" | Previsão de LAP para Julho de 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 14 | SE 138/23 kV SÃO JOÃO BATISTA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 40MVA | 40 | LPN | Fevereiro 2022 | A definir | Prevista | - | 1.90.1-2 | - | 40 | - | Previsão de LAP para Setembro de 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 15 | SE 138/13,8 kV BARRA VELHA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 18/06/2020 | 20/00331 | Em execução | - | 1.136.1-2 | - | 26.67 | - | Possui LAP | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 17 | SE 138/13,8 kV SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67MVA | 26.67 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | - | 1.37.1-2 | - | 26.67 | Categoria "B" | Previsão de LAP para Junho 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 19 | SE JARAGUÁ DO SUL II - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Junho 2022 | A definir | Prevista | - | 2.144.1-2 | - | 26.67 | - | Previsão para Janeiro de 2022 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 23 | SE ARARANGUÁ II 69/13,8kV - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | - | 8.95.1 | - | 26.67 | - | Previsão para Janeiro de 2022 | - | Ex-Post | Não se aplica.
NSE 02B | CONTENÇÃO DE TALUDE COMPLEMENTAR A NSE 02 - SE SÃO JOSÉ REAL PARQUE | 0 | Obra Retirada para ser licitada com recursos próprios
NSE 12 | SE 138/23 kV ITAJAÍ SALSEIROS II - IMPLANTAÇÃO - 2 X 26,6 (1 JÁ EXISTENTE) | 0 | Obra Readequada para Ampliações
NSE 16 | SE 138/23 kV TIMBÓ POMERANOS - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
NSE 18 | SE 69/13,8 kV CRICIÚMA III - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
NSE 20 | SE 138/13,8 kV SCHROEDER 138 kV - IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - 26,6MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
NSE 21 | SE 138/13,8 kV JOINVILLE VILA NOVA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 26,67MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
NSE 22 | SE 138/23/13 kV GOVERNADOR CELSO RAMOS | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
| Total | 636.1
|  |  | Situação |  |  |  | Amostra | Elegibilidade
1.2 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES EXISTENTES | [7 empty] | (a) Critérios Técnicos |  |  | (b) Critérios Ambientais |  | Elegível | Não Objeção
REF | OBRA | POT. AD. (MVA) | Modalidade | Previsão | Edital | Situação |  | (i) Código PQO | (ii) Orçamento | (iii) Contribuição (MVA) | Risco Ambiental | Licença |  | Envio | Validação
AMP 01 | SE 138/13,8 kV TRINDADE - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 13.33 | Obra realizada com mão de obra própria |  |  |  | - | - | - | 13.33 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 02 | SE 138/23 kV CHAPECO II - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 13.33 | Obra realizada com mão de obra própria |  |  |  | - | - | - | 13.33 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 03 | SE 138/34,5 kV JARAGUÁ DO SUL RIO DA LUZ - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 13.33 | Obra realizada com mão de obra própria |  |  |  | AR | - | - | 13.33 | - | - | Sim | - | Não se aplica.
AMP 05 | SE 138/23 kV GASPAR - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 3.26.10-11-14 | - | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 06 | SE 138/34,5 kV IMBITUBA- AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 7.76 | - | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 07 | SE 69/13,8 kV SIDEROPOLIS - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 14,17 MVA | 14.17 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 8.9.14-20 | - | 14.17 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 08 | SED 34,5/13,8 kV VILA NOVA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 9,38 MVA | 9.375 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 2.134.2 | - | 9.375 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 09 | SED 34,5/23 kV PORTO UNIÃO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 9,38 MVA | 9.375 | Conc. Pública | 19/06/2018 | 18/00792 | Em execução | - | 2.74.3 | - | 9.375 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | - | Não se aplica.
AMP 10 | SE 138/13,8 kV MAFRA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 10,00 MVA (26,67 MVA SUBSTITUI 16,67 MVA) | 10 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 2.2.27-28 | Aprovado em 29/01/2020 | 10 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 11 | SE 138/13,8 kV JARAGUÁ DO SUL RIO DA LUZ - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | AR | - | - | 26.67 | - | - | Sim | 2019-09-06 | CBR 2291/2019
AMP 12 | SE 138/23 kV BLUMENAU GARCIA - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | AR | - | - | 26.67 | - | - | Sim | 2019-09-06 | CBR 2291/2019
AMP 13 | SE 69/23 kV ITUPORANGA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 3.37.12-13 | Aprovado em 29/01/2020 | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 15 | SE LAGUNA 138/13,8 kV - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA substitui 26,67 MVA | 13.33 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 7.8.12 e 7.8.14 | Aprovado em 29/01/2020 | 13.33 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 16 | SE 138/13,8 kV ILHA SUL - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA substitui 26,67 MVA | 13.33 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 1.26.10-11 | Aprovado em 29/01/2020 | 13.33 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 18 | SE 69/13,8 kV IÇARA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA SE (26,67 MVA SUBSTITUI 16,67 MVA) | 10 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 8.18.14 e 8.18.20 | Aprovado em 29/01/2020 | 10 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 19 | SE 69/23 kV CAPINZAL - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - SUBSTITUI 9,37 MVA POR 26,67 MVA | 17.295 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 5.4.17 | Aprovado em 29/01/2020 | 17.295 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 20 | SE SÃO JOSÉ DO CEDRO - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - 26,67 MVA SUBSTITUI TT 20 MVA | 6.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 6.15.4 e 6.15.10 | Aprovado em 29/01/2020 | 6.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 21 | SE 69/34,5 kV JOINVILLE I - CONSTRUÇÃO DO SETOR 138/69 kV | 33.3 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 2.5.19-20 | Aprovado em 29/01/2020 | 33.3 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 22 | SE 138 kV CAMBORIÚ - AMPLIACAO DA TRANSFORMAÇÃO 138/23 kV - 26,6 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 3.7.56-57 | Aprovado em 29/01/2020 | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 23 | SE TIJUCAS - EL 138 kV | 0 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 1.24.30 | Aprovado em 29/01/2020 | 0 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 25 | SE 138/13,8 kV BIGUAÇU QUINTINO BOCAIÚVA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 1.22.9-10 | Aprovado em 29/01/2020 | 26.67 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 26 | SE 69/13,8 kV CRICIÚMA FLORESTA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Junho 2022 | A definir | Prevista | - | 8.44.10 | - | 26.67 | - | LAO nº 624/18 | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 28 | SE 138/23 kV POMERODE - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Junho 2022 | A definir | Prevista | AR | - | - | 26.67 | - | LAO nº 6059/18 | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 30 | SE PIÇARRAS - EL 138 Kv | 0 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 3.8.25 e 3.8.30 | Aprovado em 29/01/2020 | 0 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 31 | SE SOMBRIO EL 69 kV | 0 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 8.17.21 | Aprovado em 29/01/2020 | 0 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 36 | SE 69/23 kV TAIÓ - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TRANSFORMADORA E ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - (26,67 MVA SUBS. 10 MVA) | 16.67 | LPN | Fevereiro 2022 | A definir | Prevista | AR | - | - | 16.67 | - | LAO nº 1226/21 | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 40 | SE 138/13,8 kV JOINVILLE PERINI - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Junho 2022 | A definir | Prevista | AR | - | - | 26.67 | - | LAO nº 50/14 | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 41 | SE 138/23 kV PALMITOS - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Junho 2022 | A definir | Prevista | AR | - | - | 26.67 | - | LAO nº 3003/20 | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 42 | SE 138/13,8KV BLUMENAU BAIRRO DA VELHA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 23,33 MVA (SAI 16,67MVA , ENTRA 40MVA) | 23.33 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 3.62.4, 3.62.10-11-12 | Aprovado em 29/01/2020 | 23.33 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 43 | SE 138/13,8KV SÃO JOAQUIM - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 10 MVA (SAI 16,67MVA, ENTRA 26,67MVA) | 10 | LPN | 01/10/2019 | 19/00749 | Em execução | - | 4.5.11 | Aprovado em 29/01/2020 | 10 | Não se aplica | Possui LAO | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
AMP 44 | SE 138/13,8KV INGLESES - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | 18/06/2020 | 20/00331 | Em execução | - | 1.45.8 | - | 26.67 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 46 | SE 138/13,8KV JOINVILLE PARANAGUAMIRIM - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | - | 2.59.4 | - | 26.67 | - | TCE 03/2014 | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 47 | SE 138/34,5KV PAPANDUVA AREA INDUSTRIAL - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 26.67 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | - | 2.105.3-4 | - | 26.67 | - | LAO nº 6800/19 | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 50 | SE 138/23kV OTACÍLIO COSTA | 9.17 | LPN | Fevereiro 2022 | A definir | Prevista | - | 4.2.14 | - | 9.17 | - | LAO nº 8571/18 | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 52 | SE 138/23 kV ITAJAÍ SALSEIROS II - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA | 40 | LPN | 18/06/2020 | 20/00331 | Em execução | - | 3.104.1-2 | - | 40 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
AMP 04 | PROGRAMAS DE REATORES | 0 | Obra Retirada por Inegibilidade.
AMP 14 | SE 69/13,8 kV SOMBRIO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 17 | SE 138/23 kV SÃO LOURENÇO DO OESTE - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 24 | SE 138/23 kV TROMBUDO CENTRAL - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA (26,67 MVA SUBSTITUI 9,375 MVA) | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 27 | SE 138/23 kV CAMBORIU MORRO DO BOI - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA SUBSTITUI 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 29 | SE 69/23 kV ITAPIRANGA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA (SUBSTITUI 2 X 7,5 MVA) | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 32 | SE IÇARA EL 69 kV | 0 | Obra Retirada por não contribuir com Mva
AMP 33 | SE 138/13,8 kV ORLEANS - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 34 | SE 138/23 kV CHAPECÓ III - AMPL. DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
AMP 35 | SE 138/23 kV VIDEIRA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE 26,67 MVA POR 40 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 37 | SE GUARAMIRIM - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 40 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 38 | SE 138/13,8 kV RIO NEGRINHO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
AMP 39 | SE 138/13,8 kV SÃO BENTO DO SUL BRASÍLIA - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - 26,67 MVA | 0 | Obra Retirada por Inegibilidade
AMP 45 | SE 138/13,8KV ROÇADO - AMPLIAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO | 0 | Obra Retirada por Inegibilidade
AMP 48 | SED RIO NEGRO - INSTALAÇÃO DE EL 13,8kV | 0 | Obra Retirada por Inegibilidade
AMP 49 | SE 69KV FRAIBURGO | 0 | Obra Retirada por não contribuir com Mva
AMP 51 | SE 69 KV FORQUILHINHA | 0 | Obra Retirada por não contribuir com Mva
| Total | 649.385
|  |  | Situação |  |  |  | Amostra | Elegibilidade
1.3 IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | (a) Critérios Técnicos |  |  | (b) Critérios Ambientais |  | Elegível | Não Objeção
REF | OBRA | EXTENSÃO (KM) | Modalidade | Previsão | Edital | Situação |  | (i) Código PQO | (ii) Orçamento | (iii) Contribuição (km) | Risco Ambiental | Licença |  | Envio | Validação
ILD 01 | LD 69 kV TUBARÃO - SANGÃO - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 2 - 19,2 km - CIRCUITO DUPLO (LANÇAMENTO DO CIRCUITO 1) | 15.36 | Conc. Pública | 18/01/2018 | 17/02438 | Terminado | AR | - | - | 15.36 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
ILD 02 | LD 138 kV FLORIANÓPOLIS CAPOEIRAS - SECC (PALHOÇA RB - TRINDADE) CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 0.84 | Conc. Pública | 17/04/2018 | 18/00400 | Terminado | AR | - | - | 0.84 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
ILD 03 | LD 138 kV SECC.(FPOLIS - BIGUAÇU) - SÃO JOSÉ REAL PARQUE - 2LTs - CD - CABO 477MCM | 0.52 | Conc. Pública | 17/04/2018 | 18/00400 | Terminado | AR | - | - | 0.52 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
ILD 04 | LD 138 kV BRUSQUE SÃO PEDRO - SECC (BRUSQUE - BRUSQUE RIO BRANCO) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 0.64 | Conc. Pública | 17/04/2018 | 18/00400 | Terminado | AR | - | - | 0.64 | - | Possui LAP/LAI | Sim | - | Não se aplica.
ILD 05 | LD 138 kV CHAPECÓ II - CHAPECÓ III - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 4.33 | Conc. Pública | 17/04/2018 | 18/00400 | Terminado | AR | - | - | 4.33 | - | Possui LAP/LAI | Sim | - | Não se aplica.
ILD 06 | LD 138 kV TIJUCAS - PORTO BELO C2 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO INICIAL - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 12.77 | LPN | 01/03/2019 | 19/00124 | Em execução | AR | - | - | 12.77 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | - | Não se aplica.
ILD 07 | LD 138 kV VIDEIRA - FRAIBURGO - CIRCUITO DUPLO - LANÇAMENTO DO 1º CIRCUITO | 24.63 | LPN | 11/01/2019 | 18/01729 | Terminado | AR | - | - | 24.63 | - | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | 2019-05-03 | CBR 1017/2019
ILD 08 | LD 138 kV JOINVILLE BOA VISTA - JOINVILLE PARANAGUAMIRIM - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 8.2 | LPN | Julho 2021 | A definir | Prevista | - | 2137 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 8.2 | Categoria "B" | Possui LAP/ LAI/AuC | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 09 | LD 69 kV JOINVILLE BOA VISTA - JOINVILLE TRÊS - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0.6 | LPN | Julho 2021 | A definir | Prevista | - | 2139 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 0.6 | Categoria "B" | Possui LAP/ LAI/AuC | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 10 | LD 138 kV ITAPEMA - SECC (TIJUCAS - PORTOBELO C2) - CIRCUITO DUPLO - 636MCM LANÇ. 1o CIRCUITO D1 | 7.98 | LPN | 2020-06-15 | 20/00349 | Em execução | - | 3124 | Aprovado em 05/05/2020 | 7.98 | Categoria "B" | Possui LAP | Sim | 2020-04-15 | CBR 934/2020
ILD 11 | LD 138 kV TUBARÃO SUL RB - SECCIONAMENTO (ORLEANS - JORGE LACERDA) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 22.76 | LPN | 2020-06-15 | 20/00349 | Em execução | - | 7.96.1 | Aprovado em 05/05/2020 | 22.76 | Categoria "B" | Possui LAP | Sim | 2020-04-15 | CBR 935/2020
ILD 12 | LD 138 kV JOINVILLE SC - SÃO FRANCISCO DO SUL II (TRECHO 2) - CIRCUITO DUPLO LANÇAMENTO DO C1 - 477MCM | 29.8 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | - | 2125 | - | 29.8 | Categoria "B" | Previsão de LAP para Setembro 2020 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 13 | LD 138 kV CAPIVARI DE BAIXO - SECC (ORLEANS - JORGE LACERDA) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 7.6 | LPN | 2021-05-18 | 21/00291 | Processo em Curso | - | 7.41 | Enviado e-mail em Maio de 2019 | 7.6 | Categoria "B" | Possui LAP | Sim | Maio 2019 | E-mail Arturo
ILD 14 | LD 138 kV ABELARDO LUZ - XANXERÊ - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 35.5 | LPN | Julho 2021 | A definir | Prevista | - | 6.82 | Aprovado em 04/02/2020 | 35.5 | Categoria "B" | Possui LAP/ LAI/AuC | Sim | 2020-01-23 | CBR 222/2020
ILD 16 | LD 138 kV FPOLIS SACO GRANDE - SECC (ILHA NORTE - TRINDADE) - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | - | 1102 | - | 3 | Categoria "B" | Previsão de LAP para Julho de 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 20 | LD 69 kV ERMO - SOMBRIO - 2º CIRCUITO - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 11.11 | Sist. Nacional | 2020-11-13 | 20/00724 | Em execução | - | 8.93 | Aprovado em 29/01/2020 | 11.11 | Categoria "B" | Possui LAP/LAI/AUC | Sim | 2020-01-23 | CBR 180/2020
ILD 21 | LD 69 kV FORQUILHINHA REDE BÁSICA - IÇARA - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 25 | LPN | Abril 2022 | A definir | Prevista | - | 8.85 | - | 25 | Categoria "B" | Previsão de LAP para Junho de 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 22 | LD 138 kV PALHOÇA RB - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 13 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | AR | - | - | 13 | Categoria "B" | Previsão de LAP para Junho de 2021 | Sim | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 25 | LD 138 kV JARAGUÁ DO SUL II - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 9.4 | LPN | Abril 2022 | A definir | Prevista | - | 2145 | - | 9.4 | - | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 31 | LD 69 kV FORQUILHINHA RB IESUL - TURVO - CIRCUITO 3 - 22,7KM | 22.73 | LPN | 2020-10-07 | 20/00504 | Em execução | - | 8.88 | - | 22.73 | Categoria "B" | - | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 32 | LD 138 kV SALTO PILÃO - PRESIDENTE GETÚLIO - CIRCUITO SIMPLES - 477 MCM | 17.7 | LPN | Novembro 2021 | A definir | Prevista | - | 3.35 | - | 17.7 | Categoria "B" | Previsão de LAP para Junho de 2021 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 33 | LD 138KV GASPAR II - BLUMENAU GARCIA - CIRCUITO DUPLO - RECAPACITAÇÃO DO TRECHO EM CABO 336 PARA 477MCM | 5.2 | LPN | Julho 2021 | A definir | Prevista | - | 3126 | - | 5.2 | - | LAO nº 2485/2020 | - | Ex-Post | Não se aplica.
ILD 34 | LD 138 KV ITAJAÍ II RB – SECC (ITAJAÍ ITAIPAVA - CAMBORIÚ) - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3.26 | Sist. Nacional | Junho 2021 | A definir | Prevista | - | 3140 | Enviado e-mail em Maio de 2021 | 3.26 | Categoria "B" | LAP nº 1210/21 - Previsão de LAI para Agosto de 2021 | Sim | - | Não se aplica.
ILD 35 | LD 138 kV JARAGUÁ DO SUL RB - SECC (JARAGUÁ DO SUL - MALWEE) - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 18.48 | Sist. Nacional | Agosto 2021 | A definir | Prevista | - | 2155 | Enviado e-mail em Maio de 2021 | 18.48 | Categoria "B" | LAP nº 01/21 - Previsão de LAI para Agosto de 2021 | Sim | - | Não se aplica.
ILD 36 | LD 138 kV INDAIAL RB - SECC (INDAIAL - BLUMENAU FORTALEZA) - CIRCUITO DUPLO- 477 MCM | 0.67 | Sist. Nacional | Junho 2021 | A definir | Prevista | - | 3142 | Enviado e-mail em Maio de 2021 | 0.67 | Categoria "B" | LAP nº 136/21 - Previsão de LAI para Agosto de 2021 | Sim | - | Não se aplica.
ILD 37 | LD 138 kV INDAIAL RB - SECC (TIMBÓ SALTO PILÃO) - CIRCUITO DUPLO- 477 MCM | 0.67 | Sist. Nacional | Junho 2021 | A definir | Prevista | - | 3143 | Enviado e-mail em Maio de 2021 | 0.67 | Categoria "B" | LAP nº 136/21 - Previsão de LAI para Agosto de 2021 | Sim | - | Não se aplica.
ILD 15 | LD 138 kV FLORIANÓPOLIS SACO DOS LIMÕES - SECC (PALHOÇA RB - TRINDADE) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 17 | LD 138 kV PIÇARRAS - BARRA VELHA - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0 | Obra Retirada pela DDI anteriormente
ILD 18 | LD 138 kV SÃO JOÃO BATISTA - TIJUCAS - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 19 | LD 138 kV TIMBÓ POMERANOS - TIMBÓ - CIRCUITO SIMPLES - 636MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 23 | LD 138 kV SÃO MIGUEL DO OESTE II - ITAPIRANGA - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 24 | LD 69 kV CRICIÚMA III - SECC (FORQUILHINHA RB - IÇARA) - CIRCUITO DUPLO - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 26 | LD 138 kV SCHROEDER - CIRCUITO SIMPLES - 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 27 | LD 138 kV JOINVILLE VILA NOVA - SECC(JOINVILLE RB - TIGRE) - CIRCUITO DUPLO - 336MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
ILD 28 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV SACO GRANDE - ILHA NORTE NA SE RATONES 230/138 kV - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3.45 | Obra Retirada por Inegibilidade.
ILD 30 | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV TRINDADE - ILHA NORTE NA SE RATONES 230/138 kV - CIRCUITO DUPLO - 636MCM | 3.45 | Obra Retirada por Inegibilidade.
ILD 29 | LD 138 kV SECC.( BIGUAÇU - TIJUCAS) - GOV. CELSO RAMOS CD - CABO 477MCM | 0 | Obra Retirada no Remanejamento de Valores
| Total | 278.67