FORMAT FOR THE PREPARATION OF THE PROJECT PERFORMANCE COMPLETION REPORT FOR MIF PROJECTS (MPCR)

| I. Basic Project Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Country: Guatemala Project Title: Comercialización Electrónica de Artesanías TC Number (s): TC9805245 MIF/AT: ATN Number (s): ATN/ME-6355-RG Executing Agency (ies): Asociación para la Promoción del Comercio Equitativo de Centro América, México y el Caribe –CRECER-. CO Specialist responsible: Miguel Taborga HQ Specialist responsible: Paul M Date of Report: 17 de junio de 2005 Date of approval by Representative: Date of CRG: No requerido. Date of final approval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date of Donor Approval (Month/day/year): 1/13/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date of Contract Signature: 3/3/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date of Contract Validity: 3/3/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date of First Eligibility for First Disbursement: 3/12/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date of Total Eligibility for First Disbursement: 3/12/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date of First Disbursement: 8/23/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Original Date for Final Disbursement: 9/3/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actual Date of Final Disbursement: 1/3/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Original Date for Final Execution: 3/3/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actual Date of Final Execution: 7/3/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensions granted for final execution (months): 28 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensions granted for final disbursement (months): 28 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extension granted as percentage of original execution period: 78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extension granted as percentage of original disbursement period: 67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Project Financing Data. |  |
| 1. MIF Financing: - Original amount: 604,500 - Actual amount: 540,330 - Total amount cancelled: 64,170 |  |  |  |  | 2. Counterpart contribution from EA: - Original amount: 345,500 - Actual amount: 462,912 3. Counterpart contribution from other sources: - Original amount: 0 - Actual amount: 0 4. Total Counterpart contribution (2 + 3): - Original amount: 345,500 - Actual amount: 462,912 |  |  |  |  |  |  |  | - Project Total Cost (1 + 4): - Original amount: 950,000 - Actual amount: 1,003,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actual Disbursements of MIF funds: - Amount: 540,330 - Percent of original funds (%): 89.3% |  |  |  |  |  |  |  | Actual Disbursements of Counterpart funds: - Amount: 462,912 - Percent of original funds (%): 134% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Project Performance Data. |  |
| # No Yes Were objectives and indicators been agreed to with beneficiary/executing agencies? [ ] [ X ] Were original development objective(s) and/or indicators been officially reformulated? [ X ] [ ] Were components and/or indicators been officially restructured? [ ] [ X ] Were indicators reviewed during execution: ? [ ] [ X ] Did the beneficiary/executing agency maintained performance indicator data? [ X ] [ ] Was there a defined data gathering system in place with baseline information? [ ] [ X ] Has the beneficiary/executing agency rated the performance of the project? [ X ] [ ] If yes, what were the IP and DO classifications IP [ ] DO […] Did the beneficiary/executing agency ratings differ from the Bank’s? [ ] [ ] If yes, provide a brief explanation of the difference: What is the Executing Agency rating of Bank’s Performance VS [ ] S [ ] U [ ] VU [ ] What was the date of final evaluation: Junio del 2002 |  |  |  |  |  |  | Historical MPPMR Ratings: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dec. |  |  | June | Dec. | June |  | Dec. | June |  | Dec. |  | June |  | Dec. |  | Final |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (year) |  |  | 2002 | 2002 | 2003 |  | 2003 | 2004 |  | 2004 |  | _____ |  | _____ |  | _____ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IP [ ] |  |  | [S ] | [ S ] | [ S] |  | [ S] | [ S] |  | [VS ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ S ] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DO [ ] |  |  | [P ] | [ P] | [P ] |  | [ P ] | [P ] |  | [P] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ P ] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AS [ ] |  |  | [ H] | [ H] | [ H ] |  | [ H ] | [ H ] |  | [H ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [H ] |  |  |
| # IV. Project Results Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Project Outcomes (Purpose) And Impact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outcomes (DO or Purpose in the Logical Framework) |  |  |  |  |  | # Key Delivery Performance Indicators of Outcomes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Rating of Outcomes (DO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VE |  | E |  | ME |  | I |  |
| 1. Promover la competitividad de las organizaciones de productores de artesanías para la exportación con experiencia en el marco del comercio equitativo, mediante el uso de instrumentos innovadores de comercio electrónico que les permita optimizar sus relaciones comerciales y diversificar su actual cartera de clientes hacia el mercado convencional. |  |  |  |  |  | 1 Las beneficiarias cuentan con capacidades técnicas para aplicar los sistemas electrónicos de intercambio de información y los utilizan como herramientas de exportaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.Transferir la tecnología y capacidad de manejo de instrumentos de comercialización electrónica a las organizaciones beneficiarias. 3.Instalar una capacidad de gestión de información continua de mercado en la región mediante el Sistema Electrónico de Intercambio de Datos (SIED). 4. Fortalecer la capacidad de planificación y gestión mercadotecnia de las organizaciones de productores. 5. Fortalecer la capacidad de las organizaciones de productores para desarrollar nuevos productos, de conformidad con las especificaciones de clientes y las tendencias del mercado. |  |  |  |  |  | 2. i) Catálogos electrónicos, ii) Páginas Web ; iii) Uso de catálogos electrónicos; iv) Registros de contactos comerciales en forma electrónica; y, v) número de nuevos diseños adaptados a las tendencias de demanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. i) Número de clientes captados vía electrónica; ii) número de pedidos electrónicos; y, iii) Aumento de facturación mediante el uso de SEID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. i) Optimización del tamaño del catálogo; ii) Análisis de Costos; iii) Políticas de Precios; iv) Políticas de Descuento; v) Determinación del posicionamiento del mercado con mayor potencial; y, vi) Participación en Ferias Internacionales. 5. i) Número de nuevos diseños adoptados a requerimientos de demanda; ii) Control de política nacional en materia ambiental y natural; y, iii) registro de transferencias de imágenes digitales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Summary Effectiveness Ratings in terms of project outcomes (DO): VE [ ], E [ X ], ME [ ], I [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Criteria for classification of Outcomes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Very Effective (VE) |  |  | The project: a) achieved all the expected outcomes (indicators); b) is likely to sustain the flow of benefits initiated by the project for the target population; c) has very high probability of achieving future outcomes and impacts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effective (E) |  |  | The project: a) achieved most of the expected outcomes (indicators); b) is likely to sustain most of the benefits initiated by the project for the target population; c) has high probability of achieving future outcomes and impacts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marginally Effective (ME) |  |  | The project: a) has achieved some of the expected outcomes (indicators); b) is not likely to sustain the flow of benefits initiated by the project for the target population; c) has low probability of achieving future project outcomes and impacts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineffective (I) |  |  | The project: a) did not achieve the expected outcomes (indicators); b) is not sustainable, c) is unlikely to achieve future outcomes and impacts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description of project results in relation with its development objectives (DO or purpose in the project Logical Framework): - Based on DO classification above, describe the achieved outcomes (effects) of the project and compare with the expected outcomes in terms of its specific development objective. Provide a brief explanation for any major differences. 1. Promover la competitividad de las organizaciones de productores de artesanías para la exportación con experiencia en el marco del comercio equitativo. Derivado de la intervención del proyecto, los productores consiguieron introducir los siguientes valores agregados en su competitividad: i) Se han mejorado las relaciones comerciales con sus clientes a través del uso generalizado de medios electrónicos de comunicación; ii) Se tiene identificada la percepción de los clientes sobre la calidad y precios de los productos artesanales; iii) Se diseñó una imagen comercial de las empresas; y, iv) Se pudo participar en ferias internacionales de productos artesanales. No obstante, es importante señalar que aunque se introdujeron estas mejoras en la competitividad de los productores, con lo cual ahora cuentan con capacidades técnicas para aplicar los sistemas electrónicos de intercambio de información, los productores no han conseguido lograr ventas directas a través del uso de sistemas electrónicos tales como el internet. Sin embargo, es de destacar que todas las organizaciones han conseguido incrementar su nivel de facturación y/o rentabilidad. Se verificado que ha habido un incremento en ventas a partir del tercer año en un promedio de 20%. Específicamente, en XOCHIQUETZAL pasó de pérdidas aproximadas de US$20,000 anuales en el 2000 a lograr su punto de equilibrio en el 2003, consiguiendo un nivel de ventas de US$209,000; COPAVIC registró un crecimiento el 33% en sus ventas, o sea US$285,000 en el 2003; CREARTE incrementó sus ventas en 75% entre 2002 y 2003, pues pasó de pérdidas de US$16,000 anuales a una posición de utilidades por aproximadamente US$24,000 en el mismo período; F. CHORTÍ mostró un crecimiento de sus ventas entre 2002 y 2003, de US$20,000 a US$90,0000; y, F. SACALÁ registró también un alza en sus ventas, alcanzado entre 2002 y 2003 US$49,000; es decir, un 60% más. 2. Transferir la tecnología y capacidad de manejo de instrumentos de comercialización electrónica a las organizaciones beneficiarias. Con el apoyo de la tecnología digital y las comunicaciones electrónicas, se consiguió que cada una de las organizaciones cuente con sistema de información para captar y digitalizar imágenes. Este producto se convierte en un factor crítico y positivo para las beneficiarias del proyecto, puesto que se consiguió la capacitación de personal para la digitalización de imágenes, lo cual fue un salto cualitativo y estratégico, principalmente en la comercialización destinada a manejar la presentación de sus productos, puesto que ahora las beneficiarias pueden preparar sus catálogos en corto tiempo y además cuentan con personal altamente calificado para tal efecto. Esto ocurrió, a pesar de que la contratación directa de PEOPLINK para tal propósito fue inafectiva, lo cual culminó con la rescisión de su contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Instalar una capacidad de gestión de información continua de mercado en la región mediante el Sistema Electrónico de Intercambio de Datos (SIED). A pesar que se consiguió la transferencia de la tecnología, así como la capacidad de manejo de instrumentos de comercialización electrónica, todavía se considera que el paso subsiguiente de lograr comercializar artesanías por medio de transacciones electrónicas, se ha obtenido parcialmente. En este sentido, los efectos inmediatos en este componente se centran en: i) Se cuenta con información de los diferentes clientes; ii) Se tiene información sobre la ubicación y tamaño de los mercados de artesanías; y, iii) Se tiene conocimiento de las preferencias de los clientes. 4. Fortalecer la capacidad de planificación y gestión mercadotecnia de las organizaciones de productores. Dentro de este componente se pueden apreciar los siguientes efectos: i) Se consiguió digitalizar el catálogo de productos; ii) Se realizó también una optimización del tamaño del catálogo; iii) Se desarrolló una mejora sustantiva en el establecimiento de los costos de producción y ventas de las beneficiarias; iv) Se procedió a hacer un análisis de los precios, así como se elaboraron Políticas de Precios para cada organización beneficiaria; v) Dentro de dichas políticas también se desarrollaron los criterios para el otorgamiento de descuentos ; vi) Se hizo una identificación de los mercados internacionales de mayor potencial, aunque se mantuvo el trabajo dentro del mercado de comercio equitativo; y, vii) Se logró la participación de una delegación de todos los beneficiarios en una feria internacional. Sin embargo, si se resiente el hecho que el cambio tecnológico no haya llegado a convertirse en un en un instrumento de venta o exportación, por lo que no se llegó a incidir completamente en la capacidad de gestión de las beneficiarias. 5. Fortalecer la capacidad de las organizaciones de productores para desarrollar nuevos productos. En este componente del proyecto se produjeron los siguientes efectos: i) Se produjeron 13 colecciones de aproximadamente 12 nuevos diseños de productos cada una, para las organizaciones de beneficiarias, excediendo lo previsto en el proyecto; ii) Se diseñaron las colecciones de conformidad con las tendencias que el mercado de destino; iii) Se produjeron en respuesta a la demanda de las solicitudes de los principales clientes de las empresas productoras; iv) Se contó con el soporte técnico de diseñadores tanto de Europa como la región. En todo caso, en cuanto los temas de política natural y de medio ambiente, el objetivo no evidenció ningún resultado en estos temas; y v) se diseño manuales de capacitación, y se formaron a 3 empleados de cada una de las beneficiarias en ISO 9000. - Comment on the likelihood of achieving the desirable impact (Goal in the Logical Framework) in the short and medium term (next 2/3 years) upon project’s beneficiaries, taking into consideration the expected sustainability of actions initiated by the project. Compare with the expected goals (as defined in the Logical Framework) and provide a brief explanation of differences. Un impacto importante derivado de la intervención realizada por el proyecto, es que se ha constatado que se ha mejorado las condiciones de vida de aproximadamente 2,000 productores de artesanías, medido en términos que se han incrementado los ingresos de los productores como resultado de mayores ventas. Por otra parte, se estima que el 65% del valor económico de las exportaciones de las organizaciones artesanales, se constituyen en ingresos directos de los pequeños productores y estos ingresos constituyen entre el 50 o 70% de los ingresos familiares recurrentes, un hecho que sin duda da cuenta de la trascendencia o profundidad que tuvo el proyecto no sólo en términos del tejido empresarial de las organizaciones artesanales, sino además un valor agregado en beneficiar a las familias de los productores. Los impactos del proyecto, medidos en términos de: la conjugación de un fortalecimiento empresarial , de competitividad y mercadeo, de la implementación de innovación tecnológica, y de ventas e ingresos, representan factores que vienen a generarle un flujo continúo de ingresos a los productores y sus familias, por lo que favorecen la sostenibilidad a las organizaciones beneficiarias, pues la intervención del proyecto potenció sus condiciones de producción, mercadeo, competitividad y ventas de cara al mercado internacional. La única situación que todavía no es utilizada a plenitud por parte de todas las organizaciones beneficiarias, es el denominado Sistema de Intercambio Electrónico de Información sobre Diseños, debido a dificultades operativas y de mercado, que no hacían viable su implementación de acuerdo a lo originalmente previsto. Sin embargo, es importante subrayar que aún así las organizaciones beneficiarias no se vieron afectadas ni en sus ventas o ingresos, pero seguramente la implementación total de este sistema en el futuro, podría potenciar sus ventas aún más, contribuyendo con la futura sostenibilidad a sus organizaciones. c) Indicate other outcomes not originally foreseen. - La comercialización, y realización de transacciones financieras vía electrónica, no pudo realizarse debido a la falta de confianza y aceptación del mercado, para este tipo de productos. - La salida de PROARTE de Nicaragua, que dejó de ser beneficiaria del proyecto debido a dificultades financieras. - La inclusión de dos entidades guatemaltecas que se sumaron al proyecto (F. Chorti y Sacalá), lo cual contribuyó notablemente a incrementar la comercialización de artesanías. - La contratación de consultores individuales para reemplazar la función de la firma PEOPLINK resultó siendo más efectiva para cumplir con los objetivos del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Project Outputs (Products). |
| Outputs (Components in the Logical Framework) 1. Transferencia tecnológica. 2. Desarrollo de Capacidades en Mercadeo y Gestión Empresarial. 3. Desarrollo y Diseño de Nuevos Productos. |  |  |  |  |  | # Key Delivery Performance Indicators of Outputs: 1.1 Se adapta la tecnología transferida, por medio de: i) Número de personas capacitadas; ii) Se instalan páginas Web con más de 500 registros de visita en cada una; iii) se producen catálogos digitalizados; y iv) se incrementa el número de productos presentados en los catálogos. - Se obtienen 100 clientes más en el tercer año - Aumento de facturación en el tercer año - La gestión empresarial responde a los cambios del Mercado. - Se han creado de 3 a 5 colecciones nuevas en cada organización con un promedio de 8 piezas cada una. - Se elaboran nuevos catálogos y se actualizan los existentes. - Se hace intercambio de imágenes con los clientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Rating of Outputs (IP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VS |  | S |  | UE |  | VU |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 |  | X X |  | X X X |  | X |  |  |  |
| Summary Effectiveness Ratings in terms of project Outputs (IP): VS [ ], S [ X ], U [ ], VU [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| Criteria for classification of Outputs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Very Satisfactory (VS) |  | The project achieved all or exceeded the expected outputs in accordance with their respective indicators within the expected quality, reasonable timeframe, and reasonable costs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactory (S) |  | The project achieved most (say, > 65%, < 100%) of the expected outputs in accordance with their respective indicators within the expected quality, reasonable timeframe, and reasonable costs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unsatisfactory (U) |  | The project achieved some (say, > 50%, < 65%)of the expected outputs in accordance with their respective indicators within the expected quality, reasonable timeframe, and reasonable costs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Very Unsatisfactory (VU) |  | The project achieve only a limited number of the expected outputs (say, <50%) in accordance with their respective indicators within the expected quality, reasonable timeframe, and reasonable costs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Based on IP classification above, describe the achievement of each outputs (products) of the project and compare them with the expected outputs in terms of its implementation progress in the Logical Framework. Provide a brief explanation for any major differences. This description should be specific and referred to each indicator included in the original or modified Logical Framework. Indicate other outputs not originally foreseen. 1. Transferencia tecnológica. a) Adquisición de Equipo. Se compró equipo para las beneficiarias iniciales (XOCHIQUETZAL y COPAVIC, sin embargo, las demás lo hicieron con sus propios recursos; con lo cual la intervención del proyecto apoyó en la dotación del equipo necesario para cumplir con la transferencia de tecnología. b) Capacitación en la Captación y Digitalización de Imágenes. i) Se capacitó a 14 personas de las diferentes organizaciones beneficiarias en el manejo de digitalización de imágenes, producción de catálogos electrónicos, administración y actualización de páginas Web; ii) Se consiguió establecer 6 sitios Web en 6 diferentes organizaciones beneficiarias; iii) Se desarrollaron 5 catálogos electrónicos con imágenes de productos, los cuales se actualizan como mínimo una vez al año. En cada catalogo, se ofertan aprox. 60 productos por colecdción y un promedio de 120 productos por año; iv) Se han digitalizado y colocado en sitios Web una importante cantidad de productos, en donde destacan XOCHIQUETZAL, COPAVIC Y CREARTE con un numero superior a 200 productos, mientas que F. CHORTÍ Y F. SACALÁ cuentan con alrededor de 40 productos; y, v) Se estima que del total de los productos colocados en la Web, 20% corresponden a nuevos productos. c) Sistemas de Almacenaje de Información Electrónica de Clientes y Diseños. Para poder contar con una información más precisa, el sistema se dividió por clientes y diseños, con lo cual se cuenta con información de primera mano para enviar propuestas a potenciales clientes en el exterior, así como se puede hacer un uso dinámico de los diferentes diseños. Cada una de las organizaciones beneficiarias pudo establecer sus propios mecanismos de almacenaje de información sobre cada uno de sus clientes, así como de los diseños que cada beneficiaria maneja. d) Instalación y Capacitación de un Sistema de Intercambio de Información Electrónica de Mercado, Clientes y Diseños. El proyecto incluyó en su intervención, la instalación de un sistema electrónico para el manejo de información de mercado, clientes y diseños; sin embargo, durante el desarrollo del proyecto, la entidad ejecutora enfocó su atención en el desarrollo de los sitios Web en cada organización beneficiaria, con lo cual resultó que el sistema de información electrónico no fue instalado como tal en cada una de las organizaciones beneficiarias, por lo que el SIED quedó como un producto subutilizado por la mayoría de organizaciones beneficiarias y no han logrado obtener beneficios significativos del mismo, fundamentalmente en lo relacionado a ventas electrónicas. e) Instalación y Capacitación en el Manejo de Catálogos Electrónicos Promocionales y Dinámicos. Anteriormente, XOCHIQUETZAL Y COPAVIC, por ejemplo, manejaban una oferta de 1000 productos en forma tradicional, lo cual ahora se facilita con la digitalización de imágenes y el uso de correos electrónicos. Adicionalmente, con la implementación de los catálogos promocionales digitales, se ha conseguido una reducción significativa de los costos de producción de catálogos, una reducción significativa en los períodos de respuesta a los clientes y se puede proveer de colecciones escogidas por los propios clientes, en lugar de los catálogos tradicionales y estandarizados anteriores. 2. Desarrollo de Capacidades en Mercadeo y Gestión Empresarial. Uno de los indicadores de este componente del proyecto se centraba en el incremento de clientes, así como en el aumento de la facturación en el tercer año. Algunos impactos de este componente se pueden medir en términos de la incidencia en las ventas: i) se ha podido incrementar el número de clientes por parte de las organizaciones beneficiarias en estas magnitudes: 14 para XOCHIQUETZAL, 26 para COPAVIC, 9 para CREARTE, 5 para F.CHORTI Y 5 para F. SACALÁ); ii) la organización que no aumentó clientes, logró mantener sus 14 clientes originales; iii) Todas las organizaciones han conseguido incrementar su nivel de facturación y/o rentabilidad, así: XOCHIQUETZAL pasó de pérdidas aproximadas de US$20,000 anuales en el 2000 a lograr su punto de equilibrio en el 2003, consiguiendo un nivel de ventas de US$209,000; COPAVIC registró un crecimiento el 33% en sus ventas, o sea US$285,000 en el 2003; CREARTE incrementó sus ventas en 75% entre 2002 y 2003, pues pasó de pérdidas de US$16,000 anuales a una posición de utilidades por aproximadamente US$24,000 en el mismo período; F. CHORTÍ mostró un crecimiento de sus ventas entre 2002 y 2003, de US$20,000 a US$90,0000; y, F. SACALÁ registró también un alza en sus ventas, alcanzado entre 2002 y 2003 US$49,000; es decir, un 60% más. 3. Desarrollo y Diseño de Nuevos Productos. Algunos de los resultados dentro de este componente son los siguientes: a) Consultas en diseño, nuevas técnicas de producción y un nuevo sistema de calidad. Se definió un espacio preferencial en los temas de diseño y desarrollo de nuevos productos, para lo cual se facilitó el desarrollo de 13 colecciones de productos para las 5 organizaciones beneficiarias, por lo que en promedio se obtuvieron 12 productos por cada colección, superando ampliamente lo previsto por el proyecto. Vale la pena destacar que la producción y diseños se respaldó en gustos y preferencias de los consumidores, particularmente, europeos. Un resumen de los resultados obtenidos con la intervención del proyecto en cada organización es el siguiente: XOCHIQUETZAL, desarrolló 3 colecciones de productos de cerámica de baja temperatura, consiguió incrementar sus ventas y se capacitó a los artesanos sobre diseños no tradicionales con lo cual se consiguió diversificar su oferta de productos. COPAVIC, aunque consiguió desarrollar 4 colecciones, no consiguió resultados inmediatos, pues su sistema de costos todavía presenta problemas y sus precios no son competitivos para colocarlos. CREARTE, aunque se consiguió producir dos líneas de productos, la primera de cerámica de baja temperatura se descontinuó y la segunda, para el diseño de hamacas, ha presentado resultados exitosos. F. SACALÁ Y CHORTÍ, formularon dos colecciones de nuevos productos, una orientada al mercado local y otra al exterior, en ambos casos se han obtenido resultados apreciables en ambas líneas. b) Utilización de un Sistema de Intercambio Electrónico de Información sobre Diseños (SEID). El proyecto centró sus esfuerzos en el desarrollo del SEID, pero el mismo se encuentra subutilizado por las organizaciones beneficiarias, debido a que nunca se lo utilizó para transacciones de venta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. External Factors That Affected Project Performance (Assumptions). |
| Project Outcomes Describe the major external factors that have either enhanced or negatively affected the achievement of project outcomes. Indicate if these factors were originally contemplated as Assumptions in the Logical Framework. Aunque la implementación de los sistemas electrónicos de información ha significado importantes resultados para la comercialización de sus artesanías, se considera que el mismo ha sido utilizado de una forma limitada, principalmente cuando se conoce que el mismo no ha sido aplicado completamente para las ventas por medio del comercio electrónico. En este sentido, el proyecto no contempló el supuesto de que las nuevas formas de venta serían aceptadas por el mercado. Como parte de los supuestos del proyecto se interpretaba que las organizaciones se apropiarían de los sistemas, y que los utilizarían conforme a lo esperado. Esto sucedió parcialmente. Adicionalmente, se estima que los clientes respondieron parcialmente a las ofertas y requerimientos de información establecidos por el proyecto. Por otro lado, el hecho que PROARTE de Nicaragua haya salido del proyecto por problemas financieros, implica que el carácter Regional del Programa quedó disminuido, culminando sus actividades solamente para instituciones en México y Guatemala. |  |  |  |  |  |  |  |  | Project Outputs Describe the major external factors that have either enhanced or negatively affected the achievement of project outputs. Indicate if these factors were originally contemplated as Assumptions in the Logical Framework. El proyecto fue diseñado en los años 1998 y 1999, y los cambios tecnológicos ocurridos desde entonces, han permitido introducir nuevas tecnologías no previstas anteriormente. Por otro lado, el hecho de que el proyecto se haya ejecutado con un 78% de retraso, implica que lo previsto a la hora del diseño, termine siendo muy diferente a la hora de finalización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Efficiency in Project Implementation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicate the implementation Efficiency Rating in accordance with the criteria below: HE [ ], E [ ], I [ ], VI [ X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Highly Efficient (HE): |  |  |  | The project was implemented within the original schedule and budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efficient (E): |  |  |  | a) Most of the components of the project were implemented within the original or revised schedule and budget, and b) the overall implementation time delay is less than 15% of the original or revised schedule and budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefficient (I): |  |  |  | a) Significant components of the project were implemented with delays in accordance with the original or revised schedule and budget, and b) the overall implementation time delays is more than 15% and less than 50% of the original schedule and budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Very Inefficient (VI): |  |  |  | The project was implemented with delays representing more than 50% of the original schedule and budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicate the major reasons that affected the efficiency in project implementation in accordance with the following criteria, and provide a brief explanation below: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Delays in 1egislative approvals; [ ] Poor supplier/contractor performance; [ ] Qualified external audit. [ ] Lack of borrower/executing agency commitment and/or ownership; [ x ] Inadequate project/component design; [ ] National Policy changes. [ ] Counterpart funding shortfall; [ ] Contract condition compliance delays; [x ] Executing agency Policy changes. [x ] Weak executing agency institutional capacity; [ x ] Bank efficiency (response delays); [ ] Bank Policy changes. [ ] Community/political opposition; [X ] Procurement difficulties; [ x ] Other (please specify). [ ] Inadequate consultant performance; [ ] Inadequate cost estimates; Salida de PROARTE de Nicarágua.. [ x ] Difficulties in inter-agency coordination; [ ] Cost overrun. |
| Provide brief explanation of the major factors affecting (positively or negatively) implementation efficiency: - La Unidad Ejecutora atravesó, al principio del proyecto, por un período durante el cual se tuvo baja capacidad de ejecución y mala conducción del mismo. Esta situación se debió principalmente a varios cambios en el coordinador o director de la unidad ejecutora, lo cual provocó no sólo dificultades para conducir eficientemente el proyecto, sino además generó un retraso efectivo en su ejecución tanto en la coordinación con las otras entidades beneficiarias, así como en la parte financiera. - También se hicieron evidentes los problemas entre las unidades ejecutoras y la coordinadora, en términos que se identificaron dificultades en la coordinación interinstitucional entre las agencias responsables de la dirección del proyecto y las unidades ejecutoras, debido a que estaban geográficamente dispersas (México, Nicaragua y Guatemala), lo cual sumado a la debilidad institucional de CRECER, dificultó la ejecución del proyecto, sobretodo durante los primeros años. - El hecho de no contar con una línea base no permitió ponderar de manera efectiva el impacto del proyecto, puesto que aunque se contó con una serie de indicadores de crecimiento y metas que se fueron cumpliendo, los mismos se consideraban referenciales para cada organización; es decir, se plantearon indicadores de verificación generales para todas las organizaciones, cuando cada organización beneficiaria tenía diferentes niveles de fortaleza institucional, de productos, de mercados y de ventas. Adicionalmente, los medios de verificación propuestos, tampoco se formularon en una forma cuantitativa, sino en términos de alcance cualitativo, con lo cual tampoco se pudo precisar lo que se pretendía para cada organización. Finalmente, el hecho de que el proyecto proponía lograr ventas y transacciones electrónicas probó ser herrado, debido a que el mercado no lo aceptó. - En el caso del Banco, se dificultó la supervisión del proyecto que abarcaba 3 países, ya que CGU no contaba con los recursos financieros necesarios para supervisar las actividades in-situ. Además la alta rotación de especialistas durante su ejecución, no permitió continuidad en las relaciones con el Ejecutor. - También se evidenciaron cambios en la unidad ejecutora, principalmente al principio, con lo cual el proyecto no tuvo un desempeño normal a su inicio. - La salida de PROARTE de Nicaragua, que dejó de ser beneficiaria del proyecto debido a dificultades financieras, implicó retrasos, y el proyecto tuvo que buscar nuevos beneficiarios, no habiendo podido ubicar instituciones en Nicaragua, se incorporaron a dos instituciones Guatemaltecas adicionales. - La rescisión de contrato con PEOPLINK retrasó enormemente la ejecución del programa, debido a que hubo que diseñar una nueva estrategia basada en la contratación de consultores individuales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Sustainability Analysis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comment on the project sustainability after completion taking into consideration the strengthening of the a) institutional, b) technical and c) financial capacities resulting from project activities. a)Institucional. El proyecto construyó capacidad institucional importante a través de los componentes propios del proyecto, no cabe duda que las intervenciones en materia de informática, sistemas de costos, diseños de productos por medios digitales, la construcción de plataformas de información, mejoras en el sistema de costos y de fijación de precios, entre las principales, dan cuenta que hubo un cambio cualitativo y cuantitativo en todas las organizaciones beneficiarias que apuntan a darle sostenibilidad a los resultados del proyecto. b)Técnico. El proyecto financió de diferentes intervenciones técnicas, principalmente en el área de sistemas digitales lo cual seguramente conlleva una contribución importante a las organizaciones beneficiarias en términos de su sustentabilidad. En este sentido, vale la pena mencionar la captura de imágenes digitales para sus productos, la base de datos de clientes en donde se vaciaron las percepciones de éstos con respecto al tipo de productos que buscan, la creación de la página Web para poder contar con información constante y actualizada y la utilización de un sistema de intercambio electrónico de información sobre diseños, constituyen elementos que permiten configurar los avances significativos que planteó su implementación en las organizaciones y su indudable contribución a la sostenibilidad técnica de las mismas. Un elemento adicional, se refiere al hecho que no sólo se hicieron los cambios tecnológicos indicados, sino también se capacitó a personal de las organizaciones justamente para poder contar con cuadros técnicos capaces para hacer un uso más efectivo de las innovaciones tecnológicas introducidas, los cuales permanecen en las instituciones y le dan mantenimiento a los sistemas. c)Financiero. El proyecto posibilitó el incremento de la facturación y del número de clientes por parte de las organizaciones. Este es un impacto apreciable e importante del cambio sustancial que significó el proyecto en términos de sus condiciones de sostenibilidad financiera, que incluso trascienden al nivel de las familias de los productores, pues ante un repunte en las ventas, se genera un incremento en los ingresos y con ello una redistribución de los beneficios para las familias de los productores, un hecho que evidencia no sólo el impacto de las intervenciones en el ámbito institucional, sino también en términos financieros. Si a lo anterior se agrega que se desarrollaron planes de negocios para cada organización beneficiaria, sin duda sus condiciones de ventas pueden continuar mejorándose, todo lo cual facilita los esfuerzos para conseguir una efectiva sostenibilidad financiera, fuera del hecho de la necesidad que cada organización vaya revisando, adaptando y actualizando su plan de negocios para mantener, mejorar y consolidar su mercado, productos y clientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Sustainability Analysis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compare expected levels of sustainability at the time of project approval with that likely to be achieved at the end of the project. If the project contemplated cost recuperation mechanisms, indicate levels achieved in comparison with the projected levels, making specific reference to shortfalls and related reasons. Tal como se indicó, al no establecerse una línea base de inicio, no permite establecer un margen de comparación en relación con los productos y efectos derivados del proyecto. Sin embargo, en términos de los mecanismos de recuperación de costos (enunciados en el Párrafo 5.4 del proyecto), la falta de especificad de cómo implementar un mecanismo de esta naturaleza par un mercado nuevo, evidenció ser un problema en el diseño de la operación. Por otro lado, de acuerdo a los datos de facturación, que muestran un incremento o mejoramiento sustancial en cada organización, son impactos directos que permiten medir condiciones de sostenibilidad en el tiempo; si a ello se suma el cambio tecnológico introducido y el fortalecimiento institucional en términos de imagen, diseños, mercados, comercialización, costos y precios, se puede apreciar que la intervención realizada por el proyecto, si contribuyó a un introducir un mecanismo de recuperación de costos durante su ejecución, que configura la base de sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo. Sin embargo, es menester mencionar que la facturación por ventas, aunque ciertamente mejora los ingresos de los beneficiarios o productores, no constituye en si mismo un mecanismo de recuperación de costos, lo cual también evidencia un problema de diseño. Include the conclusion and recommendation of the sustainability workshop and specify the measures that have been agreed with the EA to ensure the continuity of project activities after completion, and comment if these agreed measures are being taken by the EA and if they likely to continue in the future. Para este proyecto, no se realizó un taller de sostenibilidad. Indicate if in your view there are major internal or external factors that may affect the sustainability of the project in the future. El hecho de contar con un conjunto de elementos necesarios, tales como un sistema electrónico de datos, de mercados, de clientes, de productos y un plan de negocios, seguramente contribuye –tal como se ha observado con la facturación y ventas- a la sostenibilidad financiera; sin embargo, este esfuerzo no termina ahí, por lo que es conveniente que las organizaciones continúen con su trabajo de relaciones, contactos con clientes, negociación, colocación o venta y una continúa exploración de nuevos mercados y productos, para que la intervención del proyecto contribuya a asegurar la permanencia de las organizaciones y sus actividades en el futuro, sobretodo a través del mejoramiento continuo de herramientas electrónicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considering the previous analysis, rate the probability for the sustainability of this project during the next three (3) years |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Very Probable (VP) X Probable (P)  Low Probability (LP)  Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Very Probable (VP) | Most of the factors influencing project sustainability were included in the project design; during project execution there was significant progress in its institutionalization; at the project completion future actions required to ensure sustainability and a strong commitment is observed from the national authorities to maintain an ongoing flow of project outputs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Some factors influencing project sustainability were included in the project design; during project execution some efforts were made towards its institutionalization; at the project completion future actions required have been foreseen in order to ensure sustainability of the project. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Probability (LP) | Some factors influencing project sustainability were included in the project design; during project execution few efforts were made towards its institutionalization; at the project completion the future actions to be taken in order to ensure project sustainability, are not clear. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | There are no foundations to expect project sustainability. The factors influencing project sustainability were not considered, neither during project design nor execution. No progress is observed towards the project institutionalization and no future actions required have been established to ensure project sustainability |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VIII. Lessons Learned

### Provide a detailed account of lessons learned from the implementation of the project, considering critical factors that affected the design,, approval, negotiation, execution, monitoring and completion of the project.. In this analysis, consider a) technical, b) institutional and c) operational factors related to the project, as well as external factors that affected project performance. In addition, make recommendations for the improvement of future project design and execution, specifying measures and actions to improve project performance and results, as well as those for strengthening project supervision and monitoring. - Cuando se diseña un sistema de información como el SIED debe calificarse su viabilidad por cada organización beneficiaria para que el mismo tenga no sólo la capacidad de internalizarse, sino principalmente de utilizarse efectiva y plenamente. - Lo establecido en la Cláusula Undécima del Convenio, que definía la contratación directa de PEOPLINK para implementar varias actividades del proyecto, particularmente en lo referido a transferencia tecnológica, fue un fracaso. La institución no respondió a las necesidades de los clientes, que buscaban soluciones específicas para cada caso. Esto terminó en la rescisión del contrato con PEOPLINK, y en la contratación de consultores individuales, quienes respondieron con mayor cabalidad a los requerimientos individuales de cada beneficiario. - Es necesario que en este tipo de proyectos regionales, el Banco (las Representaciones) cuenten con los recursos suficientes para poder hacer una supervisión efectiva del mismo in situ.. - Se debe mantener una persona encargada del proyecto por parte del Banco, puesto que en este caso hubo cambios constantes de los funcionarios a cargo del proyecto, con lo cual tampoco se contribuye a su desempeño efectivo. - Es necesario contar con una línea base para el proyecto, que no sólo cuente con indicadores o medios de verificación, sino además pueda incorporar los diferentes niveles de cada una de las beneficiarias. - Es conveniente precisar o calificar el significado de los mecanismos de recuperación de costos para que puedan evaluarse correctamente. - El comercio de artesanía por medio de la WEB resulta ser poco efectivo, puesto que los precios del producto y su envío resultan ser muy altos cuando el volumen no es a gran escala, situación que pone fuera a los posibles pequeños compradores o minoristas. Este sistema resulta ser muy efectivo solo para hacer contacto visual de los productos que existen a la venta, pero no genera la confianza del comprador para realizar transacciones financieras y comerciales.

Provide a summary of the Final Report of the Executing Agency, emphasizing results obtained and lessons learned and action to be taken to ensure project sustainability, as well as its own evaluation of the Bank’s performance. Include said report as an Annex IX. Completion Report of the Executing Agency. Para este proyecto no se redactó un Memorando del Ejecutor debido a que el proyecto terminó el 3 de julio del 2004, y a partir de ese momento, por falta de recursos, se dejó de pagar a los responsables de la conducción del proyecto. Sin embargo, se previó esta situación, y se contrataron los servicios de un consultor especializado, quién preparó un Informe Final del Proyecto en el cual se contempla la percepción del ejecutor respecto al proyecto en general, y de alguna manera sobre el Banco, en su función de supervisor de mismo. Entre los varios temas que se describen en este informe, se incluyen los siguientes: a) Descripción general del proyecto y metodología de la evaluación; b) Cumplimiento de los objetivos y actividades del proyecto; c) Evaluación de aspectos específicos del proyecto; d) Conclusiones. Dentro del referido estudio, se incluyen observaciones hechas por los beneficiarios y responsables del proyecto con respecto a la cooperación y el Banco. En este sentido, se considera que dicho informe sustituye, al memorando del ejecutor.

X. Other Annexes

Include any other document that may contribute to a better understanding of the development results of the project. 1. Informe final del Proyecto.