## FORMATO
PLAN DE ADQUISICIONES
País: Honduras |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) | [5 empty] | Sector: | Público
Número del Proyecto: HO-L1121 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Programa de Integración Vial Regional II
Período del Plan: 2016-2020
No. Item | Ref. Componente | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y monto |  | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF | Local / Otro | BID/MIF % | Local / Otro % | Inicio del Proceso de adquisición o selección | Terminación del Contrato
BIENES
1 | FI | Adquisición de Equipo Informático | 50000 | LPN | Ex-Ante | 50000 | 0 | 100% | 0% | 2017-09-01 | 2018-03-01 | Pendiente
2 | FI | Adquisición de Software | 70000 | LPN | Ex-Ante | 70000 | 0 | 100% | 0% | 2018-03-01 | 2018-10-01 | Pendiente
3 | FI | Acondicionamiento de Espacios de Oficinas | 200000 | LPN | Ex-Ante | 200000 | 0 | 100% | 0% | 2018-03-01 | 2018-10-01 | Pendiente
4 | FI | Equipos de Transporte | 100000 | LPN | Ex-Ante | 100000 | 0 | 100% | 0% | 2018-03-01 | 2018-10-01 | Pendiente
Sub Total Bienes |  |  | 420000 |  |  | 420000 | 0
OBRAS
1.1 | OC | Corredor Logístico Carretera CA-5 Norte, La Barca- Pimienta. Lote A: La Barca- Potrerillos (18 meses). Lote B: Potrerillos- Pimienta (12 meses). | 43455000 | LPI | Ex - ante | 43455000 | 0 | 100% | 0% | 2016-10-01 | 2019-07-01 | Pendiente
1.2 | OC | Construcción Obras por definir | 21000000 | LPI | Ex - ante | 20000000 | 0 | 95.24% | 0% | 2018-04-01 | 2021-01-01 | Pendiente
Sub Total Obras |  |  | 64455000 |  |  | 63455000 | 0
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA
2.1 | OC | Fideicomiso de apoyo a implementación de Planes de Reasentamiento La Barca-Pimienta | 60000 | CD | Ex-ante | 0 | 60000 | 0% | 100% | 2016-11-01 | 2018-01-01 | Pendiente
2.2 | OC | Fideicomiso de apoyo a implementación de Planes de Reasentamiento de las Obras por definir | 120000 | LPN | Ex-ante | 120000 |  | 100% | 0% | 2017-07-01 | 2019-11-01 | Pendiente
2.3 | OC | Proveedores de Servicios Tramo Muestra | 100000.001 | LPN | Ex-Ante | 100000.001 | 0 | 100% | 0% | 2017-03-01 | 2018-01-01 | Pendiente
2.4 | OC | Proveedores de Servicios Tramo por definir | 100000 | LPN | Ex-Ante | 100000 | 0 | 100% | 0% | 2018-08-01 | 2019-07-01 | Pendiente
2.5 | FI | Capacitación de Recursos Humanos | 330000 | LPN | Ex-Ante | 330000 | 0 | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2018-01-01 | Pendiente
Sub Total Servicios Diferentes a Consultoría |  |  | 710000.001 |  |  | 650000.001 | 60000
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Firmas Consultoras
3.1 | OC | Supervisión Corredor Logístico Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte, Tramo III, La Barca- Pimienta (22meses) | 2604800 | SBCC | Ex- ante | 2604800 | 0 | 100% | 0% | 2016-08-01 | 2019-04-01 | Pendiente
3.2 | OC | Supervisión Construcción Obras por Definir | 1470200 | SBCC | Ex- ante | 1470200 | 0 | 100% | 0% | 2018-01-01 | 2020-07-01 | Pendiente
3.3 | OC | Firma para la implementación Plan de Reasentamiento La Barca - Pimienta | 190000 | SD | Ex- ante |  | 190000 | 0% | 100% | 2016-09-01 | 2017-07-01 | Pendiente
3.4 | OC | Caracterización Socioeconómica y Elaboración e Implementación Planes de Acción de Reasentamiento (PAR) Proyecto por definir. | 450000 | SBCC | Ex- ante | 450000 | 0 | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2019-01-01 | Pendiente
3.5 | OC | Estudios Técnicos Económicos y Socio ambientales | 500000 | SBCC | Ex- ante | 500000 | 0 | 100% | 0% | 2018-02-01 | 2019-05-01 | Pendiente
3.6 | OG | Auditorias | 75000 | SBCC | Ex-ante | 75000 |  | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2021-05-01 | Pendiente
Sub Total Firmas Consultoras |  |  | 5290000 |  |  | 5100000 | 190000
Consultores Individuales - Personal
3.7 | OG | Gestión del Programa (Contratación de Servicios de Consultorías para Gerenciamiento del Programa ) | 875000 | CCIN | Ex-ante | 875000 | 0 | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2021-01-01 | Pendiente
3.8 | OG | Monitoreo Y Evaluación | 50000 | CCIN | Ex-ante | 50000 | 0 | 100% | 0% | 2020-05-01 | 2021-01-01 | Pendiente
3.9 | OG | Asistencia Técnica | 75000 | CCIN | Ex-Ante | 75000 | 0 | 100% | 0% | 2017-09-01 | 2019-07-01 | Pendiente
Sub Total Firmas Consultores Individuales | Total Personal |  | 1000000 |  |  | 1000000
Total Servicios de Consultoría |  |  | 6290000 |  |  | 6100000
Sub Total Adquisiciones |  |  | 77165000.001 |  |  | 65525000.001
Total Adquisiciones |  |  | 77165000.001 |  |  | 65525000.001
|  |  | Preparado por: INVEST-H |  |  |  |  | Fecha: Agosto 2016
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.