## Plano Aquisição
|  | Empréstimo |  | : 4302/OC-BR (BR-L1487)
|  | Mutuário |  | : Município de Salvador
|  | Programa |  | : Projeto Novo Mané Dendê-Salvador
|  | Ano/Período |  | : 2019
Plano de Aquisição - Versão 5
Atualizado em: |  | 18/06/2019
Atualização nº: |  | 5
Atualizado por: |  | Elaine Souza de Menezes
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | SEINFRA |  | Obras de Resíduos Sólidos |  |  | Construção de Galpão de Triagem, Ecopontos e Pontos Verdes | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 2038484.32 | 4.6 | 95.4 | 01.04 | 01.04.02.01, 01.04.02.02, 01.04.02.03 | Ex-Ante | 01/12/2019 | 01/03/2020 |  |  | Previsto
1.2 | SEINFRA |  | Obras de infra-estrutura |  |  | Redes de Macro e micro-drenagem, redes de esgotamento sanitário e abastecimento de água, sistema viário, parques e praças e Contenção de Encostas. | LPI - Licitação Pública Internacional | 1 |  | 47650046.4 | 55.19 | 44.81 | 01.01 | 01.01.01.01, 01.01.01.02, 01.01.02.01, 01.01.02.02, 01.01.03.01, 01.01.03.02, 01.01.04.01, 01.01.04.03 | Ex-Ante | 01/08/2019 | 01/11/2019 |  |  | Previsto
1.3 | SEINFRA |  | Obras de Habitação e Equipamentos Urbanos |  |  | Construção e unidades habitacionais e equipamentos urbanos (incluindo as ligações de água e esgoto das novas unidades) | LPI - Licitação Pública Internacional | 1 |  | 39490204.12 | 50 | 50 | 01.01 | 01.01.04.02, 01.01.04.03 | Ex-Ante | 01/04/2020 | 01/10/2020 |  |  | Previsto
1.4 | SEINFRA |  | Obras de Iluminação pública |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 1246034.2 | 50 | 50 | 01.01 | 01.01.04.04 | Ex-Post | 01/07/2020 | 01/07/2020 |  |  | Previsto
1.5 | SEINFRA |  | Melhorias habitacionais e ligações intradomiciliares |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 3123238.62 | 50 | 50 | 01.01 | 01.01.03.02, 01.01.04.02 | Ex-Post | 01/01/2020 | 01/06/2020 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total | 93548007.66
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SEINFRA |  | Recicladores de entulho (equipamentos) |  |  | 5 unidades (inclui Fornecimento, Montagem e Instalação) | CP - Comparação de Preços | 1 |  | 74880.15 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.01 | Ex-Post | 01/01/2020 | 01/04/2020 |  |  | Previsto
2.2 | SEINFRA |  | caminhão 3/4 c/ carroceria baú |  |  | 1 unidade (inclui Fornecimento, Montagem e Instalação) | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 191412.46 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.03 | Sistema Nacional | 01/01/2020 | 01/04/2020 |  |  | Previsto
2.3 | SEINFRA |  | equipamentos eletromecânicos e manuais |  |  | inclui Fornecimento, Montagem e Instalação | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 148610.09 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.04 | Sistema Nacional | 01/01/2020 | 01/04/2020 |  |  | Previsto
2.4 | SEINFRA |  | PEVs (conteiner) |  |  | 8 unidades (inclui Fornecimento, Montagem e Instalação) | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 15348.09 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.05 | Sistema Nacional | 01/01/2020 | 01/04/2020 |  |  | Previsto
2.5 | SEINFRA |  | EPI para cooperadores |  |  | para 1 ano (inclui Fornecimento) | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 116834.94 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.06 | Sistema Nacional | 01/01/2020 | 01/04/2020 |  |  | Previsto
2.6 | SEINFRA |  | caixas soterradas ou semi-soterradas |  |  | inclui Fornecimento, Montagem e Instalação | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 161445.66 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.02 | Ex-Post | 01/01/2020 | 01/04/2020 |  |  | Previsto
2.7 | SEINFRA |  | Aquisição de móveis para UGP |  |  | mesas, cadeiras e armários | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 30000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 01/07/2019 | 01/08/2019 | Pregão - Registro de Preço |  | Previsto
2.8 | SEINFRA |  | Aquisição de ultrabooks |  |  | 7 ultrabooks | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 12000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 01/08/2019 | 01/09/2019 | Pregão |  | Previsto
2.9 | SEINFRA |  | Aquisição de Software para apoio da UGP |  |  | Aquisição de 02 licenças de uso de software autodesk arqueture, engineering e construction; aquisição de 02 licenças para Coreldraw Graphics suit 2019 single e user business license ( windows); aquisição de 04 licenças para de programa de gerenciamento de projeto e aquisição de 01 licença pacote office para vários usuários. | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 22000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Ex-Post | 31/07/2019 | 31/08/2019 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total | 772531.39
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SEINFRA |  | Contratação do Sistema, Gestão Monitoramento e Avaliação (SGMAP) |  |  | Administração do Programa | SN - Sistema Nacional | 1 | PR 121/2019 - SEINFRA | 118351.35 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 01/01/2019 | 01/03/2019 | Pregão |  | Contrato em Execução
PR 1374/2018 - SEINFRA
3.2 | SEINFRA |  | Contratação de Serviços Reprográficos |  |  | Cópias de plantas, plotagens e impressões (por 12 meses) | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 13000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 01/04/2019 | 01/06/2019 | Pregão |  | Previsto
3.3 | SEINFRA |  | Aluguel de sala |  |  | Aluguel de espaço de 80 m² incluindo custo com condomínio (valor anual) | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 20000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 01/10/2019 | 01/11/2019 | PMS |  | Previsto
3.3 | SEINFRA |  | Aluguel de veículo |  |  | 02 veículos utilitários tipo minivan por 47 meses | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 51000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 31/07/2019 | 07/08/2019 | Pregão registro de preços |  | Previsto
[9 empty] | Total | 202351.35
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SEINFRA |  | Elaboração dos Projetos Executivos dos Equipamentos Urbanos |  |  | Equipamentos Urbanos (Mercado, Terminal de Ônibus, Centro Comunitário e Creche/Escola) | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 229729.73 | 100 |  | 01.02 | 01.02.03.01 | Ex-Ante | 01/07/2019 | 01/11/2019 |  |  | Previsto
4.2 | SEINFRA |  | Elaboração dos Projetos Executivos das Tipologias Habitacionais |  |  | Habitação | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | PR 1645/2018 - SEINFRA |  | 495382.26 | 100 |  | 01.02 | 01.02.02.01 | Ex-Ante | 01/02/2019 | 01/08/2019 |  |  | Processo em Curso
4.3 | SEINFRA |  | Elaboração e implantação de Projeto Piloto de Resíduos Sólidos |  |  | Projeto Executivo | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 44516.52 | 48 | 52 | 01.04 | 01.04.01.01 | Ex-Post | 01/09/2019 | 01/12/2019 |  |  | Previsto
4.4 | SEINFRA |  | Elaboração e Execução do Trabalho Técnico Social |  |  | Reassentamento | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | PR 1634/2018 - SEINFRA |  | 3376816.54 | 100 |  | 01.05 | 01.05.03.01 | Ex-Ante | 01/11/2018 | 01/08/2019 |  |  | Processo em Curso
4.5 | SEINFRA |  | Cadastro |  |  | Reassentamento | SN - Sistema Nacional | PR 634/2017 - FMLF |  | 221300.41 |  | 100 | 01.05 | 01.05.06.01 | Sistema Nacional | 13/03/2018 | 01/03/2018 | Tomada de Preços Nº 04/2018-FMLF |  | Contrato Concluído
4.6 | SEINFRA |  | Monitoramento da qualidade da água do Riacho Mané Dendê |  |  | Ações ambientais | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 245466.54 | 50 | 50 | 02.01 | 02.01.01.01 | Ex-Post | 01/08/2019 | 01/10/2019 |  |  | Previsto
4.7 | SEINFRA |  | Comunicação e educação |  |  | elaboração do plano; implantação em resíduos sólidos, sanitário, ambiental, reassentamento e institucional; trabalho e renda (Plano + ações) | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 888793 | 40 | 60 | 02.04 | 02.04.02.01 | Ex-Ante | 01/06/2019 | 01/06/2019 |  |  | Previsto
4.8 | SEINFRA |  | Firma de supervisão |  |  | Supervisão de obras | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 3543315.5 | 50 | 50 | 01.03 | 01.03.01.01, 01.03.02.01, 01.03.03.01, 01.03.04.01 | Ex-Ante | 14/05/2019 | 01/10/2019 |  |  | Processo em Curso
4.9 | SEINFRA |  | Empresa de Gerenciamento |  |  | Firma de apoio ao gerenciamento do Programa | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | PR 1603/2018 - SEINFRA |  | 6358870.53 | 98 | 2 | 03.01 | 03.01.02.01 | Ex-Ante | 01/12/2018 | 01/08/2019 |  |  | Processo em Curso
4.10 | SEINFRA |  | Elaboração de Projetos Executivos de saneamento e urbanização |  |  | Redes de Macro e micro-drenagem, redes de esgotamento sanitário e abastecimento de água, sistema viário, parques e praças e contenção de Encostas. | CD - Contratação Direta | PR 749/2019 - SEINFRA |  | 391767.31 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.01 | Ex-Ante |  | 10/07/2019 |  | BR12022 | Processo em Curso
[8 empty] | Total |  | 15795958.34
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | SEINFRA |  | Especialista em Planejamento |  |  | Arquiteto ou engenheiro com experiência em planejamento de obras (12 meses) | CQ3CV - Comparação de Qualificações | PR 353/2019 - SEINFRA | 41000 | 20 | 80 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 01/04/2019 | 03/07/2019 |  |  | Processo em Curso
5.2 | SEINFRA |  | Especialista Ambiental |  |  | Engenheiro Sanitarista Ambiental (10 meses) | CQ3CV - Comparação de Qualificações | PR 277/2019 - SEINFRA | 31000 | 20 | 80 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 01/04/2019 | 10/06/2019 |  |  | Contrato em Execução
5.3 | SEINFRA |  | Especialista Jurídico |  |  | Advogado (12 meses) | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 41000 | 20 | 80 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 01/05/2019 | 01/08/2019 |  |  | Previsto
5.4 | SEINFRA |  | Especialista Monitoramento de água |  |  | Engenheiro ou Biólogo com experiência em elaboração de plano de monitoramento de águas. | CQ3CV - Comparação de Qualificações | PR 557/2019 - SEINFRA | 21000 | 20 | 80 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 01/05/2019 | 10/06/2019 |  |  | Contrato em Execução
5.5 | SEINFRA |  | Especialista em Resíduos Sólidos |  |  | Engenheiro Civil com experiência em projetos de Resíduos Sólidos | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 58361.17 | 20 | 80 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 01/07/2019 | 20/07/2019 |  |  | Previsto
5.6 | SEINFRA |  | Especialista em Aquisições |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 15727.71 | 20 | 80 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 15/07/2019 | 20/07/2019 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total | 208088.88
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | SEINFRA |  | Capacitação e Assistência Técnica para cooperativas de resíduos sólidos |  |  | suporte gerencial e administrativo às cooperativas; capacitação do operador do equipamento reciclador de entulho; controle de miniecopontos; supervisão implantação projeto piloto | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 188518.3 | 50 | 50 | 02.02 | 02.02.01.01, 02.02.02.01, 02.02.03.01, 02.02.04.01, 02.02.05.01 | Ex-Ante | 01/08/2019 | 01/11/2019 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total |  | 188518.3
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 110715455.92

## Comentários
| Empréstimo | : 4302/OC-BR (BR-L1487)
| Mutuário | : Município de Salvador
| Programa | : Projeto Novo Mané Dendê-Salvador
| Ano/Período | : 2019
Plano de Aquisição - Versão 5
Atualizado em: | 18/06/2019
Atualização nº: | 5
Atualizado por: | Elaine Souza de Menezes
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  |  | COMENTÁRIO
1. OBRAS
1.1 Obras de Resíduos Sólidos |  |  | Alteração do modalidade de licitação e percentual do pari passu.
1.2 Obras de infra-estrutura |  |  | Atualização da data de publicação e assinatura de contrato. Ajuste no percentual BIDxPMS
1.4 Obras de Iluminação pública |  |  | Alteração do método de revisão
1.5 Melhorias habitacionais e ligações intradomiciliares |  |  | Alteração do método de revisão
2. BENS
2.1 Recicladores de entulho (equipamentos) |  |  | Alteração na modalidade de licitação, do pari passu e do método de revisão
2.2 caminhão 3/4 c/ carroceria baú |  |  | Alteração do pari passu.
2.3 equipamentos eletromecânicos e manuais |  |  | Alteração do pari passu.
2.4 PEVs (conteiner) |  |  | Alteração do pari passu.
2.5 EPI para cooperadores |  |  | Alteração do pari passu.
2.6 caixas soterradas ou semi-soterradas |  |  | Alteração na modalidade de licitação, do pari passu e do método de revisão
2.7 Aquisição de móveis para UGP |  |  | Atualização das datas de publicação e assinatura de contrato
2.8 Aquisição de ultrabooks |  |  | Ajuste na descrição da aquisição, atualização dos valores e datas de contratação e homologação
2.9 Aquisição de Software para apoio da UGP |  |  | Nova aquisição incluída.
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
3.3 Aluguel de sala |  |  | Atualização das datas de publicação e assinatura de contrato
3.3 Aluguel de veículo |  |  | Nova aquisição incluída
4. CONSULTORIAS FIRMAS
4.1 Elaboração dos Projetos Executivos dos Equipamentos Urbanos |  |  | Atualização das datas de publicação e assinatura de contrato
4.2 Elaboração dos Projetos Executivos das Tipologias Habitacionais |  |  | Atualização da data assinatura de contrato
4.3 Elaboração e implantação de Projeto Piloto de Resíduos Sólidos |  |  | Atualização das datas de publicação e assinatura de contrato. Alteração do método de revisão
4.4 Elaboração e Execução do Trabalho Técnico Social |  |  | Atualização da data assinatura de contrato
4.5 Cadastro |  |  | Atualização do status da conclusão da aquisição e data de conclusão
4.6 Monitoramento da qualidade da água do Riacho Mané Dendê |  |  | Atualização das datas de publicação e assinatura de contrato
4.8 Firma de supervisão |  |  | Atualização das datas de publicação, assinatura de contrato e status
4.9 Empresa de Gerenciamento |  |  | Atualização da data assinatura de contrato
4.10 Elaboração de Projetos Executivos de saneamento e urbanização |  |  | Alteração da modalidade de contratação (Contratação direta), alteração do valor da contratação, atualização da data assinatura de contrato e status da aquisição.
5. CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
5.1 Especialista em Planejamento |  |  | Atualização da data de assinatura de contrato
5.2 Especialista Ambiental |  |  | Atualização assinatura de contrato e status da Aquisição
5.3 Especialista Jurídico |  |  | Atualização da data do contrato
5.4 Especialista Monitoramento de água |  |  | Atualização data da assinatura do contrato e status da aquisição
5.5 Especialista em Resíduos Sólidos |  |  | Atualização do valor da contratação e datas de publicação e homologação
5.6 Especialista em Aquisições |  |  | Exclusão do Especialista em Orçamento e inclusão do Especialista em Aquisições