## Plano Aquisição
|  | Empréstimo |  | : 4302/OC-BR (BR-L1487)
|  | Mutuário |  | : Município de Salvador
|  | Programa |  | : Projeto Novo Mané Dendê-Salvador
|  | Ano/Período |  | : 2020
Plano de Aquisição - Versão 9
Atualizado em: |  | 22/12/2020
Atualização nº: |  | 9
Atualizado por: |  | Julio Fon
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | SEINFRA |  | Construção dos Ecopontos - Obras de Resíduos Sólidos |  |  | Ecoponto Piloto | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 183324.82 |  | 100 | 01.04 | 01.04.02.01 | Sistema Nacional | 20/12/2020 | 20/02/2021 | Tomada de Preço |  | Previsto
1.2 | SEINFRA |  | Obras de infra-estrutura |  |  | Redes de Macro e micro-drenagem, redes de esgotamento sanitário e abastecimento de água, sistema viário, parques e praças e Contenção de Encostas. | LPI - Licitação Pública Internacional | 1 |  | PR - 129/2019 - SEINFRA | 31320057.25 | 55.19 | 44.81 | 01.01 | 01.01.01.01, 01.01.01.02, 01.01.02.01, 01.01.02.02, 01.01.03.01, 01.01.03.02, 01.01.04.01, 01.01.04.03 | Ex-Ante | 16/12/2019 | 13/11/2020 |  |  | Processo em Curso
1.3 | SEINFRA |  | Obras de Habitação |  |  | Construção e unidades habitacionais | LPI - Licitação Pública Internacional | 1 |  |  | 25490204.12 | 50 | 50 | 01.01 | 01.01.04.02 | Ex-Ante | 15/12/2020 | 30/03/2021 |  |  | Previsto
1.4 | SEINFRA |  | Obras de Iluminação pública |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1151534.2 | 50 | 50 | 01.01 | 01.01.04.04 | Ex-Ante | 01/12/2020 | 01/03/2021 |  |  | Processo em Curso
1.5 | SEINFRA |  | Melhorias habitacionais e ligações intradomiciliares |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 3123238.62 | 50 | 50 | 01.01 | 01.01.03.02, 01.01.04.02 | Ex-Ante | 18/12/2020 | 01/03/2021 |  |  | Previsto
1.6 | SEINFRA |  | Construção do Galpão de Triagem - Obras de Resíduos Sólidos |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 589505.32 | 8.18 | 91.82 | 01.04 | 01.04.02.03 | Ex-Ante | 05/02/2022 | 07/06/2022 |  |  | Previsto
1.7 | SEINFRA |  | Construção dos Pontos Verdes e demais Ecopontos - Obras de Resíduos Sólidos |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 295557.67 | 4.6 | 95.4 | 01.04 | 01.04.02.01, 01.04.02.02 | Ex-Post | 05/02/2022 | 07/06/2022 |  |  | Previsto
1.8 | SEINFRA |  | Obras de Equipamentos Urbanos |  |  | Lote 1 – Mercado Público e Terminal de Ônibus, Lote 2 – 2 Escolas e Lote 3 – Centro Comunitário | LPN - Licitação Pública Nacional | 3 |  |  | 12328774.3 | 50 | 50 | 01.01 | 01.01.04.03 | Ex-Ante | 15/12/2020 | 18/03/2021 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total | 74482196.3
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SEINFRA |  | Recicladores de entulho (equipamentos) |  |  | 5 unidades (inclui Fornecimento, Montagem e Instalação) | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 74880.15 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.01 | Ex-Post | 06/06/2021 | 06/10/2021 |  |  | Previsto
2.2 | SEINFRA |  | Caminhão 3/4 c/ carroceria baú |  |  | 1 unidade (inclui Fornecimento, Montagem e Instalação) | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 191412.46 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.03 | Sistema Nacional | 06/06/2021 | 06/10/2021 |  |  | Previsto
2.3 | SEINFRA |  | Equipamentos eletromecânicos e manuais |  |  | Inclui Fornecimento, Montagem e Instalação | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 148610.09 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.04 | Sistema Nacional | 06/06/2021 | 06/10/2021 |  |  | Previsto
2.4 | SEINFRA |  | PEVs (contêiner) |  |  | 8 unidades (inclui Fornecimento, Montagem e Instalação) | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 15348.09 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.05 | Sistema Nacional | 06/06/2021 | 06/10/2021 |  |  | Previsto
2.5 | SEINFRA |  | EPI para cooperadores |  |  | para 1 ano (inclui Fornecimento) | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 116834.94 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.06 | Sistema Nacional | 06/06/2021 | 06/10/2021 |  |  | Previsto
2.6 | SEINFRA |  | caixas soterradas ou semi-soterradas |  |  | inclui Fornecimento, Montagem e Instalação | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 161445.66 | 20 | 80 | 01.04 | 01.04.03.02 | Ex-Post | 06/06/2021 | 06/10/2021 |  |  | Previsto
2.7 | SEINFRA |  | Aquisição de móveis para UGP |  |  | CT 218/2018-SEMGE - Alberflex Indústria de Móveis Ltda. (concluído US$ 53.009,79). Mesas, cadeiras e armários | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | PR - 3357/2018 - SEMGE | 62500 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 01/11/2019 | 30/01/2020 | Pregão - Registro de Preço |  | Contrato Concluído
2.8 | SEINFRA |  | Aquisição de ultrabooks |  |  | 7 ultrabooks | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 30188.68 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 31/05/2020 | 15/11/2020 | Pregão |  | Processo em Curso
2.9 | SEINFRA |  | Aquisição de Software para apoio da UGP |  |  | 201900004444-BUILDTECH Licenciamento e Serviços de Tecnologia EIRELI Aquisição de 02 licenças de software autodesk arqueture, engineering e construction (concluído US$ 13,673.82). Aquisição de 02 licenças de Coreldraw Graphics suit 2019 single e user business license (windows). Aquisição de 04 licenças de programa de gerenciamento de projeto e aquisição de 01 licença de pacote office para vários usuários. Aquisição de 01 Licença de software BIM -Building Information Modeling. | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | PR - 6062/2019 - SENGE | 32000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 15/12/2020 | 15/02/2021 |  |  | Contrato Concluído
2.10 | SEINFRA |  | Aquisição e instalação de divisórias |  |  | CT 20190000386 -SEMGE FINALE Sistemas Construtivos Ltda. Divisórias comuns e acústicas incluindo portas vidros e ferragens necessárias | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | PR - 6068/2019 - SEMGE | 4359.88 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 27/01/2020 | 01/03/2020 |  |  | Contrato Concluído
[10 empty] | Total | 837579.95
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SEINFRA |  | Contratação do Sistema, Gestão Monitoramento e Avaliação (SGMAP) |  |  | CT 002/2019 - SEINFRA Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. Administração do Programa | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | PR 121/2019 - SEINFRA | 118351.35 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 13/02/2019 | 20/03/2019 | Pregão |  | Contrato em Execução
PR 1374/2018 - SEINFRA
3.2 | SEINFRA |  | Contratação de Serviços Reprográficos |  |  | CT 004/2020 - SEINFRA ESTAÇÃO DIGITAL SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI EPP. Cópias de plantas, plotagens e impressões (por 12 meses) | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | PR 555/2019 - SEINFRA | 13000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 05/02/2020 | 19/03/2020 | Pregão |  | Contrato em Execução
3.3 | SEINFRA |  | Aluguel de sala |  |  | Aluguel de espaço de 80 m² incluindo custo com condomínio (valor anual) | SN - Sistema Nacional | 1 |  | PR 1607/2019 - SEMGE | 20000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 15/11/2020 | 30/01/2020 |  |  | Contrato em Execução
3.4 | SEINFRA |  | Aluguel de veículo |  |  | CT 055/2019-SEMGE Tardane Logística Ltda - EPP. 03 veículos utilitários tipo sedan por 47 meses | SN - Sistema Nacional | 1 |  | PR 6027/2018 - SEMGE | 152432.43 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 31/07/2020 | 07/08/2019 | Pregão registro de preços |  | Contrato em Execução
3.5 | SEINFRA |  | Plataforma de Armazenamento/Gerenciamento de Arquivos-On Line |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.6 | SEINFRA |  | Aluguel de ar condicionado |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 25000 |  | 100 | 03.01 | 03.01.01.02 | Sistema Nacional | 15/11/2020 | 01/12/2020 | Registro de preço |  | Previsto
3.7 | SEINFRA |  | Contratação de Segurança Privada |  |  | Segurança para garantir a integridade do Residencial Novo Mané Dendê - MCMV | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 90566 | 20 | 80 | 01.01 | 01.01.04.02 | Ex-Post | 29/12/2020 | 18/01/2021 |  |  | Nova Licitação
[10 empty] | Total | 419349.78
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SEINFRA |  | Elaboração dos Projetos Executivos dos Equipamentos Urbanos |  |  | CT 001/2020 -Globo Engenharia EIRELI. Equipamentos Urbanos (Mercado, Terminal de Ônibus, Centro Comunitário e Creche/Escola) | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | PR - 1114/2019 - SEINFRA |  | 229729.73 | 100 |  | 01.02 | 01.02.03.01 | Ex-Ante | 05/07/2019 | 07/02/2020 |  | BR12069 | Contrato em Execução
4.2 | SEINFRA |  | Elaboração dos Projetos Executivos das Tipologias Habitacionais |  |  | CT 020/2019 Consórcio FFA Arquitetura / DOTO Engenharia - Habitação | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | PR-749/2019 - SEINFRA |  | 495382.26 | 100 |  | 01.02 | 01.02.02.01 | Ex-Ante | 01/02/2019 | 12/12/2019 |  | BRB3977 | Contrato em Execução
4.3 | SEINFRA |  | Elaboração Projeto Executivo Galpão de Triagem - Resíduos Sólidos |  |  | Projeto Executivo | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 13354.96 | 47.75 | 52.25 | 01.04 | 01.04.01.01 | Ex-Post | 29/04/2021 | 25/08/2021 |  |  | Previsto
4.4 | SEINFRA |  | Elaboração e Execução do Trabalho Técnico Social |  |  | CT 011/2019 Diagonal Urbana Consultoria Ltda. Reassentamento | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | PR 1634/2018 - SEINFRA |  | 3376816.54 | 100 |  | 01.05 | 01.05.03.01 | Ex-Ante | 05/12/2018 | 03/09/2019 |  | BR12044 | Contrato em Execução
4.5 | SEINFRA |  | Cadastro |  |  | 005/2018 OESTE - Organização, Estradas, Topografia e Engenharia Ltda. Reassentamento | SN - Sistema Nacional |  | PR 634/2017 - FMLF |  | 221300.41 |  | 100 | 01.05 | 01.05.06.01 | Sistema Nacional | 13/03/2018 | 13/03/2018 | Tomada de Preços Nº 04/2018-FMLF |  | Contrato Concluído
4.6 | SEINFRA |  | Monitoramento da qualidade da água do Riacho Mané Dendê |  |  | Ações ambientais | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 150000 | 50 | 50 | 02.01 | 02.01.01.01 | Ex-Post | 18/06/2020 | 20/12/2020 |  |  | Processo em Curso
4.7 | SEINFRA |  | Elaboração do Plano de Comunicação |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 02.04 | 02.04.02.01 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.8 | SEINFRA |  | Firma de supervisão |  |  | 005/2020 Consórcio NIPPON KOEI LAC - GEOHIDRO - GEPRO. Supervisão de obras | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | PR -1200/2019 - SEINFRA |  | 3543315.5 | 50 | 50 | 01.03 | 01.03.05.01 | Ex-Ante | 14/05/2019 | 15/07/2020 |  | BR12113 | Contrato em Execução
4.9 | SEINFRA |  | Empresa de Gerenciamento |  |  | CT 019/2019 Consórcio Gerenciador Novo Mané Dendê-EGJR. Firma de apoio ao gerenciamento do Programa | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | PR-1633/2018 - SEINFRA |  | 3770066.19 | 80 | 20 | 03.01 | 03.01.02.01 | Ex-Ante | 01/12/2018 | 12/12/2019 |  | BR12064 | Contrato em Execução
4.10 | SEINFRA |  | Elaboração de Projetos Executivos de saneamento e urbanização |  |  | CT 007/2019 Consórcio FFA Arquitetura /Planos Engenharia. Redes de Macro e micro-drenagem, redes de esgotamento sanitário e abastecimento de água, sistema viário, parques e praças e contenção de Encostas. | CD - Contratação Direta |  | PR 749/2019 - SEINFRA |  | 391767.31 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.01 | Ex-Ante |  | 10/07/2019 |  | BR12022 | Contrato em Execução
4.11 | SEINFRA |  | Projeto executivo de Iluminação Pública |  |  | CT 018/2019-Quality Engenharia e Consultoria Ltda | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | PR - 1115/2019 - SEINFRA |  | 50542.07 | 54.32 | 45.68 | 01.02 | 01.02.08.01 | Ex-Post | 07/09/2019 | 10/12/2019 |  |  | Contrato em Execução
4.12 | SEINFRA |  | Elaboração de projeto de Geração de Trabalho e Renda |  |  | Elaboração do Plano das ações de Geração de Trabalho e Renda. | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 180000 | 50 | 50 | 02.04 | 02.04.03.01 | Ex-Post | 01/12/2020 | 15/02/2021 |  |  | Previsto
4.13 | SEINFRA |  | Elaboração e implantação do Plano de Educação Sanitária e Ambiental |  |  | Elaboração do plano; implantação em resíduos sólidos, sanitária e ambiental. | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 700000 | 40 | 60 | 02.04 | 02.04.02.01 | Ex-Ante | 18/06/2020 | 26/02/2021 |  |  | Processo em Curso
4.14 | SEINFRA |  | Implementação do Plano de Comunicação |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 710551.86 | 50 | 50 | 02.04 | 02.04.02.01 | Ex-Ante | 10/06/2020 | 15/02/2021 |  |  | Processo em Curso
4.15 | SEINFRA |  | Elaboração Projeto Executivo para Ecopontos e Pontos Verdes - Resíduos Sólidos |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 31161.58 | 47.75 | 52.25 | 01.04 | 01.04.01.01 | Ex-Post | 06/07/2021 | 06/11/2021 |  |  | Previsto
4.16 | SEINFRA |  | Elaboração de Cadastro Técnico de Imóveis para Melhorias Habitacionais |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 182850 | 50 | 50 | 01.01 | 01.01.04.02 | Ex-Post | 15/12/2020 | 15/02/2021 |  |  | Nova Licitação
[9 empty] | Total |  | 14046838.41
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | SEINFRA |  | Especialista em Planejamento |  |  | CT 006/2019 Alexinaldo Esteves Silva Souza. Arquiteto ou engenheiro com experiência em planejamento de obras (12 meses) | CQ3CV - Comparação de Qualificações | PR 353/2019 - SEINFRA |  | 37108.2 | 21.89 | 78.11 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 01/04/2019 | 03/07/2019 |  |  | Contrato Concluído
5.2 | SEINFRA |  | Especialista Ambiental |  |  | CT 004/2019 Andréa Mota Marchesini. Engenheiro Sanitarista Ambiental (10 meses) | CQ3CV - Comparação de Qualificações | PR 277/2019 - SEINFRA |  | 31127.31 | 21.92 | 78.08 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 01/04/2019 | 10/06/2019 |  |  | Contrato Concluído
5.3 | SEINFRA |  | Especialista Jurídico |  |  | CT 009/2019 Valéria Cordeiro Barbosa. Advogado (12 meses) | CQ3CV - Comparação de Qualificações | PR - 451/2019 - SEINFRA |  | 41000 | 20 | 80 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 01/05/2019 | 01/08/2019 |  |  | Contrato em Execução
5.4 | SEINFRA |  | Especialista Monitoramento de água |  |  | CT 015/2019 Luciano Matos Queiroz. Engenheiro ou Biólogo com experiência em elaboração de plano de monitoramento de águas. | CD - Contratação Direta | PR - 1264/2019 - SEINFRA |  | 8934.53 | 19.55 | 80.45 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Ante | 04/11/2019 | 02/12/2019 |  | BR12078 | Contrato Concluído
5.5 | SEINFRA |  | Especialista em Resíduos Sólidos |  |  | CT 008/2019 Maria de Fátima Abreu. Engenheiro Civil com experiência em projetos de Resíduos Sólidos | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 58361.17 | 20 | 80 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 01/07/2019 | 12/08/2019 |  |  | Contrato em Execução
5.6 | SEINFRA |  | Especialista em Aquisições |  |  | CT 014/2019 Marcos Teixeira de Almeida | CQ3CV - Comparação de Qualificações | PR - 1090/2019 - SEINFRA |  | 11988.25 | 24.09 | 75.91 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 15/07/2019 | 10/10/2019 |  |  | Contrato Concluído
5.7 | SEINFRA |  | Especialista em recursos hídricos |  |  | CT 016/2019 Fernando Fernandes da Silva. Engenheiro Civil, sanitarista ou ambiental com especialização na área de recursos hídricos | CQ3CV - Comparação de Qualificações | PR - 1207/2019 - SEINFRA |  | 9588.34 | 22.5 | 77.5 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 27/09/2019 | 02/12/2019 |  |  | Contrato Concluído
5.8 | SEINFRA |  | Especialista em fauna e flora |  |  | CT 017/2019 Luiz Armando de Araujo Goes Neto. Engenheiro florestal, Engenheiro Agrônomo ou Biólogo | CQ3CV - Comparação de Qualificações | PR - 1208/2019 - SEINFRA |  | 14685.66 | 22.41 | 77.59 | 1 | 03.01 | 03.01.02.02 | Ex-Post | 27/09/2019 | 02/12/2019 |  |  | Contrato Concluído
5.9 | SEINFRA |  | Especialista em elaboração de Relatório Intermediário |  |  | Formação Superior em qualquer área, preferencialmente Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 4500 | 20 | 80 | 1 | 03.02 | 03.02.02.01 | Ex-Post | 20/11/2020 | 15/12/2020 |  |  | Nova Licitação
[8 empty] | Total |  | 217293.46
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | SEINFRA |  | Capacitação e Assistência Técnica para cooperativas de resíduos sólidos |  |  | Suporte gerencial e administrativo às cooperativas; capacitação do operador do equipamento reciclador de entulho; controle de miniecopontos; supervisão implantação projeto piloto | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 188518.3 | 50 | 50 | 02.02 | 02.02.01.01, 02.02.02.01, 02.02.03.01, 02.02.04.01, 02.02.05.01 | Ex-Ante | 29/01/2021 | 28/05/2021 |  |  | Previsto
6.2 | SEINFRA |  | Capacitação para Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 12000 | 50 | 50 | 02.05 | 02.05.02.01 | Ex-Ante | 30/11/2020 | 10/01/2021 |  |  | Nova Licitação
[9 empty] | Total |  | 200518.3
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 90203776.2

## Comentários
| Empréstimo | : 4302/OC-BR (BR-L1487)
| Mutuário | : Município de Salvador
| Programa | : Projeto Novo Mané Dendê-Salvador
| Ano/Período | : 2020
Plano de Aquisição - Versão 9
Atualizado em: | 22/12/2020
Atualização nº: | 9
Atualizado por: | Elaine Souza de Menezes
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  |  | COMENTÁRIO
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
3.7 Contratação de Segurança Privada |  |  | Nova Aquisição