## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 0 | 0

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MHyFP | Repositorio de datos | Hardware | Licitación Pública Nacional |  |  | 447600 | 100% |  | 2 | Ex-Ante | ago-18 | ago-20 |  | Licitación Pública Internacional
MHyFP | Repositorio de datos | Software | Licitación Pública Nacional |  |  | 400000 | 50% | 50% | 2 | Ex-Ante | ago-18 | ago-20 |  | Licitación Pública Nacional
MHyFP | Instrumentos de gestión interna SPEyPD | Desarrollo de sistema de seguimiento, plazos y productos de la SPEyPD. Software | Licitación Pública Nacional |  |  | 200000 | 100% |  | 4 | Ex-Ante | ago-18 | ene-19 |  | Comparación de Precios
MHyFP | Mejora de los sistemas de informacion | Hardware | Licitación Pública Nacional |  |  | 375000 |  | 100% | 2 | Ex-Ante | ene-17 | 2017-06-17 |  | Contratación Directa
MHyFP | Mejora de los sistemas de informacion | Software | Licitación Pública Nacional |  |  | 722400 | 100% |  | 2 | Ex-Ante | ene-17 | 2017-06-17 |  | Sistema Nacional
Licitación Internacional Limitada
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
MHyFP | Digitalizacion de expedientes |  | Licitación Pública Nacional |  |  | 353000 | 100% |  | 3 | Ex-Ante
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en el menor costo
Selección Basado en Presupuesto Fijo
[14 empty] | Llave en mano | Bienes
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
MHyFP | Reingenieria de procesos |  | 3CV |  | 168000 | 100% |  | 1 | 5 | Ex-Post | ene-17 | 2017-06-17 |  | Suma alzada | Obras
MHyFP | Coordinador General |  | 3CV |  | 120000 | 100% |  | 1 | 5 | Ex-Post | ene-17 | 2017-06-17 |  |  | Servicios de No Consultoría
MHyFP | Coordinador Tecnico 1 |  | 3CV |  | 120000 | 100% |  | 1 | 5 | Ex-Post | ene-17 | 2017-06-17
MHyFP | Coordinador Tecnico 2 |  | 3CV |  | 120000 | 100% |  | 1 | 5 | Ex-Post | ene-17 | 2017-06-17 |  |  | Servicios de No Consultoría
MHyFP | Coordinador Tecnico 3 |  | 3CV |  | 120000 | 100% |  | 1 | 5 | Ex-Post | ene-17 | 2017-06-17 |  | Suma global | Servicios de No Consultoría
MHyFP | Coordinador Tecnico 4 |  | 3CV |  | 120000 | 100% |  | 1 | 5 | Ex-Post | ene-17 | 2017-06-17 |  | Suma global | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
[14 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
[14 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional