# MÉXICO

# INFORME DE LA TERCERA EVALUACIÓN

# (Versión Final)

# PROYECTO

# DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS PARA SU INTEGRACIÓN

# A LA MAQUILA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

# CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

# NO REEMBOLSABLE No. ATN/ME-6811-ME

# MARZO - ABRIL

# 2004

# JOSE ANTONIO LANUSSE

# CONSULTOR

# INDICE

I.-	ANTECEDNETS DEL PROYECTO.................................................................	  3

A.- OBJETIVOS DEL PROYECTO..................................................................	  3

B.-COMPONENTES DEL PROYECTO..........................................................		  4

C.-OTRAS OBLIGACIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR..................	  4

D.-ENTORNO MACROECONÓMICO............................................................	  6

II.-	OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN...............................................................		  6

A.-OBJETIVO GENERAL.................................................................................	  6

B.-OBJETIVOS ESPECIFICOS........................................................................	  6

III.-	TEMAS Y AREAS DE LA EVALUACIÓN.....................................................		  7

A.-CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES................	  7

B.-ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.............	  8

B.1 ORGANIZACION, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL

PROGRAMA (ESTRUCTURA DE CENTRIS)..................................	  8

B.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL..................................	  9

B.3 OBJETIVOS, PLANES DE TRABAJO Y METAS......................	  9

B.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL............................	10

C.-ANALISIS DEL COMPONENTE DE DESARROLLO LOCAL...............	10

D.-ANALISIS  DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE SERVICIOS

EMPRESARIALES.........................................................................................	14

E.-SITUACION FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO...	19

E.1 SITUACION FINANCIERA............................................................	19

E.2 DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PROGRAMA

CENTRIS...........................................................................................	19

IV.-	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................	20

A.-CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES

PRINCIPALES................................................................................................	20

B.-ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.............	20

B.1 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL

PROGRAMA (ESTRUCTURA DE CENTRIS)...........................	20

B.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL...................................	21

B.3 OBJETIVOS, PLANES DE TRABAJO Y METAS......................	21

B.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL............................	21

C.-COMPONENTE DE DESARROLLO LOCAL............................................	22

D.-COMPONENTE DE DESARROLLO DE SERVICIOS

EMPRESARIALES........................................................................................	22

E.-SITUACION FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO...	23

E.1 SITUACION FINANCIERA............................................................	23

E.2 DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PROGRAMA

CENTRIS...........................................................................................	24

# I.-	ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1	Con fecha 15 de Junio del 2000 se procede a firmar el Convenio de Cooperación Técnica No reembolsable No. ATN/ME-6811-ME, entre el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana A.C., CDT, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con el objetivo de formalizar el otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable por parte del BID al CDT hasta por el monto de un millón trescientos setenta mil dólares (US$ 1.370.000). A su vez el CDT tiene que aportar la suma de un millón trescientos setenta mil dólares (US$ 1.370.000), por lo que el monto total del Proyecto asciende a la suma de dos millones setecientos cuarenta mil dólares (US$ 2.740.000).

  - A los efectos de poder enfocar adecuadamente la presente evaluación se han tomado como antecedentes sustantivos y fuentes de referencia de las actividades: (i) el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable  No. ATN/ME-6811-ME firmado entre Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, CDT, y el Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución del Programa “Desarrollo de Pequeñas Empresas para su Integración a la Maquila en el estado de Baja California” y sus Anexos A, B, y C; (ii) el ANEXO VI Presupuesto Desglosado por Actividades de los Documentos Técnicos elaborados por la Consultoría que diseño el Programa; (iii) el Informe de la Segunda Evaluación del Proyecto llevada a cabo en diciembre del 2002; (iv) El Plan Estratégico de CENTRIS para el 2003; (v) el VI Informe de Labores de CENTRIS, correspondiente al periodo 15 de diciembre del 2002 al 14 de junio del 2003, y (vii) Informe de Avance del Programa presentado por el Director de CENTRIS a Diciembre del 2003 al BID ().

1.3	Adicionalmente se ha considerado pertinente presentar una breve descripción de la situación socio-económica de México y del Estado de Baja California y la ciudad de Tijuana y su zona de influencia, en el entendido que es uno de los factores de entorno que influye sobre el sector empresarial y consecuentemente sobre proyectos como el presente.

# A.-	OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4	El objetivo es promover el desarrollo de pequeñas empresas y nuevas iniciativas empresariales dirigidas a la provisión de insumos para la industria maquiladora y/o a las exportaciones, en un marco de desarrollo regional que se caracteriza por un proceso de integración transfronteriza entre los estados de Baja California, en México y en California, Estados Unidos.

1.5	Los objetivos específicos son: (i) Fortalecer el proceso de desarrollo local en el ámbito de la región Tijuana-San Diego; y (ii) facilitar el fortalecimiento institucional de las pequeñas empresas (PE) y su acceso a servicios empresariales apropiados para su mejor desarrollo.

### B.-	COMPONENTES DEL PROYECTO

1.6	El Programa prevé la implantación de dos componentes:

1.6.1	1. Apoyo al desarrollo local.  Este componente permitirá capacitar al personal que se estime necesario para su ejecución, permitiendo de esta forma una mejor participación en el proceso de desarrollo local. Se financiará también la realización de un proceso de planeación participativa dirigido a la integración de las necesidades de la PE en los planteamientos estratégicos de la región, ejercicio que concluirá con la definición de un plan de acción concreto.  Los resultados de este ejercicio serán validados en foros empresariales locales y transfronterizos, estos últimos coordinados y cofinanciados con San Diego Dialogue. Para sustentar este proceso de integración económica, el Programa apoyará el establecimiento de un sistema de información económica, que se acogerá en un web-site. Con este fin, se buscará aglutinar, complementar y estandarizar la información de distintas fuentes para establecer bases de datos dirigidas al sector empresarial de Tijuana y de Baja California y a los gobiernos locales. El acceso a estas bases de datos tendrá un costo que variará en base al valor añadido que le incorpore el Programa ().

    - 2. Desarrollo de servicios empresariales y asistencia a las nuevas iniciativas. Las actividades previstas en este componente() son:

(a)	Promoción de la demanda.  El Programa establecerá un fondo para incentivar la demanda de la PE; financiación de estudios específicos de la demanda de servicios; el fondo podrá financiar  parcialmente no más del 50% del costo de los respectivos servicios, y sólo al comienzo el costo del servicio, siempre y cuando no haya otros subsidio para el mismo fin. Se preferirá la utilización de “bonos”; a la vez, se podrá financiar un porcentaje del costo en aquellos servicios que deban ser personalizados;

- Mejora e implantación de servicios empresariales. Durante la preparación del Programa, se ha identificado una demanda por un conjunto de productos en las áreas de capacitación empresarial, apoyo al desarrollo de iniciativas empresariales e ISO 9000. El Programa financiará la capacitación de capacitadores, la transferencia a instituciones de Tijuana de experiencias exitosas de apoyo a nuevos negocios e implantación de una red empresarial, basadas en las experiencias realizadas en California; y

- Desarrollo de Proveedores. Esta actividad será realizada con el apoyo de Nacional Financiera (NAFIN) y se propone identificar, por lo menos, tres empresas maquiladoras como caso piloto y proporcionarles un esquema de organización para el desarrollo de sus cadenas productivas.

C.	OTRAS OBLIGACIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR

1.7	Además de las Condiciones previas al primer Desembolso establecidas en el Artículo tercero del Convenio y el Artículo Segundo de las Normas generales aplicables a las Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, se establecen Condiciones Especiales en relación a que los recursos de la Contribución se deberán desembolsar preferentemente en forma pari passu con los recursos del Aporte de contrapartida con una diferencia máxima de hasta el 25% de las cantidades desembolsadas por concepto de Aporte. Asimismo se establece que el Organismo Ejecutor presente a aprobación del Banco un Plan Operativo Anual (POA) con su correspondiente presupuesto y cronograma de ejecución.

1.8	El CDT será el Organismo Ejecutor y establecerá una Unidad Ejecutora para la administración del Programa, que contará con un Director del Programa y un asistente, y será supervisada por la Comisión de Fomento e Integración Industrial y Comercial del CDT. La función de esta unidad será la de coordinar las actividades del Programa, administrar los recursos, supervisar la implantación de los diversos componentes y coordinar con las otras instituciones involucradas. El CDT será también responsable de la formación del jurado para el premio a la empresa innovadora, y de los procesos de licitación y selección de las entidades de servicios que recibirán el apoyo del Programa. El reglamento de estos procesos deberá ser aprobado por el Banco en los seis (6) meses después del primer desembolso ().

1.9	Igualmente se establece que: “El Programa prevé colaborar con algunas entidades de México y de Estados Unidos, que han desarrollado experiencias exitosas en campos específicos. Por ejemplo, el San Diego Dialogue colaborará estrechamente con el Programa en el desarrollo de los Foros Transfronterizos (componente 1); CONNECT brindará al Programa el acceso al premio al empresario innovador y la transferencia de su metodología al personal del Programa; el Southwestern College transferirá al sistema de apoyo a emprendedores en la definición de planes de negocios (componente 2). Las transferencias de estas experiencias al contexto de Tijuana requerirá contratar el apoyo de las tres instituciones antes referidas. Con relación a los proyectos de integración transfronterizos, la Comisión de Fomento del CDT aprobará las propuestas y, una vez recibida la no objeción del Banco, podrá autorizar el compromiso de recursos()”.

1.10	Igualmente se establece que: “El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco informes semestrales de progreso de las actividades del Programa, los cuales tendrán en cuenta los resultados alcanzados en los diferentes componentes del mismo y su aporte al cumplimiento de los objetivos. Además, deberá prepararse un informe anual sobre el impacto del desarrollo del proyecto, considerando también los factores ambientales ()”.

##### D.-	ENTORNO MACROECONÓMICO

1.11	En el presente acápite se hará una breve descripción del entorno macroeconómico para situar al proyecto en dicho contexto.

1.12	Los análisis sobre la evolución de diversos indicadores de la economía nacional nos dicen que desde la parte final del 2003 y enero del 2004 comienza a verse una recuperación de la actividad económica interna de México. Aún sin conocerse el resultado oficial del crecimiento del PIB en el 2003 se estima que el mismo puede situarse entre el 1.1 y el 1.2% (). Este modesto crecimiento de la economía está sustentado en el consumo interno ya que la inversión ha caído y las exportaciones no han crecido ().

1.13	En lo que se refiere a las perspectivas para el 2004 los analistas, en base a un llamado optimismo moderado, estiman que el PIB crecerá un 3% (algunos ubican sus proyecciones en un 2.5%) con una inflación proyectada del 3.9%(). Esta cifra está en línea con el pronóstico más reciente del Banco de México, que previó que la economía crecerá entre un 3 y 3.5% (). Los analistas estiman que el crecimiento en el presente año estará asociado a un crecimiento del sector exportador de manufacturas, a la recuperación del consumo y a un crecimiento importante en el sector de la construcción. Obviamente el crecimiento esta muy vinculado al comportamiento de la economía de Estados Unidos pero uno de los elementos que de todas formas se presenta como una debilidad para la economía mexicana es la imposibilidad de enfrentar las reformas estructurales que se necesitan para reducir los costos de transacción y que están vinculadas a la política fiscal, la laboral  y a la política energética.

### II.-	OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

### A.-	OBJETIVO GENERAL

2.1.	La evaluación tiene como objetivo general evaluar los resultados del Proyecto, su impacto y el grado de sustentabilidad de las actividades realizadas y poner en perspectiva la experiencia acumulada, las lecciones aprendidas y los cambios económicos y de mercado para sentar las bases para la estructura que regirá la dirección estratégica y funcional del programa en los próximos años.

B.-	OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.2	Evaluar los resultados del Proyecto, su impacto y el grado de sustentabilidad de las actividades realizadas y comparar los mismos con los objetivos estipulados en el Convenio de Cooperación Técnica.

2.3	Evaluar, determinar y enfocar con precisión la dirección del programa en los próximos dos años sobre la base de las experiencias de los últimos cinco años. Al respecto y en el caso que amerite se deberán proponer cambios, ajustes y/o acciones relevantes en la organización y/o ejecución, que permitan optimizar el apoyo que CENTRIS ofrece a las pequeñas empresas de Tijuana.

2.4	Asesorar a CENTRIS en la preparación de una solicitud de extensión del programa al BID.

2.5	Revisar y opinar sobre el Plan de Trabajo Anual 2004 para presentarse al BID.

2.6	La presente evaluación, que es la tercera que se realiza en el Proyecto, se lleva a cabo a los 45 meses de firmado el convenio y buscará cumplir con los requerimientos establecidos en el Párrafo 7.02 del Anexo A del Convenio para la tercera evaluación con la excepción de lo relacionado a la facilidad financiera, FONDO TIJUANA, que a la fecha todavía no ha entrado en operación.

# III.-	TEMAS Y AREAS DE LA EVALUACIÓN

### A.-	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES PRINCIPALES

3.1	En lo que tiene que ver con el Pari Passu a la fecha del presente informe CENTRIS la relación esta en el marco de lo estipulado ya que los recursos de los aportes están un 15% debajo de los fondos desembolsados por el Banco().

3.2	Todavía esta pendiente de cumplirse con la obligación que tiene CENTRIS - CDT de elaborar el Reglamento para la formación del jurado para el premio a la empresa innovadora, y de elaborar la documentación que guié los procesos de licitación y selección de las entidades de servicios que recibirán el apoyo del Programa y presentarlo al Banco para su aprobación. Por información recibida del Director de CENTRIS esta consultoría ha conocido que este tema ha sido conversado con el Oficial Sectorial del Proyecto, Sr. César Bustamante.

3.3	CENTRIS debe presentar Planes Anuales de Operación. Este proceso ya esta plenamente incorporado en la institución y esta soportado por un proceso de Planificación estratégica llevado a cabo entre el 30 de marzo y el 2 de abril del 2003. Hoy Centris tiene muy adelantado un documento sobre Estrategia para los próximos dos años y un Plan Operativo para el 2004 inscrito en el mismo. Estos documentos deberán ser presentados al Banco a la brevedad posible.

3.4		El CDT – CENTRIS deberá presentar informes semestrales sobre la marcha de las actividades del proyecto e Informes Anuales que hagan referencia al impacto del Programa, considerando los efectos ambientales. A la fecha de esta Segunda Evaluación se ha entregado el VI Informe Semestral con información correspondiente al periodo enero –junio 2003 y se han estado enviando al Banco Informes de Avance del proyecto hasta diciembre del 2003. Sin perjuicio de loa anterior Centris entregará durante el mes de abril del 2004 el VII Informe Semestral.

B.	ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

B.1	ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (ESTRUCTURA DEL CENTRIS)

3.5	En la segunda evaluación se efectuaron una serie de recomendaciones sobre la presencia de CENTRIS al interior del CDT y sobre la estructura organizacional de la organización.

3.6	Pareciera evidente que la relación de CENTRIS con el CDT es normal. Según su Director, Rodrigo Gutiérrez, la conformación de un Directorio o Consejo Consultivo (hoy Comisión CENTRIS) no será posible hasta que se defina si se constituye con personería jurídica propia. Esta consultoría ve de todas formas que CENTRIS esta posicionado y ha logrado una presencia importante en el medio empresarial y una excelente relación con las autoridades de gobierno. En reunión mantenida con el Sr. Enrique Mier y Terán, quien preside la Comisión CENTRIS al interior del CDT se ratificó esta relación.

3.7	Esta consultoría se reitera en que la organización de CENTRIS es excesivamente liviana para la cantidad de actividades que debe llevar a cabo. Hoy se han reactivado las actividades vinculadas a las relaciones Transfronterizas entre San Diego y Tijuana y el estado de Baja California que van a demandar una gran actividad por parte de la Dirección de CENTRIS y del Econ. Ulises Elías quien esta hecho cargo de apoyar todas las actividades que se generen en el componente de desarrollo local

3.8	Por otra parte se quiere enfrentar el apoyo a sectores y subsectores productivos específicos bajo modelos de proyectos de Integración Productiva o Clusters como se menciona en párrafos posteriores de este mismo informe. Esto se ve complejo para el equipo actual agravado por la falta de reemplazo de la Sra. Alma López que estaba hecho cargo de la unidad encargada de implementar el desarrollo de Servicios Empresariales. El apoyo a clusters necesariamente implica una carga de actividad muy fuerte y el desarrollo de más de una iniciativa en ese sentido, como es el propósito de CENTRIS, demandará tiempo y dedicación de al menos un profesional que hoy la institución no lo tiene en su plantilla.

3.9	Al igual que las políticas y procesos de selección de consultores y capacitadores, las  políticas de precios y subsidios son cláusula contractual y mecanismo necesario para la operación del Programa. Debido a ello, se definieron en el documento “Políticas de Precios y Subsidios” los montos de subsidios aplicables a las empresas en función de sus ventas y el importe total del costo de las consultorías y capacitaciones. Se definió, también,  que el subsidio no podía sobrepasar el 50% del importe total del servicio empresarial, mientras que el monto total a aportar por empresa es de US$ 11,220.00.

B.2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

3.10	La capacitación del personal de CENTRIS estuvo enfocada hacia la parte de desarrollo regional y estrategia empresarial. Algunos eventos de capacitación son: Seminario Estatal de Clusters, Diplomado Desarrollo del Territorio, Curso para Formación de Consultores, Administración de Proyectos, Formación de auditores internos en ISO 9000, Planeación Estratégica, Innovación y Estrategia competitiva, y Promoción en Shows.

### B.3	OBJETIVOS, PLANES DE TRABAJO Y METAS

3.11	El proceso de Planificación de CENTRIS se refuerza con el proceso de Planificación Estratégica que se realiza del 30 de marzo al 2 de abril del 2003. Entre las principales conclusiones de dicho proceso, y que hoy orientan su gestión, tenemos: “Centris requiere ocupar ciertos espacios –otorgamiento de los servicios– con su propio personal a fin de crear valor a partir de la capacidad de su capital humano, sus procesos y sus metodologías. Esto demanda el desarrollo y especialización de su gente en metodologías y en el entendimiento de ciertos sectores de la economía de especial importancia para el desarrollo de Tijuana. A partir de esto, se podrá continuar con la subcontratación de especialistas externos que apalanquen la capacidad de Centris ().

3.12	Posteriormente CENTRIS produce un draft denominado “CENTRIS, Documento Estratégico” en que precisa más su objetivo para los próximos años y que expresamente dice: “Una de las enseñanzas más importantes durante el 2003 es que es mejor enfocarse y ser especialistas en determinados sectores productivos que ser generalistas y apoyar de forma diversificadas a las empresas. Si realmente deseamos un desarrollo integral de empresas, es necesario desarrollar proyectos con un conjunto de empresas involucradas en sectores específicos. Esta es la estrategia principal para el 2004, trabajar y centrar los esfuerzos con grupos de empresas dentro de un sector específico.”. Mas adelante al referirse al Enfoque que dará CENTRIS a sus actividades dice: “. Nuestro esfuerzo se centrará en especializarnos en ciertos sectores que consideramos importantes, sin dejar a atender a empresas individuales que no pertenecen a los sectores definidos como claves dentro de nuestro mercado. La importancia no sólo está en empresas ya establecidas sino también al apoyo de grupos de emprendedores” para continuar en párrafos subsiguientes “..El máximo valor que CENTRIS deberá entregar es un Desarrollo Estratégico sectorial/empresarial.”. Dicho enfoque se sigue precisando cuando se dice que la Propuesta de Valor debe ser: “Creación de proyectos  de desarrollo con grupos de empresas que tienen objetivos y problemas en común. Nuestro enfoque está en sectores claves en los que predominan las pequeñas y medianas empresas industriales”. Para precisar el enfoque CENTRIS define en ese mismo documento: (i) Sectores Productivos Claves: Software, Artes gráficas, Metalmecánica, Agroindustria y Biotecnología; (ii) Sectores Productivos Secundarios: Vitivinícola, Madera y muebles y Electrónica, y (iii) Empresas Individuales: Todos los demás sectores.

B.4	SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL

3.13	El sistema de calidad contempla la parte de la información relacionada a la prestación de servicios empresariales. Esta sección está en un 95% finalizada. Lo que no se contempla en este sistema es la información cuantitativa y cualitativa de las finanzas. Esta se lleva a cabo de manera externa a través de los contadores contratados por el Programa.

3.14	El sistema de información gerencial de los servicios empresariales comprende los procesos relacionados a la promoción, otorgamiento de servicios, selección y contratación de consultores, seguimientos de proyectos, entre otros.

3.15	Actualmente se está trabajando en el desarrollo de una base de datos más amplia de las pequeñas y medianas empresas, y como herramienta para llevar a cabo esto se está haciendo la adquisición de un software que facilita su ubicación geográfica en el Estado.

3.16	También, se esta implementando un sistema virtual para el control y seguimiento de proyectos que permitirá ser accesado desde cualquier computadora conectada al Internet. Los empresarios podrán ver el estatus de sus proyectos, bajar informes y hacer observaciones. El Banco también podrá accesar a los proyectos y revisar avances.

C.	ANÁLISIS DEL COMPONENTE DE DESARROLLO LOCAL

3.17	En este componente hay avances importantes en el 2003 y lo que va corriendo del 2004. El avance se da tanto en la presencia creciente de CENTRIS como un organismos reconocido por los distintos actores institucionales de Baja California para implementar estrategias de apoyo a los sectores productivos en particular las MIPYMES cuanto al espacio que se esta concretando en el dialogo transfronterizo a través de San Diego Dialogue.

3.18	Se esta trabajando en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico de Baja California, SEDECO, en la implementación de la política de desarrollo empresarial en el estado. La Política de Desarrollo Empresarial es un proyecto creado por el Gobierno del Estado, los Consejo Coordinadores Empresariales y los Consejos de Desarrollo Económico de los municipios. A raíz del concepto de planeación participativa que conlleva este proyecto en el Estado y el involucramiento tanto del sector público y privado, motivó a CENTRIS a integrarse activamente como un actor clave y formar una alianza estratégica con el Gobierno Estatal y los consejos empresariales para llevar a cabo la segunda etapa. Esta consistió en desarrollar procesos para su implementación y se llevó a cabo del mes de mayo al mes de septiembre de 2003. Esto contribuye a lograr el objetivo del componente de planeación participativa.

El rol de CENTRIS en esta segunda etapa de la planeación consistió en facilitar la consultoría para:

- Desarrollar las vocaciones productivas identificadas en la PDE centrando el desarrollo económico de estas en el funcionamiento y desarrollo de clusters

- Definir objetivos de trabajo necesario para la dirección y operación de la PDE

- Mantener vigente la PDE como instrumento rector de desarrollo económico del Estado.

3.19	Cabe mencionar que este proceso de planeación no ha finalizado, aun se encuentra en ejecución y quedan actividades por hacer. Entre estas se encuentra el rediseño y/o  creación de los procesos de trabajo del consejo estatal empresarial, el comité técnico y cada uno de los organismos privados para alinearlos a la PDE.

3.20	Con relación a los avances para formalizar relaciones de cooperaciones con instituciones de San Diego los avances en el año 2003 y lo que va del 2004 han sido significativos. Se ha consolidado una alianza estratégica importante entre CENTRIS, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), y San Diego Dialogue y la Universidad de California de San Diego.

3.21	El objetivo de la alianza y los intereses de cada una de las instituciones nombradas se ha recogido en un documento denominado “Building High Value Economic Development Capabilities in the Cross-Border Region. A Partnership of the San Diego Dialogue, CENTRIS and CICESE” y que expresa lo siguiente: “ Los objetivos y metas de la Alianza para el Desarrollo Económico Transfronterizo refleja los valores y capacidades de las tres dinámicas instituciones de San Diego y de Baja California. Esta alianza está formada por una visión compartida de la región. Dicha visión refleja un compromiso sostenible y a largo plazo y el mejoramiento de la calidad de vida para los residentes de ambos lados de la frontera, a través de la inversión, creación y expansión de Clusters de Alto Valor Agregado Económico. Los objetivos y metas de esta relación son desarrollar estrategias alcanzables que permitan concentrarse en iniciativas de desarrollo económico, enfocándose en específicos objetivos industriales que presente oportunidades, sacando ventaja de los activos complementarios que existen en la región fronteriza. Para el alcance de estas metas se necesitan fundamentalmente estrategias específicas de co-desarrollo  basadas en el entendimiento de los activos y deficiencias, un entendimiento mutuo de las capacidades de varios sectores industriales y negocios de ambos lados de la frontera, y el desarrollo de un sentido común de propósitos, de tal manera que la agenda de desarrollo económico fronteriza pueda ser desarrollada en una atmósfera de confianza, cooperación y responsabilidad.”

3.22	Esta consultoría tuvo la oportunidad de participar en varias reuniones de trabajo mantenidas en el marco de esta cooperación transfronteriza. En una de ellas se participó en un almuerzo de trabajo con el Sr. Gobernador de Baja California, Sr. Eugenio Elorduy Walter, el Sr. Enrique Mier y Terán, el Sr. Raymundo Arnaiz Presidente del Consejo Consultivo del CDT, la Sra. Mary Linderstein Walshok, Vice Canciller Asociada para Programas Públicos y Directora de Extensión Universitaria de la Universidad de California, San Diego; la Sra. Martha Lima-Morris, Directora de Proyectos Especiales de San Diego Dialogue, el Sr. Richard Simkin, Presidente del Consejo Consultivo del Foro Fronterizo, el Sr. John McNeece abogado de prestigio de San Diego y especialista en aspectos transfronterizos México – E.U.A.; el Dr. Augustine P.Gallego, Presidente del Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego; y el Sr. Rodrigo Gutiérrez, Director de CENTRIS. En esta reunión el Gobernador de Baja California comprometió el apoyo al proceso y formalizó una cooperación de US$ 50,000 para financiar actividades. Estos recursos se canalizarán a través de CENTRIS.

3.23	De todo lo observado se debe resaltar el alto protagonismo de CENTRIS en esta alianza y la significativa confianza que ha puesto en Rodrigo Gutiérrez la Dra. Mary Walshok para llevar adelante el proceso. Esto se manifestó con la coordinación de las reuniones mantenidas en Ciudad de México por parte de la Dra. Walshok los días 29, 30 y 31 de marzo del 2004.

3.24		Es sumamente probable que el proceso iniciado desemboque también en retomar el proceso con Global Connect y de hecho una conferencia al respecto realizó la Dra. Walshok en la ciudad de México el 30 de marzo bajo el título “Creación y Desarrollo de un Cluster de Innovación: CONNECT-San Diego”. El evento se efectuó en la UNAM, escuela de Ingeniería.

3.25	Dentro del presente componente se encuentra contemplado el establecimiento de un sistema de Información económica  que se debe acoger en un web-site. Como se había comentado en el informe de la segunda evaluación el web-site de CENTRIS ya estaba operando bajo el nombre de www.centris-cdt.org.mx y lo que se busca actualmente es completar el mismo con información socio económica de relevancia.	 Al respecto Centris ha firmado un convenio el 3 de marzo del 2003 con Producen para que ambas instituciones sumen esfuerzos para el desarrollo de un sistema de información estratégico que contendrá información clave de aspectos socio-económicos del Estado para la formulación de diagnósticos y proyectos de desarrollo en beneficio de las empresas y sectores de la entidad. A su desarrollo y construcción se ha sumado al comité creado por ambas instituciones un representante de SEDECO. El sistema está en elaboración, se lo ha denominado tentativamente SEIBC.ORG – Sistema Estratégico de Información de Baja California. El proyecto se dividió en seis fases, tres de las cuales se desarrollaron en el 2003 consistiendo en lo siguiente: definición de alcances del sistema, análisis de requerimientos y diseño funcional. Al día de hoy se tiene desarrollada la interfase de catálogos para almacenamiento de información. Faltan aun las fases de desarrollo, programación y equipamiento del sistema de información. Estas fases están propuestas para el 2004.

3.26	En el ámbito de las relaciones Transfronterizas también es importante las actividades que se vienen desarrollando con el Small Business Development and International Trade Center (SBDITC) ubicado en el Southwestern Community College (SWCC) de San Diego. En concreto se trata de una iniciativa conjunta que tiene como propósito desarrollar una metodología para mejorar la colaboración entre las Pymes de ambos lados de la frontera. Tiene  como objetivos específicos  (i) utilizar o trabajar con focus group para definir fortalezas y debilidades para desarrollar la colaboración interfronteriza, (ii) preparar oportunidades de negocios accesibles para las pequeñas empresas de ambos lados de la frontera; (iii) abrir las puertas para futuras interacciones y redes de cooperación entre emprendedores; (iv) promover capacidades tecnológicas en la región, y (v) que el aprendizaje del proceso de colaboración se pueda documentar como modelo para próximos proyectos. El proyecto piloto se aplicará a empresas de Software con lo cual CENTRIS sigue impulsando el clusters de Tecnologías de la Información.

3.27	Durante el año 2003 se culminó el Diplomado “Desarrollo del Territorio”. El mencionado proyecto estuvo orientado a formar, capacitar e incentivar a  promotores y facilitadores del desarrollo del territorio en técnicas, información y filosofía para el entendimiento de los espacios económicos funcionales del país.  Dicho proyecto se dio en alianza con el Centro de Investigación del Desarrollo Económico y Tecnológico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A este diplomado asistieron 2 empresas, 5 consultores, 19  participantes de organismos empresariales, 7 de instituciones de gobierno y 7 de instituciones educativas. Dentro de este proyecto surgieron varias iniciativas importantes: el estudio de las cadenas de valor del sector turismo, del software, de la industria del televisor y de la industria vitivinícola. La iniciativa más importante fue la creación de un centro de investigación dentro de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que apoye los proyectos de la iniciativa privada.

### 3.28	El Centro de Investigación de Desarrollo Económico y Tecnológico  de Tijuana es un resultado importante dentro del diplomado desarrollo del territorio. Ahí se incubó la idea de generar una unidad que apoyara los proyectos de la iniciativa privada y de desarrollo económico a la vez que incentivara la investigación y la formación de capital humano especializados en el entendimiento de los espacios económico de la región. En agosto del 2003 entre CENTRIS y la UACH  se desarrolló el plan estratégico de este centro en el que participaron representantes de la UABC, del CDT, empresarios, gobiernos y otros organismos del sector privado. Durante el periodo de julio a diciembre 2003 se llevaron a cabo gestiones para que el centro se situara en la UABC Campus Tijuana. Se planea que para mediado del mes del 2004 este centro se encuentre operando.

3.29	Finalmente cabe mencionar dentro de las actividades del presente componente el apoyo dado por CENTRIS al evento denominado Semana PYME que cada año la Secretaría de Economía lleva a cabo. Esta vez, del 5 al 7 de noviembre 2003, se llevó a cabo en Baja California y su organización la desarrolló el Gobierno del Estado con ayuda de las secretarías de atención empresarial e instituciones locales. CENTRIS, dentro de este evento, desarrollo la parte del FORO TECNOLÓGICO, el cual consistió en el pabellón de empresas de tecnologías, el seminario de desarrollo tecnológico y una conferencia.

# D.	ANÁLISIS DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES

3.30	En este componente no se ha realizado hasta la fecha el estudio específico sobre Demanda y Oferta de Servicios Empresariales que permita la Implantación de un Sistema de Bonos para Incentivar la Demanda de ese tipo de Servicios. Tampoco se ha implementado un programa que tenga como objetivo el Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Desarrollo Empresarial en Tijuana, Mexicali y demás ciudades donde opera el Proyecto. Obviamente tampoco se han seguido las recomendaciones efectuadas por la Segunda Evaluación.

3.31	Las razones de lo anterior están dadas por el proceso vivido por CENTRIS durante el año 2003 y que se genera a partir del proceso de Planificación Estratégica desarrollado en marzo y abril del 2003 en donde luego de revisar críticamente lo actuado hasta dicha fecha se priorizó otra estrategia. Dicha estrategia esta orientada a trabajar con grupos de empresas agrupadas en sectores o subsectores específicos. Dicho proceso de reflexión conceptual culmina con el documento “CENTRIS, Documento estratégico” que fuera presentado a esta consultoría y en el que entre otras cosas dice “Una de las enseñanzas más importantes durante el 2003 es que es mejor enfocarse y ser especialistas en determinados sectores productivos que ser generalistas y apoyar de forma diversificadas a las empresas. Si realmente deseamos un desarrollo integral de empresas, es necesario desarrollar proyectos con un conjunto de empresas involucradas en sectores específicos. Esta es la estrategia principal para el 2004, trabajar y centrar los esfuerzos con grupos de empresas dentro de un sector específico.”

3.32	CENTRIS esta privilegiando para el presente año y para la posible extensión del Proyecto trabajar con sectores o subsectores productivos bajo el concepto de Desarrollo de Proyectos de Integración Productiva, Cadenas Productivas o Proyectos de Asociatividad o clusters. Entendemos como Proyectos de Integración Productiva (PIP) aquellos cuyo objetivo es mejorar la competitividad de un conjunto definido de empresas de pequeña escala, sectorial y geográficamente concentrados, a través de acciones colectivas(). Al respecto CENTRIS ha identificado los sectores que se muestran el gráfico siguiente.

Elaboración CENTRIS

3.33	Como hemos dicho CENTRIS no ha desarrollado un Programa de Desarrollo de Servicios Empresariales a partir de la demanda mediante la implementación de un Sistema de Bonos tal cual se planteaba en el proyecto.

Eso se ratifica al observar la ejecución presupuestaría en el Estado de Fondos por Categoría en que el saldo a la fecha de presentación de la Solicitud de reposición No. 13 es de US$ 352,527.43 de los recursos del BID y US$ 92,532.81 de los recursos del Aporte. Es decir sólo se han usado el 22% de los fondos del BID y el 8% de los fondos del Aporte. Tampoco la ha priorizado para el presente año y la posible extensión del Proyecto por lo que se hará necesario reclasificar estos recursos.

3.34	En materia de Servicios de Desarrollo Empresarial y apoyo a nuevas iniciativas a la fecha de la presente consultoría, y según informe de CENTRIS presentado a la Secretaría de Economía de Baja California en enero del 2004, se tenía que con la provisión de Servicios Empresariales de Consultoría se llevaban atendidas un total de 140 empresas con 72 servicios de Consultoría. Ver gráfico siguiente.

Elaboración CENTRIS

3.35	Se habían efectuado un total de 49 Talleres de Análisis de Brechas a un número similar de empresas. Es importante destacar que el promedio de empleos por empresa es de alrededor de 40 personas. También se había atendido a 20 empresas con consultorías individuales en temas diversos. Finalmente se habían realizado siete consultorías a grupos de empresas con un total de 75 empresas beneficiadas. En este último grupo se encuentran empresas de los clusters (entendido este concepto en su acepción más simple como “...empresas de un mismo sector y que comparten un mismo territorio”) de lo que hablaremos en el párrafo siguiente. En general las empresas que han participado en servicios de consultoría han recibido asistencias parciales del Proyecto en un porcentaje que varía entre un 40% a un 50% del costo del evento().

3.36	En materia de capacitación tenemos que a la fecha de la presente consultoría CENTRIS ha apoyado la capacitación de 712 personas según se puede ver el gráfico siguiente. La diversidad de eventos ha sido importante siendo importante destacar que ha continuado trabajando en la Formación de Consultores. En esta línea se han desarrollado cuatro eventos con un total de 54 consultores capacitados. Adicionalmente se está llevando a cabo un nuevo programa de Formación de Capacitadores  para un total de diez (10) profesionales.

Elaboración CENTRIS

Elaboración CENTRIS

3.37	Como lo hemos mencionado precedentemente  CENTRIS ha orientado su accionar en sectores y subsectores productivos que tienen potencial de desarrollo específico. En ese sentido se han venido desarrollando un conjunto de actividades que vale destacar en el presente informe.  En primer lugar destaca los desarrollos que se han venido realizando con el sector que se identifica con Empresas vinculadas a las Tecnologías de la Información. Aquí se realizó un estudio por parte de la firma Deloitte & Touche en enero del 2003, contratado el cual se desarrolló con la alianza entre la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (CANIETI), el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (SEDECO), la Asociación de Proveedores de Tecnologías de Información (APTI), CENTRIS y empresarios. Dicho estudio se denominó “Estructura de Cluster de Tecnologías de la Información de Baja California” que permite identificar el universo empresarial, su estructura y especialización productiva, potencialidades y debilidades. Este diagnóstico definió 17 líneas de acción a tomar, entre las cuales CENTRIS se quedó a cargo del desarrollo de capital intelectual de las empresas y asistencia técnica. Tomando el liderazgo de esta actividad, CENTRIS identificó un área de especialización de capacitación: Tecnología. NET. Para esto, en conjunto con Gobierno del Estado, CANIETI y APTI se contactó a una firma especializada en el tema de .NET. Se logró que MICROSOFT México contribuyera con el 80% del costo de esta actividad. También esta apoyando la promoción y conformación de una empresa Integradora con 8 empresas del sector ubicadas en la ciudad de Tijuana.

3.38	A continuación se presente uno de los cuadros presentados en el Informe ya citado de Deloitte en el que CENTRIS aparece dentro de los organismos que ofrecen financiamiento al sector. En opinión de esta consultoría el rol de CENTRIS no es el mencionado sino de prestador de Servicios de Desarrollo Empresarial orientados a la conformación de Proyectos de Integración Productiva().

### 3.39	Otro de los proyectos que CENTRIS ha impulsado con la lógica de cadenas productivas o cluster es la Consolidación del Consejo Empresarial de Biotecnología en Ensenada. A mediados del año 2003, CANACINTRA Ensenada, en la búsqueda de mejorar la actividad económica y calidad de vida de Ensenada, tuvo la iniciativa de impulsar sectores con potencialidad a realizar actividades de alto valor agregado.  Para ello decidió crear el comité de alto valor agregado y se integró por instituciones locales y empresarios. Como primer propuesta, se eligió el sector de biotecnología por varias razones:

## La generación de conocimientos y desarrollos en materia de biotecnología marina en dos centros de investigación locales importantes (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada CICESE, y la Universidad Autónoma de Baja California UABC)

- Este sector se caracteriza por crear empleos bien remunerados por el tipo de especialización que requiere.

- Los recursos naturales marinos existentes.

Cabe mencionar que si bien esta iniciativa la comenzó CANACINTRA, su consolidación se debe a instituciones como CENTRIS, PRODUCEN, SEDECO, COPREEN, UABC, CICESE, entre otros, que vinieron a darle un impulso al esfuerzo de trabajo y a establecer reuniones semanales de planeación y seguimiento a este proyecto.

### E.-	SITUACIÓN FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

E.1	SITUACION FINANCIERA

3.40	El proyecto tiene un presupuesto global de dos millones setecientos cincuenta mil dólares (US$ 2.740,000) de los cuales la “Contribución” es de US$ 1.370,000 y el “Aporte” (local) se estima en US$ 1,370,000.

3.41	De acuerdo con el documento ESTADO DEL FONDO POR CATEGORÍAS,  elaborado por CENTRIS al mes de marzo del 2004 (este estado es anterior a la solicitud de Reposición de Fondos No. 13) se han utilizado US$ 697,982.65 de la “Contribución” que corresponden al 50.95% de la misma. A dicha fecha queda un saldo por utilizar de recursos de US$ 672,017.35, equivalentes al 49.05% de los mismos. Todo lo anterior nos habla de una lenta utilización de los recursos con relación al tiempo de ejecución que se lleva. Es importante destacar que hay partidas que no han sido utilizadas o sólo se han utilizado muy marginalmente ya que el Programa se encuentra muy atrasado en sus actividades.

3.42	Igualmente, y de acuerdo al mismo documento los Aportes de contraparte a la fecha de la presente evaluación ascienden a la suma de U$S 488,041.35. Estos recursos representan el 35.62% de los recursos comprometidos.

3.43	Se debe reiterar lo manifestado en las anteriores evaluaciones en el sentido de que el Director del Programa ha mencionado, en las distintas reuniones de trabajo mantenidas con él, que unas de las grandes preocupaciones de su gestión es el tema de los Aportes y que los retrasos en la entrega de los recursos por las entidades previamente mencionadas afectan el avance del proyecto en forma sustancial y lo tienden a desordenar en su ejecución. Esta preocupación se sustenta en lo establecido en el artículo Cuarto del Convenio en que se establece que los recursos de la Contribución deberán desembolsarse preferentemente en forma pari passu con los recursos del Aporte de contrapartida. En una palabra el Director teme gastar o comprometer recursos de los Aportes que el no puede garantizar.

## E.2.	DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PROGRAMA CENTRIS

  - El tema de alcanzar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo previsto para el cumplimiento del Convenio entre el BID/FOMIN y el CDT esta visto que no se alcanzará. Es obvio que el CDT tiene sus propios recursos y dependerá de esta instancia el fondear en el futuro a CENTRIS.

IV.-	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A.-	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES PRINCIPALES

4.1	Se había visto que a al cierre de este informe CENTRIS está cumpliendo con la condición del Pari Passu. Es de mencionar de todas formas que a CENTRIS, y en particular a la Dirección del Programa, le conlleva un gran esfuerzo para obtener los recursos de contraparte que le permitan cumplir con la mencionada condición.

4.2	También se ha visto que no se ha cumplido con la obligación que tiene CENTRIS - CDT de elaborar el Reglamento para la formación del jurado para el premio a la empresa innovadora, y de elaborar la documentación que guié los procesos de licitación y selección de las entidades de servicios que recibirán el apoyo del Programa y presentarlo al Banco para su aprobación.

4.3	Con relación al Reglamento para la formación del Jurado para entregar el premio a la empresa innovadora, la Dirección de CENTRIS ha manifestado que dado que no se ha desarrollado el Fondo Tijuana y esta visto que su proceso de implementación se demorará todavía un tiempo aún no definido no están dadas las condiciones para implementar esta obligación contractual y solicitará formalmente al Banco dar de baja la misma.

4.4	Con relación a la preparación de la documentación para los procesos de licitación y selección de las entidades de servicios que recibirán el apoyo del Programa no se ha avanzado dado que esta actividad no se ha desarrollado ni se desarrollará. Siendo además que el tema ha sido conversado y discutido con el Oficial del Proyecto es importante que el presente tema se resuelva al definirse la ampliación del plazo de ejecución del Proyecto.

B.	ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

B.1	ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (ESTRUCTURA DEL CENTRIS)

4.5	Como se ha visto precedentemente CENTRIS tiene que enfrentar fuertes retos en su futuro más aún si extiende la ejecución del proyecto como es de preverse. Se  ha reactivado todo lo relacionado al dialogo transfronterizo y seguramente se generarán nuevas actividades y no sólo los foros que están contemplados en el Proyecto. Simultáneamente se quiere enfrentar el desarrollo de clusters o proyectos de Integración Productiva en varios sectores. Esto para tener éxito dependerá de un fuerte proceso de gestión y coordinación con los grupos de empresas que hayan decido involucrarse en programas de este tipo. Por todo lo dicho es urgente que se refuerce el equipo si se quiere enfrentar con éxito los retos que la misma institución se ha impuesto. Reforzar el equipo significa contratar al menos un técnico con experiencia en trabajar en procesos asociativos con Pymes y que cumpla bajo la estrategia actual de la organización el rol que venía desempeñando Alma López.

B.2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.6	En este capítulo es poco lo que se puede agregar a lo dicho en el informe anterior. Las experiencias que se pueden recomendar están en la ciudad de Córdoba, Argentina y Ecuador. El proyecto situado en la ciudad de Córdoba esta operado por ADEC, la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba (una institución del tipo del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana) y actualmente ejecutan una nueva operación con el FOMIN para apoyar Proyectos de Integración Productiva o Clusters. También se podría visitar, en el Ecuador, a la Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional, ACUDIR, ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador que está implementando un proyecto de Desarrollo Económico Local. Este programa de entrenamiento debería involucrar al Director de CENTRIS y al Coordinador de la Unidad de Desarrollo Local.

4.7	En materia de Proyectos de Integración Productiva también se podría acceder a la base de datos de los Proyectos que apoya el FOMIN en América Latina y elegir alguno de ellos, incluso dentro de México mismo.

B.3	OBJETIVOS, PLANES DE TRABAJO Y METAS

4.8	Como se vio en la primera parte de este informe CENTRIS ha desarrollado importantes procesos de reflexión y planeación. Todo lo anterior es un esfuerzo importante de CENTRIS que en este momento y como requerimiento para la extensión del proyecto debe plasmarse en un Plan Estratégico para el periodo que se extienda el proyecto y un Operativo Anual que exprese las estrategias antes mencionadas en actividades, productos y resultados a alcanzarse(). Este es un trabajo urgente para poder asignar correctamente las cargas de trabajo.

4.9	Un comentario adicional es que en el documento ya citado “CENTRIS, Documento Estratégico” no desarrolla el tema del Desarrollo Local con la misma especificidad y profundidad en que trata el tema sobre el apoyo a los sectores productivos. Esto es curioso y seguramente se debe más a un descuido porque de hecho CENTRIS si se encuentra desarrollando dicho componente y varias de las actividades desarrolladas durante la presente consultoría han estado vinculadas a este componente. Es por tanto necesario completar el mencionado documento con las estrategias y políticas que orientarán las actividades de dicho componente y esto debe ser durante el presente mes de abril.

4.10	Obviamente el proceso de Planificación requerido implicará también una revisión del Presupuesto y una solicitud al Banco de reasignación de recursos en función de lo que se planifique.

B.4	SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL

4.11	Lo que le queda por hacer a CENTRIS está más vinculado  a los proyectos de Integración Productiva o Clusters. Aquí se ha venido trabajando en varios sectores productivos como ser el de tecnologías de la información, artes gráficas y metalmecánica y las actividades desarrolladas no están organizadas en forma sistemática como parte de un trabajo a largo plazo en un sector. Obviamente la sistematización de la información aportará luces sobre la propia experiencia y generará un valor agregado sobre modelos de intervención en proyectos de asociatividad empresarial y/o cadenas productivas.

C.	COMPONENTE DE DESARROLLO LOCAL

4.12	Los procesos están lanzados. Hoy hay un escenario rico en desafíos para CENTRIS. En opinión de esta consultoría es urgente preparar un Plan Operativo particularmente con San Diego Dialogue que lleve a feliz término lo propuesto en el Draft “Building High Value Economic Development Capabilities in the Cross-Border Region. A Partnership of the San Diego Dialogue, CENTRIS and CICESE”.

4.13	Todo lo dicho a no dudar permitirá concretar lo establecido en el componente del proyecto y que está referido a la realización Foros Empresariales locales y transfronterizos de discusión abiertos a todos los actores institucionales e individuales de Tijuana y de San Diego y dos Iniciativas Transfronterizas dedicadas a la integración regional de la Pequeña Empresa, coordinadas y cofinanciadas con SDD.

4.14	Igualmente se debe incorporar en dicha Planificación todo lo referente a las actividades que se vienen desarrollando con la Secretaría de Desarrollo Económico de baja California particularmente en lo que tiene que ver a la estrategia de Desarrollo Empresarial.

4.15	En lo referente al Sistema de Información, SEBEIC,  que se viene construyendo con Producem en opinión de esta consultoría se hace pertinente definir con mucha precisión el alcance de este Sistema de Información ya que en Baja California se ha desarrollado un Web-Site por parte del Gobierno Estatal que ya contiene importantes informaciones para el sector empresarial en general y para la Pequeña y Mediana Empresa en particular. Dicho Web-site se encuentra bajo la siguiente dirección: www.bajacalifornia.go.mx y hoy podemos encontrar a través de él por ejemplo toda la información sobre el FONDO PYME 2004 y como acceder a dichos recursos. Es parecer de esta consultoría el nicho que debe aprovechar y desarrollar CENTRIS esta en abrir un espacio a la información sobre servicios del sector privado a las Pymes que parece no recoger la página mencionada.

D.	COMPONENTE DE DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES

4.16	Como hemos visto CENTRIS esta privilegiando para el presente año y para la posible extensión del Proyecto trabajar con sectores o subsectores productivos bajo el concepto de Desarrollo de Proyectos de Integración Productiva, Cadenas Productivas o Proyectos de Asociatividad o Clusters.

Lo anterior exige una importante revisión de los contenidos de este componente en términos de lo establecido en el Anexo A del convenio firmado entre CENTRIS y el BID.	En una palabra se deben ajustar las actividades allí previstas a un programa como el que se plantea y donde sin duda se necesitarán recursos para distintos tipos de Servicios de Desarrollo Empresarial (capacitación, asistencia técnica o consultorías diversas) sobre la base de un plan de negocios a ser presentado al Banco.

4.17	El mencionado Plan de Negocios debe recoger las expectativas de CENTRIS en cuanto a sectores productivos a apoyar (ya citados en la lámina titulada  Oportunidades de Desarrollo) y los objetivos a alcanzar con cada uno de ellos. En una palabra se debe elaborar un Proyecto Específico por Sector con  un plan de actividades y su correspondiente presupuesto. Obviamente esto demanda la asignación de un técnico a tiempo completo en CNTRIS que hoy no está. Es necesario su contratación y por los tiempos del proyecto y el plazo de extensión que se defina se hace necesario que el mismo sea una persona con experiencia en el tema o con conocimientos del sector de las Pymes.

4.18	Como también lo mencionáramos en párrafos anteriores el rol de CENTRIS al apoyar estos proyectos de Integración Productiva no es el de financiamiento. Su rol puede ser muy intensivo en algunos sectores actuando como Institución Promotora u jugar un rol más secundario yendo detrás de una institución que lleve el rol de Promotora. Pero en ambos casos su participación debe ser funcional a unos objetivos definidos y que CENTRIS pretende alcanzar. Para mejor comprensión del rol que CENTRIS debe jugar se acompaña como ANEXO 1 el documento “Proyectos de Integración Productiva” presentado en nombre del FOMIN en la ciudad de Manta, Ecuador, en noviembre del 2003.

### E.-	SITUACIÓN FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

E.1	SITUACION FINANCIERA

4.19	La utilización de los recursos de la Contribución (BID) cuanto la utilización de los recursos del Aporte (CENTRIS) ha sido baja si tenemos en cuenta que en pocos meses más se van a cumplir los plazos del Proyecto. Esto trae como consecuencia que existan importantes recursos sin utilizar. En el caso de la Contribución (BID) recursos por utilizar de alrededor del 49% y en el caso de los aportes (CDT-CENTRIS) recursos por utilizar del orden del 65%.

4.20	Lo anterior lleva a que esta consultoría recomiende la extensión del proyecto dado que CENTRIS tiene retos y objetivos importantes por cumplir tanto en el componente de desarrollo local cuanto en el componente de Servicios de Desarrollo Empresarial.

## E.2.	DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PROGRAMA CENTRIS

4.21	Esta consultoría se reitera en lo afirmado en el informe correspondiente a la segunda evaluación: “......... lograr que CENTRIS alcance su sostenibilidad a partir de la prestación de servicios será muy difícil. .....Lo ideal sería que el sector privado de Baja California y en particular el CDT viera a este Proyecto como su instrumento esencial para el desarrollo de las pequeñas empresas  y de un entorno que las favorezca”. La generación de recursos vía prestación de servicios empresariales será en el mejor de los casos marginal. Lo que si parece probable y esto se validará con sus actuaciones estratégicas en el tema del Desarrollo Local y Transfronterizo, es que CENTRIS se convierta en una herramienta estratégica para las autoridades de Baja California como expresión del sector privado y que esto le facilite el acceso a fondos públicos, tanto provinciales como nacionales.

Informe entregado al Lcdo. César Bustamante con fecha 18 de diciembre del 2003

Anexo A, párrafo 2.01

Anexo A, párrafo 2.02

Anexo A, párrafo 4.01

Anexo A, párrafo 4.02

Anexo A, párrafo 7.01

Revista Mundo Ejecutivo, marzo 2004, Finanzas – termómetro por Ricardo Vásquez, página 52

Revista Poder, febrero del 2004, entrevista al Lcdo. Guillermo Ortiz, Gobernador del Banco de México en el “El Guardián de la estabilidad”, por Georgina Howard, pág. 16 a 24.

Idem anterior

Idem nota 7

Información proporcionada por la Dirección de CENTRIS al cierre del presente informe.

Taller de Planeación Estratégica de CENTRIS del 30 de marzo al 2 de abril del 2003, con la facilitación del Sr. Ing. Arturo García Torres D.

Dentro de las iniciativas de integración productiva existe un uso indistinto y poco preciso de los conceptos de redes, cadenas productiva y clusters. Aunque en la discusión académica existen diferencias conceptuales entre estos términos, para los fines de este documento no es necesario realizar este tipo de distinción.

Información proporcionada por Centris con la matriz de información de actividades desarrolladas y recibidas por esta consultoría por e-mail el 19-03-04

Orientaciones para la evaluación de proyectos de Integración Productiva, Carlos Guaipatín, Informe de Trabajo, BID, 2004.

Al 15-03-04 Centris se encontraba trabajando en su Presupuesto Operativo para el 2004 y que es parte de Plan Operativo Anual. Este documento se está remitiendo al Banco en la misma fecha.