BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Préstamo 1362/OC-VE-1

Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal

Subprograma Modernización Ministerio Público

PLAN DE ADQUISICIONES

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones |  | de Adquisiciones | Estatus |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 1. BIENES |  |  |  |  |  |  |
| #### TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - Equipos de cómputo (fase 4) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 1.041.000,67 |  | 100% | LPI | NO | II Semestre 2004 | Pendiente |
| - Infraestructura para redes y telecom. (fase 2) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 1.146.000,43 | 100% |  | LPI | NO | ### I Semestre 2005 |  |
| - Cableado Estado Vargas |  |  |  |  |  |  |
| - Monto : US$ 220.000,00 | 100% |  | LPN | NO | I Semestre 2004 | Pendiente |
| - Cableado Estado Anzoátegui |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 310.000,00 | 100% |  | LPN | NO | I Semestre 2004 | Pendiente |
| - Cableado Estado Aragua |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 265.000,00 | 100% |  | LPN | NO | I Semestre 2004 | Pendiente |
| - Cableado Cabimas, Edo. Zulia - Monto: US$ 185.000,00 | 100% |  | LPN | NO | I Semestre 2004 | Pendiente |
| - Software conectividad - Monto: US$ 155.000,00 | 100% |  | ## LPN | NO | I Semestre 2004 | Pendiente |
| - Campaña de Comunicación (medios) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 2.000.000,00 | 92% | 8% | ## LPN | NO | II Semestre 2004 | Pendiente |

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 2. CONSULTORÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - Encuesta de Opinión I Fase |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 100.000,00 | 100% |  | LPN | SI | I Semestre 2004 | Pendiente |
| - Encuesta de Opinión I, II y III Fase |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 200.000,00 | 100% |  | LPI | SI | II Semestre 2004 | Pendiente |
| - Diseño y Producción Estrategia y Campaña Educativa I |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 1.200.000,00 | 100% |  | LPI | SI | I Semestre 2004 | Pendiente |

Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

- La terminología a utilizar será: 	Pendiente/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	Pendiente/Adjudicado/Cancelado