## Hoja1
PLAN DE ADQUISICIONES
Semestre Nº 2 Julio - Diciembre 2007
Número de Préstamo/Cooperación Técnica: ATN/ME-9795-VE_____
Nombre del Programa: Desarrollo de capacidades competitivas de Microempresas, cooperativas y emprendedores del Estado Táchira______________________________________________________
No. de referencia |  | Costo estimado de la adquisición en (US$ miles) | Método de Adquisi-ción[1] | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
Categoría y Descripción
del Contrato de Adquisiciones
[5 empty] | BID % | Local / Otro % | Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición/ selección | Terminación Contrato
| 1. BIENES | 4500 | CP | Ex-ante | 100 |  | 2007-04-01 | 2007-09-01 | Adjudicado | Debido al cierre del ciclo de facturación de la universidad los comprobantes de la adquisición serán recibidos para el mes de septiembre.
1 | 2 Computadores Desktop, Monitor 17” pantalla Plana, Regulador
Un Video Bean Power Life (proyector)
Impresora Laser
2 | 1 computador Desktop, monitor de 21", regulador | 2500 | LP | Ex-ante |  | 100 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | Adjudicado
Impresora Hp
3 | Aduqisición de material promocional del centro | 1800 | LP | Ex-ante |  | 100 | 2007-01-01 | 2008-08-01 | Adjudicado
2. CONSULTORÍA
1 | Consultorías a microempresas, que constaran de un diagnóstico inicial, desarrollo del plan de de negocios, de mercadeo y financiero. (Aprox. US$ 1800 c/u) | 36000 | LP | Ex-ante | 36.11 | 63.89 | 2007-06-01 | 2008-08-01 | Por iniciar
2 | Consultorías a nuevas empresas, que constará de un diagnóstico inicial de las ideas de las nuevas empresas y del emprendimiento y plan de negocios. (Aprox. US$ 600 c/u) | 18000 | LP | Ex-ante | 72.22 | 27.78 | 2007-06-01 | 2008-08-01 | Por iniciar
3 | Consultorías de asistencia a empresas para el desarrollo de su propuesta de financiamiento a las banca (Aprox. US$ 300) | 3000 | LPN | Ex-ante |  | 100 | 2007-05-01 | 2008-08-01 | Por iniciar
4 | Consultoría para el desarrollo de aplicaciones informáticas para el centro | 3600 | LP | Ex-ante |  | 100 | 2007-07-01 | 2007-10-01 | En proceso
5 | Desarrollo y diseño de programas de mercadeo de los servicios del centro que permita tener una presencia permanente en el ambiente empresarial del Estado | 2400 | LP | Ex-ante |  | 100 | 2007-01-01 | 2008-08-01 | Por iniciar
3. PERSONAL DEL CENTRO
1 | Experto senior del centro | 28650 | LP | Ex-ante | 100 |  | 2006-12-01 | 2008-08-01 | Adjudicado
2 | Experto Junior del Centro | 14440 | LP | Ex-ante | 100 |  | 2006-12-01 | 2008-08-01 | Adjudicado
| 4, CONSULTORÍA ESPECIAL | 15960 | LP | Ex-ante | 100 |  | 2007-02-01 | 2007-07-01 | Adjudicado
1 | Diseño y Creación de un centro permanente de apoyo a las microempresas y emprendedores del estado Táchira y para Desarrollo y adaptación de metodología
1 | 5. CONSULTORÍA DE MONITOREO | 4800 | LP | Ex-ante |  | 100 | 2007-04-01 | 2007-09-01 | Por iniciar
Consultoría especial para el desarrollo y adaptación de una metodología de monitoreo y evaluación de los programas del centro
Universidad Católica del Táchira
Centro de Servicios de Consultoría
CSC-UCAT