LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#658845

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

La Empresaria del Siglo XXI

I.	Objeto

  - El objetivo del Programa es proveer a empresarias guatemaltecas oportunidades de crecimiento y expansión.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo enunciado, el Programa financiará las actividades comprendidas en los siguientes cuatro componentes:

Componente 1: Adecuación de Metodología y Preparación de Talleres.

  - El propósito de este componente es adecuar a la realidad guatemalteca la metodología ya utilizada por FUNDEMAS en El Salvador y diseñar los talleres de capacitación, que incluirán temas de desarrollo empresarial para mujeres, las oportunidades del siglo XXI, la importancia de las alianzas y la exportación como método de expansión.

  - Para el diseño del programa se aprovechará el material del programa EMPRETEC que FUNDEMAS desarrolló en el Salvador para micro y pequeñas empresarias y que se ha comprometido poner a disposición de AGG bajo un programa de intercambio sin costo en efectivo. El taller posee tres ejes importantes dentro de su metodología, los cuales consisten en: (i) identificar estrategias para potenciar las habilidades empresariales; (ii) experimentar el reconocimiento personal de las oportunidades y barreras para ser empresarias exitosas; (iii) vivenciar en forma directa y efectiva condiciones personales que poseen las participantes para el ejercicio efectivo de su eficiencia, liderazgo, crecimiento personal y estrategias de negociación.

  - Los recursos de este componente se utilizarán para financiar expertos en temas de género que estén certificados para impartir cursos bajo las directrices de EMPRETEC, con la finalidad de que se mantenga la metodología establecida. Dicha certificación es otorgada por el Centro de Desarrollo Empresarial (CEDE) de AGG.

  - Se contratarán expertos en temas de genero que se encarguen de llevar a cabo un proceso de revisión y adecuación de los materiales y metodologías existentes. Las consultorías deberán tomar como base la realidad de las mujeres de diferentes etnias y costumbres en las áreas rurales del país. Concretamente se encargarán de: (i) adecuar los materiales de desarrollo empresarial tomando en cuenta las necesidades especificas de mujeres guatemaltecas y haciendo énfasis en el aprovechamiento de las nuevas oportunidades existentes en el Siglo XXI; y (ii) fortalecer a 4 instructores del CEDE en los nuevos contenidos y metodologías de los talleres. Además, se identificarán consultoras expertas para dirigir las charlas y talleres.

  - Los recursos del componente también se utilizarán para comprar una computadora que servirá para que el coordinador del Programa lleve la base de datos, las actividades, las encuestas y seguimiento del proyecto.

  - Por último, la ejecución de este componente contempla la formalización de alianzas con organizaciones de mujeres en el interior del país que servirán como red de mercadeo y filtro para algunas de las posibles participantes del interior del país.

  - Los productos de las actividades de este componente incluyen: (i) manuales para las participantes e instructoras adaptados al contexto guatemalteco; y (ii) preparación de las instructoras.

Componente 2: Preparación de Mujeres Empresarias.

  - El propósito de este componente es ofrecer charlas a mujeres de la micro y pequeña empresa o, inclusive, a aquellas que no han establecido una empresa, y que no sean de altos recursos. Para garantizar que las asistentes a las charlas sean mujeres del grupo objetivo, AGG trabajará con organizaciones en el interior del país con los que ha establecido alianzas.

  - El contenido de las charlas estará enfocado en brindar herramientas a las participantes para que el rendimiento de sus empresas mejore y para que las mujeres que no tengan empresas establecidas estén bien preparadas para poder establecerlas. Se incluirán temas como tratados de libre comercio, tendencias de negocios y oportunidades para mujeres de expansión de negocios. Se buscará concienciar e interesar a las asistentes en asociarse a alguna de las asociaciones aliadas o a la REA. El objetivo es que la mujer se percate de las oportunidades y riesgos para que pueda prepararse para enfrentarlos y que sepa que por medio de asociaciones o redes como REA puede obtener soporte y consejos de otras empresarias para el constante mejoramiento, mantenimiento o creación de su empresa.

  - Se llevarán a cabo 6 charlas, de las cuales 5 serán en el interior del país y una en la ciudad. Se espera que en éstas participen en total aproximadamente 360 mujeres. Las charlas serán ofrecidas por expertos altamente calificados en los temas a tratar y que además del español hablen otras lenguas nativas del país. Las asistentes a las charlas deberán pagar entre $5-$15 dependiendo del cupo y tema a tratar. Los montos recaudados se reinvertirán en el Programa.

  - En cada charla, las participantes llenarán un formulario para poder verificar que las mismas pertenezcan al grupo objetivo y se les dará la oportunidad de indicar su interés en participar en el taller que se financiará con recursos del componente 3.

Componente 3: Capacitación de mujeres empresarias en “La Empresaria del Siglo XXI”

  - El propósito de este componente es capacitar a las empresarias para brindarles oportunidades de crecimiento y expansión y que así sean más competitivas para hacer frente a la globalización.

  - La ejecución de este componente se iniciará con la financiación de un taller piloto en la capital. Para este taller se convocarán un mínimo de 20 mujeres. Uno de los propósitos de este primer taller es evaluar el contenido y hacer los cambios necesarios para que tenga éxito en el interior del país, por lo que también se convocarán representantes de organizaciones de mujeres en el interior del país con las que AGG tiene establecidas alianzas. La participación de representantes de estas organizaciones permitirá además promocionar los talleres a través de sus redes informales y formales de contacto.

  - La capacitación tiene una duración objetivo de 32 horas en total. Luego de terminar el primer taller se realizará una evaluación para determinar si hay necesidad de modificar la metodología y materiales. Se prevé que el taller sea interactivo y tenga dos componentes principales: (i) las características empresariales necesarias para el manejo de una empresa, incluyendo temas como planificación, administración del tiempo, liderazgo, poder y estrategias de negociación; y (ii) enfoque en los temas específicos y actuales del Siglo XXI que incluirán el Tratado de Libre Comercio (TLC), ética empresarial, tendencias de negocios, alianzas estratégicas y beneficios de la formalización tributaria.

  - Una vez estén tabuladas las evaluaciones, AGG validará la metodología y el contenido del taller piloto y se financiarán aproximadamente doce talleres más; once de ellos en las distintas ciudades del interior del país donde AGG tiene alianzas estratégicas con organizaciones de mujeres y uno adicional en la ciudad capital para mujeres de áreas urbanas marginales. Para que la Coordinadora del Programa pueda asegurar que las participantes tienen el perfil necesario para ser beneficiaria del Programa se utilizará una hoja de inscripción que pedirá, entre otros datos, el nivel de educación, experiencia profesional, ingresos, numero de empleados, metas personales y profesionales.

  - La información de contacto de cada participante graduada del proyecto será incluida en una nueva base de datos la cual será compartida con las asociaciones o grupos aliados a AGG y además, estará disponible para el público en general con el fin de que esto sea un canal de oportunidad y alianzas estratégicas.

  - Para la realización de las charlas y talleres se trabajará directamente con ONGs, cooperativas o asociaciones, utilizando sus redes informales y formales de contacto para promocionar los eventos además de proporcionar la logística de los talleres incluyendo la contratación del espacio para el curso así como el hospedaje de los instructores. Dentro de las organizaciones con las que se podrá trabajar están incluidas las siguientes: Las Gravileas, Sacatepéquez; Ixoqi', Chimaltenango; Asociación de Mujeres para el Desarrollo Sostenible, Quetzaltenango y Huehuetenango; FUNDESA, cobertura nacional; Asociación Femenina de Desarrollo Integral, Quetzaltenango; Asociación ProMujer de Villa Nueva, Guatemala; Consejo Nacional de Mujeres Cooperativistas, cobertura nacional; Cooperativa Integral de Comercialización La Estancia R.L., Zacapa; IDEA, CDRO, Totonicapan; Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez, y FINDES, Huehuetenango; El Regalito Esmeralda, El Peten; Grupo de Mujeres Tejidos IXIL, El Quiché; Kixjo Kuzmulja (vengase y trabajemos), Sololá; Producción de Dulces Típicos Zacapanecos, Zacapa; y Asociación de Mujeres con Esperanza, Santa Cruz Balanza. Todas estas organizaciones apoyan proyectos productivos para mujeres los cuales serían complementados por un programa de capacitación específica para mujeres empresarias.

  - Los recursos del componente financiarán también la contratación de un experto (consultor técnico de acompañamiento) para que luego de concluir cada taller lleve un seguimiento y acompañamiento de las empresarias graduadas y pueda verificar si están cumpliendo con las expansiones propuestas y/o si se establecieron nuevas empresas como consecuencia del Programa. Asimismo, este consultor dará acompañamiento personalizado a las empresarias que lo necesiten.

Componente 4: Formación de la Red de Empresarias Actualizadas REA

  - Este componente tiene como propósito la creación de la REA que será una red de información y soporte a empresarias en las diferentes regiones de la república en las que se tenga alianzas estratégicas con otras entidades. La REA incluirá información de contacto y datos sobre los cursos tomados y el sector al que pertenece la empresa de cada participante. Esta red se creará con base en la información recibida de los participantes de las charlas y de los talleres que se financiarán con los recursos del segundo y tercer componente.

  - La red servirá como una herramienta para facilitar negocios entre los participantes de las capacitaciones y quienes pertenecen a otras organizaciones, cooperativas o asociaciones de mujeres en todo el país. También servirá como una guía a la cual las empresarias pueden acudir cuando necesitan consejos o apoyo con respecto a temas de manejo o creación de una empresa. La REA complementa los primeros componentes de este proyecto porque le dará al participante el seguimiento necesario para ayudarle a hacer crecer su empresa, lo cual incluye, brindarle contactos de otras empresarias según el sector, e información de eventos y otras oportunidades tales como ferias, capacitaciones, y datos relevantes como los procedimientos del registro mercantil para formalizar su empresa.

  - La AGG formalizará también una alianza con los Programas Agenda Económica de las Mujeres de UNIFEM y PNUD, financiada por el Gobierno de Suecia y el programa MyDel, de UNIFEM, UNOPS y Cooperación Italiana, que también es una iniciativa regional que opera con un enfoque territorial potenciando el empoderamiento económico de las emprendedoras locales, combinado con estrategias de gobernanza en los diferentes niveles de gestión institucional, para asegurar una perspectiva sistémica de lucha contra la pobreza dirigida a las mujeres. Esta alianza buscará aunar esfuerzos en la generación de espacios nacionales y locales de reflexión y debate sobre temas de genero, economía y desarrollo territorial.

  - La REA se conectaría con otras redes (proyecto WINNER de PNUD y la cooperación Italiana), pasando a ser parte integral de las mismas en las regiones en las que no tengan presencia. De esta forma se vincularía a las participantes de este Programa con otras mujeres empresarias dentro y fuera de Guatemala, multiplicando los alcances del mismo.

  - La finalidad de esta alianza es que REA sea la herramienta de enlace con empresarios fuera de Guatemala por medio de alianzas con entidades internacionales como: la “Red Género y Creación de Empresas de Base Tecnológica” de Costa Rica, entre otras.

  - AGG y su equipo técnico manejarán los aspectos técnicos de la (REA), sus alianzas y la página Web. Con los recursos del componente se financiará la compra de una computadora que se conectará al servidor de la AGG y se hará un vínculo a la página Web del proyecto WINNER. Cada mes, se ingresará la información empresarial y de contacto después de cada charla/taller. Los recursos del Programa se utilizarán también para el mantenimiento de la página Web.

  - También se financiará el diseño y producción de un folleto de información que se enviará a cada empresaria. La red facilitará alianzas estratégicas entre empresas de distintos tamaños y regiones. La red inicial incluirá como mínimo la información de 600 empresarias, número que se espera sea duplicado una vez puesto en marcha el proyecto WINNER de PNUD. Se estima que el nivel de crecimiento de la red generara interés en los talleres de capacitación y las charla de preparación lo cual garantiza un mercado cautivo con un efecto multiplicador el cual representará una sostenibilidad adicional al Programa. El propósito de unir proyectos empresariales y promocionar negocios de empresarias guatemaltecas es para reforzar la competitividad y crecimiento económico de las mujeres emprendedoras.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$142.940, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| CATEGORÍA | CONTRIBUCION | APORTE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Adecuación de Metodología y Preparación de Talleres | 9,890 | - | 9,890 |
| 2. Preparación de Mujeres Empresarias | 10,600 | 3,000 | 13,600 |
| 3. Capacitación de Mujeres Empresarias todas la regiones | 75,650 | 7,700 | 83,350 |
| 4. Formación de la red de empresarias actualizadas rea | 2,700 | 6,200 | 8,900 |
| ADMINISTRACIÓN | 950 | 21,750 | 22,700 |
| Auditoría | - | 4,000 | 4,000 |
| Imprevistos | - | 500 | 500 |
| TOTAL | 99,790 | 43,150 | 142,940 |

IV. 	Ejecución

  - AGG nombrará un coordinador del Programa quien estará ubicado en su Centro de Desarrollo Empresarial. El coordinador del Programa reportará al Gerente General de AGG y será responsable de coordinar la planificación, gestión financiera, administrativa y operativa del Programa. Será también el contacto directo con el Banco y tendrá la responsabilidad de preparar los informes periódicos de seguimiento.

  - El Coordinador del Programa tendrá el apoyo de un asistente administrativo-financiero.