LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#653859

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

La Comunidad Proveyendo Salud y Desarrollo para Todos

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Programa es generar un proceso de participación de los comunitarios y las instituciones locales para mejorar la calidad de vida en La Brigada.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo enunciado, el Programa financiará los siguientes cuatro componentes:

Fortalecimiento de la organización comunitaria y establecimiento de Programa Integrado de Salud.

  - Las actividades de este Componente consisten en capacitar a aproximadamente sesenta (60) mujeres voluntarias de La Brigada en: (i) organización y participación comunitaria, mediante talleres e intercambios de experiencias con otras organizaciones que han logrado cambios importantes dentro de sus comunidades, para que adquieran las herramientas necesarias para un trabajo integral dentro de la comunidad; y (ii) salud preventiva, para que actúen como representantes del Programa Integrado de Salud. Se anticipa que la capacitación comprenderá 14 módulos y durará aproximadamente 18 meses.   Para realizar las actividades previstas, los recursos de este componente serán utilizados para financiar la contratación de un médico y siete capacitadoras en salud preventiva y fortalecimiento organizacional por 18 meses, materiales educativos para la capacitación, compra de equipo audiovisual, arrendamiento de locales, transporte y viáticos para intercambio de experiencias con otras comunidades que tienen programas similares.

Capacitación de Voluntarias para Centro Infantil.

  - Con los recursos de este componente se financiará la capacitación de al menos seis asistentes voluntarias. Estas voluntarias, apoyarán el funcionamiento de un centro infantil que el Organismo Ejecutor tiene previsto establecer para proporcionar atención a aproximadamente treinta (30) niños de cero a seis años. Se financiará también la contratación de un técnico para monitorear, por un período de tres meses, las actividades desarrolladas en el centro infantil.

Mitigación de Desastres Naturales.

  - Con el propósito de mitigar los efectos de desastres naturales, los recursos de este componente se utilizarán para financiar asistencia técnica que permita identificar los locales de mayor riesgo y elaborar planes de evacuación. Se financiará también la realización de aproximadamente 25 talleres dirigidos a los miembros de las familias de La Brigada que son más vulnerables a los riesgos de desastres naturales. Estos talleres incluirán temas como primeros auxilios y evacuación. Por último, se financiará la preparación e impresión de materiales de apoyo para los talleres.

Alfabetización de adultos.

  - El Programa apoyará un programa de alfabetización y post-alfabetización de adultos en horario flexible que el Organismo Ejecutor pondrá en marcha para reducir el alto grado de analfabetismo. Así, los recursos de este componente se utilizarán para financiar la capacitación de al menos diez (10) maestras comunitarias que atenderían a 200 personas por año.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$149.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en dólares)

| Componentes |  | JPO | FUNDAESPRO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salud y Fortalecimiento Organizacional | 64.500 | 9.500 | 74.000 |
| 2. | Capacitación de Voluntarias para Centro Infantil | 3.500 | 1.500 | 5.000 |
| 3. | Mitigación de Desastres | 29.500 | 2.000 | 31.500 |
| 4. | Alfabetización de Adultos | 8.000 | 5.000 | 13.000 |
| 5. | Administración | 9.000 | - | 9.000 |
| 6. | Equipos (computadora, teléfono, fax y tinta) | - | 6.000 | 6.000 |
| 7. | Auditoría y Evaluación | 6.000 | - | 6.000 |
| 8. | Imprevistos | 4.500 | - | 4500 |
| TOTAL |  | 125.000 | 24.000 | 149.000 |

IV.	Ejecución

4.01	Para apoyar la ejecución del Programa, el Organismo Ejecutor contratará: (i) un Coordinador, responsable de coordinar la planificación, la gestión financiera, administrativa y operativa del Programa y preparar los correspondientes informes periódicos; (ii) un Asistente Administrativo; y (iii) un consultor para el monitoreo de la ejecución y la evaluación de los resultados del proyecto.