Resolución DE-158/06

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 1820/OC-GU

entre la

REPÚBLICA DE GUATEMALA

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa de Desarrollo de Petén

para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya

10 de diciembre de 2007

LEG/SGO/CID/IDBDOCS#834287

# CONTRATO DE PRÉSTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCIÓN

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor

1.	PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO celebrado el día 10 de diciembre de 2007 entre la REPÚBLICA DE GUATEMALA, representada por el Ministerio de Finanzas Públicas, en adelante denominada el “Prestatario”, y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el “Banco”, para cooperar en la ejecución del Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya, en adelante denominado el “Programa”. En el Anexo Único, se detallan los aspectos más relevantes del Programa.

2.	ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES

(a)	Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas Generales y el Anexo Único que se agrega. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo Único no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo Único. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o el Anexo Único, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

(b)	En las Normas Generales se establecen en detalle las disposiciones de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de crédito, inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también definiciones de carácter general.

3.	ORGANISMO EJECUTOR Y ENTIDADES PARTICIPANTES

(a)	Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo en su totalidad por el Prestatario por intermedio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en adelante denominado “el Organismo Ejecutor” o “MARN”, a través de una Unidad del Programa, en adelante denominada “UP”.

(b)	A su vez, el Organismo Ejecutor contará con la participación del Ministerio de Cultura y Deportes, “MICUDE”; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, “MAGA”; la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, “SCEP”; el Instituto Guatemalteco de Turismo, “INGUAT”; y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, “CONAP”, las cuales se denominarán en adelante las Entidades Participantes del Programa (EPP). La forma como las EPP se relacionarán con las actividades del Programa se establecerá en los convenios de participación a que se refiere el inciso (c) de la Cláusula 3.02 de estas Estipulaciones Especiales.

4.	DEFINICIONES PARTICULARES

Para los efectos de este Contrato se adoptan las siguientes definiciones particulares, en adición a las contenidas en el Capítulo II de las Normas Generales:

| APS | Áreas Protegidas del Sur de Petén |
| --- | --- |
| COCODES | Comités de Desarrollo Comunitarios |
| CONAP | Consejo Nacional de Áreas Protegidas |
| EPP | Entidades Participantes del Programa |
| INGUAT | Instituto Guatemalteco de Turismo |
| MAGA | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación |
| MARN | Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales |
| MICUDE | Ministerio de Cultura y Deportes |
| MINFIN | Ministerio de Finanzas Públicas |
| POA | Planes Operativos Anuales |
| RBM | Reserva de la Biosfera Maya |
| ROP | Reglamento Operativo del Programa |
| SCEP | Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia |
| SSE | Sistema de Seguimiento y Evaluación |
| UP | Unidad del Programa |
| ZAM | Zona de Amortiguamiento |
| ZN | Zona Núcleo |
| ZUM | Zona de Usos Múltiples |

## CAPÍTULO I

Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales

CLÁUSULA 1.01.	Costo del Programa. El costo total del Programa se estima en el equivalente de treinta millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$30.500.000). Salvo que en este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

CLÁUSULA 1.02.	Monto del financiamiento. (a) En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el “Financiamiento”, con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, hasta por una suma de treinta millones de dólares (US$30.000.000), que formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el “Préstamo”.

(b)	El Préstamo será un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Ajustable y podrá ser cambiado a un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR solamente si el Prestatario decide realizar dicho cambio de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 2.03 de estas Estipulaciones Especiales y en el Artículo 4.01(g) de las Normas Generales.

CLÁUSULA 1.03.	Disponibilidad de moneda. No obstante lo dispuesto en las Cláusulas 1.02 y 3.01(a), si el Banco no tuviese acceso a la Moneda Única pactada, el Banco, en consulta con el Prestatario, desembolsará otra Moneda Única de su elección. El Banco podrá continuar efectuando los desembolsos en la Moneda Única de su elección mientras continúe la falta de acceso a la moneda pactada. Los pagos de amortización se harán en la Moneda Única desembolsada con los cargos financieros que correspondan a esa Moneda Única.

CLÁUSULA 1.04.	Recursos adicionales. De conformidad con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente los recursos adicionales que se requieren para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa.

## CAPÍTULO II

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito

CLÁUSULA 2.01.	Amortización. El Préstamo será amortizado por el Prestatario mediante cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. La primera cuota se pagará a los seis (6) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales, y la última, a más tardar a los veinticinco (25) años, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato.

CLÁUSULA 2.02.	Intereses. (a) El Prestatario pagará intereses sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.04 de las Normas Generales para un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Ajustable. El Banco notificará al Prestatario, tan pronto como sea posible después de su determinación, acerca de la tasa de interés aplicable durante cada Trimestre o Semestre, según sea el caso. Si el Prestatario decide modificar su selección de alternativa de tasa de interés del Préstamo de la Facilidad Unimonetaria de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 2.03 de estas Estipulaciones Especiales y en el Artículo 4.01(g) de las Normas Generales, el Prestatario pagará intereses a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.04 de las Normas Generales para un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR.

- Los intereses se pagarán al Banco semestralmente, comenzando los seis (6) meses de la fecha de suscripción del presente Contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales.

CLÁUSULA 2.03.	Confirmación o cambio de selección de la alternativa de tasa de interés aplicable al Financiamiento. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.01(g) de las Normas Generales, el Prestatario deberá confirmar al Banco por escrito, como condición previa al primer desembolso del Financiamiento, su decisión de mantener la alternativa de tasa de interés aplicable al Financiamiento de conformidad con lo estipulado en las Cláusulas 1.02(b) y 2.02(a) de estas Estipulaciones Especiales, o su decisión de cambiar la alternativa de tasa de interés seleccionada a la alternativa de Tasa de Interés Basada en LIBOR. Una vez que el Prestatario haya hecho esta selección, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4.01(g) de las Normas Generales, la alternativa de tasa de interés aplicable al Financiamiento no podrá volverse a cambiar, en ningún momento durante la vida del Préstamo.

CLÁUSULA 2.04.	Recursos para inspección y vigilancia generales. Durante el período de desembolsos, no se destinarán recursos del monto del Financiamiento para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el Banco establezca lo contrario durante dicho periodo como consecuencia de su revisión semestral de cargos financieros y notifique al Prestatario al respecto. En ningún caso podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte de aplicar el 1% al monto del Financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

CLÁUSULA 2.05.	Comisión de crédito. El Prestatario pagará una Comisión de Crédito del 0,25% por año, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 3.02 de las Normas Generales. Este porcentaje podrá ser modificado semestralmente por el Banco, sin que, en ningún caso, pueda exceder el porcentaje previsto en el mencionado Artículo.

CAPÍTULO III

Desembolsos

CLÁUSULA 3.01.	Monedas de los desembolsos y uso de fondos. (a) El monto del Financiamiento se desembolsará en dólares que formen parte de la Facilidad Unimonetaria de los recursos del capital ordinario del Banco, para pagar bienes adquiridos y servicios contratados de acuerdo a las políticas del Banco a las que hacen referencia las cláusulas 4.01 y 4.03 de estas Estipulaciones Especiales y para los otros propósitos que se indican en este Contrato.

(b)	Sólo podrán usarse los recursos del Financiamiento para el pago de bienes y servicios originarios de los países miembros del Banco.

CLÁUSULA 3.02.	Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer desembolso del Financiamiento está condicionado a que, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, se presente, a satisfacción del Banco, evidencia de que:

- La comisión interinstitucional de alto nivel de Petén, a que hace referencia el párrafo 4.04 del Anexo Único, está en funcionamiento;

- El Organismo Ejecutor ha seleccionado como mínimo: (i) al director ejecutivo del Programa; (ii) al especialista contable financiero; y (iii) a un especialista en adquisiciones, de acuerdo con los términos de referencia acordados previamente con el Banco, para integrar la UP;

- El Organismo Ejecutor ha suscrito con cada una de las EPP un convenio de participación interinstitucional, de conformidad con los términos establecidos en el inciso (viii) del párrafo 4.03 del Anexo Único y en el ROP; y

- El Organismo Ejecutor ha puesto en vigencia el ROP , en los términos acordados previamente con el Banco.

CLÁUSULA 3.03.	Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 13 de diciembre de 2006 y hasta la fecha del presente Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este mismo instrumento.

CLÁUSULA 3.04.	Plazo para iniciar las obras y desembolsar los recursos del Financiamiento. (a) El plazo para el inicio material de las obras del Programa será de seis (6) meses antes de la fecha del último desembolso.

(b)	El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento será de seis (6) años, contado a partir de la vigencia del presente Contrato.

CLÁUSULA 3.05.	Fondo Rotatorio. Los informes relativos a la ejecución del Programa que el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, proveerá al Banco según el Artículo 7.03(a)(i) de las Normas Generales del presente Contrato, deberán incluir la información contable-financiera sobre el manejo de los recursos del Fondo Rotatorio e información sobre la situación de las cuentas bancarias especiales utilizadas para el manejo de los recursos del Financiamiento, en la forma que razonablemente solicite el Banco.

CAPÍTULO IV

Ejecución del Programa

CLÁUSULA 4.01.	Adquisición de obras y bienes y servicios relacionados. La adquisición de obras, bienes y servicios relacionados se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”), que el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(a)	Licitación pública internacional. Salvo que el inciso (b) de esta cláusula establezca lo contrario, las obras y los bienes deberán ser adquiridos de conformidad con las disposiciones de la Sección II de las Políticas de Adquisiciones.

(b)	Otros procedimientos de adquisiciones. Los siguientes métodos de adquisición podrán ser utilizados para la adquisición de obras y de bienes que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en las disposiciones de la Sección III de las Políticas de Adquisiciones:

(i)	Licitación Pública Nacional. Las obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$1.500.000 por contrato y los bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$250.000 por contrato, podrán ser adquiridos de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de las Políticas de Adquisiciones y teniendo en cuenta lo siguiente:

- El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a que no serán de aplicación aquellas disposiciones de la legislación nacional que sean contrarias a las políticas del Banco, en especial si establecieran: (1) restricciones a la participación de personas físicas o jurídicas o a la adquisición de bienes provenientes de países miembros del Banco; (2) porcentajes de bienes o servicios de origen local como requisito obligatorio para ser incluidas en las ofertas; (3) la obligación de inscribirse en un registro de proveedores en Guatemala;

- El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a acordar con el Banco el documento o los documentos de licitación que se propone utilizar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la adquisición de obras y bienes financiadas por el Banco. Los documentos de licitación deberán, entre otros: (i) aclarar que las entidades encargadas de contestar consultas respecto de los documentos de licitación deben mantener en reserva el nombre del o de los interesados que las formularon, (ii) indicar que si fuese necesario, se ampliará el plazo para presentación de ofertas por un período lo suficientemente amplio como para permitir que los oferentes puedan tener en cuenta las modificaciones que se incluyeran en los documentos de licitación al preparar sus ofertas, (iii) distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no lo son, en relación con cualquier aspecto de las ofertas, (iv) prever que para que un ente del estado pueda participar como proveedor de bienes o contratista de obras, deberá hacerlo mediante un procedimiento competitivo y demostrar que goza de autonomía legal y financiera y opera de acuerdo con leyes comerciales, (v) incluir los tipos de garantías que los oferentes deben presentar y determinar que las mismas serán emitidas por una entidad de prestigio de un país miembro del Banco debidamente autorizada para operar en el país, (vi) indicar que entre las garantías de sostenimiento de oferta, fianza de cumplimiento de contrato y fianza de pago anticipado, se aceptarán por lo menos la garantía pagadera a la vista y la carta de crédito irrevocable, (vii) establecer el proceso de evaluación de las ofertas con sujeción al literal (C) del Capítulo II de las Políticas de Adquisiciones, (viii) establecer que los plazos para presentación de ofertas serán de por lo menos 30 días calendarios a partir de la fecha del último llamado de la respectiva licitación y (ix) indicar el fuero competente y el procedimiento para someter las protestas o reclamos que pudiesen suscitarse entre el Prestatario y sus proveedores de bienes o servicios o contratistas de obras.

- Cuando el Prestario utilice la Licitación Pública Nacional, no se aplicarán aquellas disposiciones de la legislación nacional que sean contrarias a las políticas del Banco, en especial si establecieran: (i) franjas por montos inferiores o superiores al valor referencial que, de sobrepasarse, causan la automática eliminación de los postores, (ii) restricciones a la participación de personas físicas o jurídicas o a la adquisición de bienes provenientes de países miembros del Banco, (iii) porcentajes de bienes o servicios de origen local como requisito obligatorio para ser incluidas en las ofertas, (iv) márgenes de preferencia que no hubiesen sido previamente acordados con el Banco, y (v) la obligación de inscribirse en un registro de proveedores en Guatemala

- Comparación de Precios. Las obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$150.000 por contrato, y para bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$50.000 por contrato, podrán ser adquiridos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de las Políticas de Adquisiciones.

- Otras obligaciones en materia de adquisiciones. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a llevar a cabo la adquisición de las obras y bienes de conformidad con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su caso, las bases específicas y demás documentos necesarios para el llamado de precalificación o de una licitación. En el caso de obras, el Organismo Ejecutor se compromete a obtener, antes de la suscripción del respectivo contrato, la posesión legal, las servidumbres u otros derechos o autorizaciones necesarios para iniciar las obras.

- Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones:

- Planificación de las Adquisiciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de precalificación o de licitación, según sea del caso, para la adjudicación de un contrato, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el plan de adquisiciones propuesto para el Programa, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes deberá ser llevada a cabo de conformidad con dicho plan de adquisiciones aprobado por el Banco y con lo dispuesto en el mencionado párrafo 1.

- Revisión ex ante. Salvo que el Banco y el Prestatario acuerden por escrito lo contrario, cada contrato de obras y bienes a ser adjudicado según lo establecido en los incisos (a) y (b) de esta cláusula 4.01 serán revisados por el Banco de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Para estos propósitos, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco, evidencia del cumplimiento de lo estipulado en el inciso (c) de esta cláusula.

- Revisión ex post. En caso de los contratos para construcción de obras y adquisición de bienes pase a ser revisado por el Banco de manera ex post, de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, también deberá mantener a disposición del Banco, evidencia del cumplimiento de lo estipulado en el inciso (c) de esta cláusula.

CLÁUSULA 4.02.	Mantenimiento. (a) El Prestatario, por medio del Organismo Ejecutor, se compromete a: (i) que las obras y equipos comprendidos en el Programa sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas; (ii) presentar al Banco, dentro del plazo de (3) meses contados a partir de la terminación de cada obra, su plan de operación y mantenimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo V del Anexo Único; y (iii) presentar al Banco, hasta tres (3) años después del último desembolso del Financiamiento y dentro del primer trimestre de cada año calendario, un informe anual de operación y mantenimiento de las obras respectivas. Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Prestatario, por medio del Organismo Ejecutor, deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias.

(b)	En los convenios que se suscriban entre el Organismo Ejecutor y las EPP, a que se refiere la cláusula 3.02(c) de estas Estipulaciones Especiales, se deberán incluir las previsiones del caso para dar cumplimiento a esta cláusula.

CLÁUSULA 4.03.	Contratación y selección de consultores. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Consultores”), que el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

  - El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, llevará a cabo la selección y contratación de consultores mediante el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección basada en la calidad y el costo; y mediante la aplicación de cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas, para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

  - Proyectos Productivos. En la selección y contratación de los proveedores de servicios técnicos para la ejecución de los proyectos productivos, el Organismo Ejecutor seguirá lo dispuesto en las Políticas de Consultores, excepto por la constitución del registro a que hace referencia el párrafo 4.05 del Anexo Único de este Contrato.

(c)	Revisión por el Banco del proceso de selección y contratación de consultores:

  - Planificación de la selección y contratación. Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de solicitud de propuestas a los consultores, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, un plan de selección y contratación de servicios de consultores que deberá incluir el costo estimado del contrato, la agrupación de los contratos y los criterios de selección y los procedimientos aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La selección y contratación de los servicios de consultores se llevará a cabo de conformidad con el plan de selección y contratación aprobado por el Banco y sus actualizaciones correspondientes.

  - Revisión ex ante. Salvo que el Banco y el Prestatario acuerden por escrito lo contrario, todos los contratos de servicios de consultoría serán revisados por el Banco en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores.

  - Revisión ex post. En caso de que el Banco y el Prestatario acuerden que los contratos de servicios de consultoría sean revisados por el Banco de manera ex post, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 4 de las Políticas de Consultores.

CLÁUSULA 4.04.	Planes Operativos Anuales (POAs). (a) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar, a satisfacción del Banco, como parte de los informes correspondientes al segundo semestre calendario de ejecución del Programa, el POA consolidado correspondiente para el año siguiente de ejecución del Programa, sobre la base de los PAI, presentados por cada una de las EPP, según lo indicado en el párrafo 4.05 del Anexo Único. El POA como mínimo, incluirá: (i) las metas a alcanzar en el año a nivel tanto de productos como de objetivos, comparadas con las previsiones del informe inicial y con los objetivos del Programa; (ii) el detalle y cronograma de las actividades y el análisis de la ruta critica para la realización de dichas actividades; (iii) la especificación de las actividades previstas para el cumplimiento de las condiciones contractuales durante el año; (iv) el plan de adquisiciones y el plan de selección y contratación de servicios de consultoría; y (v) el presupuesto y cronograma de desembolsos. El POA será preparado de conformidad con lo dispuesto en el ROP.

(b)	El POA correspondiente al primer año de ejecución del Programa, se presentará como parte del informe inicial de que trata el Artículo 4.01(d) de las Normas Generales.

CLÁUSULA 4.05.	Informes de seguimiento. (a) Para propósitos de lo establecido en el Artículo 7.03(a)(i) de las Normas Generales, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, presentará para la aprobación del Banco dentro de los 60 días de finalizado cada año calendario, durante el período de ejecución del Programa, informes de progreso. Estos informes se centrarán en el cumplimiento de indicadores de productos y los avances en resultados explicitados en el marco lógico acordado con el Banco.

(b)	El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, y en coordinación con las EPP, mantendrá el SSE del Programa. Dicho sistema cumplirá lo siguiente: (i) reunirá y sistematizará los registros periódicos de avance físico y financiero de las actividades del Programa; (ii) mantendrá accesible la información pertinente y actualizada sobre la ejecución de las actividades y recursos del Programa; (iii) coordinará la realización de las evaluaciones de efecto, de proceso y resultados acordadas para el Programa; y (iv) sistematizará la información que surja de los procesos de evaluación. El SSE contará con los instrumentos de gestión desarrollados y los nuevos que se requieran para actividades específicas del Programa.

CLÁUSULA 4.06.	Reuniones anuales de seguimiento. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a realizar conjuntamente con las EPP y con el Banco, reuniones anuales de supervisión y evaluación del Programa sobre la base de los informes semestrales de progreso, indicados en la Cláusula 4.05(a) anterior y dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción de dichos informes.

CLAUSULA 4.07	Evaluaciones. (a) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a realizar y presentar al Banco las siguientes evaluaciones del Programa:

(i)	una evaluación de medio término que se llevará a cabo a más tardar cuando el 60% de los recursos del Préstamo estén comprometidos o el 50% hayan sido desembolsados, lo que primero ocurra; y

(ii)	una evaluación final que se realizará a más tardar cuando el 90% de los recursos estén desembolsados.

(b)	Las evaluaciones indicadas en el literal (a) anterior deberán tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (i) mejoramiento de las capacidades institucionales operativas del Organismo Ejecutor y de las EPP en el departamento del Petén; (ii) participación de las comunidades en la ejecución de las actividades del Programa; (iii) mejoramiento en la efectividad del manejo de las áreas protegidas; y (iv) avance en la sostenibilidad financiera mediante el incremento real de los ingresos por turismo y otros rubros.

(c)	Las evaluaciones indicadas anteriormente, una vez hayan sido aceptadas por el Banco, serán puestas a disposición del público en la página destinada al Programa dentro del sitio de Internet del Organismo Ejecutor.

(d)	Dichas evaluaciones serán realizadas por consultores contratados mediante un proceso competitivo, de conformidad con términos de referencia aprobados previamente por el Banco, y serán financiadas con recursos del Financiamiento.

CLAUSULA 4.08	Informe de evaluación “ex post”. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a mantener y poner a disposición del Banco los informes indicados en las Cláusulas 4.05 y 4.07 anteriores, así como la documentación e información estadística de soporte, para llevar a cabo una evaluación ex post, en el caso de que el Prestatario o el Banco estime conveniente su realización después de concluido el Programa.

CLÁUSULA 4.09.	Medidas ambientales y sociales. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, llevará a cabo la ejecución de las actividades comprendidas en el Programa, de acuerdo con las normas ambientales y sociales establecidas en la legislación de Guatemala. En el caso de que sea necesario realizar el reasentamiento de alguna población o comunidad, el mismo deberá ser efectuado sin contravenir las políticas y procedimientos del Banco en la materia.

CLAUSULA 4.10	Reglamento Operativo del Programa. El Programa se ejecutará de conformidad con lo establecido en los términos de este Contrato y el Reglamento Operativo del Programa, el cual establecerá dentro de otros aspectos: (i) los beneficiarios elegibles; (ii) los criterios de elegibilidad y de evaluación de los proyectos; (iii) los procedimientos para la preparación y evaluación de los POA; (iv) el ciclo de los proyectos y la metodología a seguir, para su incorporación en el respectivo POA; (v) el monto de financiamiento por proyecto; (vi) el monto de los recursos del Programa asignado a cada componente; (vii) los esquemas de financiamiento diferenciados a través de costos compartidos dependiendo del tipo de proyecto (asistencia técnica, preinversión, proyectos productivos, servicios públicos, servicios ambientales, entre otros); (viii) el perfil de los técnicos y el detalle del esquema de ejecución y coordinación de las funciones del personal de la UP. El ROP sólo podrá ser modificado por el Organismo Ejecutor previa autorización del Banco y en ningún caso podrá contrariar lo dispuesto en este Contrato. En caso de conflicto entre lo dispuesto en el ROP y lo dispuesto en este Contrato prevalecerá este último.

## CAPÍTULO V

Registros, Inspecciones e Informes

CLÁUSULA 5.01.	Registros, inspecciones e informes. El Prestatario a través del Organismo Ejecutor, se compromete a que se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se suministren los informes y estados financieros, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo VII de las Normas Generales.

CLÁUSULA 5.02.	Auditorías. (a) En relación con lo establecido en el Artículo 7.03 de las Normas Generales, los estados financieros del Programa se presentarán anualmente, durante el período de su ejecución, debidamente dictaminados por una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco.

(b)	Las auditorías de que trata esta cláusula serán efectuadas de acuerdo con los términos de referencia previamente acordados con el Banco y con los requerimientos de las políticas y los procedimientos del Banco sobre auditorías. En la selección y contratación de la firma o firmas auditoras se utilizarán los procedimientos del Banco sobre la materia. Los costos de auditoria serán efectuados con cargo al Financiamiento.

CAPÍTULO VI

Disposiciones Varias

CLÁUSULA 6.01.	Vigencia del Contrato. Las partes dejan constancia de que la vigencia de este Contrato se inicia en la fecha de su suscripción.

CLÁUSULA 6.02.	Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven.

CLÁUSULA 6.03.	Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

CLÁUSULA 6.04.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera:

Del Prestatario:

Dirección postal:

### Ministerio de Finanzas Públicas

### Octava Avenida y 21calle, Zona 1

### Quince Nivel

### Ciudad de Guatemala

Facsímil:

(502) 2248-5084

Para asuntos relacionados con la ejecución del Programa:

Dirección postal:

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

20 Calle, 28-58 Zona 10

Ciudad de Guatemala

Facsímil:

(502) 2423-0500 (extensión 1204/1207)

Del Banco:

Dirección postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

#### Washington, D.C. 20577

EE.UU.

Facsímil:

(202) 623-3096

## CAPÍTULO VII

Arbitraje

CLÁUSULA 7.01.	Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Contrato en dos ejemplares de igual tenor en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el día arriba indicado.

| REPÚBLICA DE GUATEMALA /f/ Mefi Eliud Rodríguez García ________________________________ Mefi Eliud Rodríguez García Ministro de Finanzas Públicas | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ###### /f/ Luis Alberto Moreno ___________________________________ ###### Luis Alberto Moreno Presidente |
| --- | --- |

###### TESTIGO DE HONOR /f/ Oscar Berger Perdomo ___________________________________ Oscar Berger Perdomo Presidente de la República de Guatemala