LEG/OPR/RGII/IDBDOCS591458

Sra. María Antonieta Del Cid Navas de Bonilla

Ministra de Finanzas Públicas

Ministerio de Finanzas Públicas

Hugo Beteta Méndez Ruiz

Secretario

Secretaría de Planificación y Programación

de la Presidencia

Ref.:	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/JF-9378-GU. Programa de apoyo para realizar un censo de infraestructura y equipamiento escolar.

Estimado Señores Ministros:

Esta carta convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre la República de Guatemala, en adelante denominado el "Beneficiario" y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Especial del Japón, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de setecientos cincuenta mil

dólares de los Estados Unidos de América (US$750.000), que se desembolsará con cargo a los recursos del Fondo Especial del Japón, en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de un programa de cooperación técnica para apoyar la realización de un censo de infraestructura y equipamiento escolar, en adelante denominado el "Programa", que se describe en el Anexo Único de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo Único, que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Programa será el Ministerio de Educación, en adelante denominado indistintamente el “Organismo Ejecutor” el “Beneficiario” o “MINEDUC”.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, de los recursos de la Contribución se podrá utilizar hasta el equivalente de quinientos dieciséis mil ochocientos dólares (US$516.800) para reembolsar gastos efectuados en el Programa gastos incurridos para la compra de equipos para la realización del censo y el manejo y actualización de la información levantada, la reproducción de boletas censales, la preparación del manual de recolección, capacitación de encuestadores, contratación de consultores, supervisores, coordinadores de campo y encuestadores involucrados en la primera fase del censo, contratación de Instituciones de Servicios Educativos encargadas de la realización del censo, y publicidad. Dichos gastos deberán haberse llevado a cabo antes del 1ero de Septiembre de 2005 pero con posterioridad al 1ero de octubre de 2004, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio. Queda entendido que con la aceptación del Banco también se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 1ero de septiembre de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio. El monto del fondo rotatorio para este Programa será del equivalente de hasta doscientos veinticinco mil dólares (US$225.000).

Sexto.	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Programa será de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de doce (12) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo.	Costo total del Programa y recursos adicionales. (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente, los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. El total del Aporte se estima en el equivalente de ciento ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y un dólares (US$188.241) con el fin de completar la suma equivalente a novecientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y un dólares (US$938.241), en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Programa.

(b)	El Aporte del Beneficiario se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa que aparece en el Anexo Único.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Programa, gastos efectuados en el Programa, distintos a los previstos en el párrafo 4, hasta por el equivalente de ciento veintinueve mil setecientos once dólares (US$129.711), en la contratación de consultores, encuestadores, adquisición de equipos, materiales y suministros así como en comunicación, diseminación de resultados y fortalecimiento de las Unidades de Infraestructura, que se hayan llevado a cabo antes del 1ero de septiembre de 2005 pero con posterioridad al 1ero de octubre de 2004 y siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el presente Convenio. Queda entendido que el Banco también podrá reconocer como parte de la contrapartida local, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa a partir del 1ero de septiembre de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido asimismo los mencionados requisitos.

Noveno.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo. 	Uso de la Contribución.	(a) Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco.

(b)	El Beneficiario se compromete a que los bienes adquiridos con los recursos de la Contribución serán debidamente identificados con una etiqueta o rótulo que indique que dichos bienes o equipos han sido financiados con recursos provenientes del Fondo Especial del Japón.

Decimoprimero.	Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes y servicios (diferentes a los de consultores) se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-4 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de fecha enero de 2005, en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”, que el Beneficiario declara conocer.

Para la contratación de bienes y equipos comprendidos en el Programa, el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, podrá utilizar el método de Comparación de Precios, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas.

Decimosegundo.	Selección y contratación de consultores. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-4 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de fecha enero de 2005, en adelante denominado las “Políticas de Consultores”, que el Beneficiario declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(a)	El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo; y cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

(b)	El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, podrá utilizar el método de Selección Directa para la contratación de la firma responsable de la reproducción de las boletas censales y las instituciones de servicios educativos encargadas de la realización del censo, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.9 a 3.13 de dichas Políticas; y para los consultores individuales que hayan participado en la primera fase del censo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5.4 de dichas Políticas.

Decimotercero.	Plan de Contrataciones: Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de licitación en el caso de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) o cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la selección y contratación de consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimocuarto.	Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y para la contratación de consultores serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en os párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimoquinto.	Informes y Evaluación.	El Beneficiario se compromete a presentar al Banco informes semestrales de progreso, dentro de los sesenta (60) días siguientes a cada semestre calendario. Estos informes incluirán: (i) un avance de la ejecución física y presupuestaria relacionada con el cumplimiento de metas y actividades de adquisición de bienes y servicios, contratación de servicios de consultoría y eventos de capacitación; (ii) la incorporación de bienes y servicios adquiridos con recursos del Programa; (iii) un informe sobre indicadores de resultados sobre el Programa; e (iv) informe sobre la situación del Fondo Rotatorio.

El Beneficiario se compromete a contratar la realización de una evaluación del Programa, a realizarse a los nueve (9) meses de la fecha en que se establezca la elegibilidad del Programa para analizar, entre otros temas, los principales problemas que se tuvieron al levantar la información, si los datos corresponden a la realidad, y si el sistema de información es adecuado para el manejo de los datos censales. El Beneficiario se compromete a reunirse con el Banco para celebrar reuniones semestrales con el fin de revisar los avances del Programa y del Plan de Operaciones, con base en los informes semestrales de ejecución.

Decimosexto.	Disponibilidad de información. El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre el Beneficiario y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimoséptimo.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Ministerio de Finanzas Públicas

8a. Avenida y Calle 21

Zona 1, Centro Cívico

Ciudad de Guatemala, C.A.

Facsímil:

(502) 2238-2915

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil:

(202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Guatemala.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente, /f/ Gerard S. Johnson _________________________________ Gerard S. Johnson Representante del Banco en Guatemala

| Aceptado: /f/ María Antonieta del Cid de Bonilla ____________________________________ Representante del Beneficiario Nombre: María Antonieta del Cid de Bonilla Título: Ministra de Finanzas Públicas Fecha: 26 de diciembre de 2005 | Conforme: /f/ Hugo Beteta Méndez-Ruiz ____________________________________ Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Nombre: Hugo Beteta Méndez-Ruiz Título: Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia Fecha: 6 de enero de 2006 |
| --- | --- |