LEGIII/GU-671091-06

## ANEXO UNICO

EL PROYECTO

## Competitividad de pequeños agricultores en nichos de cafés especiales

I.	Objetivo del Proyecto

  - El objetivo general es mejorar los ingresos de los pequeños caficultores de la región de Huehuetenango y Quiché, a través del aumento de la calidad y volumen de su producto y de su acceso a los mercados internacionales de café especial, con productos certificados.

1.02	Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) mejorar la calidad y valor del café de los pequeños caficultores, a través de mejoras en el manejo técnico de los cultivos y de mejoras en los sistemas de acopio y procesamiento de la producción; (ii) incrementar el volumen de café de calidad con certificaciones que permitan su acceso a los mercados especiales, principalmente el orgánico y de Comercio Justo; (iii) aumentar los volúmenes exportables de café hacia los mercados internacionales de café especial, a través de facilitar el acceso de ASOBAGRI a capital de trabajo para el acopio y comercialización del café de los pequeños caficultores; y (iv) fortalecer la capacidad de ASOBAGRI para proveer a los caficultores servicios eficientes de comercialización y apoyo a la producción.

II.	Descripción

  - Para alcanzar estos objetivos, la Intermediara ejecutará los siguientes componentes:

- A.	Financiamiento Reembolsable

  - Con estos recursos, se financiarán dos subcomponentes: (i) Capital de trabajo para la comercialización de café especial. Este subcomponente tiene como propósito permitir a ASOBAGRI incrementar los volúmenes de compra café de calidad. Permitirá financiar la compra y los plazos de espera que se presentan en el proceso de comercialización, entre momento del acopio del producto por ASOBAGRI y la recepción del pago del comprador internacional por la venta del producto, de manera que ASOBAGRI pueda pagar al contado a los pequeños caficultores por su café, incrementando así su liquidez y facilitando el financiamiento de sus actividades productivas. Estos recursos serán administrados según un Reglamento de Capital para Comercialización, que será debidamente aprobado por ASOBAGRI previo al primer desembolso del componente de financiamiento. El subcomponente permitirá incrementar el nivel de capital de trabajo que ASOBAGRI manejaba antes del Proyecto. (ii) Inversiones para acopio, transporte y procesamiento de la producción. Estos recursos serán aplicados a tres tipos de inversiones, que facilitarán la logística y el control de calidad del producto a ser exportado: (a) construcción y equipamiento de dos beneficios húmedos; (b) construcción de una bodega de almacenamiento; y (c) adquisición de medios de transporte del café.

B.	Cooperación Técnica No Reembolsable

2.03	Estos recursos financiarán la contratación de servicios de consultoría, capacitación y, en menor medida, equipo de computo y software, que estarán orientados a: (i) incrementar la calidad del café de los pequeños caficultores, a través de mejoras en el manejo técnico de los cultivos y de mejoras en los sistemas de procesamiento y almacenamiento de la producción que posibiliten la certificación del mismo; (ii) contribuir a la organización y desarrollo asociativo de los productores y a mejorar el liderazgo institucional de ASOBAGRI entre sus miembros; (iii) fortalecer la gestión administrativo-gerencial y comercial de ASOBAGRI para proveer servicios eficientes de comercialización y apoyo a la producción; y (iv) facilitar la ejecución y supervisión del Proyecto.

2.04	Para alcanzar estos objetivos, los recursos de la Cooperación Técnica serán utilizados en cuatro actividades generales: (i) mejoramiento de la calidad en producción, procesamiento y almacenamiento de café; (ii) desarrollo asociativo de los productores; (iii) fortalecimiento institucional en gestión; y (iv) apoyo a técnico y administrativo para el Proyecto.

(i)	Mejoramiento de la calidad en producción, procesamiento y almacenamiento de café

2.05	Con el fin de lograr que un mayor número de caficultores mejoren la calidad de su producción y consecuentemente cumplan con los requisitos de certificación requeridos por los mercados de cafés especiales, se financiará a ASOBAGRI la contratación de servicios de consultoría y capacitación. Esta actividad general comprende: (1) el desarrollo de buenas prácticas de cultivo entre los caficultores de la zona para mejorar y certificar la calidad de su producción; (2) la realización de un estudio técnico para evaluar y apoyar el establecimiento de beneficios húmedos comunitarios; (3) la capacitación en el procesamiento de café y la operación de beneficios húmedos comunitarios e individuales; (4) el mapeo de la calidad del café y la determinación del geo-posicionamiento de las parcelas; y (5) la catación de muestras para ajuste de clasificación por mapeo del Geo-Posicionamiento Satelital (GPS).

2.06	El Proyecto tomará en cuenta como insumo, el trabajo desarrollado en el marco del Proyecto regional “Apoyo a la Posición Competitiva del Café en Centroamérica” (ATN/ME-530-RG) financiado con recursos del FOMIN, que viene siendo implementado en Guatemala por ANECAFE.  Para el efecto, tanto ASOBAGRI como los consultores responsables de estas actividades mantendrán contacto y coordinación adecuada con los responsables de dicho Proyecto.

(ii)	Desarrollo asociativo de los productores

- 2.07	Esta actividad general comprende el desarrollo de las siguientes actividades: (1) Contratación de un técnico en asociatividad, desarrollo organizacional y comunicación; (2) Capacitación de delegados comunitarios -miembros de Asamblea Extraordinaria; (3) Realización de encuentros regionales de comunidades; y (4) Contratación de un especialista en gestión ambiental.

- (iii)	Fortalecimiento institucional en gestión

2.08	Esta actividad general comprende el desarrollo de las siguientes actividades: (1) análisis y desarrollo de procesos y manuales de gestión internos; (2) adquisición y puesta en funcionamiento de sistemas informáticos; (3) entrenamiento gerencial; y (4) actividades de promoción comercial y desarrollo de mercados e imagen corporativa.

- (iv)	Apoyo a la supervisión, ejecución y evaluación del Proyecto

- 2.09	Este subcomponente consta de las siguientes actividades: (i) elaboración de la línea de base y ajuste de indicadores del Proyecto; (ii) apoyo a la administración y coordinación operativa del Proyecto; (iii) evaluaciones del Proyecto; (iv) auditoría del Proyecto.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

  - El costo total del Proyecto asciende a la suma de setecientos noventa y ocho mil dólares (US$798.000), según el siguiente presupuesto por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

|  | TOTAL | BANCO | APORTE LOCAL |
| --- | --- | --- | --- |
| - TOTAL DEL PROYECTO | - 798.000 | - 572.000 | - 226.000 |
| - I. COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE | - 487.700 | - 322.000 | - 165.700 |
| - A. Capital de Trabajo (compra de producción a socios caficultores) | - 240.000 | - 120.000 | - 120.000 |
| - B. Inversiones Productivas | - 247.700 | - 202.000 | - 45.700 |
| II. COMPONENTE DE COOPERACIÓN TECNICA NO REEMBOLSABLE | 310.300 | 250.000 | 60.300 |
| A. Mejoramiento de la calidad en producción, procesamiento y almacenamiento | 124.220 | 68.800 | 55.420 |
| B. Desarrollo asociativo de los productores | 66.880 | 63.200 | 3.680 |
| C. Fortalecimiento institucional en gestión | 55.200 | 54.000 | 1.200 |
| D. Apoyo a la coordinación, ejecución y evaluación del Proyecto | 64.000 | 64.000 | 0 |
| a. Coordinador para administración del Proyecto | 24.000 | 24.000 | 0 |
| b. Línea de base | 6.000 | 6.000 | 0 |
| c. Auditorías | 16.000 | 16.000 | 0 |
| d. Consultor condiciones previas | 3.000 | 3.000 | 0 |
| e. Consultor seguimiento del Proyecto | 5.000 | 5.000 | 0 |
| f. Evaluaciones (2 evaluaciones) | 10.000 | 10.000 | 0 |