LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#778179

### ANEXO ÚNICO

#### EL PROGRAMA

### Promoviendo Comunidades Saludables a través de la Estrategia de Escuelas Saludables

I.	Objetivo

  - El objetivo del Programa es fortalecer la capacidad de la población rural en condiciones de pobreza de 200 comunidades del departamento de Chiquimula, para protegerse y controlar enfermedades prevenibles, incluyendo la enfermedad de Chagas, en colaboración con las escuelas y equipos de salud comunitarios.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos anteriores, el Programa comprende los siguientes componentes:

# Componente 1: Apoyo a la estrategia de escuelas saludables

  - A través de talleres de capacitación, a cargo de personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), se proveerá a los maestros y maestras de las escuelas de las comunidades seleccionadas, de conocimientos básicos de los principales aspectos de salud de sus comunidades, incluyendo las enfermedades predominantes y las medidas preventivas que los estudiantes pueden practicar en sus hogares. Los talleres de capacitación se incorporarán dentro de los programas de capacitación existentes en la Dirección Departamental del Ministerio de Educación (MINEDUC).

  - Este componente financiará la logística requerida para los talleres de capacitación, esto es: un computador, una cañonera y una impresora que servirá para el apoyo en las presentaciones de los talleres de capacitación, los talleres de capacitación (viáticos y transporte para los participantes en los talleres) y la impresión de materiales validados por el MSPAS.

Componente 2: Apoyo a la formación y movilización de equipos de salud comunitaria

  - Se realizarán se dos tipos de actividades: a) campañas de sensibilización dirigidas a las comunidades beneficiarias, con el fin de promover su participación en el control de enfermedades preventivas y el mejoramiento de la higiene en sus hogares, con énfasis en la enfermedad de Chagas. Estas campañas serán realizadas por el equipo básico de salud que se conforme en cada comunidad, entendiéndose éste como, un equipo conformado por personal de los centros de salud, guardianes de salud, facilitadores comunitarios y el facilitador institucional quién será el encargado de coordinar a cada equipo, y b) actividades escolares, extra-clase, tales como concursos, teatro, el Día de Chagas, entre otras, en las cuales se buscará sensibilizar a la comunidad escolar en el tema de prevención.

  - Los recursos de este componente financiarían: a) los talleres de capacitación al personal del equipo básico de salud, los cuales realizarán la campaña de sensibilización; y b) el material de divulgación y los gastos en que se incurran por las actividades promocionales de las escuelas participantes, hasta por un monto de US$200 por escuela.

##### Componente 3: Apoyo al seguimiento y evaluación del Programa

  - Con el fin de evaluar la estrategia de prevención apoyada por el Programa, se hará seguimiento a un grupo de viviendas de las comunidades beneficiarias, a través del sistema de Encuesta de Conocimiento, Actitud y Práctica (CAP), del MSPAS. Para la realización de esta encuesta, el MSPAS capacitará a los facilitadores comunitarios quienes serán los encargados de realizar dichas encuestas. Esta encuesta se realizará al inicio y final del Programa.

  - Asimismo, se contratará un coordinador del Programa, con el fin de que apoye al Organismo Ejecutor en la administración y coordinación del Programa y realice las actividades de seguimiento y evaluación señaladas en el Acápite Duodécimo de las Estipulaciones Especiales el Convenio.

  - En el marco de este componente se financiarán las siguientes actividades: a) los talleres de capacitación a los facilitadores comunitarios para la realización de las encuestas, la publicación del material de las encuestas y la movilización de los encuestadores hacia las viviendas seleccionadas; b) un coordinador del proyecto; y c) un trabajador social.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$161.680 según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Tabla de costos

(en US$)

| Componentes | BID | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente I. Apoyo a la estrategia de escuelas saludables. | 52.400 | 0 | 52.400 |
| Componente II. Apoyo a la formación y movilización de equipos de salud comunitaria. | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Componente III. Apoyo al seguimiento y evaluación del proyecto. | 33.550 | 0 | 33.550 |
| Apoyo administrativo | 4.850 | 17.880 | 22.730 |
| Auditoría | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Total | 143.800 | 17.880 | 161.680 |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor, a través del Coordinador del Programa, será responsable de: (i) tramitar los procesos de adquisiciones y de desembolsos, de acuerdo con los procedimientos del Banco; (ii) mantener los registros contables de los recursos del Programa y la documentación de soporte y elaborar los estados financieros de la operación; (iii) coordinar la ejecución de las actividades definidas en el Programa; (iv) elaborar y presentar, a la satisfacción del Banco, los informes semestrales y finales del Programa; y (v) asegurar que la operación se ejecute dentro de las normas contractuales acordadas con el Banco, entre otras.

  - Los convenios institucionales previstos en el párrafo tercero de las Estipulaciones Especiales deberán garantizar, entre otras cosas, que: (i) se apoye el proyecto con el personal técnico requerido; (ii) los profesores dispongan del tiempo necesario para participar en las capacitaciones; (iii) se designe un especialista regional que coordine en forma permanente las actividades previstas de los dichos equipos; y (iv) se  garantice la  incorporación de la estrategia de prevención en los respectivos ministerios, una vez se termine la ejecución del Programa.