LEG/OPR/RGII/IDBDOCS591460

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## Programa de Apoyo para realizar un Censo de Infraestructura y Equipamiento Escolar

I.	Objetivo

  - El objetivo del Programa consiste en apoyar el diseño e implementación de la segunda y tercera fase de un Censo Nacional de Infraestructura y Equipamiento Escolar que permitirá determinar la actual oferta pública escolar existente y diseñar el Plan Nacional de Inversiones de Infraestructura y Equipamiento Escolar, que se contempla financiar con recursos del Programa de Inversión Social para la Reducción de la Pobreza Rural (GU-0166).

  - Específicamente, su propósito es recopilar, analizar y divulgar información relacionada con las características y la capacidad de infraestructura y equipamiento del total de establecimientos escolares públicos que conforman el sistema educativo de Guatemala.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

Componente 1. Diseño e implementación de la segunda y tercera etapa del Censo Nacional de Infraestructura y Equipamiento Escolar

  - Se financiará la contratación de asistencia técnica y encuestadores necesarios para coordinar, organizar, dirigir y recolectar información en la segunda y tercera etapa del Censo Nacional de Infraestructura y Equipamiento Escolar; la capacitación de supervisores y encuestadores, así como la adquisición de equipo de computación y programas (hardware y software), equipo de menor cuantía (cámaras, cintas métricas), y materiales y suministros de apoyo necesarios para planificar, organizar y coordinar las actividades del censo, en las instancias centrales, departamentales y locales.

Componente 2. Comunicación social y diseminación de los resultados derivados del Censo Nacional.

  - Mediante este componente se diseñará la estrategia de comunicaciones para difundir los resultados del Programa hacia la población. La estrategia buscará también la construcción de consensos acerca de los beneficios e impactos que supone para el sistema educativo contar con información confiable sobre la infraestructura escolar y realizará una campaña de comunicación social y difusión de los resultados de este censo. Se desarrollará una metodología de trabajo participativa que dé prioridad desde el inicio a los aspectos de concertación y la construcción de consensos en torno a las acciones y mecanismos a ser desarrollados e implantados por el Programa. Asimismo, se difundirá el Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Escolar. Los recursos del componente financiarán espacios en las radios, prensa escrita y televisión. Del mismo modo se editarán y distribuirán, por todo el país, materiales impresos con iguales propósitos.

Componente 3: Consultorías para preparar el Plan de Inversiones y Mantenimiento de Infraestructura.

  - Este componente financiará consultorías, para que, con base en los resultados del censo, se prepare un Plan de Inversiones en Infraestructura y Equipamiento Escolar para los próximos tres (3) años. Este plan será utilizado por el MINEDUC en su labor de coordinación con el FIS y otros fondos sociales para la rehabilitación y construcción de escuelas en todo el territorio nacional y, particularmente, para preparar el Programa de Inversión Social para la Reducción de la Pobreza Rural (GU-0166). Estas actividades reducirán las posibilidades de duplicación de inversiones e incrementarán la eficiencia del gasto social en educación. Asimismo, este componente financiará el diseño del Sistema de Actualización y Mantenimiento de Infraestructura Escolar y la elaboración del Manual de Funciones y Procedimientos de la Unidad de Infraestructura Escolar.

Componente 4. Fortalecimiento de la capacidad instalada de la Unidad de Infraestructura y Equipamiento Escolar del MINEDUC.

  - Bajo este componente se fortalecerá a la unidad de Infraestructura y Equipamiento Escolar con personal idóneo y con equipos de cómputo necesarios para dar seguimiento al levantamiento de la información del censo. También financiará programas de capacitación para el personal en análisis de datos y manejo del sistema de información geográfico, así como en programas de informática en mapeo escolar. Este componente incluye el financiamiento de asistencia técnica para el diseño, instalación y puesta en marcha de un sistema actualizado de información, seguimiento y evaluación en infraestructura y equipamiento escolar.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de novecientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y un dólares (US$938.241), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| - Categoría de Inversión | - BID | - A. Local | - Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Diseño e implementación del Censo de Infraestructura y Equipamiento Escolar - 1.1 Consultores y encuestadores - 1.2 Capacitación - 1.3 Equipos, materiales y suministros - 1.4 Integración de datos con el SIG - 1.5 Servicios de consultoría - 2. Comunicación y diseminación de resultados - 2.1 Prensa, radio y televisión - 2.2 Diseminación de resultados - 3. Consultorías para el Plan de Inversiones y Mantenimiento de Infraestructura - 4. Fortalecimiento de la Unidad de Infraestructura y Equipamiento Escolar del MINEDUC - 5. Auditoría - 6. Evaluación - 7. Imprevistos | - 406.800 - 286.800 - 20.000 - 60.000 - 5.000 - 35.000 - 100.000 - 100.000 - 75.000 - 100.000 - 15.000 - 15.000 - 38.200 | - 94.281 - 29.836 - 25.000 - 22.558 - 16.887 - 25.000 - 25.000 - 10.000 - 38.960 - 10.000 - 10.000 | - 501.081 - 316.636 - 45.000 - 82.558 - 21.887 - 35.000 - 125.000 - 25.000 - 100.000 - 85.000 - 138.960 - 15.000 - 25.000 - 48.200 |
| - Total | - 750.000 | - 188.241 | - 938.241 |

IV.	Ejecución

  - La responsabilidad principal de la ejecución del Programa recaerá en el MINEDUC, a través de la Unidad de Planificación Educativa (UPE).

  - La ejecución del Programa se efectuará mediante la participación del MINEDUC y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), personal de coordinación y técnicos de campo de las organizaciones de servicios educativos, direcciones departamentales de educación, escuelas regulares oficiales, escuelas de autogestión comunitaria, docentes, directores y miembros de juntas escolares, y COEDUCAS, según roles y responsabilidades bien definidos.

4.03	En un orden general, partiendo de las instancias centrales a las locales, se tendrían: (i) la definición de políticas, estrategias y coordinación general del Programa; (ii) formulación de planes, programas y presupuestos, incluyendo la definición y adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios; (iii) actividades de capacitación, asistencia técnica y evaluación de resultados; (iv) el desarrollo de instructivos, manuales, procedimientos de procesamiento de la información y el desarrollo de la base de datos para la instalación del Sistema de Información Geográfica; y (v) la promoción, orientación, implementación, supervisión, monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa en sus tres etapas, en los niveles departamental y local (municipio).

- 4.04	El MINEDUC, por intermedio de la UPE, en estrecha coordinación y participación del PRONADE, será la dependencia responsable.