LEGIII/GU-671089-06

Señor

Mertin David Samayoa

Presidente

Asociación Barillense de Agricultores - ASOBAGRI

4ta. Calle 3-69 Zona 4

Villa de Barillas

Huehuetenango , Guatemala

Ref.:	GUATEMALA. Programa de Empresariado Social. Convenio de Financiamiento SP/NF-05-20-GU y de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/NF-9630-GU. Competitividad de pequeños agricultores en nichos de cafés especiales.

Estimado Sr. Samayoa:

Esta carta convenio, en adelante denominada el “Convenio”, entre la Asociación Barillense de Agricultores, en adelante denominada la “Beneficiaria”, la “Intermediaria” o “ASOBAGRI”, y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Noruego para el Desarrollo de América Latina, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de: (a) un financiamiento reembolsable por la suma de hasta trescientos veintidós mil dólares de los Estados Unidos de América (US$322.000), en adelante denominado el "Financiamiento"; y (b) una cooperación técnica no reembolsable por la suma de hasta doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$250.000), en adelante denominada la "Contribución", ambas sumas con cargo a los recursos del Fondo Noruego para el Desarrollo de América Latina (en adelante, también referida como “fideicomiso”). Con los recursos del Financiamiento y de la Contribución se financiará, en Guatemala, un proyecto de empresariado social para la competitividad de pequeños agricultores en nichos de cafés especiales, en adelante denominado el "Proyecto", que se describe en el Anexo Unico de este Convenio.

Las cantidades que se desembolsen con cargo al Financiamiento y a la Contribución constituirán el “Préstamo” y la “Cooperación Técnica”, respectivamente. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término dólares significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio suscrito el 2 de octubre de 1987 entre el Ministerio de Desarrollo y Cooperación de Noruega y el Banco, relativo al establecimiento del Fondo Noruego para el Desarrollo de América Latina y sus modificaciones.

El Banco y la Intermediaria acuerdan lo siguiente:

Primero. Partes Integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo. En el Artículo 1.01 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.  Organismo Ejecutor. Las partes convienen que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del Financiamiento y de la Contribución serán llevados a cabo en su totalidad por la Intermediaria.

Tercero. Amortización del Financiamiento. El monto del Financiamiento deberá ser totalmente amortizado por la Intermediaria en un plazo de doce (12) años, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio, mediante cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. La primera cuota deberá pagarse dentro de un plazo de cinco años y medio (5½), contado a partir de la misma fecha.

Cuarto. Tasa de Interés. Para efectos de lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales, la Intermediaria pagará una tasa de interés anual del 1 por ciento (1%) sobre los saldos deudores del Financiamiento, que se devengará desde la fecha de los respectivos desembolsos. El primer pago de los intereses se efectuará a los seis (6) meses de la fecha de vigencia del presente Convenio.

Quinto.  Obligaciones en materia de moneda.  La Intermediaria adeudará al Banco en dólares, desde la fecha de cada desembolso, los montos de las cantidades recibidas. Consecuentemente, en las fechas de los vencimientos que se establecen en las Cláusulas Tercera y Cuarta anteriores, la Intermediaria deberá pagar, en dólares, los reembolsos y la tasa de interés que se refieren las mencionadas cláusulas.

Sexto. Costo del Proyecto y recursos adicionales. (a) La Intermediaria se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieren, en adelante denominados el “Aporte”, en adición a los recursos del Financiamiento y de la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del Aporte se estima en el equivalente de doscientos veintiséis mil dólares (US$226.000), de los que el equivalente de ciento sesenta y cinco mil setecientos dólares (US$165.700), serán en adición al Financiamiento y el equivalente de sesenta mil trescientos dólares (US$60.300) serán en adición a la Contribución, con el fin de completar la suma equivalente a setecientos noventa y ocho mil dólares (US$798.000), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación de la Intermediaria de aportar los recursos adicionales que se requieren para completar la ejecución del Proyecto. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el Artículo 3.03 de las Normas Generales de este Convenio.

(b)	El Aporte se destinará a financiar las categorías presupuestarias que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto a que se refiere el Anexo.

Séptimo. Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento y de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 19 de diciembre de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Octavo. Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de los recursos del Financiamiento y de la Contribución en dólares, o su equivalente en otras monedas convertibles, provenientes de los recursos del Fondo Noruego para el Desarrollo de Latinoamérica.

Noveno. Condiciones de desembolso del Financiamiento. El primer desembolso de los recursos del Financiamiento está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- presentar al Banco evidencia que: (i) el Reglamento de Capital para Comercialización ha sido aprobado por su Junta Directiva y ratificado por su Asamblea de Delegados; y (ii) ha comprometido en su favor recursos, por el equivalente a US$120.000, con que financiará la contraparte local para el capital de trabajo para la comercialización de café especial.

- Adicionalmente, con carácter previo a la realización de las inversiones previstas en el componente de financiamiento para los beneficios húmedos, presentará un estudio de factibilidad técnica de los beneficios húmedos en las localizaciones elegidas, al que se acompañará, entre otros: (i) los planos de infraestructura y detalle de equipamiento tecnológico; (ii) documentación válida que verifique la propiedad por parte de ASOBAGRI, de los terrenos donde se construirán los beneficios; y (iii) un informe técnico de impacto ambiental de los beneficios húmedos que se construirán con el financiamiento del Banco, el mismo que deberá enmarcarse dentro de las normas nacionales previstas para el efecto.

Décimo. Condiciones de desembolso para la Contribución.  (a) Después de haber dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4.02 de las Normas Generales, se autorizará un desembolso de hasta cinco mil dólares (US$5.000) de los recursos de la Contribución para la contratación de un consultor que apoye a ASOBAGRI: (i) en el cumplimiento de las condiciones especiales previas al primer desembolso y la realización de un taller de lanzamiento; y (ii) en la formulación de una política para la determinación de precios para la comercialización.

(b)	Previo al desembolso de más de cinco mil dólares (US$5.000) de los recursos de la Contribución, la Intermediaria deberá presentar, a la satisfacción del Banco, además de lo establecido en el Artículo 4.02 de las Normas Generales: evidencia de que la Asamblea General de ASOBAGRI ha aprobado una Política de Precios que contenga reglas claras para determinar el pago de premios y sobreprecios, y mecanismos para definir precios al productor en escenarios de contingencia como cuando se dan fluctuaciones críticas y sorpresivas del mercado.

(c)	El desembolso de más del diez por ciento (10%) de los recursos de la Contribución está condicionado a que ASOBAGRI presente evidencia, a satisfacción del Banco, de haber concluido y aprobado el estudio de línea de base señalado en Artículo Decimonoveno del presente Convenio.

(d)	El desembolso de más del cincuenta por ciento (50%) de los recursos de la Contribución está condicionado que se haya iniciado el desembolso de los recursos del Financiamiento.

Undécimo. Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 19 de diciembre de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Duodécimo.  Pagarés. Para efectos de lo estipulado en los Artículos 3.07 y 4.04 de las Normas Generales, la Intermediaria presentará, a la satisfacción del Banco, un pagaré debidamente suscrito por su representante autorizado, que represente la suma desembolsada y las condiciones de amortización del Financiamiento.

Decimotercero.  Fondo rotatorio. Para efectos de lo establecido en el Artículo 4.06(b) de las Normas Generales, el Banco establecerá un fondo rotatorio de hasta el veinte por ciento (20%) de los recursos del Financiamiento y de hasta el diez (10%) de los recursos de la Contribución.

Decimocuarto.  Plazos de ejecución y desembolso. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de cuarenta y ocho (48) meses, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para desembolsar los recursos del Financiamiento y de la Contribución será de cincuenta y cuatro (54) meses, contado a partir de esa misma fecha. Cualquier parte del Financiamiento y de la Contribución no utilizada dentro de estos plazos será cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Decimoquinto. Adquisición de Obras y de Bienes. La adquisición de obras y la adquisición de bienes, que incluye la contratación de servicios diferentes a los de consultoría, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-6 “Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de febrero de 2006, que la Intermediaria declara conocer.

Decimosexto. Selección y contratación de consultores. La selección y contratación de Consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-6 “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” de febrero de 2006, que la Intermediaria declara conocer.

Decimoséptimo. Plan de Contrataciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de ofertas para la adquisición de obras o de bienes, o cualquier solicitud de propuestas para la contratación de consultores, la Intermediaria deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir los contratos para la adquisición de obras y bienes, y para servicios de consultoría, requeridos para llevar a cabo el Proyecto, incluyendo el costo estimado de cada contrato, y los métodos de selección propuestos; de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de los Documentos GN-2349-6 y GN-2350-6. Este plan deberá ser actualizado cada seis (6) meses durante la ejecución del Proyecto o de acuerdo a sus necesidades, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de obras y bienes y, la selección y contratación de consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimoctavo. Revisión por el Banco. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, todos los gastos derivados de la adquisición de obras y bienes y de la contratación de consultores para el Proyecto, serán supervisados ex ante por el Banco.

Decimonoveno. Informes y Seguimiento. (a) Al inicio del Proyecto, con recursos de la Cooperación Técnica, ASOBAGRI contratará un consultor para establecer parámetros de línea de base y diseñar un sistema de indicadores para hacer seguimiento y evaluar las actividades del Proyecto y su desempeño, que complementarán o actualizarán aquellos establecidos inicialmente en el Marco Lógico y el documento de Indicadores de Proyecto, contenidos en los Archivos Técnicos del Banco.  Una vez acordados, estos parámetros e indicadores se constituirán en la base para el seguimiento del desempeño del Proyecto.  ASOBAGRI y el Banco usarán el sistema de seguimiento y los indicadores para la supervisión y evaluación del Proyecto.  Los indicadores podrán ser modificados por acuerdo entre el Banco y la institución ejecutora.

(b)	Al inicio del Proyecto, ASOBAGRI presentará un plan de ejecución para los primeros doce meses de operación del Proyecto que incluya un cronograma de actividades y de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Proyecto; proyecciones financieras actualizadas del movimiento de fondos de la operación; y el plan de adquisiciones y contrataciones actualizado.

(c)	La Intermediaria someterá al Banco, a través de su Representación, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la conclusión de cada semestre calendario, informes sobre el progreso del Proyecto y el uso de los recursos del Banco. Estos informes incluirán:

- una descripción del avance alcanzado en la ejecución del plan de ejecución y sus indicadores, así como una relación a las dificultades encontradas durante la ejecución por el Proyecto, si la hubiera, y las medidas que se aplicaron para superarlas;

- una actualización de los indicadores de desempeño y del plan de ejecución del Proyecto para los siguientes 12 meses;

- información sobre los beneficios que han sido transferidos a los caficultores;

- información sobre el avance de obras de inversión y funcionamiento de las mismas, incluyendo las medidas de gestión ambiental desarrolladas especialmente en el caso de los beneficios húmedos;

- una relación de los precios cobrados por la empresa a sus clientes, los precios pagados a los productores en el periodo de reporte, y los precios del mercado local de los productos, que muestre cómo los caficultores reciben un precio adecuado por sus productos y cómo se ha capitalizado ASOBAGRI;

- datos de los saldos de los créditos fiscales acumulados en su favor y su recuperación en beneficio de la empresa;

- datos sobre los montos y condiciones del financiamiento recibido de los compradores y de otras fuentes;

- un estado del uso de los recursos del Banco y de las contribuciones de contraparte realizadas; y

- las medidas que ASOBAGRI ha tomado para mitigar los posibles impactos ambientales adversos del Proyecto, en particular los referidos a la preparación de un manual de Gestión Ambiental y al manejo de residuos de los beneficios húmedos. El primer informe acompañará: (1) el reporte del Especialista en Administración Financiera y Gestión, contratado con recursos de la Cooperación Técnica, certificando que ASOBAGRI ha ajustado sus procedimientos y sistemas de administración para expandir su volumen de operaciones de crédito y (2) sus estados financieros auditados de la gestión 2005.  El último de estos informes, que constituirá el informe final, deberá contener un resumen de los logros alcanzados en función de los objetivos del Proyecto.

Vigésimo. Evaluaciones del Proyecto. (a) Para efectos de lo establecido en el Artículo 5.03 de las Normas Generales, se realizarán dos evaluaciones del Proyecto. La Intermediaria y el Banco acuerdan que el Banco utilizará los recursos de la Cooperación Técnica para efectuar una evaluación intermedia y una evaluación final del Proyecto, para lo cual el Banco contratará directamente los servicios de consultoría necesarios para realizar tales evaluaciones. Estos recursos serán deducidos del monto de la Contribución en el día de entrada en vigencia del presente Convenio, sin requerimiento de solicitud de desembolso del Organismo Ejecutor.

(b)	La evaluación intermedia se realizará cuando se haya desembolsado el 50% de los recursos del Financiamiento o hayan transcurrido veinticuatro (24) meses de ejecución. La evaluación medirá el cumplimiento de los objetivos propuestos y el grado de cumplimiento de los indicadores previstos en el marco lógico y evaluará, entre otros: (i) los avances logrados en la mejora de ingresos de los caficultores; (ii) el grado de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Proyecto; (iii) el uso de los recursos de capital de trabajo y el desempeño de los sistemas de acopio, procesamiento post-cosecha y comercialización; (iv) la capacidad institucional de ASOBAGRI, determinando su capitalización y el impacto de las actividades de fortalecimiento previstas en el Proyecto (gestión administrativa, gerencial y comercial, gestión de calidad productiva en la cadena, y servicios técnicos de apoyo a los productores); (v) el impacto ambiental de las actividades ejecutadas y las medidas de mitigación implementadas tomando en cuenta la línea de base original del Proyecto; (vi) la calidad de la información presentada en los reportes semestrales de progreso; y (vii) las lecciones aprendidas y recomendaciones para el mejoramiento del Proyecto.

- La evaluación final medirá y documentará, adicionalmente a los temas indicados para la primera evaluación, los siguientes aspectos: (i) los efectos del Proyecto en los grupos investigados en la evaluación inicial y la línea de base del Proyecto; (ii) los resultados del cumplimiento de los objetivos del Proyecto; y (iii) la sostenibilidad de las actividades estratégicas del Proyecto a saber: (a) la capacidad de ASOBAGRI para generar capital de trabajo suficiente y sostener al menos el volumen de operaciones comerciales alcanzado con el Proyecto según indicadores; (b) la sostenibilidad financiera y operativa del sistema de control de calidad productiva según las exigencias de trazabilidad del mercado de cafés especiales en el que comercializa la Asociación; y (c) los servicios técnicos en campo (certificación orgánica sistemática, planificación comercial y productiva en campo, asistencia técnica directa a la producción en parcelas).

(c)	El Banco revisará los resultados y recomendaciones que emanen de los informes de progreso y evaluación.  ASOBAGRI y el Banco realizarán reuniones periódicas de seguimiento y revisión del Proyecto para revisar los informes semestrales, el progreso alcanzado en el cumplimiento de los indicadores de desempeño y el plan de trabajo correspondiente al año corriente. Los resultados de los informes semestrales y las reuniones determinarán los futuros desembolsos de la operación.  En el caso de que se encuentren deficiencias significativas en la ejecución del Proyecto, el Banco tomará las medidas que crea conveniente, pudiendo incluso suspender los desembolsos, si lo considerase  necesario.

(e)	Se realizarán también auditorias anuales previstas que incluirán el análisis de aplicación de todos los fondos aportados por el Banco para los dos componentes.

Vigésimo primero. Auditorías. Durante el periodo de ejecución del Proyecto, ASOBAGRI presentará al Banco un informe con sus estados financieros donde se reflejen en detalle el manejo de los recursos del Banco correspondientes al componente de financiamiento y al de Cooperación Técnica, dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, comenzando con el ejercicio que corresponda al año fiscal en que se hayan iniciado los desembolsos del financiamiento. El informe estará dictaminado por un auditor independiente aceptable al Banco. Se han previsto en el presupuesto recursos para el efecto. ASOBAGRI presentará, asimismo, sus estados financieros anuales revisados por un contador público calificado. Presentará asimismo, sus estados financieros de la gestión 2005 con informe de auditoría.

Vigésimo segundo. Terminación del Convenio del Fondo Noruego para el Desarrollo de Latinoamérica. En caso de la terminación del Convenio del Fondo Noruego para el Desarrollo de Latinoamérica, todos los derechos y obligaciones que se refieran al Banco serán transferidos al Ministerio de Cooperación para el Desarrollo del Reino de Noruega en su integridad, en las mismas condiciones establecidas en el presente Convenio, quedando en consecuencia liberado el Banco de toda responsabilidad frente a la Intermediaria. En este caso, la Intermediaria podrá solicitar la cancelación del contrato y repagar el préstamo.

Vigésimo tercero.  Terminación del Convenio.  El pago total del Financiamiento y de la tasa de interés dará por concluido el Convenio y todas las obligaciones que de él se deriven.

Vigésimo cuarto.  Validez. Los derechos y obligaciones establecidas en este Convenio son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

Vigésimo quinto.  Vigencia. Las partes dejan constancia de que este Convenio se inicia en la fecha de su suscripción.

Vigésimo sexto.  Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Convenio, con excepción del cobro del pagaré a que se refiere el Artículo 3.07 de las Normas Generales, que no se resuelva por acuerdo entre la Intermediaria y el Banco, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje, a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

Vigésimo séptimo.  Disponibilidad de información. La Intermediaria se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso la Intermediaria se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que la Intermediaria haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Vigésimo octavo. Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

De la Intermediaria: la dirección correspondiente será la indicada en la primera página de este Convenio, al teléfono no. (502) 780 2142 y al facsímil no. (502) 780 2708.

Del Banco:

Dirección Postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Estados Unidos de América

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación de la Intermediaria, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Guatemala.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por la Intermediaria.

Atentamente, /f/ Gerard S. Johnson ____________________________ Gerard S. Johnson Representante en Guatemala

Aceptado:

Asociación Barillense de Agricultores - ASOBAGRI

/f/ Mertin David Samayoa

_________________________________

Mertin David Samayoa

Presidente

Lugar:		Barillas, Huehuetenango_

Fecha:		21 de julio de 2006_____