LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#910425

16 de marzo de 2007

Señor

Roberto Gutiérrez Martínez

Presidente de la Junta Directiva

Red Nacional de Grupos Gestores

0 Calle 10-05 Zona 7

Condominio Los Eucaliptos

Carretera hacia Olintepeque

Quetzaltenango, Guatemala, C.A.

Ref.:	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/JF-10279-GU. Fortalecimiento de la Red Nacional de Grupos Gestores.

Estimado señor Gutiérrez:

Esta carta convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre la Red Nacional de Grupos Gestores, en adelante denominado el "Beneficiario", y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Especial del Japón, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1.500.000), que se desembolsará con cargo a los recursos del Fondo Especial del Japón, en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica para apoyar el fortalecimiento de la Red Nacional de Grupos Gestores, en adelante denominado el "Proyecto", que se describe en el Anexo de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Acuerdo que establece el Fondo Especial del Japón, suscrito entre el Gobierno de Japón y el Banco, el 26 de abril de 1988, con sus respectivas modificaciones.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo que se agrega. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Proyecto será la Red Nacional de Grupos Gestores, en adelante denominada indistintamente el "Beneficiario" o "Organismo Ejecutor ".

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se presente, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, la puesta en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 21 de febrero de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio. El monto del fondo rotatorio para este Programa será del equivalente de hasta veinte por ciento (20%).

Sexto.	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de treinta y seis (36) meses, contados a partir la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de cuarenta y dos (42) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo.	Costo total del Proyecto y recursos adicionales. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del Aporte se estima en el equivalente de trescientos setenta y cinco mil dólares (US$375.000) con el fin de completar la suma equivalente a un millón ochocientos setenta y cinco mil dólares (US$1.875.000), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Organismo Ejecutor de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto.

(b)	El Aporte del Organismo Ejecutor será al menos 50% en efectivo y se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Proyecto, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 21 de febrero de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo.	Uso de la Contribución. (a) Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco.

(b)	El Beneficiario se compromete a que los bienes adquiridos con los recursos de la Contribución serán debidamente identificados con una etiqueta o rótulo que indique que dichos bienes o equipos han sido financiados con recursos provenientes del Fondo Especial del Japón.

Undécimo.	Adquisición de bienes y servicios y contratación de consultores. (a) La adquisición de bienes y servicios se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 ("Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha julio de 2006 (en adelante denominado las "Políticas de Adquisiciones"), que el Organismo Ejecutor declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(i)	El Organismo Ejecutor podrá utilizar el método de Licitación Pública Nacional para bienes y servicios (diferentes a los de consultores) cuyo costo estimado sea menor o igual al equivalente de ciento cincuenta mil dólares (US$150.000), de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de las Políticas de Adquisiciones; y

(ii)	El Organismo Ejecutor podrá utilizar el método de Comparación de Precios, cuando el costo estimado de los bienes y servicios (diferentes a los de consultores) sea menor al equivalente de veinte y cinco mil dólares (US$25.000) por contrato, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas.

(b)	La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 ("Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha julio de 2006 (en adelante denominado las "Políticas de Consultores"), que el Organismo Ejecutor declara conocer, y por la siguiente disposición:

(i)	El Organismo Ejecutor podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo; y cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

Duodécimo.		Plan de Contrataciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier adquisición de bienes y servicios o cualquier selección y contratación de consultores, el Organismo Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el plan de contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y de selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimotercero.	Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios y la contratación de consultores será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimocuarto.	Informes. El Organismo Ejecutor se compromete a presentar al Banco y a su satisfacción, el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, informes semestrales de progreso del Proyecto, los cuales deberán incluir los informes financieros semestrales. Asimismo, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco y a su satisfacción, un informe final de ejecución del Proyecto, dentro del plazo de sesenta (60) días contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del Proyecto. Estos informes serán preparados de conformidad con los lineamientos y las pautas previamente acordadas con el Banco.

Decimoquinto. 	Evaluación. El Organismo Ejecutor se compromete a realizar una evaluación ex post del Proyecto, para el análisis del impacto generado por el mismo, incluyendo el cumplimiento de los objetivos establecidos. Dicha evaluación será financiada con recursos del Aporte y deberá llevarse a cabo a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del Proyecto.

Decimosexto.		Disponibilidad de información. El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre el Beneficiario y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimoséptimo.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Red Nacional de Grupos Gestores

0 Calle 10-05 Zona 7

Condominio Los Eucaliptos

Carretera hacia Olintepeque

Quetzaltenango, Guatemala, C.A.

Facsímil: (502) 7767-3232

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Este Convenio se suscribe en Ciudad de Guatemala, Guatemala, en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha indicada en la primera página de este Convenio.

| RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES /f/ Roberto Gutiérrez Martínez _________________________________ Roberto Gutiérrez Martínez Presidente de la Junta Directiva | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /f/ Luis Alberto Moreno _________________________________ Luis Alberto Moreno Presidente |
| --- | --- |