LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#909747

ANEXO

# EL PROYECTO

Fortalecimiento de la Red Nacional de Grupos Gestores

I.	Objeto

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir al desarrollo económico de las zonas atendidas por la Red Nacional de Grupos Gestores, mejorando de esta forma las condiciones de vida de sus habitantes.

  - El objetivo específico del Proyecto es fortalecer la Red Nacional de Grupos Gestores, haciendo sostenible su modelo de gestión.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I, el Proyecto incluye los siguientes componentes:

(a)	Componente 1 - Fortalecimiento institucional de la Red Nacional de Grupos Gestores

  - El objetivo de este componente es dar sostenibilidad al modelo de gestión de la Red Nacional de Grupo Gestores a través de: (a) el diseño e implementación de los instrumentos de gobierno de la Red: el plan estratégico de la Red para los próximos cinco años; el diseño e implementación del plan de negocios de la Red para el período 2007-2009; y el diseño e implementación del reglamento operativo de la Red, en el cual se establecerán las políticas, procedimientos y normas bajo las cuales se regirá la institución para cumplir con su misión; (b) la creación de por lo menos 5 NODOS – cada uno para atender un promedio de nueve Grupos Gestores (GG) individuales; (c) apoyo para la creación de 60 nuevos GG; y (d) el diseño e implementación de un mecanismo de intercambio de experiencias entre NODOS y GG, y entre GG entre sí.

2.03	Para el diseño de los instrumentos de gobierno mencionados, el componente prevé contratar una consultoría especializada en aspectos organizativos e institucionales, quien trabajará en coordinación con un profesional de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UE). Para la creación de los NODOS se contempla la contratación de un consultor especializado que realizará las siguientes actividades: (i) mapeo de NODOS y selección de 5 NODOS en función de los GG establecidos en la zona de influencia, en promedio de 9 grupos por NODO; (ii) diseño de la estructura organizativa y operacional del NODO; y (iii) definición de los elementos requeridos para la sostenibilidad del NODO. Asimismo, el componente contempla el montaje de una oficina completa para cada NODO.

2.04	Por otra parte, la Red Nacional de Grupos Gestores creará 60 nuevos GG mencionados anteriormente, realizando actividades tales como proceso de identificación de liderazgos, integración de líderes, evaluación del capital social del municipio al que pertenecen, legalización de la constitución del grupo, identificación del potencial económico de la comunidad del grupo, su agenda de competitividad y su clima de negocios. Para el diseño e implementación del mecanismo de intercambio de experiencias se contratará una consultoría cuyas actividades serán documentar, organizar, evaluar y sistematizar las experiencias de la Red y diseñar un mecanismo de intercambio que incluya los lineamientos para su implementación. Asimismo se contempla la celebración eventos especializados, a los efectos de provocar intercambios de experiencias y alianzas estratégicas entre los GG.

(b)	Componente 2 - Formulación y gestión de proyectos de desarrollo económico

2.05	El objetivo de este componente es formular propuestas de proyectos orientados al sector productivo, a nivel de pre-factibilidad.

2.06	El componente prevé la contratación de consultores especializados para desarrollar las metodologías para el diseño de los aspectos técnicos, financieros y ambientales requeridos para la elaboración de las propuestas mencionadas. También se elaborará una estrategia ambiental y social para la Red. Asimismo, se han reservado recursos del proyecto para apoyar a los GG en la elaboración de sus propuestas. La UE apoyará a cada GG o al NODO en la gestión del financiamiento de los estudios de factibilidad y el financiamiento de las inversiones del Proyecto. Esta actividad se llevará a cabo mediante la celebración de eventos, ferias especializadas y ruedas de negocios. Para asegurar la sostenibilidad financiera de la Red, la misma establecerá el cobro de una comisión para apoyar a aquellos inversionistas interesados en las propuestas de proyectos mencionadas anteriormente en la preparación de los estudios de factibilidad, y la identificación de las fuentes para su financiamiento. Con el propósito de asegurar la debida atención de los aspectos ambientales y sociales establecidos en la legislación del país y en las políticas del Banco, se contratará una consultoría especializada para el diseño e implementación de la estrategia ambiental que regirá las actividades de la Red.

(c)	Componente 3 - Sistemas de información y comunicaciones

2.07	El componente prevé la contratación de servicios especializados de consultoría para: (a) la preparación del diagnóstico, del diseño y del Proyecto de capacitación del sistema de información de la Red; (b) la revisión y ajuste al presente proyecto del sistema de comunicación para la Red financiado con la ATN/SF-9209-GU del Banco; (c) la definición de la estructura de uso de los recursos para capacitación y su reglamentación; (d) el diseño de una estrategia de alianzas público-privadas; y (e) el desarrollo de un sistema de información sobre fuentes de financiamiento y apoyos disponibles para el desarrollo económico local.

2.08	También se contratarán servicios de consultoría para la realización de un diagnóstico y el diseño de un programa de entrenamiento y capacitación sobre el nuevo sistema de información, de manera que pueda ser aprovechado eficientemente por la Red. En cuanto al sistema de comunicación, el mismo permitirá la difusión a nivel nacional del modelo de los GG y las lecciones aprendidas por los mismos. Para complementar estas tareas se ha previsto la adquisición de materiales y elaboración de panfletos, folletos etc.

2.09	Asimismo, el componente prevé la difusión de las lecciones aprendidas por la Red, para elevar el nivel de sus alianzas con el sector público y privado, con el propósito de lograr apoyo a nivel nacional para la realización de sus actividades.

(d)	Componente 4 - Coordinación y seguimiento de la ejecución del Proyecto

2.10	Este componente financiará: (i) la elaboración de la línea de base del Proyecto; (ii) el costo de la contratación de profesionales que serán la contraparte de los consultorías definidas para el Proyecto; (iii) la preparación de la evaluación ex post; (iv) la adquisición de vehículos y materiales de oficina; (v) la contratación de las auditorias externas del proyecto; y (vi) imprevistos.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de un millón ochocientos setenta y cinco mil dólares (US$1.875.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

- Costo y financiamiento

- (en US$)

| Categoría de inversión | Banco | Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecimiento Red Nacional de GG | 891.000 | 155.000 | 1.046.000 | 56 |
| 1.1 Cons. para diseño Plan de Neg. y reg. oper. | 25.000 | 5.000 | 30.000 |  |
| 1.2 Cons. Dis. Mec. Inter.exp. (24 meses) | 36.000 | 5.000 | 41.000 |  |
| 1.3 Visitas, eventos (2 x 1añox 3 años) | 40.000 | 40.000 | 80.000 |  |
| 1.4 Creación 5 NODOs (honor., funcionamiento) | 390.000 | 25.000 | 415.000 |  |
| 1.5 Apoyo organización de 60 GGs | 400.000 | 80.000 | 480.000 |  |
| 2. Formulación y gestión proyectos des. econ. | 370.000 | 30.000 | 400.000 | 21 |
| 2.1 Elaboración metodologías diseño técnico, financiero, ambiental, inteligencia de mercados | 60.000 |  | 60.000 |  |
| 2.2 Elaboración 300 propuestas 300x 1000 c\u | 300.000 |  | 300.000 |  |
| 2.3 Gestión de proyectos de inversión. |  | 30.000 | 30.000 |  |
| 2.4 Estrategia Ambiental | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 3. Sistemas de información y comunicaciones | 130.000 | 40.000 | 170.000 | 9 |
| 3.1 Diagnóstico, diseño e implem. sist. inform. | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 3.2 Revisión y ajuste sistema de comunicación | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 3.3 Recursos y reglamentación para capacitación | 65.000 | 15.000 | 80.000 |  |
| 3.4 Materiales para difundir modelo de GGs | 5.000 | 25.000 | 30.000 |  |
| 3.5 Diseño estrategia público-privadas | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 3.6 Doc. fuentes finan., apoyos des. econ. loc. | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 4. Coordinación y seguimiento del proyecto | 109.000 | 150.000 | 259.000 | 14 |
| 4.1 Vehículos de transporte (2) | 25.000 | 15.000 | 40.000 |  |
| 4.2 Profesionales coordinadores PRONACOM y Red Nacional | 50.000 | 22.000 | 72.000 |  |
| 4.3 Profesional de la Red contraparte técnica |  | 48.000 | 48.000 |  |
| 4.4 Consultoría línea de base | 10.000 | 5.000 | 15.000 |  |
| 4.5 Gastos de oficina (papelería, comunicaciones) |  | 50.000 | 50.000 |  |
| 4.6 Auditorias (3) | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 4.7 Evaluación expost |  | 10.000 | 10.000 |  |
| 4.8 Imprevistos | 9.000 |  | 9.000 |  |
| TOTAL | 1.500.000 | 375.000 | 1.875.000 |  |
| Porcentaje | 80,0 | 20,0 | 100,0 |  |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Proyecto es la Red Nacional de Grupos Gestores. La administración y supervisión del Proyecto estará a cargo del Comité de Coordinación de la Red, dependiente directo de su Junta Directiva, quien actuará como Unidad Ejecutora (UE), bajo la dirección del Director General de la Red. Este comité de coordinación estará integrado por un mínimo de 3 personas, las cuales serán designadas por la Junta Directiva de la Red Nacional. Esta Unidad Ejecutora se apoyará en los 45 GG que conforman la Red - cada GG está integrado por representativos de diversos sectores productivos y líderes locales.

  - El Reglamento Operativo del Proyecto establecerá entre otros, los criterios de selección de los GG y de los NODOS participantes, los criterios de asignación de los recursos y los procedimientos de contratación de bienes y servicios.

  - La UE establecerá y llevará sistemas adecuados de contabilidad, finanzas y control interno, que permitan la identificación de los orígenes y usos de los fondos del Proyecto, de acuerdo con las políticas del Banco. El sistema contable se organizará para proveer los documentos necesarios, permitir la verificación de transacciones, y facilitar la preparación oportuna de los informes y estados financieros. Los registros del Proyecto se mantendrán en la sede de la Red de manera que: (i) identifiquen las sumas de dinero recibidas de diferentes fuentes; e (ii) informen de las erogaciones del Proyecto de conformidad con el plan de cuentas aceptable para el Banco.