LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#734976

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Preinversión

## para el Desarrollo Empresarial Indígena

I.	Objetivo

  - El objetivo del Programa es apoyar el diseño y la ejecución del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural (GU-L1006) mediante acciones de fortalecimiento institucional y la realización de estudios complementarios de preinversión en 10 cadenas productivas indígenas; el análisis de la capacidad institucional; y la diseminación de las lecciones aprendidas en el empresariado indígena.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

  - Componente 1: El componente financiará la contratación de asistencia técnica para realizar estudios de preinversión de al menos 10 cadenas productivas, incluyendo la preparación de su correspondiente plan de negocios a ser financiados por el Banco, a través de un proceso participativo que permitirá al préstamo GU-L1006 establecer las bases de comunicación y los requisitos estratégicos que incluyan la experiencia Maya local. Los términos de referencia (TdR) incluirán: (i) talleres de consulta y preparación de capacidad con los potenciales beneficiarios; (ii) estudios de pre-factibilidad; (iii) análisis ambientales o estudios que se necesiten para cada iniciativa; (iv) los requisitos de financiamiento de otros bancos privados participantes; (v) arreglos de gobernabilidad económica; y  (vi) preparación del plan de negocios, incluyendo los requisitos para el financiamiento de asistencia técnica para inteligencia de mercado identificado en el GU-L1006, como también arreglos administrativos y económicos de empresas indígenas sobre infraestructura privada y público-privada y sobre servicios financieros.

  - El Ministerio de Economía (MINECO) seleccionará  al menos 10 proyectos piloto de un total de 26 iniciativas presentadas por grupos indígenas o alianzas público-privadas. Entre otros criterios se tomará en cuenta lo siguiente: (i) priorizar  proyectos con un amplio alcance de beneficiarios indígenas; (ii) incluir solamente proyectos cuya administración involucra alta participación indígena (tales como asociaciones indígenas, ONG, y  municipios); (iii) incluir iniciativas de todos los sectores (turismo, café, agrícola, artesanías, servicios públicos, medio ambiente, entre otros); (iv) incluir como mínimo 2 asociaciones público-privadas; y (v) fuera del turismo, priorizar potenciales empresariados indígenas con buen mercado potencial.

  - Componente 2: Mediante este componente se contratarán servicios de consultoría para realizar el análisis de la capacidad institucional de los gobiernos locales para implementar las actividades de planificación y obras de infraestructura contemplada en el Programa GU-L1006, como también la capacidad institucional y legitimidad de las asociaciones privadas y público-privadas que trabajan en el área rural y que pueden ser relevantes al referido Programa. Asimismo, se organizarán dos talleres para diseminar los resultados con las instituciones involucradas en el estudio.

  - Componente 3: Este componente financiará un estudio sobre lecciones aprendidas en otros países relacionadas con empresariado indígena y su relación y articulación a las cadenas productivas, así como las recomendaciones pertinentes para su posible aplicación en el contexto de Guatemala. Como parte de la consultoría, se apoyará la realización de un taller sobre capacidad institucional con instituciones seleccionadas y también un taller con al menos cinco proyectos pilotos y sus beneficiarios, para presentar los resultados del estudio.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$797.000, según la siguiente distribución por categorías presupuestarias por fuentes de financiamiento:

(en US$)

|  | Banco | Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Estudios de Pre-Inversión | 575,000 | 0 | 575,000 |
| 2.1 Honorarios (coordinador) | 30,000 | 0 |  |
| 2.2 Viáticos | 2,000 | 0 |  |
| 2.3 Viajes | 8,000 | 0 |  |
| 2.4 Honorarios (equipo) | 450,000 | 0 |  |
| 2.5 Viáticos (equipo) | 20,000 | 0 |  |
| 2.6 Viajes (equipo) | 60,000 | 0 |  |
| 2.7 Talleres | 5,000 | 0 |  |
| 2. Análisis Capacity Institucional | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 1.1 Honorarios (equipo) | 27,000 | 0 |  |
| 1.2 Talleres | 1,000 | 0 |  |
| 3. Lecciones aprendidas | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 3.1 Honorarios | 9,000 | 0 |  |
| 4. Otros costos | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 5. Equipo | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 6. Apoyo general | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 7. Auditoría/evaluación | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 8. Imprevistos | 15,000 | 0 | 15,000 |
| Total | 637,000 | 160,000 | 797,000 |

IV.	Ejecución

  - Los términos de referencia para las consultorías a ser contratadas con recursos del Programa serán elaborados por SEGEPLAN (Componentes 2 y 3) y por MINECO (Componente 1), una vez que los proyectos piloto sean seleccionados en el marco de la ejecución del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural (GU-L1006). Ya que este Programa se basa en la demanda, los términos de referencia deben ser preparados a la medida en que cada proyecto piloto sea seleccionado.