| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT |
| --- | --- | --- |

LEGIII/GU-347397-04

Señor

Frutalco A. Piedrasanta

Presidente

Cooperativa de Producción Integral

Apicultores del Suroccidente R.L. (COPIASURO)

Aldea El Sitio Catarina

San Marcos

Guatemala

Tel:   (502) 722-7326

Fax:  (502) 722-7034

Ref.:	Convenios de Financiamiento Reembolsable y Cooperación Técnica No Reembolsable Nos. SP/ID-04-24-GU y ATN/ID-8791-GU. Proyecto Calidad y Productividad de Pequeños Apicultores del Comercio Justo. Programa de Empresariado Social.

Estimado señor Presidente:

Esta carta convenio, en adelante denominada el “Convenio”, entre la Cooperativa de Producción Integral Apicultores del Suroccidente R.L., de la República de Guatemala, en adelante denominada la “Beneficiaria”, la “Intermediaria” o “COPIASURO”, y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Fiduciario Italiano de Desarrollo de Microempresas, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de: (a) un financiamiento reembolsable por la suma de hasta doscientos cincuenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (US$258.000), en adelante denominado el "Financiamiento"; y (b) una cooperación técnica no reembolsable por la suma de hasta ciento diecisiete mil dólares de los Estados Unidos de América (US$117.000), en adelante denominada la "Contribución", ambas sumas con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario Italiano de Desarrollo de Microempresas. Con los recursos del Financiamiento y de la Contribución se financiará un proyecto que mejore la calidad y productividad de pequeños apicultores del comercio justo en el Guatemala, en adelante denominado el "Proyecto", que se describe en el Anexo de este Convenio.

Las cantidades que se desembolsen con cargo al Financiamiento y a la Contribución constituirán el “Préstamo” y la “Cooperación Técnica”, respectivamente. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término dólares significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio sobre el Fondo Fiduciario Italiano de Desarrollo de Microempresas, suscrito el 4 de octubre de 2002, por el Gobierno de la República de Italia y el Banco.

El Banco y la Beneficiaria acuerdan lo siguiente:

Primero.  Partes Integrantes del Convenio.  Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo. En el Artículo 1.01 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.  Organismo Ejecutor.  Las partes convienen que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del Financiamiento y de la Contribución serán llevados a cabo en su totalidad por la Intermediaria.

Tercero.  Amortización del Financiamiento.  El monto del Financiamiento deberá ser totalmente amortizado por la Intermediaria en un plazo de diez (10) años, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse dentro de un plazo de cinco años y medio (5 ½), contado a partir de la misma fecha.

Cuarto. Tasa de Interés. Para efectos de lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales, la Intermediaria pagará una tasa de interés anual del tres por ciento (3%) sobre los saldos deudores del Financiamiento, que se devengará desde la fecha de los respectivos desembolsos. El primer pago de los intereses se efectuará a los seis (6) meses de la fecha de este Convenio.

Quinto.  Obligaciones en materia de moneda. La Intermediaria adeudará al Banco, en dólares, desde la fecha de cada desembolso, los montos de las cantidades recibidas. Consecuentemente, en las fechas de los vencimientos que se establecen en las Cláusulas Tercera y Cuarta anteriores, la Intermediara pagará, en dólares, los reembolsos y la tasa de interés a que se refieren las mencionadas Cláusulas.

Sexto.  Costo del Proyecto y recursos adicionales.  (a) La Intermediaria se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieren, en adelante denominados el “Aporte”, en adición a los recursos del Banco, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del Aporte se estima en el equivalente a ciento cinco mil dólares (US$105.000), con el fin de completar la suma equivalente a cuatrocientos ochenta mil dólares (US$480.000), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación de la Intermediaria de aportar los recursos adicionales que se requieren para completar la ejecución del Proyecto. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el Artículo 3.03 de las Normas Generales de este Convenio.

(b)  El Aporte se destinará a financiar las categorías presupuestarias que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto a que se refiere el Anexo.

Séptimo. Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y a la Contribución.  Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento y de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 29 de Julio de 2004 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Octavo. Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso del Financiamiento y de la Contribución en dólares provenientes de los recursos del Fondo Fiduciario Italiano de Desarrollo de Microempresas.

Noveno.  Condiciones previas al primer desembolso del Financiamiento. El primer desembolso de los recursos del Financiamiento, está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- Evidencia de la puesta en vigencia de un Reglamento de Crédito para el Programa de Crédito al Apicultor, aprobado por su Comité de Administración. El citado Reglamento sólo podrá ser modificado con el acuerdo previo del Banco.

- Presentación de los estados financieros de COPIASURO para la gestión fiscal 2003-2004 revisados por un profesional de auditoría, que deberán incluir notas sobre la composición y situación de la cartera de créditos.

Décimo.  Condiciones adicionales para el desembolso del Financiamiento.  (a) Previo al desembolso de más del veinte por ciento (20%) de los recursos del Financiamiento, la Intermediaria deberá presentar, a satisfacción del Banco, los siguientes requisitos:

- Un informe del consultor especialista en administración y organización de empresas que certifique que el sistema computarizado de contabilidad y cartera está en operación y cumple con los requerimientos para el manejo de la contabilidad del Proyecto y la administración de su cartera. Dicho informe deberá indicar, además, que COPIASURO ha adecuado su capacidad administrativa para el manejo financiero de los volúmenes de financiamiento previstos por el Proyecto.

- Evidencia de que se ha realizado un estudio de línea base y el diseño de un sistema de indicadores de seguimiento.

- Evidencia de que se ha contratado al Auxiliar Administrativo que apoyará a la Dirección del Proyecto en la administración del mismo.

(b) Será condición previa al desembolso de los recursos del Componente 1, Sub-componente “Capital de trabajo empresarial”, descrito en el Anexo, la presentación de evidencia de la puesta en vigencia de un Reglamento para el manejo de los recursos de capital de trabajo empresarial, aprobado por su Comité de Administración.

Undécimo. Condiciones de desembolso para la Contribución. (a) Después de haber dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4.02 de las Normas Generales, se autorizará un desembolso de hasta dos mil cuatrocientos dólares (US$2.400) de los recursos de la Contribución para la contratación de un consultor que apoye a COPIASURO en:

- El cumplimiento de las condiciones especiales de la Cláusula Novena de estas Estipulaciones Especiales y la preparación de un plan de ejecución detallado para el Proyecto.

- El desarrollo de una línea de base para el Proyecto.

- La realización de un taller de lanzamiento del Proyecto.

(b) Previo al desembolso de más de dos mil cuatrocientos dólares (US$2.400) de los recursos de la Contribución, la Intermediaria deberá presentar, a la satisfacción del Banco, además de lo establecido en el Artículo 4.02 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- Los términos de referencia para la contratación de: (A) el experto en administración y organización cooperativa; (B) el experto en informática; y (C) el experto en producción apícola y del técnico apícola.

- Un plan de ejecución, que incluya metas anuales para el cumplimiento de los objetivos y resultados del Proyecto.

(c) El desembolso de más del veinticinco por ciento (25%) de los recursos la Contribución está condicionado a que se haya iniciado el desembolso de los recursos del Financiamiento.

Duodécimo. Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir 29 de Julio de 2004 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Decimotercero.  Pagarés.  Para efectos de lo estipulado en  los Artículos 3.07 y 4.04 de las Normas Generales, la Intermediaria presentará a la satisfacción del Banco, un pagaré debidamente suscrito por el representante autorizado de la Intermediaria que represente la suma desembolsada y las condiciones de amortización del Financiamiento.

Decimocuarto. Fondo rotatorio.  El fondo rotatorio a que se refiere el Artículo 4.06(b) de las Normas Generales no excederá el veinte por ciento (20%) para los recursos del Financiamiento y del diez por ciento (10%) para los recursos de la Contribución.

Decimoquinto. Plazos de ejecución y desembolso.  (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de cuarenta y ocho (48) meses, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para desembolsar los recursos del Financiamiento y de la Contribución será de cincuenta y dos (52) meses, contado a partir de esa misma fecha. Cualquier parte del Financiamiento y de la Contribución no utilizada dentro de estos plazos será cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Decimosexto.  Uso de la Contribución, Contratación de Consultores y Adquisición de Bienes. Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco.  En la contratación de servicios de consultoría, se seguirán las Políticas y Procedimientos del Banco para la Adquisición de Servicios de Consultoría que constan en el documento GN-2220-10, de febrero de 2004, cuyo texto la Intermediaria declara conocer. Para la adquisición de bienes, se seguirá lo establecido en el Artículo 5.01 de las Normas Generales.

Decimoséptimo.  Evaluaciones del Proyecto.  Para efectos de lo establecido en el Artículo 5.03 de las Normas Generales, se realizarán dos evaluaciones del Proyecto. La primera evaluación se realizará cuando hayan transcurrido veinticuatro (24) meses de ejecución del Financiamiento y la segunda al cumplirse cuarenta y ocho (48) meses de ejecución del Financiamiento. De no haberse ejecutado el Financiamiento a los (48) meses, la segunda evaluación se realizará cuando se haya ejecutado el noventa y cinco por ciento (95%) del mismo.

Decimoctavo.  Informes.  (a) Los informes de progreso a que se refieren los Artículos 7.03 (a)(i) y 7.04 (a) de las Normas Generales deberán ser presentados durante los treinta (30) días posteriores al vencimiento de cada semestre calendario. Estos informes incluirán: (i) una descripción del avance alcanzado en la ejecución del Proyecto y sus indicadores, según el plan de ejecución y su cronograma, así como una relación de los principales logros y dificultades encontrados por el Proyecto en el cumplimiento de sus metas y objetivos; (ii) una actualización de los indicadores de desempeño y del plan de ejecución del Proyecto para los siguientes doce (12) meses, incluyendo medidas para superar los obstáculos identificados; (iii) información sobre los beneficios que han sido transferidos a los apicultores en términos económicos y de capacitación y asistencia técnica en temas de producción y gestión; (iv) información sobre la aprobación, avance y ejecución del plan estratégico institucional, del plan de producción, del plan de comercialización; así como de la puesta en funcionamiento y operatoria del sistema de gestión e información gerencial; (v) información sobre el fortalecimiento de COPIASURO y sus logros; (vi) un estado del uso de los recursos del Banco y del Aporte; (vii) una relación del financiamiento recibido por COPIASURO de otras fuentes, que muestre que los recursos del Banco no sustituyen otros financiamientos con que cuenta COPIASURO; (viii) información sobre el comportamiento de la cartera de créditos (incluyendo número de préstamos otorgados a los apicultores, plazos y tasas de interés aplicadas y nivel de morosidad); (ix) información sobre el destino que se dio -en el período informado- a los márgenes de intermediación obtenidos por la ejecución del Programa de Crédito al Apicultor y sobre el estado y saldos de la reserva constituida con los excedentes del Capital de Trabajo Empresarial; (x) información sobre la ejecución de actividades medioambientales y de género; y (xi) como anexos, los informes de los expertos y técnicos contratados por la Cooperación Técnica durante el período de reporte.

(b) Un informe final resumirá los aspectos de los informes de progreso pero enfatizará en los siguientes puntos: (i) información sobre los beneficios que han sido transferidos a los productores en términos económicos (ingresos netos), de capacitación y asistencia técnica; (ii) información estadística y financiera sobre los resultados económicos del Proyecto; (iii) fortalezas adquiridas por COPIASURO en aspectos financieros, patrimoniales, organizacionales, comerciales y asociativos; y (iv) lecciones aprendidas durante la ejecución del Proyecto.

(c) El Banco revisará el contenido y resultados que emanen de estos informes.  En caso que se encuentren deficiencias significativas en la ejecución del Proyecto, el Banco podrá disponer la suspensión de los desembolsos del mismo hasta tanto COPIASURO tome medidas satisfactorias para corregir tales deficiencias.

Decimonoveno. Terminación del Convenio del Fondo Fiduciario Italiano de Desarrollo de Microempresas. En caso de la terminación del Convenio del Fondo Fiduciario Italiano de Desarrollo de Microempresas, todos los derechos y obligaciones que se refieran al Banco serán transferidos a la Agencia Internacional Italiana de Cooperación para el Desarrollo (Directorate General for Development Cooperation) en su integridad, quedando en consecuencia liberado el Banco de toda responsabilidad frente a la Intermediaria.

Vigésimo.  Terminación del Convenio.  El pago total del Financiamiento y de la tasa de interés dará por concluido el Convenio y todas las obligaciones que de él se deriven.

Vigésimo primero.  Validez.  Los derechos y obligaciones establecidas en este Convenio son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

Vigésimo segundo. Vigencia. Las partes dejan constancia de que este Convenio se inicia en la fecha de su suscripción.

Vigésimo tercero. Cláusula compromisoria.  Para la solución de toda controversia que se derive del presente Convenio, con excepción del cobro del pagaré a que se refiere el Artículo 3.07 de las Normas Generales, que no se resuelva por acuerdo entre la Intermediaria y el Banco, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

Vigésimo cuarto.  Comunicaciones.  Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

De la Intermediaria: la dirección correspondiente será la indicada en la primera página de este Convenio.

Del Banco

Dirección Postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación de la Intermediaria, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Guatemala.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por la Intermediaria.

Atentamente, Banco Interamericano de Desarrollo /f/ Gerard S. Johnson _________________________________ Gerard S. Johnson Representante del Banco en Guatemala

Aceptado:

Cooperativa de Producción Integral

Apicultores del Suroccidente R.L.

/f/ Frutalco A. Piedrasanta

____________________________

Frutalco A. Piedrasanta

Presidente

Lugar:  Ciudad de Guatemala

Fecha:  30 de septiembre de 2004