LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#639445

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

Apoyo para la Planificación, Programación y Monitoreo con Base en Resultados

I.	Objeto

  - El objetivo del Programa es apoyar a la República de Guatemala en el fortalecimiento de la planificación y programación presupuestaria con el fin de introducir un proceso de retroalimentación de resultados que mejore la efectividad y eficiencia del gasto público. Este fortalecimiento permitiría la introducción progresiva de la gestión por resultados a partir del ejercicio presupuestario 2007.

  - Los objetivos específicos del Programa son: (i) implantar en forma progresiva la planificación estratégica como herramienta básica de gobierno por parte de las instituciones públicas; (ii) contribuir a la modernización del sistema presupuestario y su integración con el sistema de planificación; (iii) contar con un conjunto de indicadores de resultados, de productos y de relaciones insumo-producto de las instituciones públicas, a partir de la formulación del presupuesto 2007, que permita la implantación de un modelo de programación y gestión por resultados.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos que se indican en la Sección I anterior, el Programa contempla la ejecución de los siguientes dos (2) componentes:

Componente I: Modelo de Planificación Estratégica y Formulación Presupuestaria.

  - Dentro de este componente se espera implementar una metodología de vinculación de la planificación estratégica y la formulación presupuestaria a través de procedimientos básicos a utilizarse para organizar y vincular los procesos de planificación estratégica, planificación operativa, y formulación presupuestaria multianual y anual. La implementación de la metodología se hará en cuatro Ministerios pilotos con el fin de perfeccionar la elaboración de los planes estratégicos y de los proyectos de presupuesto multianual para el periodo 2007-2008 y anual para el 2007. Los ministerios piloto sugerido son: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de Educación; Ministerio de Agricultura y Alimentación; y Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

  - En el marco de este componente se realizarán las siguientes actividades: (i) análisis de los instrumentos existentes en materia de planificación y formulación presupuestaria; (ii) evaluación de los cambios metodológicos aplicados para la formulación del proyecto de presupuesto 2006; (iii) elaboración de la propuesta metodológica de planificación estratégica y formulación presupuestaria anual y multianual; (iv) validación de la propuesta con los equipos de la SEGEPLAN y del MFP; (v) capacitación a cuadros técnicos de los organismos del gobierno central con énfasis en los organismos pilotos identificados; (vi) asistencia técnica para apoyar la implementación del proceso de planificación estratégica; (vii) asistencia técnica para la evaluación de la estructura programática y la estructura organizativa de las entidades involucradas y el rediseño de las mismas; (viii) asistencia técnica para apoyar el proceso de formulación presupuestaria anual y multianual de las instituciones piloto seleccionadas.

  - Las actividades incluidas en este componente pondrán énfasis en el estudio de las metodologías para el análisis y seguimiento de los ingresos y egresos presupuestados, y del proceso de formulación presupuestaria anual y plurianual. Asimismo, se propone revisar los acuerdos entre el MFP y SEGEPLAN y los cuatro ministerios pilotos para la puesta en marcha de un proceso de formulación presupuestaria con enfoque plurianual y basado en resultados, analizar los fondos extra presupuestarios y las limitaciones que imponen a cualquier proceso de implantación de un sistema integral de gestión por resultados, así como analizar las rigideces presupuestarias (ingresos de afectación específica y costos fijos) que limitan la planificación presupuestaria.

Componente II: Modelo de Monitoreo y Evaluación.

  - Dentro de este componente se espera diseñar un sistema de indicadores que posibilite el monitoreo de los compromisos definidos en el proceso de planificación estratégica, planificación operativa, y formulación presupuestaria. Una vez que se diseñe y se valide el sistema de indicadores, éstos se deberán refinar y adaptar mediante el establecimiento de vínculos con los indicadores diseñados para el SIAF y el Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG).

  - Se financiarán con recursos de este componente las siguientes actividades: (i) diseño general del sistema; (ii) construcción y selección de indicadores de monitoreo; (iii) validación de la propuesta con los equipos de la SEGEPLAN, del MFP y de la Contraloría General de Cuentas; y (iv) capacitación de cuadros técnicos.

  - Para el desarrollo de este componente las Unidades Institucionales de Administración Financiera (UDAF) de los ministerios seleccionados para hacer el piloto, recibirán asistencia técnica para desarrollar modelos de planificación que incluyan objetivos estratégicos, metas, indicadores de insumo, producto y resultado. Estos modelos se transformarán en la base del sistema de gestión por resultados.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$465.000, según la siguiente distribución por categorías presupuestarias y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| COMPONENTES | BID | LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Modelo de planificación estratégica y formulación presupuestaria. | 298.850 | 15.000 | 313.850 |
| Componente 2: Modelo de Monitoreo y Evaluación | 90.000 | 15.000 | 105.000 |
| Administración | 26.000 | 10.000 | 36.000 |
| Auditoria | 5.000 |  | 5.000 |
| Imprevistos | 5.150 |  | 5.150 |
| Total | 425.000 | 40.000 | 465.000 |

IV.	Ejecución

  - El MFP proveerá a los ministerios piloto seleccionados asistencia técnica para la implementación de los diseños del modelo de planificación estratégica, programación presupuestaria y selección de indicadores. Con el fin de asegurar una adecuada ejecución, se contratará un Coordinador que tendrá a su cargo la implementación día a día del Programa y estará ubicado y será parte del equipo del MFP durante la ejecución del Programa.