LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#642837

ANEXO

EL PROYECTO

## "Más que Remesas"

I.	Objeto

  - El Proyecto tiene por objetivo general contribuir a la profundización del sistema financiero guatemalteco, ampliando su alcance y cobertura hacia los sectores de bajos ingresos rurales a través de un manejo eficiente de remesas. El objetivo específico es desarrollar productos financieros adecuados para canalizar un flujo creciente de remesas hacia proyectos productivos.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se financiarán los siguientes componentes:

- Componente 1 - Conocimiento del Mercado

2.02	El objetivo de este componente es conocer las necesidades y demandas de los emigrantes y de sus familias. Para ello, se contratará una consultoría que diagnostique el mercado. Se espera que esta consultoría tenga una duración de 6 meses y provea información sobre los aspectos socioeconómicos de las familias con familiares inmigrantes en Estados Unidos en el cual se destaque el uso dado a los ingresos por remesas recibidas en una muestra representativa de los asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salcajá, R.L. y de los receptores de remesas por medio de la Cooperativa, pero no asociados a la misma.

- Componente 2 - Servicios Financieros Rurales

2.03	A través de este componente se contratarán consultorías para: (i) diseñar los productos financieros y la estrategia de comercialización de los mismos a través de la plataforma tecnológica que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salcajá, R.L. ha venido desarrollando; (ii) diseñar una estrategia de ampliación de los usuarios de la Cooperativa; (iii) diseñar productos y servicios financieros vinculados a remesas; (iv) actualizar la base de datos sobre las demandas y las necesidades de los inmigrantes que envían remesas y las de sus familias o destinatarios en la región.

- Componente 3 - Promoción y Difusión

2.04	El objetivo de este componente consiste en contratar una consultoría que identifique las lecciones aprendidas sobre los resultados de la intermediación financiera hacia las mujeres en particular referencia al campo del ahorro, la niñez y la educación.

III.	Costo del Proyecto y Presupuesto

  - El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$352.140, según la siguiente discriminación:

(En US$ equiv.)

| Concepto | FOMIN | FIDA | Salcajá | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conocimiento del Mercado |  |  |  |  |
| - Estudios de Mercado |  |  |  |  |
| - Asociados Cooperativa |  |  | 33.760 | 33.760 |
| - Receptores de remesa |  | 33.630 |  | 33.630 |
| Total |  | 33.630 | 33.760 | 67.390 |
| Servicios Financieros Rurales |  |  |  |  |
| - Diseño de productos financieros |  |  |  |  |
| - Estudio imagen institucional |  | 9.000 |  | 9.000 |
| - Diseño y estudio productos financieros | 8.000 |  |  | 8.000 |
| - Diseño estrategias posicionamiento. | 16.000 |  |  | 16.000 |
| - Evaluación sistema contable | 4.000 |  |  | 4.000 |
| - Promoción | 8.000 |  |  | 8.000 |
| - Servicios web |  |  |  |  |
| - Evaluación y actualización de web | 6.000 |  |  | 6.000 |
| - Evaluación servicios en línea | 6.000 |  |  | 6.000 |
| - Inclusión servicios en línea | 9.000 |  |  | 9.000 |
| - Operación Web y servicio en línea | 9.000 |  |  | 9.000 |
| - Comercialización de productos |  |  |  |  |
| - Comercialización productos | 70.000 | 20.000 |  | 90.000 |
| - Capacitación |  |  |  |  |
| - Capacitación en productos financieros |  |  | 6.250 | 6.250 |
| Total | 136.000 | 29.000 | 6.250 | 171.250 |
| Promoción y difusión |  |  |  |  |
| - Consultoría sobre lecciones aprendidas | 11.000 |  |  | 11.000 |
| Administración del proyecto |  |  |  |  |
| - Coordinador proyecto (1) | 36.000 |  |  | 36.000 |
| - Promotor productos financieros(4) |  |  | 6.000 | 6.000 |
| - Receptor/pagador remesas (2) |  |  | 3.000 | 3.000 |
| - Encargado en línea |  |  | 1.500 | 1.500 |
| - Encargado página Web |  |  | 1.500 | 1.500 |
| - Equipo de cómputo |  |  |  |  |
| - Equipo Cómputo | 6.000 |  |  | 6.000 |
| - Ajuste de Software |  |  | 7.500 | 7.500 |
| - Software p/servicios en línea |  |  | 20.000 | 20.000 |
| - Costos Operativos y administrativos |  |  | 12.000 | 12.000 |
| Total | 53.000 |  | 51.500 | 104.500 |
| Evaluación (US$4.000) y Auditoría (US$5.000) | 9.000 |  |  | 9.000 |
| TOTAL | 198.000 | 62.630 | 91.510 | 352.140 |

IV. 	Ejecución

  - La ejecución del Proyecto se regirá por las disposiciones de este Convenio y las disposiciones del Reglamento Operativo del Proyecto, que el Beneficiario declara conocer. En caso de conflicto entre las disposiciones de este Convenio y las disposiciones del Reglamento Operativo, el Convenio prevalecerá. El Reglamento Operativo no podrá ser modificado sin la previa no objeción por escrito del Banco.

  - Para la ejecución del Proyecto, el Beneficiario dispondrá de una Unidad Ejecutora (UE) la cual estará compuesta por un Coordinador, 4 promotores de productos financieros, 2 receptores/pagadores de remesas, 1 encargado en línea y 1 encargado de la página web. Estas personas serán elegidas de una lista corta. El Coordinador se encargará de ejecutar el proyecto y contratar las consultorías requeridas y velar por su correcta ejecución. En general, la Unidad Ejecutora deberá: (i) preparar y ejecutar los Planes Operativos Anuales (POA); (ii) coordinar y gerenciar (planear, organizar, ejecutar, controlar y verificar) las actividades del proyecto; (iii) contratar de acuerdo con las normas del Banco y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios; (iv) supervisar la ejecución oportuna y eficaz de los componentes del proyecto; (v) efectuar los trámites de solicitud de desembolsos ante el Banco; (vi) la preparación y presentación de estados de cuenta e informes de gestión al Organismo Ejecutor y al Banco; (vii) el seguimiento de los indicadores de desempeño establecidos en el Marco Lógico; (viii) ejecutar el procedimiento de selección y contratación de los bienes y servicios, y de los consultores o empresas; (ix) supervisar y verificar el trabajo de los consultores contratados; (x) controlar la gestión y el manejo del presupuesto mediante los procedimientos establecidos; (xi) preparar los estados de cuenta de los recursos utilizados; (xii) preparar los informes administrativos y técnicos para el Banco; (xiii) asegurar que se establezcan todos los mecanismos para la administración y ejecución del Proyecto, velando por la correcta preparación de los reglamentos y aplicación de las metodologías correspondientes; (xiv) presentar los informes semestrales que se elaboren sobre el avance del Proyecto; y, (xv) diseminar los resultados obtenidos.