“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto: Capacitación del Comercio Minorista

Número del Proyecto:

ATN/MH-6719-AR,

ATN/ME-6718-AR

Representación en:   Argentina

Fecha: 14 de Febrero de 2007

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Argentina |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 27 Oct 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Capacitación del Comercio Minorista |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 27 Ene 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC9710197 y TC-9910034 MIF/AT-299 |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 27 Ene 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/MH-6719-AR, ATN/ME-6718-AR |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 28 Jun 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: CAME |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 28 Jun 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: HECTORCA |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 20 Jul 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 27 Jul 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: 14 de febrero de 2007 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 27 Jul 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: 15 de Febrero de 2007 |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 27 Ene 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG: 22 de Febrero de 2007 |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 27 Ene 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: 2 de Marzo de 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |  |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: 2.000.000 - Monto actual aprobado: 2.000.000 - Monto total cancelado: --- | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: 1.400.000 - Monto actual aprobado: 1.400.000 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: --- - Monto actual aprobado: --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: 1.400.000 - Monto actual aprobado: 1.400.000 3. Costo Total del Proyecto: 3.400.000 |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: 2.000.000 - Porcentaje de los fondos originales (%): 100% |  | Gastos de Contraparte: - Monto: 2.000.000 Porcentaje del Fondo original (%): 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: -- - Porcentaje del Fondo original (%): --- |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |  |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [X] |  |  |  | Clasific |  | Jun 2002 | Dic 2002 | Jun. 2003 | Dic. 2003 | Jun. 2004 |  | Dic. 2004 | Jun 2005 | Feb. 2006 |  | Final |  |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X ] [ ] |  |  |  | PI [ ] |  | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] |  | [S] | [S] | [S] |  | [S] |  |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [X ] [ ] |  |  |  | OD [ ] |  | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] |  | [H] | [H] | [H] |  | [H] |  |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [ X ] |  |  |  | SUP [ ] |  | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] |  | [P] | [P] | [P] |  | [P] |  |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? # [ ] [X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ S ] DO [ E ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [X] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [X] S [ ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: Octubre 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ME | E | PE | I |  |
| Propósito: Proporcionar nuevas herramientas de gestión empresarial, facilitar la reconversión del comercio minorista e implementar alianzas estratégicas. |  | 42.000 comercios minoristas beneficiados directamente de los servicios del programa. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ), E (X ), PE ( ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): El proyecto logró la totalidad de los resultados esperados. Se entiende que se ha cumplido con el propósito del mismo. A tal fin, se han armado alianzas estratégicas que han superado en número a las propuestas en el marco lógico del programa, lo cual ha generado una posición de mayor competitividad para los comerciantes minoristas. Estas Alianzas han sido un factor de suma importancia en la implementación del programa y en el sostenimiento del mismo luego de la finalización del aporte FOMIN. Asimismo, la Unidad Ejecutora ha quedado fortalecida, cumpliendo con todos los indicadores. CAME llegó con el proyecto a muchos puntos de Interior del país que nunca antes habían recibido asistencia en materia de comercio minorista, logrando fortalecerse y posicionarse como referente institucional legítimo. En Capacitación, se cumplieron la mayoría de los indicadores establecidos. En materia de educación a distancia, cabe mencionar la creación de una Diplomatura en Comercio Minorista, única en Argentina y de crecimiento anual sostenido. Respecto a la Red Informática, se implementó una reestructuración completa la página Web del CAME, otorgándole al programa PROCOM un lugar destacado. Hoy en día, la cantidad de visitas a la página Web se viene duplicando de año en año. En políticas de promoción, se creó la Revista Comerciar, de circulación bimestral, cuya finalidad es también acercar a los lectores herramientas de capacitación y material de consulta para enriquecer sus recursos empresariales y potenciar sus posibilidades de éxito, acompañando las estrategias de CAME en la búsqueda de una mejora en las condiciones de trabajo y el futuro del sector PYME. Al margen de la revista, la promoción se ha realizado a través de separatas en los principales periódicos del país. El programa PROCOM ha permitido al CAME un crecimiento institucional importante, pasando a ser una entidad gremial-empresaria que brinda servicios concretos a sus empresas y entidades asociadas, fortaleciendo su rol de promotor de nuevas herramientas de gestión empresarial, facilitador de la reconversión del sector e implementador de alianzas estratégicas relevantes. - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. En Capacitación, la evaluación es satisfactoria ya que se obtuvieron la mayoría de los indicadores claves de performance. Si bien no se alcanzaron en capacitación a distancia, el total de ambas capacitaciones superó las metas previstas y se ha obtenido gran satisfacción de los beneficiarios finales. Tanto en asistencia técnica, alianzas estratégicas y red informática, la evaluación es muy satisfactoria ya que el proyecto excedió las metas indicadas. Respecto a la sensibilización de la oferta y la demanda, al ser una experiencia innovadora y nueva para el sector, han existido dificultades en especial al inicio del programa. A pesar de las condiciones reinantes en Argentina en ese momento, estos productos cumplieron con los indicadores respectivos. 1- Capacitación: Respecto a la capacitación a distancia se destaca que hubo que realizar muchas pruebas de mercado para definir una alternativa viable. Esto significa un cambio cultural muy grande (hábitos y costumbres respecto al modo de acceder a la capacitación presencial) principalmente por la edad promedio de los propietarios de establecimientos comerciales. Se concluye que este modo de capacitación es absolutamente útil a la formación para la gestión empresaria, pero se lo orientó al público más joven y a aquellos con dominio de la informática. En el caso de este Programa la alianza con una Universidad para desarrollarlo, entregando certificados homologados por el Ministerio de Educación de la Nación contribuyó finalmente a consolidar el desarrollo de la capacitación por este sistema. La Capacitación presencial superó ampliamente los objetivos del programa. 2- Asistencia técnica y Alianzas Estratégicas: Se superaron ampliamente los objetivos y metas del programa en este punto. La calidad de la asistencia técnica ha provocado que las empresas y cámaras sigan solicitando continuamente este servicio. 3- Red Informáticas: Una buena práctica para este Programa fue el desarrollo de un sitio en Internet con información útil al sector, ya que es un medio además de sensibilización y difusión de las actividades y logros del Programa. 4- Sensibilización de la oferta y la demanda: No menos significativo resultaron la revista técnica del Programa y un programa semanal por televisión, aportando información de casos reales, conocimientos técnicos y experiencias exitosas desarrolladas por el Programa, logrando el 100% de las metas en algunos casos y superándolas ampliamente en otros. - Comente acera de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. La contribución del programa PROCOM ha sido muy significativa con relación a la consecución del fin de “contribuir a mejorar la competitividad de los comercios minoristas y de servicios”. No existiendo en la Argentina ningún antecedente previo de un programa de servicios de capacitación y asistencia técnica dirigido específicamente al comercio minorista, éste causó un gran impacto. El impacto positivo se debe a dos variables que actuaron en forma conjunta: por un lado cubrir una necesidad insatisfecha logrando un programa innovador que lo implemente y por otro lado, cumpliendo con un alto estándar de calidad en los servicios brindados. Ambas variables jugaron un papel importante, que han determinado la sostenibilidad del programa en el corto y mediano plazo. Finalizado el programa, las empresas continúan pagando por los servicios ofrecidos por el CAME. Ello ya es un indicador de sostenibilidad importante conseguido en el corto plazo. Esto ha generado incluso un fuerte reconocimiento por parte del sector público y privado, cuyos representantes participan en los talleres que se brindan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Indique otros resultados no previstos originalmente:

Los resultados no previstos son parte del carácter piloto del programa. Caben destacar tres puntos sobresalientes:

1- Integración de la actividad de turismo al comercio minorista. Como resultado de los diversos procesos económicos en la Argentina, y luego de la crisis del 2001/02, la paridad cambiaria y las condiciones globales produjeron un fuerte incremento del turismo en el país, generando una excelente oportunidad para comercio minorista y de servicios, tanto del interior como de las grandes ciudades.

2- Diplomatura en Comercio Minorista. La falta de capacitación formal en el tema y la falta de llegada a muchos puntos del país, dio pie al desarrollo y exitosa evolución de este producto que continúa su crecimiento constante frente a la demanda del sector.

3- Formación de una Coordinadora de segundo piso a nivel regional (Córdoba). El carácter nacional del programa y la inserción del CAME  a nivel regional han determinado la formación de esta coordinadora regional para atender más de cerca las necesidades del sector. Ello demuestra el desarrollo y crecimiento que el programa ha generado regionalmente.

| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  | S | I | MI |  |  |  |  |  |
| 1 Capacitación |  |  |  | 1- Ejecución de eventos de capacitación con la participación de 2.000 interesados. 2- Ejecución de capacitación a distancia para 20.000 comercios. |  | 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Asistencia técnica y Alianzas Estratégicas |  |  |  | 3- 20 alianzas estratégicas formalizadas |  | 2 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Red Informática |  |  |  | 4- Red informática operando para 20.000 usuarios |  | 3 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Sensibilización de la oferta y la demanda |  |  |  | 5- Promoción del programa mediante 600 circulares. 6- Difusión en el periódico CAME (una página mensual). 7- 15 fascículos de 12 páginas. 8- 45 hs de publicidad en TV. |  | 4 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ), S ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. - Capacitación - Capacitación presencial: Durante la ejecución del programa se logró capacitar un número significativo de comerciantes minoristas. Este resultado se obtuvo a partir de 790 actividades de capacitación realizadas en todo el país. Los beneficiarios directos de dichos eventos superaron las 30.000 personas. Las cifras señaladas superan ampliamente los 80 cursos previstos con la participación de 2000 comercios minoristas. 1.2 Servicio de capacitación a distancia: 1.2.1. Se introdujo la capacitación a distancia en un sector en el cual no existía. Este resultado se logró a mediante la creación de un campus virtual ubicado en el sitio Web de CAME. Aproximadamente 1.400 comerciantes minoristas recibieron capacitación a través de esta modalidad. El equipo a cargo del desarrollo del sitio Web elaboró una plataforma con cursos y seminarios cortos. Entre los principales cursos puestos a disposición de los beneficiarios pueden mencionarse: "Importancia de la Atención Telefónica", "Atención al Cliente" y "Cómo mejorar el local de ventas y la exhibición de mercaderías". 1.2.2. Se instrumentó una "Diplomatura en Gestión del Comercio Minorista" en 16 centros del país, en la modalidad semipresencial, a partir de un Convenio suscripto con la Universidad FASTA de Mar del Plata. El programa prevé un sistema de tutorías locales. Fueron desarrollados 12 manuales de instrucción auto programada. En mayo de 2004 comenzó a dictarse la mencionada Diplomatura con la participación de 265 personas y en los años posteriores se iniciaron nuevos ciclos con inscripciones de aproximadamente 1.000 alumnos anuales. 2. Asistencia técnica y Alianzas Estratégicas 2.1 Las alianzas estratégicas instrumentadas tuvieron un impacto positivo en la competitividad de los comercios beneficiarios y en todos los casos han continuado luego de finalizado el programa. Se superó la meta cuantitativa prevista en materia de comercios asistidos técnicamente, encontrándose constituidas unas 48 alianzas estratégicas con grados diferentes de avance. La estrategia utilizada ha contemplado dos mecanismos de conformación de alianzas: a) sectorial, integrando comerciantes de un mismo rubro; b) territorial, es decir esquemas asociativos entre comerciantes que comparten el espacio urbano. En términos generales, todos los proyectos apuntan a la concreción de acciones de promoción y marketing conjuntas, compras conjuntas, desarrollo de imagen corporativa y estrategias comunes. 3. Red Informática 3.1 Desde el mes de agosto del año 2001 se instrumentó el Portal del Comercio Minorista en Internet, www.redcame.org.ar, el cual ofrece variados servicios a los usuarios (información sobre el PROCOM, directorio de empresas, cotizaciones de mercaderías e insumos, etc.). Actualmente es una importante referencia en cuanto a información sectorial y a nuevas alternativas comerciales y de negocios. El promedio actual de visitas mensuales, alcanza los 41.000 usuarios, cuando la meta prevista era de 20.000 usuarios. - Sensibilización de la oferta y la demanda Se logró una fuerte sensibilización de la oferta y la demanda de los servicios del programa, a través de distintos medios, entre los cuales sobresalen los siguientes: 4.1 Fue implementada una publicación mensual que aparece como suplemento en los diarios Clarín y Ámbito Financiero. 4.2 Se realizaron 21 números de la revista del PROCOM. 4.3 El Programa participó en siete ediciones del ciclo de televisión abierta denominado "Hecho en Argentina", cuya audiencia supera las 600.000 personas. 4.4 A partir de año 2004, CAME participa en el Programa "Comercio y Turismo TV" (de frecuencia semanal) cuyo objetivo es resaltar la importancia del comercio minorista y su articulación con el turismo y la ciudad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos). |  |  |  |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Desde el punto de vista del propósito del proyecto, de proporcionar nuevas herramientas de gestión empresarial, facilitar la reconversión del comercio minorista e implementar alianzas estratégicas, ha habido factores externos que han impactado tanto de manera positiva como negativa. El supuesto Mantenimiento de las condiciones macroeconómicas para evitar desalentar la inversión y la demanda de servicios por parte de los comercios minoristas no se ha mantenido. El resto de los supuestos coinciden con el marco lógico y estuvieron bien diseñados, no afectando la marcha del proyecto que cumplió satisfactoriamente con las metas propuestas. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Desde el punto de vista de los outputs del proyecto, el factor externo ha sido idéntico al punto anterior tratado. La recuperación de la actividad económica luego del 2002, provocó un aumento de la actividad de las empresas Pymes y de sus cámaras las cuales comenzaron a demandar más fuertemente todo tipo de servicios, muchos de ellos ofrecidos por el programa e implementados especialmente. Este factor es de suma relevancia dado que el carácter innovador del programa, al ser el primero en su tipo de servicios al comercio minorista específicamente en la Argentina, ha posibilitado el aprovechamiento de los efectos de la crisis en una oportunidad concreta de desarrollo. La integración, hacia la mitad del programa, del componente turístico, complementario de la actividad comercial, ha permitido definir, con el tiempo, un nuevo espacio de actuación relacionado con el manejo del territorio y la ciudad como destino turístico-comercial. Lo que explica entre otras cosas, el notable éxito de los foros sobre comercio, turismo que se han realizado en diferentes ciudades argentinas desde el Programa. Por consiguiente, los supuestos de los resultados son los mismos supuestos de los productos. El equipo del proyecto identificó los mismos de manera que existe coincidencia entre los comentarios del punto A y B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: La implementación del proyecto ha sido eficiente porque si bien los plazos de las alianzas estratégicas superaron a los previstos originalmente se trató de una operación totalmente innovadora y es muy difícil predeterminar en su diseño, en estos casos, cuales son los tiempos ya que debe haber un proceso de maduración de las ideas. Se concretaron importantes alianzas estratégicas en el tiempo pero fue necesario ampliar los pasos para su realización. La crisis en Argentina significó en un momento dado una seria restricción del público en general al crédito, incluidos los beneficiarios del programa. Por este motivo, existió una dificultad concreta en el trabajo con los comerciantes en materia de capacitación y asistencia en un momento donde su subsistencia se vivió como un factor determinante y prioritario frente a cualquier otro tipo de necesidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ X ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |  |  |
| Explicación: El abandono de la ley de convertibilidad en la política económica argentina, como factor externo, afectó a las empresas Pymes, aunque se logró superar esta situación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Capacidad Institucional: El Programa ha contribuido para que CAME se posicione como un proveedor de servicios técnicos a sus asociados, complementando sus actividades tradicionales relacionadas con las tareas gremiales empresarias, fortaleciendo su posicionamiento fuertemente. Capacidad Técnica: Dado el carácter innovador del programa, se debió formar y capacitar a un equipo técnico específico a tal fin y especializado en la temática del programa en capacitación y asistencia técnica para pequeños comerciantes. Este equipo profesional continúa trabajando de manera continua generando una sólida posición de continuidad en la prestación de los servicios. Capacidad Financiera: A lo largo del Programa se han suscripto varios acuerdos de colaboración con otras entidades empresarias, organismos no gubernamentales y organismos de Gobiernos Municipales, Provinciales y Nacional. A través de dichos acuerdos se financian muchas de las actividades que se desarrollan actualmente y como se ha especificado en otros puntos, los beneficiaros continúan abonando por los servicios. El éxito obtenido por el programa ha posibilitado ir incrementando el porcentaje de financiamiento por parte de los beneficiarios, que fue compensando la disminución del financiamiento por parte del FOMIN. En el último semestre de ejecución se ha logrado que los beneficiarios paguen el 100% del costo de los servicios profesionales del Programa. No se visualizan inconvenientes para que el proyecto alcance la sostenibilidad financiera, al margen que los costos fijos de la conducción del programa han sido absorbidos por el CAME en su presupuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. El Programa ha recuperado más de $ 1.000.000 con las actividades realizadas; esta cantidad ha sido reinvertida en el mismo Programa. En el caso de la capacitación, el programa podría continuar a un ritmo razonable (entorno a 60 actividades al año) manteniendo una unidad de capacitación central, con una alta posibilidad de autofinanciarse a través de la misma actividad, dada la elevada capacidad para generar actividades con otras instituciones y también la capacidad disponible actualmente para atraer sponsors privados y entidades auspiciantes de todo tipo. Por lo que respecta a la asistencia técnica, es probable que sea más difícil mantener el ritmo de actividad en los proyectos sectoriales, una vez desaparecida la posibilidad del subsidio. Sin embargo, dada la continuidad de los acuerdos multisectoriales y sectorial se prevé un nivel de sostenibilidad razonable en el tiempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. La conclusión del seminario ha sido en primera instancia que se ha alcanzado la sostenibilidad del proyecto. Dada la solidez lograda por el CAME como institución y el cumplimiento de las metas establecidas por el Programa, la recomendación del seminario de sostenibilidad ha sido continuar con las políticas generadas por el Programa e ir evaluando la posibilidad de nuevos productos que surjan a raíz de la curva de experiencia acumulada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. No se visualizan importantes factores externos o internos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. Las probabilidades de sostenibilidad ya se han logrado aunque el nivel de las actividades dependerá del desarrollo de los servicios que se brinden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP)  Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Diseño del Proyecto El proyecto fue bien elaborado en su diseño aunque existió un error de apreciación en materia del tiempo para lograr los objetivos. Por este motivo fue necesaria una ampliación del mismo. Aunque no haya sido el principal objetivo del proyecto, este tipo de programas también fortalece institucionalmente a las entidades intervinientes. Fortalecimiento institucional A través de los distintos componentes y las acciones del Programa, tanto en difusión y sensibilización, capacitación y desarrollo de la red informática, el CAME ha generado un alto índice de credibilidad aunado a un servicio brindado de alta calidad. El compromiso y el interés por parte de los directivos del CAME y el sólido equipo técnico que trabajó en el Programa han contribuido de igual manera al fortalecimiento del mismo. Asimismo han desarrollado un sólido know-how en implementación y desarrollo de programas de carácter federal y de relación con cámaras y gobiernos municipales. Ventajas asociativas sectoriales Los proyectos asociativos sectoriales (conjunto de comercios de un mismo sector) en el sector del comercio minorista que fueron capacitados y recibieron asistencia técnica del Programa, han demostrado ventajas en la consecución de mejoras en su rentabilidad a través de mejorar la capacidad de compras y de ventas. También ha significado un aumento en la calidad de los servicios que prestan y, en lo interno, mejoras en la gestión global de cada negocio. Se destaca en este sentido el notorio aumento en la difusión de la oferta comercial, ya que individualmente prácticamente no existía. Ventajas asociativas de alianzas estratégicas En el caso concreto de las alianzas por sector, ello ha permitido una disminución de costos significativa al realizar tareas conjuntas de comercialización. Estas acciones conllevan implícitas un aumento en la competitividad, tanto de las empresas beneficiarias como del sector en su conjunto. Asimismo, las alianzas estratégicas entre comerciantes, Asociaciones de Comerciantes y Municipios, han resultado beneficiosas para el comercio minorista en tanto y en cuanto estos proyectos tienen como punto en común la base territorial en la que operan (una avenida, calle, el centro de la ciudad, un centro comercial barrial), logrando introducir mejoras en el aspecto urbanístico y definiendo en plan de acción comercial y animación para el área en cuestión. Competencia El proyecto ha dejado una clara lección asociativa respecto a cómo competir con grandes superficies comerciales incluso en épocas de crisis. En este aspecto, las alianzas estratégicas han jugado un rol importante ya sea entre municipios y comerciantes, entre municipios y/o entre comerciantes. La alianza entre sectores público y privado, potencia y garantiza la cobertura de las necesidades locales y la adecuada implementación de proyectos. Gerenciamiento Este Programa ha detectado que las alianzas estratégica que carecen de gerenciamiento profesional tienen alto riesgo en la continuidad de la misma. Las alianzas estratégicas más débiles o las que han fracasado son las que no han contratado gerentes profesionales o gerentes idóneos para cumplir con esta tarea. El CAME ha comentado que el éxito en el gerenciamiento se debe también al carácter local del gerente. Otro punto importante ha sido involucrar a los comerciantes en la gestión de los centros comerciales. Visión A través del proyecto se ha identificado una fuerte vinculación entre comercio y turismo como factor de desarrollo económico local y entre ambos y los gobiernos locales. Esto ha despertado un fuerte interés entre las partes involucradas en la continuación y fortalecimiento de las alianzas estratégicas logradas y en el desarrollo de futuros proyectos y programas en conjunto y la generación de nuevas alianzas estratégicas también. El proyecto ha facilitado a los beneficiarios del mismo la visualización de su ciudad y su centro como un producto comercializable y por ende con un potencial generador de trabajo y riqueza relevante. Son más de 30 las ciudades que han solicitado asistencia técnica al CAME a fin de desarrollar este concepto. Alta receptividad El programa encontró un alto grado de receptividad a programas innovadores en pequeños centros urbanos en el interior de la República Argentina. Los resultados que se han obtenido en el corto plazo han ayudado incluso a una mayor apertura actitudinal que se refleja en la predisposición al desarrollo de proyectos regionales, en especial si éstos poseen un nivel de contenido altamente focalizado en la problemática de la región. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. Se adjunta archivo con la evaluación del ejecutor. |  |  |  |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |