PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA  (PROCOM)   BID/FOMIN-CAME

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NOREEMBOLSABLE: Nº ATN/ME-6718-AR

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA: Nº ATN/MH-6719-AR

EVALUACIÓN FINAL

(INFORME PROVISIONAL)

Octubre 2005

# EVALUADOR: ANDRÉS GARCÍA RECHE

Indice:

- Introducción

- Desarrollo del programa y cumplimiento de objetivos

- Logros del programa y experiencias de buenas prácticas

- Continuidad del programa y estrategias de futuro

- Apéndice: Evolución de los desembolsos anuales

- Introducción

El marco económico general en el que se ha desarrollado esta última fase del programa es sinificativamente distinto al que existía en los años iniciales del mismo. La profunda recesión de la economía argentina, que se prolongó hasta mediados de 2002, dejó paso a un proceso de franca recuperación que se prolonga hasta la actualidad, concretado en unas tasas de crecimiento de PIB cercanas al 8%, en 2003 y 2004, con una previsión en el entorno del 6% para 2005 (durante el presente año se prevé podría alcanzar el valor máximo histórico del PBI, que tuvo lugar en 1998).

Existen numerosos indicadores que avalan la relativa fortaleza de la recuperación. El importante aumento del consumo y la inversión privada, un superávit por cuenta corriente cercano al 1,5% del PBI (con un saldo comercial positivo entorno al 5,5% del PBI), un incremento espectacular de la inversión extranjera, una mayor disponibilidad de crédito y un significativo aumento del empleo (aunque existan todavía altas tasas de paro), junto al mantenimiento del tipo de cambio en entornos cercanos a 3 pesos por dólar, son todos ellos factores que reflejan y explican la mejora generalizada del contexto económico.

En tales circunstancias es más que evidente la recuperación producida en el turismo interior y en las ventas del comercio minorista (que en septiembre de este año, último dato disponible, han crecido un 5,5%) lo cual ha estimulado positivamente la asunción progresiva de los costes de las acciones del programa por parte de los destinatarios de las mismas, complementádose todo ello con una mayor holgura presupuestaria de las instituciones (particularmente de las intendencias.

- Evolución del programa y cumplimiento de objetivos

El programa ha evolucionado en términos generales, a buen ritmo y con un alto grado de continuidad, a pesar de las importantes dificultades económicas por las que atravesó Argentina durante los dos primeros años de su recorrido, pudiendo afirmarse que en la actualidad las metas globales, en el aspecto cualitativo, están sobradamente cumplidas.

Hoy es fácilmente constatable que el programa PROCOM se ha convertido en una herramienta indiscutible para la extensión de la cultura de modernización entre el comercio minorista argentino, así como también entre los servicios turísticos conexos presentes en las ciudades, los cuales gozan de un alto grado de sinergia con aquellos. Ciertamente la inclusión de la actividad turística entre los objetivos relacionados con la reactivación del comercio minorista de las diversas poblaciones argentinas puede calificarse como un acierto de primer orden para el éxito del programa.

El resultado más resaltable ha sido que el PROCOM ha ido generando un know how específico sobre el tratamiento global de las ciudades como destino comercial y turístico que hubiera sido muy difícil de conseguir por otros medios, dotándole de este modo al programa de reales perspectivas de continuidad futura, una vez finalizado el convenio FOMIN-CAME.

Como consecuencia de todo ello, la entidad ejecutante del programa, CAME, ha fortalecido de manera significativa su carácter de proveedora de servicios a sus asociados (comercio minorista y servicios) más allá de sus actividades tradicionales relacionadas con la defensa de los intereses del sector.

Desde la vertiente cuantitativa podrían señalarse, no obstante, algunos desajustes que, en todo caso, o no son relevantes, o responden a un diseño poco realista del objetivo. Entre los primeros debe situarse el referido al volumen de los comercios minoristas directamente afectados por los beneficios del programa, que fue inicialmente estimado, en el marco lógico, en un total de 42.000.

Efectivamente, al finalizar el programa, las empresas capacitadas fueron 26.000. A los que habría que añadir las alrededor de 400 afectadas directamente por diversas acciones de asistencia técnica, de un total de 46 proyectos realizados. Naturalmente en muchas de estas acciones, particularmente las que se refieren a los centros comerciales a cielo abierto y las gerencias de calles comerciales que se han ido extendiendo progresivamente, es dificil determinar el nº de locales afectados, debido a la importancia que en estos proyectos tienen las economías externas generadas para otras empresas de la zona no afectadas directamente por aquellas.

En todo caso, siendo prudentes, estaríamos hablando de un cumplimiento global cercano a los 2/3 del objetivo cuantitativo previsto en el marco lógico.

Sin embargo, bajando más al detalle, podemos constatar que las acciones capacitación en el aula, previstas inicialmente para 2.000 participantes, han ascendido a 26.000 (un 1.300% de desvío al alza). Algo similar ha ocurrido con el subprograma de asistencia técnica, cuyo objetivo global era la consecución de 20 alianzas estratégicas, habiéndose alcanzado la cifra de 46 (más del doble)

Otro tanto puede decirse de la revista Comerciar, que ha sustituido al periódico mensual de CAME y que ha editado 20 números hasta el momento presente, con una tirada de más de 5.000 ejemplares por número. En cuanto a la difusión por TV, el objetivo está asimismo, sobrepasado, con una emisión de 105 programas de 30 minutos cada uno. Iniciativas todas estas que, además, han conseguido la plena autofinanciación.

Respecto de la red informática el objetivo también ha sido rebasado, llegándose al momento presente a una cifra de 35.000 consultas por mes relacionadas con cualquier actividad informativa, o de capacitación, desarrollada por CAME y el PROCOM en apoyo del comercio minorista.

En cuanto al uso de fondos previsto en el convenio BID-FOMIN/CAME, puede afirmarse que se han cumplido las previsiones, aportando ambas partes, a su finalización, la totalidad de los mismos (2 millones de U$S por parte del BID-FOMIN y 2 millones de U$S por CAME), de acuerdo con la secuencia recogida en el apéndice.

En términos globales, pues, el programa ha tenido un coste por empresa de 154 U$S, correspondiendo 76 U$S a cada una de las partes implicadas en el convenio. De nuevo se comprueba en la práctica, que las acciones, bien diseñadas y ejecutadas, de apoyo a las pymes en cualquier sector, tienen un coste económico muy reducido, si lo relacionamos tanto con su impacto efectivo sobre la base productiva, como con otras alternativas presupuestarias ejecutadas exclusivamente desde el sector público.

- Logros del programa y experiencias de Buenas prácticas

Existe un buen número de logros conseguidos, así como de buenas prácticas generadas por el programa que merece la pena resaltar en este informe final.

En primer lugar, el programa ha elaborado metodologías y productos específicos, tanto en la vertiente de capacitación como en la de asistencia técnica, adaptadas perfectamente a las necesidades de las empresas objetivo, en un contexto de rápido aprendizaje y elevada flexibilidad técnica del equipo responsable.

En segundo lugar, la integración, hacia la mitad del periodo, del componente turístico, complementario de la actividad comercial, ha permitido definir, con el tiempo, un nuevo espacio de actuación relacionado con el manejo del territorio y la ciudad como destino turístico-comercial. Lo que explica entre otras cosas, el notable éxito de los foros sobre comercio, turismo que se han realizado en diferentes ciudades argentinas.

En tercer lugar se ha avanzado cualitativamente en la capacitación a distancia, diseñando una diplomatura (la primera en Argentina) sobre gestión del comercio minorista, que hoy cuenta ya con una red de 16 centros asociados en todo el territorio argentino, más de 400 alumnos, y la participación de la Universidad, lo que permite ahora el planteo de nuevas propuestas en otros terrenos, como el del turismo, que ahora se propone.

En cuarto lugar el programa ha aumentado notablemente la capacidad de las cámaras locales para ejecutar programas de capacitación, gracias a la transferencia de conocimientos realizados desde el PROCOM, lo que ha permitido una significativa descentralización de tales acciones.

En quinto lugar PROCOM (y en consecuencia CAME) ha reforzado los lazos de colaboración con otros organismos públicos ligados con las pymes (particularmente SEPYME), convirtiéndose en una institución reconocida para el manejo de programas existentes, como en el caso del crédito fiscal. Pero no sólo de éste, también para otro tipo de proyectos en los cuales los poderes públicos necesitan de intermediarios cualificados y bien posicionados antes las pymes para instrumentar sus acciones de apoyo. La creciente colaboración de las intendencias en los proyectos comerciales y turísticos de las ciudades, o el reciente acuerdo con el Gobierno de Buenos Aires para la financiación de los gerentes de las calles comerciales y la inclusión de CAME como entidad gestora del programa de microcréticos para nuevas empresas, así lo avalan.

En sexto lugar, el subprograma de asistencia técnica ha generado un metodología muy depurada de implementación de los proyectos por fases, consiguiéndose un tratamiento integral de los mismos, desde el establecimiento del marco asociativo y reglamento interno del grupo de interés empresario, hasta la capacitación y dinamización de los gerentes, pasando por la elaboración del plan comercial, el diseño de la imagen corporativa, la capacitación específica del grupo y el propio gerenciamiento posterior.

Asimismo, se han desarrollado una gran diversidad de acciones en función de las necesidades de cada uno de los colectivos. Desde la puesta en marcha de tarjetas de compra y fidelización para numerosos grupos de comerciantes, hasta el gerenciamiento profesional y permanente de grupos sectoriales en diversos lugares del territorio argentino, pasando por la puesta en marcha de Centros Comerciales a Cielo Abierto o de grupos multisectoriales orientados a la promoción y atracción turística de un determinado destino.

Todo ello, logrando, además, una estimable red de consultores privados altamente especializados en las diversas acciones del programa, los cuales ahora disponen de un importante bagaje de conocimientos para ofrecer sus cualificados servicios.

La importancia y prioridad que el PROCOM ha dado desde su inicio a las acciones asociativas, aprovechando las economías de escala que éstas generan, es otro elemento muy importante a tener en cuenta, precisamente porque este tipo de acciones suelen ser las que disponen de mayor dificultad a la hora de desarrollar proyectos modernizadores en las pymes de cualquier sector.

En útima instancia, la acertada elección de los consultores externos, junto al liderazgo efectivo del equipo técnico coordinador del PROCOM, ha generado un manejo muy flexible, equilibrado y eficiente del equipo humano implicado, consiguiendose una extraordinaria fluidez y rapidez para afrontar nuevos proyectos.

Todo ello ayudado, naturalmente, por la elevada motivación y movilidad territorial del equipo humano, sin lo cual hubiera sido prácticamente imposible el desarrollo del mismo.

- Continuidad del programa y estrategias de futuro

Puede afirmarse que las posibilidades de continuación del programa de apoyo al comercio minorista y servicios conexos, una vez desaparecidos los subsidios del FOMIN, es posible en algunos casos, aunque resulta menos probable en otros, según las actividades a desarrollar. En cualquier caso la continuidad de la estructura central de gestión (director y coordinadores de área) podría ser financieramente posible, dado que el Programa ha recuperado más de $ 1.000.000 con las actividades realizadas (si bien gran parte de dicha cantidad ha sido reinvertida en el mismo Programa para afrontar los costos de la contraparte).

En concreto, en el caso de la capacitación, por ejemplo, el programa podría continuar a buen ritmo (entorno a 60 actividades al año) manteniendo una unidad de capacitación central con dos personas (coordinador y ayudante) a part time en el seno de CAME (con un presupuesto estimado de 130.000 pesos anuales) que podrían autofinanciarse a través de su misma actividad, dada la elevada capacidad para generar actividades con otras instituciones y también la capacidad disponible actualmente para atraer sponsors privados y entidades auspiciantes de todo tipo.

Por lo que respecta a la asistencia técnica, resulta obvio que será difícil mantener el ritmo de actividad en los proyectos sectoriales, una vez desaparecida la posibilidad del subsidio. Sin embargo en los multisectoriales, y particularmente en los Centros Comerciales a Cielo abierto, esta posibilidad es alta. La implicación creciente de las intendencias, junto a la mayor concienciación de los comerciantes y el elevado efecto demostración producido por numerosos proyectos exitosos, hace muy posible su continuidad, si se opta por mantener una unidad técnica de asistencia por parte de CAME que actúe como elemento de dinamización e intermediación cualificada ante los agentes implicados. En este caso, aunque sería más dificultoso establecer a priori su posible autofinanciación, es más que evidente que al menos debería chequearse ésta durante un tiempo (quizá un semestre adicional), en la medida en que, de no hacerlo, se corre el riesgo de perder el liderazgo conseguido en numerosas acciones de carácter estartégico para la modernización efectiva de los sectores implicados.

Por otra parte, si bien, CAME como institución, no ha tomado una decisión formal sobre la posible continuidad de las acciones desarrolladas hasta ahora, algunos directivos cualificados y cercanos al programa (Vicepresidente y Secretario) han mostrado expresamente su interés en que se mantenga la vertiente como proveedora de servicios a sus asociados, que el PROCOM ha contribuido decisivamente a consolidar. Con las naturales reservas hasta que la junta directiva lo determine, parece evidente que existe una predisposición positiva por parte de CAME para mantener una buena parte de las acciones desarrolladas.

En todo caso, como ya se ha señalado en el apartado 3, CAME dispone ahora de un Know how altamente experimentado en el tratamiento del territorio como destino comercial y turístico, tanto en su vertiente capacitadora como en la de asistencia técnica, abriendo, con su intermediación cualificada, un nuevo campo de actuación en las ciudades con el concurso de las intendencias y otras instituciones públicas, las cámaras locales y los propios empresarios. Pero, obviamente, todo ello sería difícilmente reproducible sin una mínima continuidad del núcleo central del equipo técnico responble del programa.

Por último, en la medida en la que tales acciones definirían una estrategia global y novedosa sobre el tratamiento del espacio urbano como atractivo, no sería descartable la posibilidad de plantear un nuevo programa al BID-FOMIN relacionado con ella.

5. Apéndice: Evolución de los desembolsos anuales