## RRF
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS
REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD
Nº | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad
1 | Todo el programa | Fiduciarios | Demora por parte del MI de los procesos de adquisiciones y financieros, debido al desconocimiento de políticas de adquisiciones del Banco que determinen el incumplimiento de condiciones y cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo. Dichas demoras afectarían los tiempos previstos en en el PEP. | Demora en la ejecución del Programa | El personal designado en la actual unidad ejecutora (Cooperación Técnica Programa de Innovación Institucional en Seguridad Ciudadana para promover la Cohesión Social y Competitividad) no cumplen funciones exclusivas para ejecutar las actividades de Finanzas, Administración y Adquisiciones. | Desarrollo
[5 empty] | Débil conocimiento del personal de las políticas de adquisición del Banco. | Gestión Pública y Gobernabilidad
[5 empty] | Los procesos presentan excesiva burocracia. | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal
Sostenibilidad Ambiental y Social
Reputación
Monitoreo y Rendición de Cuentas
Fiduciarios
2 | Componente 1: Producto de Sistema de Recolección, análisis y distribución de información instalado y operando | Gestión Pública y Gobernabilidad | Las instituciones a vincular al Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - ONSCC (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y la Secretaría Nacional Antidrogas) no brindan la información estadística requerida. | El ONSCC no accede a estadísticas vitales para su funcionamiento | El ONSCC no es visto como un organismo interinstitucional.
Los formatos brindados de la información y los estándares de registro no son compatibles (unificados) entre las distintas instituciones.
Escasa visualización por parte de las entidades vinculadas de los beneficios a la integración al ONSCC.
3 | Componente 1. Producto de Sistema de Recolección, análisis y distribución de información instalado y operando | Gestión Pública y Gobernabilidad | Las Comisarías no hacen uso eficaz del Sistema de Información Policial. | La información suministrada por las Comisarias carecen de fiabilidad | Poca Valoración de la información por parte de la Policía para la toma de decisiones.
Escasa apropiación por parte del máximo responsable de las Comisarias acerca del compromiso de mantenimiento (carga) del actual Sistema 911 (cierre de incidentes).
No está prevista dentro de la estructura de la Comisaría un área responsable de la "Recepción y registro informatizado de denuncias".
Desconocimiento del Proyecto de implementación del Sistema de información policial por parte de la Institución Policial.
Débil cultura efectiva de rendición de cuentas por parte de la Policía a partir de la información estadística.
Ausencia de procesos formalizados de registros informatizados de información.
4 | Componente 1. Producto de Laboratorio Criminalística Construido y de Equipos de laboratorio funcionando | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | Escasa capacidad operativa sostenible por no contar con los insumos de mantenimiento preventivos, insumos y reactivos requeridos para el funcionamiento del Laboratorio de Investigación Criminal (LIC) de la Policía Nacional. | Los servicios periciales no poseen la calidad y continuidad requeridos | Ausencia de partidas presupuestarias identificadas exclusivamente para la ejecución de los gastos operativos (mantenimiento, insumos y reactivos) del LIC.
Rigidez en los techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Hacienda.
Procesos de planificación no efectivos para la ejecución, modificación y control presupuestario en el ámbito de la Policía.
5 | Componente 2: Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujeres en Asunción y Departamento Central | Gestión Pública y Gobernabilidad | Tipos delictivos de baja presencia en la actualidad en las áreas a intervenir aumenta su intensidad. | La percepción en materia de (in)seguridad de las poblaciones afectadas se mantiene en los niveles iguales o mayores que en la actualidad | Los hechos delictivos y de violencia que el diseño del programa previene y/o interviene son de tipo comunes.
En otras zonas del país existe evidencia de la presencia de delitos de tipo transnacional.
6 | Componente 2. Producto de Comisarías modelos refuncionalizadas y operando | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | Escasa capacidad efectiva sostenible instalada en las comisarías modelos intervenidas. | La efectividad en la prevención del delito y la violencia no se mantiene en el mediano y largo plazo | Ausencia de partidas presupuestarias identificadas para el mantenimiento preventivo y de insumos en las comisaras intervenidas.
Rigidez en los techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Hacienda.
Procesos de planificación no efectivos para la ejecución, modificación y control presupuestario en el ámbito de la Policía.
7 | Componente 1. | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | Escasa capacidad operativa sostenible del ONSCC por no contar con los recursos requeridos para su funcionamiento. | La efectividad de la información generada por el ONSCC para la prevención de delito no se mantiene en el mediano y largo plazo | Ausencia de partidas presupuestarias identificadas para el mantenimiento preventivo y de insumos en las comisaras intervenidas.
Rigidez en los techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Hacienda.
Procesos de planificación no efectivos para la ejecución, modificación y control presupuestario en el ámbito de la Policía.
8 | Todo el programa | Reputación | Existe baja confianza en la población sobre la transparencia y eficiencia policial lo que puede dificultar el acercamiento de la misma a la comunidad y, por ende, el fortalecimiento de la policía comunitaria prevista en el programa. | La prevención y el control del delito, así como el acercamiento de la policía comunitaria a la población podrían verse afectados limitando el alcance del impacto del programa | Niveles de corrupción al interior de la policía.
Baja capacitación de la policía en térmios de conducta ética.
Limitado acceso de la población a la información policial.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on D7: Seleccione un tipo de riesgo de la lista

## MER
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS | [5 empty] | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel
[6 empty] | 9 | 3 | Alto
[6 empty] | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 4 | 2 | Medio
[6 empty] | 3 | 2 | Medio
[6 empty] | 2 | 1 | Bajo
[6 empty] | 1 | 1 | Bajo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Nº | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel
1 | Todo el programa | Fiduciarios | Demora por parte del MI de los procesos de adquisiciones y financieros, debido al desconocimiento de políticas de adquisiciones del Banco que determinen el incumplimiento de condiciones y cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo. Dichas demoras afectarían los tiempos previstos en en el PEP. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
2 | Componente 1: Producto de Sistema de Recolección, análisis y distribución de información instalado y operando | Gestión Pública y Gobernabilidad | Las instituciones a vincular al Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - ONSCC (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y la Secretaría Nacional Antidrogas) no brindan la información estadística requerida. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
3 | Componente 1. Producto de Sistema de Recolección, análisis y distribución de información instalado y operando | Gestión Pública y Gobernabilidad | Las Comisarías no hacen uso eficaz del Sistema de Información Policial. | 2 | 3 | 6 | 3 | Alto
4 | Componente 1. Producto de Laboratorio Criminalística Construido y de Equipos de laboratorio funcionando | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | Escasa capacidad operativa sostenible por no contar con los insumos de mantenimiento preventivos, insumos y reactivos requeridos para el funcionamiento del Laboratorio de Investigación Criminal (LIC) de la Policía Nacional. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
5 | Componente 2: Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujeres en Asunción y Departamento Central | Gestión Pública y Gobernabilidad | Tipos delictivos de baja presencia en la actualidad en las áreas a intervenir aumenta su intensidad. | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo
6 | Componente 2. Producto de Comisarías modelos refuncionalizadas y operando | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | Escasa capacidad efectiva sostenible instalada en las comisarías modelos intervenidas. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
7 | Componente 1. | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | Escasa capacidad operativa sostenible del ONSCC por no contar con los recursos requeridos para su funcionamiento. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
8 | Todo el programa | Reputación | Existe baja confianza en la población sobre la transparencia y eficiencia policial lo que puede dificultar el acercamiento de la misma a la comunidad y, por ende, el fortalecimiento de la policía comunitaria prevista en el programa. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
9 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
10 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
11 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
12 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
13 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
14 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
15 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
16 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
17 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
18 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
19 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
20 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio

## MMR
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS
Nº | Componente / Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo |  | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
[6 empty] | Actividad | Cómo se realizará la actividad? | Presupuesto | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Responsable |  | Indicador de Cumplimiento | Fecha Monitoreo (DD.MM.AA)
|  |  |  | Valor | Nivel | [5 empty] | Nombre | Institución |  | Agencia Ejecutora | BID
1 | Todo el programa | Fiduciarios | Demora por parte del MI de los procesos de adquisiciones y financieros, debido al desconocimiento de políticas de adquisiciones del Banco que determinen el incumplimiento de condiciones y cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo. Dichas demoras afectarían los tiempos previstos en en el PEP. | 2 | Medio | Conformacio de una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) | Se conformará una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) con un equipo de gestión con experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, y su capacitación | 356500 | 29 de abril 2015 | 30 de marzo 2020 | Dirección General de Planificación estratégica/Gabinete | Agencia Ejecutora | Contratos y términos de referencia enviados y aprobados por el Banco. Resoluciones del MI con los nombramientos de los funcionarios que harán parte de la UEP. | 13 de agosto 2015 | 14 de agosto 2015
[6 empty] | Personal con asignación exclusiva para el desarrollo de tareas críticas de la UEP | Se contratara tres especialista con dedicación exclusiva en las funciones de: i) Planeación y Monitoreo; ii) Administración Financiera y; iii) adquisiciones. | ya incluido en presupuesto en actividad anterior de la Web | 29 de abril 2015 | 30 de marzo 2020 | Dirección General de Planificación estratégica/Gabinete | Agencia Ejecutora | Personal especializado contratado y cumpliendo funciones exclusivas para la ejecución del programa. Contratos y términos de referencia aprobados por el Banco. | 13 de agosto 2015 | 14 de agosto 2015
[6 empty] | Fortalecer la ejecución de los procesos de la UEP | Desarrollar manual organizativo para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora que incluya su estructura interna, normatización de sus procesos fiduciarios y aprobado por resolución administrativa del MI. | 5000 | 29 de abril 2015 | 29 de octubre 2015 | Dirección de Administración y Finanzas | Agencia Ejecutora | 100% de los procesos fiduciarios a ejecutar por la UEP está normatizado. Manual organizativo de la UE aprobado por resolución administrativa del MI. | 29 de octubre 2015 | 29 de octubre 2015
[6 empty] | Capacitación | El Banco incluirá al personal de la Unidad Ejecutora en instancias de capacitación en temas de Fiduciarios. | N/A | 1 de octubre de 2014 | 30 de marzo 2020 | Dirección General de Planificación estratégica/Gabinete | BID | 100% del personal de la UEP capacitado y certificado por el Banco. Primer reporte de progreso del programa elaborados por la UEP y aprobado por el Banco | 15 de mayo 2015 | 15 de mayo 2015
2 | Componente 1: Producto de Sistema de Recolección, análisis y distribución de información instalado y operando | Gestión Pública y Gobernabilidad | Las instituciones a vincular al Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - ONSCC (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y la Secretaría Nacional Antidrogas) no brindan la información estadística requerida. | 2 | Medio | Acuerdo Interinstitucional operativo y político | Se negociará un convenio de cooperación interinstitucional firmado por las máximas autoridades de las Instituciones alcanzadas para la puesta en marcha del ONSCC. Este convenio debe incluir la estructura estratégica y operativa compuesta por las instituciones firmantes y establecer un plan de adecuación de los formatos requeridos para la integración de la información estadística | 0 | 29 de abril 2015 | 26 de mayo 2015 | ONSCC/ Gabinete | Agencia Ejecutora | Convenio de cooperación inter-institucional firmado, por las máximas autoridades de los Ministerios a los tres meses de iniciado el programa y enviado al Banco para su conocimiento. | 29 de abril 2015 | 29 de abril 2015
[6 empty] | Promoción en el ámbito parlamentario de la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC) | La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC) establece la necesidad de fortalecer el ONSCC e instalar un sistema de información estadística unificado del crimen y la violencia. La ENSC ha sido presentada para su tratamiento parlamentario (año 2013) y convertirse en Ley. El MI promoverá mediante reuniones con los legisladores su conocimiento y tratamiento a fin de facilitar su sanción legislativa durante el año 2015. La normatización de la ENSC permitirá garantizar la generación, de información sustantiva para el Observatorio, de forma independiente a la que suministren las demás instituciones. | 0 | 1 de diciembre 2014 | 30 de diciembre de 2015 | Dirección General de Planificación estratégica/ONSCC/Gabinete | Agencia Ejecutora | Proyecto de Ley de la ENSC aprobado y diseminado en el congreso. Reportes semestrales de progreso del programa elaborados por la UEP y aprobados por el Banco. Actas de las reuniones con los legisladores enviadas al Banco para su conocimiento. ENSC enviada al Banco para su conocimiento, incluye el fortalecimiento del ONSCC. | 30 de diciembre de 2015 | 30 de diciembre de 2015
3 | Componente 1. Producto de Sistema de Recolección, análisis y distribución de información instalado y operando | Gestión Pública y Gobernabilidad | Las Comisarías no hacen uso eficaz del Sistema de Información Policial. | 3 | Alto | Normatizar el uso del Sistema de Información Policial en las Comisarías | A través del Programa de Cooperación Técnica en ejecución (Programa de Innovación Institucional en Seguridad Ciudadana para promover la Cohesión Social y Competitividad) se diseñaran los manuales de procedimientos de la gestión del SIP (incluye capacitación), su estructura operativa y sus sanciones por incumplimiento. Este manual es aprobado por la normativa administrativa correspondiente suscripta por la máxima autoridad. | 30000 | 1 de diciembre de 2014 | 31 de mayo de 2015 | ONSCC/Dirección de Tecnología y Comunicación/ Dirección de Orden y Seguridad (PN)/ Gabinete | Agencia Ejecutora | Procesos y protocolos para el uso del Sistema de información policial aprobados institucionalmente por el MI a los tres meses de inicio del programa. Reportes de progreso semestral del programa elaborados por la UEP y aprobados por el Banco. Comprobación de las aprobaciones institucionales para el uso del SIP enviadas al Banco para su conocimiento. 100% de los máximos responsables de las comisarías a intervenir y las autoridades policiales conocen el SIP. Informe de la ¨Presentación¨ enviado al Banco para su conocimiento. | 31 de mayo de 2015 | 31 de junio de 2015
[6 empty] | Involucramiento estratégico institucional de la Policía | Se hará una presentación del Proyecto de implementación del sistema a los responsables de las comisarías a intervenir, con la presencia de las máximas autoridades de la Institución policial | 0 | 29 de abril 2015 | 4 de mayo 2015 | ONSCC/Dirección de Tecnología y Comunicación/ Dirección de Orden y Seguridad (PN)/ Gabinete | Agencia Ejecutora | Informe semestral de progreso del programa preparado por la UEP aprobado por el Banco. Requerimientos técnicos para la implementación del SIP homologados, cumplidos y aceptados por las instancias operativas y técnicas de la Institución Policial. | 5 de Mayo de 2015 | 1 de Junio de 2015
[6 empty] | Involucramiento operativo institucional de la Policía | Se designa un equipo de proyecto, compuesto por instancias policiales que participan en la definición y control de los requerimientos técnicos del SIP y apoya su implementación en las Comisarías | N/A | 5 de mayo 2015 | 2 de marzo 2017 | ONSCC/Dirección de Tecnología y Comunicación/ Dirección de Orden y Seguridad (PN)/ Gabinete | Agencia Ejecutora | Constancia de conformación del equipo y lista de personal designado enviada a la UEP y al Banco para información. Informe semestral de progreso del programa preparado por la UEP aprobado por el Banco. | 11 de enero de 2016 | 15 de enero de 2016
[6 empty] | Capacitación | En la instancia de implementación del sistema se prevé una fase de capacitación a los usuarios y se incluye un modulo de capacitación del sistema en la malla curricular de Policía Comunitaria | N/A | 22 de julio de 2016 | 13 de noviembre de 2019 | ONSCC/Dirección de Tecnología y Comunicación/ Dirección de Orden y Seguridad (PN)/ ISEPOL/ Gabinete | Agencia Ejecutora | Personal responsable del uso del SIP capacitado. Informe semestral de progreso del programa preparado por la UEP aprobado por el Banco. | 23 de julio de 2016 | 7 de marzo 2016
4 | Componente 1. Producto de Laboratorio Criminalística Construido y de Equipos de laboratorio funcionando | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | Escasa capacidad operativa sostenible por no contar con los insumos de mantenimiento preventivos, insumos y reactivos requeridos para el funcionamiento del Laboratorio de Investigación Criminal (LIC) de la Policía Nacional. | 2 | Medio | Control a la Planificación Presupuestaria y de ejecución de las partidas necesarias para el LIC | En el Proceso de planificación anual presupuestaria de la Policía, se deberá identificar las inversiones requeridas para el efectivo funcionamiento del laboratorio, y se asignará por la norma administrativa correspondiente, la función de monitoreo mensual de su ejecución a la Unidad Operativa de Contrataciones del MI para informar a sus autoridades del cumplimiento efectivo del plan aprobado oportunamente | N/A | 2 de enero 2019 | 8 de octubre 2019 | Dirección General de Planificación estratégica/Dirección General de Administración y Finanzas/Gabinete | Agencia Ejecutora | Presupuesto anual para la Policía que incluye el financiamiento de las inversiones requeridas para el efectivo funcionamiento del Laboratorio aprobado por el MI y enviado al Banco para su conocimiento. | 30 de octubre 2019 | 30 de diciembre 2019
5 | Componente 2: Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujeres en Asunción y Departamento Central | Gestión Pública y Gobernabilidad | Tipos delictivos de baja presencia en la actualidad en las áreas a intervenir aumenta su intensidad. | 1 | Bajo
6 | Componente 2. Producto de Comisarías modelos refuncionalizadas y operando | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | Escasa capacidad efectiva sostenible instalada en las comisarías modelos intervenidas. | 2 | Medio | Control a la Planificación Presupuestaria y de ejecución de las partidas necesarias para las Comisarias Refuncionalizadas | En el Proceso de planificación anual presupuestaria de la Policía, se deberá identificar las inversiones requeridas para el efectivo funcionamiento de las Comisarias, y se asignará por la norma administrativa correspondiente, la función de monitoreo mensual de su ejecución a la Unidad Operativa de Contrataciones del MI para informar a sus autoridades del cumplimiento efectivo del plan aprobado oportunamente | 0 | 4 de enero 2017 | 10 de octubre 2017 | Dirección General de Planificación estratégica/Dirección General de Administración y Finanzas/Gabinete | Agencia Ejecutora | Presupuesto anual para la Policía que incluye el financiamiento de las inversiones para el efectivo funcionamiento de las Comisarias es aprobado por el MI y enviado al Banco para su conocimiento. | 30 de octubre 2017 | 31 de octubre 2017
7 | Componente 1. | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | Escasa capacidad operativa sostenible del ONSCC por no contar con los recursos requeridos para su funcionamiento. | 2 | Medio | Control a la Planificación Presupuestaria y de ejecución de las partidas necesarias para el ONSCC | En el Proceso de planificación anual presupuestaria del MI, se deberá identificar los recursos requeridos para el efectivo funcionamiento del ONSCC, y se asignará por la norma administrativa correspondiente, la función de monitoreo mensual de su ejecución a la Unidad Operativa de Contrataciones del MI | 0 | 4 de enero 2017 | 10 de octubre 2017 | Dirección General de Planificación estratégica/Dirección General de Administración y Finanzas/Gabinete | Agencia Ejecutora | Presupuesto anual para el MI que incluye el financiamiento de las actividades del OSCC aprobado por MI y, enviado al Banco para su conocimiento. | 30 de octubre de 2017 | 30 de octubre de 2017
8 | Todo el programa | Reputación | Existe baja confianza en la población sobre la transparencia y eficiencia policial lo que puede dificultar el acercamiento de la misma a la comunidad y, por ende, el fortalecimiento de la policía comunitaria prevista en el programa. | 2 | Medio | Promoción de la transparencia y la integridad y capacitación del personal de la Policía Nacional | Capacitación del personal (1.000 policías) para la vinculación con la comunidad Promoción de la transparencia policial mediante manuales de integridad y capacitación del personal de la PN. Mejoramiento de la gestión de la información policial incluye la difusión y nuevas herramientas de acceso a la información | 696,500 (previstos en el componente 2 del programa) | 27 de octubre de 2017 | 13 de noviembre de 2019 | Dirección General de Planificación Estratégica | Agencia Ejecutora | 100% de los policías seleccionados capacitados como policías comunitarios. Personal de la PN capacitado y certificado con base a los Manuales de integridad. Herramientas de acceso público a la información policial definidas e implementadas. Informe semestral de progreso del programa preparado por la UEP aprobado por el Banco. Manual de integridad enviado al Banco para su conocimiento. | 13 de noviembre de 2019 | 13 de noviembre de 2019
9 |  |  |  | 2 | Medio
10 |  |  |  | 2 | Medio
11 |  |  |  | 2 | Medio
12 |  |  |  | 2 | Medio
13 |  |  |  | 2 | Medio
14 |  |  |  | 2 | Medio
15 |  |  |  | 2 | Medio
16 |  |  |  | 2 | Medio
17 |  |  |  | 2 | Medio
18 |  |  |  | 2 | Medio
19 |  |  |  | 2 | Medio
20 |  |  |  | 2 | Medio
Agencia Ejecutora
BID
Note on I10: Describir la manera de llevar a cabo la actividad prevista como acción de mitigación. Ejemplo: contratación de consultor para revisión ex-post.
Note on O10: Describir cómo se verificará que la actividad de mitigación fue realizada. El indicador de cumplimiento debe permitir medir la efectividad de la acción de mitigación. Ejemplo, informe de revisión ex-post del consultor, discutido y aceptado por el Cliente y el Banco.

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB