|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **BIENES** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones* | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |
| EGP | Adquisición de equipos para control de asistencia de las escuelas definidas en la muestra | Producto 8 | LPN/SBE | 0 | 1 | 250,000 | 100% | 0% | 2.4.3.1 |  | Sist. Nacional | 25-Jul-18 | 6-Nov-18 | Aplica Sistema Nacional, según Anexo III - Acuerdos Fiduciarios 5.4 a) |
| EGP | Adquisición de bicicletas para alumnos beneficiarios | Producto 10 | LPI | 0 | 2 | 663,960 | 100% | 0% | 3.2.1.2 |  | Ex ante | 13-Jul-17 | 19-Jan-18 |  |
| EGP | Contratación de firma para elaboración de materiales didácticos para las escuelas para Comunicación, Matemática y Ciencias, 1° y 2° ciclo | Producto 2 | LPI | 0 | 3 | 8,627,200 | 100% | 0% | 1.2.3.1 | 8,239,600 | Ex ante | 11-Jan-17 | 20-Jul-17 |  |
| 1.2.3.3 | 387,600 |
| EGP | Contratación de firma para elaboración de materiales didácticos para las escuelas para Lengua Extranjera como lengua enseñada, 1° y 2° ciclo | Producto 2 | LPI | 0 | 4 | 2,942,400 | 100% | 0% | 1.2.3.2 | 2,813,200 | Ex ante | 11-Jan-17 | 20-Jul-17 |  |
| 1.2.3.3 | 129,200 |
| **SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)* | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Documento de Licitación | Firma del Contrato |
| EGP | Contratación de servicios de Estudio de Grabación (edición y locución para audio) | Producto 1 | LCO/SBE | 0 | 5 | 63,000 | 100% | 0% | 1.1.4 |  | Sist. Nacional | 16-Jan-17 | 14-Apr-17 | Aplica Sistema Nacional, según Anexo III - Acuerdos Fiduciarios 5.4 a) |
| EGP | Contratación de servicios de desarrollo de las Guías Didácticas de Rendición de Cuentas, para Formación de las ACEs y para la formació de Consejos Escolares | Producto 6 | CD/SBE | 0 | 6 | 11,628 | 100% | 0% | 2.4.1 | 7,752 | Sist. Nacional | 25-Jul-17 | 19-Sep-17 | Aplica Sistema Nacional, según Anexo III - Acuerdos Fiduciarios 5.4 a) |
| Producto 7 | 100% | 0% | 2.5.1 | 3,876 |
| EGP | Contratación de Empresa de Apoyo a la Gestión Operativa (EAGO) | Productos 2, 3, 4, 5, 6 y Administración | LPI | 13 | 7 | 2,329,972 | 100% | 0% |  |  | Ex ante | 29/07/016 | 6-Apr-17 |  |
| **TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA** | | | | | | **2,404,600** | | | | | | | | |
| **CONSULTORÍAS FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Número de Proceso: | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado | | Componente Asociado: | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección | |
| Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |
| EGP | Contratación de una ONG para la implementación de innovaciones pedagógicas complementarias | Producto 2 | SD | 8 | 750,000 | 100% | 0% | 1.2.6.1 |  | Ex ante | 27-Jun-17 | 18-Sep-17 | Scholas es una organización sin fines de lucro, está prevista en un futuro la SD conforme la GN-2350-9 parágrafo 3.10 inc. (a) y (d) a fin de guardar coherencia técnica y unidad de responsabilidad para la correcta implementación de una nueva fase de Proyecto Scholas que se incluya en este programa. | |
| EGP | Contratación de firma consultora para la evaluación final proyecto Jornada Escolar Extendida | Producto 13 | SCC | 9 | 50,000 | 100% | 0% | 4.1.2 |  | Ex ante |  |  |  | |
| EGP | Contratación de firma consultora para la evaluación de impacto de la implementación del proyecto Jornada Escolar Extendida | Producto 13 | SBCC | 10 | 368,000 | 100% | 0% | 4.2.2 |  | Ex ante |  |  |  | |
| EGP | Contratación de consultoría para la elaboración de una propuesta pedagógica para la enseñanza de matemática (pequeños matemáticos para el 3° grado) | Producto 1 | SCC | 11 | 98,200 | 100% | 0% | 1.1.3 |  | Ex ante |  |  |  | |
| EGP | Contratación de Consultor para Normalización de las condiciones de funcionamiento escolar | Producto 2 | SCC | 12 | 154,000 | 100% | 0% | 1.2.7.1 |  | Ex ante | 30-May-17 | 27-Sep-17 |  | |
| EGP | Consultoría para elaboración del Diagnóstico de necesidades, análisis de procedimientos e instrumentos, desarrollo experimental de la aplicación para uso de información en la gestión educativa y diseño de un sistema de información y monitoreo para mejorar los resultados y la gestión | Producto 8 | SCC | 13 | 56,800 | 100% | 0% | 2.6.1.1 | 26,400 | Ex ante | 7-Sep-17 | 5-Jan-18 |  | |
| 2.6.1.2 | 30,400 |
| EGP | Contratación de Servicios de Auditoría Financiera / Contable | Auditoría Externa del Programa | SBCC | 14 | 120,000 | 100% | 0% | 6.1 |  | Ex ante | 27-Mar-17 | 1-Dec-17 |  | |
| **TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS** | | | | | **1,597,000** | | | | | | | | | |
| **CONSULTORÍAS INDIVIDUOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección | |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |
| EGP | Contratación de Consultor Individual para la elaboración de una propuesta pedagógica para la enseñanza del inglés como lengua enseñada | Producto 1 | CCIN | 15 | 8,000 | 100% | 0% |  | 1.1.2 | Ex ante | 13-Jul-16 | 18-Aug-16 |  | |
| EGP | Contratación de consultor individual para elaborar el diagnóstico de necesidades y condiciones de los establecimientos escolares que requieren trasporte, elaboración de propuestas de solución de trasporte | Producto 9 | CCIN | 16 | 30,400 | 100% | 0% |  | 3.1.1 | Ex ante | 21-Mar-17 | 19-Jul-17 |  | |
| EGP | Contratación de consultor individual para la evaluación económica de la implementación de los planes piloto | Producto 11 | CCIN | 17 | 26,400 | 100% | 0% |  | 3.3.1 | Ex ante | 30-Oct-20 | 1-Mar-21 |  | |
| EGP | Contratación de Consultoría para la evaluación de los procesos implementados en los años 2 y 3 del proyecto | Producto 12 | CCIN | 18 | 40,000 | 100% | 0% |  | 4.1.1 | Ex ante | 3-Apr-18 | 1-Aug-18 |  | |
| EGP | Contratación de Consultor Individual - Gerente del Proyecto | Administración | CCIN | 19 | 240,000 | 100% | 0% |  | 5.1.1 | Ex ante | 25-Oct-16 | 22-Feb-17 | 1 Consultor, duración del contrato 5 años | |
| EGP | Contratación de Consultor Individual - Especialista en Innovaciones Pedagógicas para el Componente I | Producto 2 | CCIN | 20 | 144,000 | 100% | 0% |  | 1.2.4.1 | Ex ante | 25-Oct-16 | 22-Feb-17 | 1 Consultor, duración del contrato 5 años | |
| EGP | Contratación de Consultor Individual - Especialista en Planificación y Monitoreo | Administración | CCIN | 21 | 180,000 | 100% | 0% |  | 5.1.3 | Ex ante | 25-Oct-16 | 22-Feb-17 | 1 Consultor, duración del contrato 5 años | |
| EGP | Contratación de Consultor Individual - Especialista de Adquisiciones | Administración | CCIN | 22 | 180,000 | 100% | 0% |  | 5.1.4 | Ex ante | 25-Oct-16 | 22-Feb-17 | 1 Consultor, duración del contrato 5 años | |
| EGP | Contratación de Consultor Individual - Especialista Financiero | Administración | CCIN | 23 | 180,000 | 100% | 0% |  | 5.1.5 | Ex ante | 25-Oct-16 | 22-Feb-17 | 1 Consultor, duración del contrato 5 años | |
| **TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES** | | | | | **1,028,800** | | | | | | | | | |
| **TRANSFERENCIAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Documento de Licitación | Firma del Contrato |
| EGP | Transferencias de recursos a las municipalidades para Contratación de Servicios de trasporte escolar | Producto 10 | -- | 0 | 24 | 2,354,040 | 100% | 0% | 3.3.1 |  | Ex -post |  |  |  |
| **TOTAL TRANSFERENCIAS** | | | | | | **2,354,040** | | | | | | | | |