## POA Mensual primeros 18 meses
COMPONENTE | AÑO 2017 | [11 empty] | TOTAL | AÑO 2018
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
Componente I: Diseño de la VUCEA y Reingeniería de Procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 555500 | 616500 | 619000 | 745000 | 514000 | 3230000 | 679000 | 246000 | 1080000 | 885000 | 553000 | 291000
I.i Sub Componente: Relevamiento de las Instituciones | [7 empty] | 555500 | 390500 | 619000 | 215000 | 514000 | 2294000 | 679000 | 246000 | 330000 | 315000
I.i Sub Componente: Relevamiento de las Instituciones
Firma Consultora para Relevamiento de Instituciones | [7 empty] | 451000 | 286000 | 415000 | 215000 | 415000 | 1782000 | 580000 | 246000 | 330000 | 315000
Firma Consultora para Relevamiento de Instituciones
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Relevamiento de Procesos, Modelación y Líneas Base | [7 empty] | 165000 |  | 165000 | 215000 | 165000 | 710000 | 170000 | 246000
Relevamiento de Procesos, Modelación y Líneas Base
Producto 1 Relevamiento, Linea base y Modelación de Procesos de Aduana, SENASA, ANMAT | [7 empty] | 165000 |  |  |  |  | 165000
Producto 2 Relevamiento, Línea Base y Modelación de Procesos de almenos 6 instituciones adicionales(gpo.1) | [9 empty] | 165000 |  |  | 165000
Producto 3 Relevamiento, Línea Base y Modelación de Procesos de almenos 5 instituciones adicionales (gpo2) | [10 empty] | 215000 |  | 215000
Producto 4 Relevamiento, Línea Base y Modelación de Procesos de almenos 5 instituciones adicionales (gpo3) | [11 empty] | 165000 | 165000
Producto 5 Relevamiento,Línea base y Modelación de Procesos de todas las instituciones remanentes | [13 empty] | 170000
Producto 6 Presentación, Ajustes y Aprobación de los Modelamiento y Línea Base de todas las instituciones relevadas | [14 empty] | 170000
Producto 7 Informe Final Relevamiento y entrega de archivos digitales de Líneas Base y Modelamiento | [14 empty] | 76000
Relevamiento de Sistemas de Información y de Brecha Tecnológica entre Ornanizmos | [7 empty] | 286000 | 286000 | 250000 |  | 250000 | 1072000 | 410000
Relevamiento de Sistemas de Información y de Brecha Tecnológica entre Ornanizmos
Producto 1 Relevamiento de Sistemas de Aduana, SENASA, ANMAT | [7 empty] | 286000 |  |  |  |  | 286000
Producto 2 Relevamiento de Sistemas de las 7 instituciones | [8 empty] | 286000 |  |  |  | 286000
Producto 3 Relevamiento de los sistemas de todas las instituciones remanentes | [9 empty] | 250000 |  |  | 250000
Producto 4 Relevamiento de Brecha tecnológica de todas las instituciones remanentes | [11 empty] | 250000 | 250000
Producto 5 Relevamiento de Brecha Tecnológica entre organismos | [13 empty] | 300000
Producto 6 Informe Final Relevamiento y entrega de archivos digitales de Líneas Base y Modelamiento | [13 empty] | 110000
Relevamiento y Propuesta de Integración entre sistemas, VUCEA y todas las Entidades, basada en arquitectura BPM y servicios web | [15 empty] | 330000 | 315000
Relevamiento y Propuesta de Integración entre sistemas, VUCEA y todas las Entidades, basada en arquitectura BPM y servicios web
Identificación y presentción de propuesta de Integración entre sistemas | [15 empty] | 330000
Aprobación de propuesta de Integración enre sistemas | [16 empty] | 315000
Firma Consultora para Relevamiento en Puertos y su Comunidad | [7 empty] | 104500 | 104500 | 204000 |  | 99000 | 512000 | 99000
Firma Consultora para Relevamiento en Puertos y su Comunidad
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Relevamiento de Procesos, revisión y modificaciones en Comunidad Portuaria | [7 empty] | 104500 | 104500 | 204000 |  | 99000 | 512000 | 99000
Relevamiento de Procesos, revisión y modificaciones en Comunidad Portuaria
Producto 1 Relevamiento y Modelado de los Procesos de entidades privadas y gubernamentales que interactúan en el Puerto 1 (Buenos Aires) en todas sus Terminales | [8 empty] | 104500 |  |  |  | 104500
Producto 2 Línea base y Propuesta de Mejoras en los Procesos de entidades privadas y gubernamentales que interactúan en el Puerto 1 (Buenos Aires) | [9 empty] | 105000 |  |  | 105000
Producto 3 Relevamiento y Modelado de los Procesos de entidades privadas y gubernamentales que interactúan en el Puerto 2 (el más importante en cantidad de operciones de exportación) | [7 empty] | 104500 |  |  |  |  | 104500
Producto 4 Línea base y Propuesta de Mejoras en los Procesos de entidades privadas y gubernamentales que interactúan en el Puerto 2 (mas importante a la expo) | [9 empty] | 99000 |  |  | 99000
Propuesta de Integración a través de la VUCEA de todas las Entidades, basada en arquitectura BPM y servicios web | [11 empty] | 99000 | 99000
Producto 5 Informe Final y entrega de archivos digitales | [13 empty] | 99000
I.ii Sub Componente : Optimización de Procesos | [17 empty] | 168000 | 176000
I.ii Sub Componente : Optimización de Procesos
Relevamiento de Experiencias Internacionales VUCEs | [17 empty] | 88000 | 176000
Relevamiento de Experiencias Internacionales VUCEs
Caso 1 de éxito | [17 empty] | 88000
Caso 1 de éxito
Boletos aéreos
Hospedaje, atención y Protocolo
Servicio de Transporte
Informe | [17 empty] | 88000
Caso 2 de Éxito | [18 empty] | 88000
Caso 2 de Éxito
Boletos aéreos
Hospedaje, atención y Protocolo
Servicio de Transporte
Informe | [18 empty] | 88000
Caso 3 de Éxito | [18 empty] | 88000
Caso 3 de Éxito
Boletos aéreos
Hospedaje, atención y Protocolo
Servicio de Transporte
Informe | [18 empty] | 88000
Matriz comparativa y Benchmark
Firma Consultora para Reingeniería de procesos
Firma Consultora para Reingeniería de procesos
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma
Producto 1 Propuesta Reingeniería de Procesos en SENASA
Producto 2 Propuesta de Reingeniería de Procesos en ANMAT
Producto 3 Propuesta de Reingeniería de Procesos en Aduanas (DGA)
Producto 4 Propuesta de Reingeniería de Procesos en almenos 6 instituciones (gpo.1)
Producto 5 Propuesta de Reingenieria de Procesos en almenos 5 instituciones adicionales (gpo2)
Producto 6 Propuesta de Reingenieria de Procesos en almenos 5 instituciones adicionales (gpo3)
Producto 7 Propuesta de Reingenieria de Procesos para todas las instituciones remanentes
Producto 8 Informe Final y entrega de archivos digitales
Partipación Red VUCE | [17 empty] | 80000
Partipación Red VUCE
Acuerdo de intercambio de información | [17 empty] | 80000
I.iii Adecuaciones Normativas y de Recursos Humanos | [6 empty] | 180000 |  | 226000 |  | 530000 |  | 936000
Firma Consultora para Adecuaciones Normativas, de Recursos Humanos y Consensos | [6 empty] | 180000 |  | 226000 |  | 530000 |  | 936000
Firma Consultora para Adecuaciones Normativas, de Recursos Humanos y Consensos
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma | [6 empty] | 180000 | [5 empty] | 180000
Propuesta de adecuaciones normativas y de recursos humanos | [8 empty] | 226000 |  |  |  | 226000
Desarrollo de consensos para la implementación | [10 empty] | 304000 |  | 304000
Informe Final y entrega de archivos digitales de modelamiento y mejoras | [10 empty] | 226000 |  | 226000
I.iv Diseño de la VUCEA | [15 empty] | 750000 | 570000 | 385000 | 115000
Firma Consultora para Diseño Plataforma VUCEA | [15 empty] | 750000 | 570000 | 385000 | 115000
Firma Consultora para Diseño Plataforma VUCEA
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Definición de Arquitectura Institucional de la VUCEA | [15 empty] | 750000
Definición de Arquitectura Normativa de la VUCEA | [16 empty] | 570000
Diseño de la Arquitectura Tecnológica y Funcional de la VUCEA | [17 empty] | 385000 | 115000
Diseño de la Arquitectura Tecnológica y Funcional de la VUCEA
Elaboración del Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software" para la VUCEA(DERCAS) para Fase 1 VUCEA | [17 empty] | 115000
Aprobación del Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software" para la VUCEA(DERCAS) Fase 1 VUCEA | [18 empty] | 115000
Elaboración del Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software" para la VUCEA(DERCAS) para Fase 2 VUCEA
Aprobación del Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software" para la VUCEA (DERCAS) Fase 3 VUCEA
Elaboración del Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software" para la VUCEA(DERCAS) para Módulo "Comunidad Portuaria" Fase 1 | [17 empty] | 160000
Aprobación del Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software" para la VUCEA(DERCAS) para Módulo "Comunidad Portuaria" Fase 2 | [17 empty] | 110000
Componente II: Implementación de la VUCEA y Armonización Tecnológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.i - ii Adquisición de Infraestructura Tecnológica VUCEA y A Instituciones
Equipamiento Plataforma Tecnológica VUCEA y Apoyo a Instituciones
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Recepción del Equipamiento Etapa 1
Recepción del Equipamiento Etapa 2
Recepción del Equipamiento Etapa 3
Implementación del equipamiento Etapa 1 y 2
Implementación del Equipamiento Etapa 3
Pruebas y Aceptación del equipo
II.iii-v Desarrollo e Implementación de la VUCEA con Interoperabilidad con Instituciones y Soporte Posterior
Firma para Desarrollo e Implementación del Sistema Informático VUCEA
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Desarrollo Portal y Sistema VUCEA Fase 1 y 2
Desarrollo Portal y Sistema VUCEA Fase 1 y 2
Desarrollo Portal VUCEA y Sistema VUCEA fase 1 y 2
Implementación y pruebas
Desarrollo e Implementación de la Intergración del sistema VUCEA con las instituciones definidas para la Fase 1 y 2
Aceptación y transferencia tecnológica
Estabilización y ajustes
Soporte posterior a puesta en operación
Desarrollo sistema VUCEA Fase 3 y 4
Desarrollo sistema VUCEA Fase 3 y 4
Desarrollo sistema VUCEA Fase 3 - 4 y Actualización del Portal
Implementación y pruebas
Desarrollo e Implementación de la Intergración del sistema VUCEA con las institucines definidas para la Fase 3 y 4
Aceptación y transferencia tecnológica
Estabilización y ajustes
Soporte posterior a puesta en operación
Desarrollo sistema VUCEA Fase 5
Desarrollo sistema VUCEA Fase 5
Desarrollo sistema VUCEA Fase 5 y Actualización del Portal
Implementación y pruebas
Desarrollo e Implementación de la Intergración del sistema VUCEA con las institucines definidas para la Fase 5
Aceptación y transferencia tecnológica
Estabilización y ajustes
Soporte posterior a puesta en operación
Desarrollo Módulo Portuario Fase 1
Desarrollo Módulo Portuario Fase 1
Desarrollo Módulo Comunidad Portuaria fase 1
Integración con Sistema VUCEA
Implementación y pruebas
Aceptación y transferencia tecnológica
Estabilización y ajustes
Soporte posterior a puesta en operación
Desarrollo Módulo Portuario Fase 2
Desarrollo Módulo Portuario Fase 2
Desarrollo Módulo Comunidad Portuaria fase 2
Integración con Sistema VUCEA
Implementación y pruebas
Aceptación y transferencia tecnológica
Estabilización y ajustes
Soporte posterior a puesta en operación
Componente III: Gestión del Cambio y Coordinación inter.institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.i Capacitación y Coordinación
Firma Consultora para Capacitación y Coordinación
Firma Consultora para Capacitación y Coordinación
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
En la Secretaría de Comercio
En la Secretaría de Comercio
Plan estratégico y contenido
Informe Final de Capacitación en la Secretaría de Comercio y entrega del material generado
En la Agencia de Inversión
En la Agencia de Inversión
Plan estratégico y contenido
Informe Final de Capacitación en la Agencia de Inversión y entrega del material generado
En otros Organismos
En otros Organismos
Plan estratégico y contenido
Informe Final de Capacitación en los Organismos y entrega del material generado
III.ii Desarrollo del BI para Comercio exterior
Adquisición de Licencias para Herramienta BI
Adquisición de Licencias para Herramienta BI
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Entrega de producto
Configuración e Instalación
Capacitaciones a personal informático (TI )
Capacitación a usuarios intermedios
Pruebas y recepción de producto
Firma para Desarrollo e Implementación de Estadísticas, Indicadores, Consultas y Desarrollo de Servicios para Empresas
Firma para Desarrollo e Implementación de Estadísticas, Indicadores, Consultas y Desarrollo de Servicios para Empresas
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Diseño y desarrollo de datawarehouse, datamart e identificación de fuentes internas y externas
Diseño y aprobación de Consultas, indicadores y tableros (dashboard) de comercio exterior
Desarrollo de Servicios para Empresas
Implementaciones y pruebas
Aceptación y transferencia tecnológica
Estabilización y soporte
III.iii Capacitación y Difusión de Beneficios de la VUCEA
Firma Consultora para Desarrollo de Material de Capacitación Visual
Firma Consultora para Desarrollo de Material de Capacitación Visual
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma
Propuesta y Aprobación de Material de capacitación Visual e Interactiva (e-learning)
Desarrollo del Material de capacitación Visual e Interactiva (e-learning)
Aceptación y transferencia tecnológica
Firma Consultora para Actividades de Difusión Beneficios de la VUCEA
Firma Consultora para Actividades de Difusión Beneficios de la VUCEA
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma
Creación imagen de marca de la VUCEA y archivos digitales que contenga al menos:Diseño y arte de logotipo,Manual de uso de marca logotipo
Plan Estratégico de Difusión y Sensibilización de importadores y sectores de la población identificados como objetivo primario y secundario de la campaña de difusión.
Plan Estratégico de Difusión y Sensibilización Aprobado
Difusión de información a través de medios masivos, electrónicos y específicos, definidos en el Plan Estratégico de Difusión (concepto de "marca VUCEA"
Entrega de Archivos digitales del diseño y material colateral para promoción, campaña de Difusión y Sensibilización: Trípticos, Material electrónico,Afiches, Materiales digitales,Videos, Fotos, Presentaciones interactivas, Elementos web, otros
Firma Consultora para Apoyo en Diseño de Estrategias Comerciales
Firma Consultora para Apoyo en Diseño de Estrategias Comerciales
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
III.iv Sistema de Monitoreo y Evaluación
Firma Consultora para Desarrollo e Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma
Definición de Indicadores Propuestos
Propuesta y Aprobación de integración de indicadores en Tableros (dashboards)
Identificación de fuentes internas y externas requeridas, Diseño e implementación de datawarehouse, datamart, ETL e interfases
Diseño y aprobación de Consultas, indicadores y tableros (dashboard) de comercio exterior
Implementaciones y pruebas
Aceptación y transferencia tecnológica
Estabilización y soporte
Componente IV: Gestión de Interoperatibilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Promoción con actores privados
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma
Producto 1
Producto 2
Promoción con Vuces de Otros Países
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma
Producto 1
Producto 2
Componente V: Gestión del Programa | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 373602 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5
Unidad Ejecutora del Programa | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 293604 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467 | 24467
Seguimiento y Monitoreo | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 39996 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333
Evaluación y Auditoría | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 40002 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5 | 3333.5
Total | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 31133.5 | 211133.5 | 586633.5 | 647633.5 | 650133.5 | 776133.5 | 545133.5 | 3603602 | 679000 | 246000 | 1080000 | 885000 | 553000 | 291000