## Sheet1 (2)
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO
País: Ecuador | [5 empty] | Agencia Ejecutora (AE): IDB | [7 empty] | Sector Público
Número de Proyecto: EC-T1365 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Manejo Integral de Residuos Sólidos en Ecuador
Periodo cubierto por el Plan: Primer Trimestre 2018 - Segundo Trimestre 2018 |  |  |  |  | Monto Total del Proyecto: |  | 250
Componente | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2) | Descripción | Costo estimado del contrato (US$) | Método de Selección (2) | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios
[7 empty] | IDB/MIF |  | Otro Donante Externo
[7 empty] | Monto | % | Monto | % |  |  |  |  | Direct Contracting
Select comp | Select Proc. Type | Goods Included in Firm Cons. RFP | Consultant 1: brief description |  | select method | Select Cont. Type |  |  |  |  | 2016-03-01 |  |  |  | International Competitive Bidding
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría 1. Producto 1.1. Plan de acción (recomendaciones para la elaboración posterior de la norma) para el tratamiento de lixiviados en sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos a través del inventario de sistemas. | 30 | CCI | Suma Alzada | 30 | 100% | 0 | 0% | Cuarto Trimestre 2017 | Febrero de 2018 | 5 meses |  | National Competitive Bidding
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Consultoría 1. Producto 1.2. Diagnóstico de actualización de la caracterización de la producción de residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito. | 70 | SCS | Suma Alzada | 70 | 100% | 0 |  | Primer Trimestre 2018 | Marzo de 2018 | 7 meses |  | Shopping
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría 1. Producto 1.3. Plan de acción para la optimización de la gestión operativa de las Estaciones de Transferencia de Quito y Planta de Separación de Residuos Sur del Distrito Metropolitano de Quito. | 45 | CCI | Suma Alzada | 45 | 100% | 0 | 0% | Cuarto Trimestre 2017 | Febrero de 2018 | 5 meses |  | Least-Cost Selection
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Consultoría 1 Producto 2.1. Estudio de pre-factibilidad y diseño de procesos productivos para la agregación de valor de material inorgánico reciclado por recicladores de base en proyectos municipales. | 55 | SCS | Suma Alzada | 55 | 100% | 0 | 0% | Primer Trimestre 2018 | Marzo de 2018 | 6 meses |  | Quality and Cost Based Selection
Componente 3 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Manual operacional con lineamientos técnicos para el uso de polvo de caucho de neumáticos para construcción y mantenimiento de carreteras. | 50 | CCI | Suma Alzada | 50 | 100% | 0 | 0% | Cuarto Trimestre 2017 | Febrero de 2018 | 7 meses |  | Quality Based Selection
Selection Based on the Consultants' Qualifications
Preparado por: | Marcello Basani |  | TOTALES | 250 |  |  | 250 | 100% | 0 | 0%
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) Consultor Individual: CCI Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); SCS - Selección Competitivo Simplificado (<250K); Seleccion Competitiva Integral (>250K); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".
Table for Data Validation
Selec. Componente: | Selec. Tipo de Adquisición: | Selec. Tipo de Servicio | Descripción | Monto | Selec. Método: | Selec. Tipo de Contr:
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) |  |  | SD | Suma Alzada
Componente 2 | B. Bienes (2)(iii) | Firma Consultora (GN-2765) |  |  | CCI | Convenio Marco
Componente 3 | C. Servicio de no Consultoría | Bienes incluidos en RFP de Firma Consultora |  |  | SCS
Componente 4 |  | Compra Corporativa (GN-2303) |  |  | SCI
Componente 5 |  |  |  |  | TO