### Banco Interamericano de Desarrollo

Fondo Multilateral de Inversiones

INFORME DE TERMINACION DE OPERACIONES

Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MT-6669-NI

(TC-98-05-37-8)

Programa de Apoyo a los Métodos Alternos de Solución de Conflictos Relativos a la Propiedad

# Managua, Nicaragua

# Julio de 2005

## Informe Terminación de Proyecto

## (PCR)

## Primera Parte

### Nombre del Proyecto:  	Programa de Apoyo a los Métodos Alternos                                                                                                  de Solución de Conflictos Relativos a la Propiedad

Número del Proyecto:  			TC-98-05-37-8

###### Número de la Cooperación Técnica: 	ATN/MT-6669-NI

### País: 					Nicaragua

Organismo Ejecutor: 			Corte Suprema de Justicia (CSJ)/DIRAC

Sector: 					Reforma y Modernización del Estado

Modalidad: 				Apoyo Institucional

Fecha de Aprobación: 			22 de septiembre de 1999

Fecha de Terminación: 			30de abril del 2004

Monto de la Contribución:  		US$ 982,456 (FOMIN)

### Clasificación Final de la Implementación del Proyecto: 	(S)

### Clasificación Final de los Supuestos del Proyecto:	(A)

### Clasificación Final de los Objetivos de Desarrollo:	(P)

#### I. 	OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

A. Objetivos del Proyecto

Los objetivos del Programa consistieron en apoyar a Nicaragua en la resolución de los conflictos de la propiedad, a través de la puesta en marcha de los nuevos mecanismos alternos establecidos en la Ley No. 278, en coordinación con el sistema de propiedad existente.

Los objetivos específicos y metas del Programa que se plantearon son:

- Establecer y poner en marcha de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos de la propiedad (DIRAC), así como de dos oficinas Nacionales y dos Regionales en materia de Mediación y de Arbitraje.

- Dar capacitación a árbitros y mediadores en resolución de conflictos.

c)	Difundir los objetivos y metas del Programa.

d)	Apoyar a la Intendencia de la Propiedad para el procesamiento de los reclamos relacionados con el tema de la propiedad.

Se previó que la DIRAC, con la organización institucional y las herramientas mencionadas, con las cuales se dotaría, así como con el desarrollo de una adecuada coordinación con las otras entidades del sistema de la propiedad, como son la Intendencia de la Propiedad y la Procuraduría de la Propiedad, al igual que con la Corte Suprema de Justicia, esta trabajaría para el logro de las metas propuestas, las que consistían en poder colaborar en la solución de un importante número de casos por año, utilizando los métodos RAC de mediación y arbitraje, hasta la terminación del Programa.

B. Componentes del Proyecto.

Para el logro de sus objetivos y metas, el Programa contempló la ejecución de los cuatro componentes que se describen a continuación.

- Establecimiento y puesta en marcha de la DIRAC

Las actividades de este Componente tenían como objeto crear y poner en funcionamiento en la CSJ, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), que brinde el marco institucional y técnico necesario para el funcionamiento de la mediación y el arbitraje, así como la instalación de dos oficinas regionales, según lo señalado en los artículos 50 y 59 de la Ley No. 278.

Para el cumplimiento de este Componente se platean la ejecución de dos sub-Componentes: (a) Diseño, Estructuración Organización de la DIRAC, que implica: la determinación y el diseño de funciones, organización, perfiles de puestos y tareas, reclutamiento de personal, reglamentación y demás aspectos que requiere las estructura organizativa, funcional y administrativa de la DIRAC. De igual manera, para las oficinas que conforman la Oficina Nacional de Mediación, la Oficina Nacional de Arbitraje y dos oficinas regionales de mediación y arbitraje; la determinación de perfiles de mediadores y árbitros y el sistema de reclutamiento;  el diseño de un modelo de tarifas y de su implementación que equilibrará el sistema de acceso a la justicia y su sostenibilidad; y la determinación de indicadores de éxito o desempeño del sistema y del personal involucrado; (b) Infraestructura, Equipamiento y Sistemas de Información para la DIRAC; y (c) Mediadores y Fondo de Arbitraje, que pretendía la contratación de 16 mediadores para atender la demanda de casos de la Oficina Nacional en Managua.

- Capacitación

Considerando que la solución de conflictos por medios alternativos es un enfoque nuevo en la sociedad nicaragüense, el Programa previó contar con personal idóneo, mediadores y árbitros que permitieran brindar un servicio eficiente y efectivo para la pronta solución de los conflictos de propiedad. Para ello se requería la capacitación inicial de 100 árbitros y 75 mediadores, así como el desarrollo de la capacidad local de enseñanza en RAC, con el entrenamiento de multiplicadores nacionales.

- Difusión

Con el objeto de dar a  conocer las bondades del Programa y ventajas de la mediación y el arbitraje, al tiempo que se buscaría la generación de demanda de los servicios de RAC y el apoyo de las comunidades y líderes, para alcanzar  las metas del mismo, se previó el desarrollo de una campaña de divulgación del Programa a cargo de una agencia especializada en publicidad, la cual coordinaría sus acciones con la consultoría internacional prevista para el establecimiento de la DIRAC.

- Apoyo a la Intendencia de la Propiedad

A fin de facilitar las actividades de la DIRAC y dado que esta funcionaría coordinadamente con las entidades que conforman el sistema de la propiedad, se consideró apoyar a la Intendencia de la Propiedad, para facilitar: (i) el procesamiento eficaz de los reclamos de derecho de propiedad dentro de esta instancia, previo a la mediación al arbitraje; (ii) establecer el mecanismos para remitir casos de reclamantes a las oficinas de la DIRAC; (iii) promocionar los mecanismos de coordinación operativa entre la DIRAC y esta institución; y (iv) consolidar los mecanismos de tramitación de casos que ingresan especialmente en la OCI.

C.  Supuestos principales para la ejecución del Proyecto.

Durante el análisis de la operación de cooperación técnica, a que se refiere este informe, se determinó que el éxito del Programa se alcanzaría si se cumplían los su-puestos siguientes, que quedaron registrados en el Marco Lógico:

- Se cuenta con el apoyo de la CSJ y las asignaciones presupuestarias para los fondos de contrapartida disponibles durante la ejecución del Programa;

- Se produce la demanda de los servicios de parte de los afectados en los conflictos de la propiedad;

- La DIRAC cuenta con el apoyo de operadores, usuarios, jueces, abogados y                                                                                                                                          profesionales relacionados con los conflictos de la propiedad, así como con las clases sociales afectadas por los conflictos;

- La DIRAC cuenta con los recursos humanos calificados, financieros suficientes y la asistencia técnica adecuada, para el desarrollo de del Programa;

- Se evidencia un alto volumen de profesionales con interés y aptitud para responder a la convocatoria de mediadores y árbitros;

- La DIRAC funciona en forma integrada con la Intendencia de la Propiedad;

- Los mediadores y árbitros capacitados ponen en práctica sus conocimientos para la solución alterna de conflictos y los afectados confían en ellos;

- Se diseña e implanta la campaña de difusión.

D. 	Metas principales (Indicadores de Desempeño) previstas a lograr con la                                                                                                                                                                                                                                            ejecución del Proyecto.

1.    Establecimiento y puesta en marcha de la DIRAC

- La DIRAC y las oficinas nacionales instaladas y funcionando al concluir el primer año de ejecución.

- Instrumentos de planificación para el desarrollo organizativo y operacional y seguimiento de casos, generados y aplicados (descripción de funciones, perfiles y procedimientos de selección de operarios, políticas sobre tarifas, sistemas de gestión de casos e información estadística, etc).

- Espacio físico, equipo y mobiliario adquirido, disponible y en uso por operarios y usuarios.

- Reglamento para el Fondo de Arbitraje aprobado y puesto en vigencia. Mediadores y árbitros seleccionados y comprometidos.

- Capacitación

- Programa de formación para mediadores y árbitros en asuntos de la propiedad, diseñados y elaborados antes de concluir el primer año de ejecución.

- Capacitación  inicial de 175 árbitros.

- 25 capacitadores multiplicadores formados al concluir el Programa.

- Difusión

- Estrategia de difusión diseñada e instrumentos publicitarios preparados y aplicados.

- Acuerdos con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil puestos en práctica, para realizar eventos de divulgación y talleres de diálogo.

- Ejecutada la campaña de difusión de los métodos RAC.

- Apoyo a la Intendencia de la Propiedad

- Personal incremental contratado en la Intendencia de la Propiedad, según acordado con el Banco.

- Coordinadas las actividades entre la DIRAC y la Intendencia de la Propiedad.

II.  RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA.

Cuando en 1999,  las autoridades nacionales de Nicaragua y el Banco decidieron  llevar adelante la realización del Programa de Apoyo a la solución alternativa de los problemas de la propiedad, que se comenta en este informe, actuaron bajo el entendido de que como resultado de la ejecución del mismo, se mejoraría el clima de inversión nacional y extranjera, así como el de seguridad jurídica en el país, dos áreas importantes de tranquilidad social que urgían ser atendidas, a fin de propiciar una mejoría tanto en la economía  como en el crecimiento económico nacional.

De esta manera, se procedió a la preparación de la operación de cooperación técnica y se dimensionó el  Programa con base en la considerable cantidad de casos de propiedades sin resolver, que manejaba entonces la Intendencia de la Propiedad 1/, sin considerar que de conformidad con la Ley No. 278, sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria, del 27 de diciembre de 1997, que es en la que se fundamentaría el Programa, la DIRAC sólo podría atender casos derivados de los juzgados y no de la Intendencia. Por otro lado, un número mucho menor de casos se hallaba entonces  pendiente de resolver en los juzgados y no se esperaba, que el riesgo de resistencia de los jueces a ceder autoridad, a favor de la DIRAC, se haría presente y se mantendría dos años después de iniciado el Programa, según lo anota la Evaluación Intermedia preparada en diciembre de 2001.

Según lo expresado anteriormente, en un inicio se consideró que la Intendencia y la Procuraduría de la Propiedad, presentarían a la DIRAC durante el período de ejecución del Programa, entre 5,000 y 9,000 casos, los cuales, en esa magnitud no se materializaron. De acuerdo a lo descrito en el Memorando de Donantes, el número de casos de conflictos sobre propiedades por resolver en el país ascendía aproximadamente a 8,500, de esa manera era viable los casos que eventualmente llegarían a la DIRAC.

Por otro lado, en el análisis de la cooperación técnica se estimó que durante los primeros dos años del Programa, la DIRAC recibiría un mínimo de 1,600 solicitudes de mediación y que resolvería 100 casos por arbitraje, habiéndose concretizado en total 408 causas al final de los citados dos años.

A.	Resultados y Logros Importantes Generados por el Programa

- Establecimiento y Puesta en Marcha de la DIRAC

Al momento de analizar la operación, existían en Nicaragua aproximadamente 8500 conflictos jurídicos tanto urbanos como rurales, asociados al tema de la propiedad, para cuya atención y eventual solución se requería desarrollar un conjunto de acciones que demandaban un plan de trabajo ordenado y sistemático, que se proponía atender con la contribución del Banco. Con la ejecución de esta operación se pretendía  completar las acciones iniciadas con la cooperación técnica ATN/SF- 4904-NI, la cual financió un Programa de Solución Administrativa de Conflictos, que realizó la hoy denominada  Intendencia de la Propiedad, logrando importantes avances al resolver 8,469 casos (53.2%) del total presentado desde el inicio de ese Programa, según la evaluación  de la Operación, al final de su ejecución.

La cobertura del presente Programa, por una inadecuada interpretación de la Ley 278, fue sobreestimada en función de la demanda potencial de los usuarios de los servicios de mediación y arbitraje, lo cual incidió en los resultados finales del mismo y que se presentan más adelante. Cabe mencionar que se identificaron otros factores que también incidieron en los resultados finales del Programa.

No obstante lo delicado del tema de la solución de conflictos de la propiedad, por medio de los métodos de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) en el país, la capacidad institucional creada con la DIRAC que contó con el apoyo decidido de la Corte Suprema de Justicia, contribuyó al desarrollo para atender adecuadamente las responsabilidades asignadas. La DIRAC desde el inicio de su organización dispuso de las dos oficinas nacionales de Mediación y Arbitraje, funcionando éstas en las instalaciones de la DIRAC establecidas en la capital del país y disponiendo además de un suficiente y bien capacitado cuerpo de mediadores, árbitros, multiplicadores (capacitadores) y jueces-árbitros.

Adicionalmente y con el objeto de facilitar el servicio a los usuarios, la Corte Suprema de Justicia, en lugar de crear las dos oficinas regionales de mediación y arbitraje en León y Matagalpa, también previstas en el Programa,  decidió habilitar salas de mediación en todos los departamentos del país, siendo muy evidente que esta nueva entidad se encontraba debidamente preparada para asumir las responsabilidades y alcanzar los resultados esperados.

La  DIRAC, al igual que las oficinas nacionales de Mediación y Arbitraje, se encuentra operando desde principios del año 2000, en el área metropolitana de la ciudad de Managua, debidamente amuebladas, equipadas y con el personal necesario y de la calidad requerida. Desde muy temprano de su gestión logró agenciarse adecuadamente con los procedimientos, manuales, organigramas y planes operativos de trabajo necesarios para una eficiente ejecución de sus labores. Después de la terminación del Programa, en abril del 2004, la DIRAC ha continuado operando con presupuesto aprobado por la Corte Suprema de Justicia.

A septiembre de 2003 y de acuerdo al Informe de Evaluación Final preparado ese mismo año por una consultoría independiente, la suma total acumulada  de casos atendidos por la DIRAC, de conformidad con la Ley 278 sumaban 408, distribuidos así: Casos Resueltos, 96  (89%); Casos que pasarían a arbitraje, 76; Casos que pasarían a Juicio Sumario, 236. Adicionalmente, 56 casos más se hallaban en proceso de mediación.

- Capacitación (mediadores y árbitros)

Las metas del Programa establecieron la capacitación de 100 árbitros y 75 mediadores; sin embargo, por otra parte, la Ley 278 que contempla la utilización de los métodos RAC, ordena la utilización de al menos 250 árbitros, razón por la cual, durante el período abril-septiembre del  año 2000, la DIRAC decidió seleccionar y capacitar a 289 árbitros y a 75 mediadores. De estos últimos, se seleccionaron 15 para funcionar como multiplicadores (capacitadores) y de los árbitros se escogieron 24 para actuar como jueces árbitros. Los mediadores y árbitros recibieron varios cursos y talleres de actualización.  Asimismo, la DIRAC sirvió cursos de introducción e intermedios, al igual que talleres de actualización y capacitación para mediadores, árbitros y jueces-árbitros. También, se efectuaron cinco cursos básicos de mediación dirigidos a abogados de todo el país.

Como se puede observar, el Programa se desarrolló disponiendo de un equipo profesional debidamente preparado, tanto en las oficinas centrales de la DIRAC, como en lo referente al cuadro de mediadores y árbitros, pero la demanda de servicios esperada no se produjo por las razones que se han comentado previamente.

Las metas de este Componente fueron superadas, se dieron cursos introductorias a los 289 árbitros y jueces árbitros y se concluyeron cursos intermedios a 150 de ellos. Los 75 mediadores que conforman el staff  de la DIRAC recibieron cursos, igualmente, de introducción e intermedios en los métodos RAC. Asimismo, se formó 25 mediadores como capacitadores en métodos RAC, de los cuales un primer grupo de 15 se desempeñan como multiplicadores dirigiendo talleres de difusión, promoción y concientización.

Adicionalmente, se realizó un taller dirigido a árbitros de la propiedad nombrados para el Departamento de Juigalpa, a fin de refrescar conocimientos de capacitaciones previas. En este evento participaron 27 abogados de todo el país.

Finalmente, se impartieron 5 cursos básicos de mediación aplicados al Código Procesal Penal, dirigidos a abogados de todo el país.

El impacto de todo los procesos de capacitación considerados y ejecutados en este componente, se nota con la aplicación de los conocimiento adquiridos de los capacitados en los métodos RAC.

- Difusión

Para la ejecución de este componente se presentó una estrategia y un plan de acción que se acordó con el Banco. Del cual se desprendieron la realización de talleres de información y conversatorios con grupos representativos de la sociedad civil, comunidad judicial, así con los donantes. En este sentido, se contrató un experto en comunicación, para coordinar y diseñar una estrategia de aplicación de instrumentos publicitarios más efectivos, lo que condujo a una mayor difusión y conocimiento del Programa y por supuesto, a incrementar el interés por los métodos RAC.

La difusión ha sido complementada con boletines, afiches y cuñas de radio; sin embargo, esto no fue suficiente para mejorar la demanda de casos que pudieran ingresar al sistema de mediación RAC.

Actividad importante de resaltar en el componente, fue la realización del Primero y Segundo Congresos Nacionales de Mediación, denominados “Promoviendo el Diálogo para la Convivencia Pacífica”, celebrados en septiembre del 2003 y agosto del 2004, respectivamente. Ambos eventos fueron fundamentales para la difusión y promoción de los métodos RAC.

- Apoyo a la Intendencia de la Propiedad.

El aporte del Componente concluyó satisfactoriamente, con la contratación del personal incrementa como estaba previsto, el cual fue financiado temporalmente y parcialmente con la contribución del Programa, así, se logró fortalecer las áreas de Inspección, Procuraduría, Revisión, Legal e Informática en forma sostenible, ya que se continúan atendiendo eficientemente estas instancias.

Se suscribieron convenios de cooperación y de transferencia de fondos entre la CSJ y la Intendencia, los que funcionaron satisfactoriamente y permitieron introducir un flujo permanente de información relacionada a casos de conflicto en materia de la propiedad, entre la DIRAC y la Intendencia, aspecto que se mantiene fortalecido después de concluir el apoyo otorgado por el Programa.

- Diferencias de Ejecución y Componentes.

- La diferencia importante de ejecución de los componentes consistió, en la estimada, con respecto a la demanda reales, a pesar de que la DIRAC funcionó en forma eficiente y eficaz en los casos que fueron puestos dentro de su competencia. El problema fue de cobertura, posiblemente el diseño del proyecto, en este aspecto, no fue el más afortunado.

- La Intendencia de la Propiedad tenía pendientes de resolución 7,304 casos,   los reclamantes de casos no resueltos tenían la opción de ser trasladados a la Procuraduría de la Propiedad y si ésta no los resolvía, podían iniciar demanda en los juzgados; sin embargo, por otra parte, la Procuraduría tenía 298 casos con anteproyectos de demanda, que serían remitidas por los jueces a la DIRAC, a efecto de una solución por vía RAC. En su oportunidad, se consideró que los juzgados tenían 787 casos de la propiedad pendientes de resolución, en tanto que en la realidad eran 104 causas elegibles para ser enviadas a la DIRAC. En consecuencia las mestas previstas no fueron logradas y allí, la diferencia de los proyectado con lo logrado.

- En síntesis, no obstante que la creación, organización y puesta en funcionamiento de la DIRAC, así como los demás elementos previstos para hacer andar el Programa estuvieron listos y disponibles oportunamente, las labores de mediación y arbitraje no pudieron realizarse en la magnitud prevista debido básicamente a un error de dimensión que supuso que los casos para mediación llegarían a la DIRAC desde la Intendencia de la Propiedad, debiendo ser lo correcto desde los juzgados porque de esta manera, lo establece la Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria No. 278 del 27 de diciembre de 1997, que es en la que se basa la formulación del Programa. Otra razón de la diferencia, está regida a una actitud de resistencia de los jueces a pérdida de autoridad y territorio al derivar los casos a la DIRAC.

- Logro Importante que no se preveía

Dada la capacidad instalada con la cual se crea la DIRAC para recibir, atender, procesar y resolver casos de la propiedad y la escasa demanda del servicio, ésta se ha involucrado en el Proyecto Piloto de Mediación Judicial, a fin de contribuir a agilizar el problema de retardación de justicia. Es un gesto de carácter voluntario en el que, veinte mediadores destinados por la DIRAC acordaron hacer este trabajo ad-honorem. El Proyecto comprende los casos que atienden los jueces, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyas labores de Mediación Judicial, le han sido encargadas por la CSJ y los casos provienen de los seis juzgados de Distrito Civil de Managua. La cifra de los mediados por otros conceptos asciende a 575.

- Sostenibilidad de los Objetivos del Programa

En virtud que se cuenta con una capacidad instalada con la creación de la DIRAC y está con un presupuesto para su respectivo funcionamiento, se vislumbra que los objetivos mantendrán las sostenibilidad  en el tiempo. Asimismo, Nicaragua cuenta con mediadores y árbitros debidamente capacitados, quienes a su vez, han formado la Asociación de Capacitadotes de Mediadores de Nicaragua (ACAPEM). Vale mencionar que Nicaragua es uno de los países con mayores problemas de propiedad, de tal manera que los conflictos sobre el tema tienden a estar vigentes en los siguientes años.

III. 	CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES

- No se realizaron cambios en el diseño del Proyecto, por consecuencia, los objetivos y los componentes se mantuvieron durante el período de ejecución, así como sus procedimientos e instrumentos.

- Las actualizaciones de los ISDP’s se realizaron en forma oportuna semestralmente, los que sirvieron para la preparación de los Informes sobre la Administración de la Cartera.

| Clasificación del Desempeño del ISDP a fin de año |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Objetivos de Desarrollo (OD) [MP, P, D, I] | P | P | LP | P |
| Progreso en la Ejecución (PE) [MS, S, IN, MI] | S | S | U | S |
| Probabilidad de que se mantengan los supuestos [A, B] | H | H | L | H |

La calificación del 2003, se debió a la duda que existió en ese momento, en cuanto a la continuidad del Programa, por efectos de la asignación presupuestaria de la DIRAC, lo que puso en riesgo la sostenibilidad de esta institución y por consiguiente la terminación del Programa; sin embargo, esto fue superado y corregido para el 2004, donde la CSJ, le asignó a la DIRAC el presupuesto correspondiente, lo cual ha continuado para el 2005.

IV.	LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

A. Diseño y Ejecución del Proyecto

- Las condiciones previas al primer desembolsos fueron realistas, aspecto que condujo a declarar elegible para desembolsos a la operación, dos meses después de haberse firmado el Convenio de la Cooperación Técnica.

- La firma de un convenio de coordinación interinstitucional entre los principales organismos encargados de la problemática de la propiedad en Nicaragua, como una condición previa antes de someter el Proyecto a la consideración del Comité de Donantes, fue determinante para una ejecución satisfactoria del Programa.

- Concertar con la DIRAC los perfiles de los candidatos, procedimientos de selección y términos de referencia para el personal clave, antes de presentar el Proyecto al Comité de Donantes, permitió su contratación expedita, así como la de los consultores de apoyo e iniciar rápidamente la ejecución del Programa.

- Se mantuvo un excelente diálogo entre la DIRAC y el Banco, lo que permitió allanar las dificultades de ejecución, ante un proyecto que es novedoso en Nicaragua en doble sentido, uno la introducción de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos y dos, la aplicación de la metodología RAC, en la solución de conflictos de la propiedad, donde la experiencia es muy limitada.

- En el diseño del marco Lógico de la operación, debió haberse analizado con mayor profundidad las debilidades contenidas en la Ley 278, la que contiene impedimentos importantes para haber logrado metas más elevadas para la solución de conflictos de la propiedad.

- Durante la preparación del proyecto, no se identificó la influencia que tuvo la falta de voluntad política para realizar la campaña de difusión, aspecto que se mantuvo por casi la mitad del período de ejecución, que condujo a dificultades reales para contar con una mayor demanda de los servicios que proporciona la DIRAC.

B. Desempeño y Seguimiento del Proyecto por parte del Ejecutor

- La DIRAC se organizó debidamente para la realización del Programa, estableciendo un sistema de contabilidad, supervisión y control de todas las actividades desarrolladas por ésta, separando adecuadamente las inversiones y gastos efectuados tanto con recursos provenientes de la contribución del Banco, como del aporte nacional de contrapartida. Del mismo modo, la DIRAC presentó en su momento a consideración del Banco, según lo estableció el convenio de cooperación técnica, todos los informes semestrales de progreso, así como del manejo del Fondo Rotatorio, los cuales según fueron aceptados por el Banco en forma satisfactoria.

- En éste sentido, la DIRAC, como dependencia de la Corte Suprema de Justicia, fue en forma satisfactoria responsable por la ejecución del Programa, para lo cual dispuso con el adecuado apoyo de consultorías tanto internacionales como nacionales. Una vez terminado el Programa, la DIRAC presentó al Banco los estados financieros de ingresos, inversiones y gastos efectuados, debidamente auditados por una firma de contadores públicos independiente, previamente aceptada por el  Banco.

- En resumen, la DIRAC fue un ejecutor eficiente y colaborador.

C. Supervisión del Proyecto por parte del Banco

- La inspección y vigilancia del Programa por parte del Banco estuvo a cargo de los especialistas Sectorial  y Financiero de la Representación en Managua, Nicaragua, realizándose ésta, en forma efectiva y oportuna y en estrecha colaboración, coordinación y comunicación tanto con la DIRAC, como con la Corte Suprema de Justicia y demás entidades vinculadas con el sistema de la propiedad del país.

- Al final de la ejecución y como estaba previsto, se realizó una auditoria financiera para que dictaminara el uso de los recursos del Programa. Esta auditoria se llevó a cabo en octubre del 2004, de conformidad con normas establecidas por el Banco para el propósito.

V.	COMENTARIOS ADICIONALES

En 1998 se empezó a considerar la idea de introducir la utilización de los métodos alternativos, para la solución de conflictos de la propiedad en Nicaragua y para ello, se tuvieron elementos importantes de decisión que impulsaron la preparación y aprobación de la presente operación. En primer lugar, el Banco había tenido una experiencia satisfactoria con la ejecución de la Cooperación Técnica ATN/SF-4904-NI aprobada en 1994 por US$ 2.8 millones, la que incidió en la solución de 8,469 casos de conflictos de la propiedad por medios administrativos bajo la responsabilidad de la Intendencia de la Propiedad y en segundo, el alto volumen de casos sin resolver que existían en este mismo año, lo que demandaba un  nuevo esfuerzo. Así se consideró, que podía intentarse buscar solución por esta misma vía alternativa.

La segunda operación de cooperación técnica aprobada por el Banco el 22 de septiembre de 1999, que corresponde a la presente, no logró las metas previstas, a pesar que se contó con una buena organización para su realización; pero se justifica desde el punto de vista, en que la dimensión de los alcances y metas del Programa fueron sobreestimados en comparación de lo realmente se podía hacer, teniendo en las normativas legales existentes en el país, como la Ley 278.

- LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS.

Se considera que el Proyecto estuvo bien diseñado, tanto en los aspectos operativos como institucionales; sin embargo, hubo una sobreestimación de las metas, en virtud que no se tomó en cuenta las limitaciones que tenía la DIRAC con la aplicación de la Ley 278, tema que es tratado en detalle por la DIRAC en la segunda parte de este informe. De tal manera, que para futuras operaciones, habrá que efectuar un buen análisis jurídico que eventualmente podría afectar al Programa durante su ejecución.

# Parte Dos

(A ser completado por el Prestatario)

Nombre del Proyecto: 	Programa de Apoyo a los Métodos Alternos de Solución de        Conflictos Relativos a la Propiedad.

Número del Proyecto del BID: 	ATN/MT-6669-NI.

Número (s) del Prestatario y CT:	TC9805378

Organismo u Organismos Prestatarios Responsables de este Informe: 	Corte Suprema de Justicia/                   								Dirección de Resolución Alterna de

Conflictos (DIRAC).

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Aunque en esta etapa del proyecto pueda ser difícil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, sírvase indicar cuáles son los objetivos* que en su opinión se han logrado, y en qué medida.

A.1. El Objetivo del Proyecto. Este se definió así: “Apoyar a la República de Nicaragua en la resolución de los conflictos de propiedad, a través de la puesta en marcha de los nuevos mecanismos alternos establecidos en la Ley No. 278, en coordinación con el sistema de la propiedad existente”.

Para el logro de dicho objetivo se contempló la ejecución de cuatro componentes:

- Establecimiento y puesta en marcha de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC);

- Capacitación;

- Difusión, y

- Apoyo a la Intendencia de la Propiedad.

Podemos afirmar que los cuatro componentes fueron ejecutados, cumpliéndose con las actividades programadas consistentes en:

Componente I:	Establecimiento y puesta en marcha de la DIRAC.

Las actividades de este componente tenían como objeto crear y poner en funcionamiento en la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), que brinde el marco institucional y técnico necesario para el funcionamiento de la mediación y el arbitraje, así como la instalación de dos oficinas regionales, según lo señalan los artículos 50 y 59 de la Ley No. 278.

Al finalizar el proyecto, podemos concluir: Que se cumplieron todos los objetivos de este componente y además reconocer que se hizo en un tiempo bastante corto, si se toma en cuenta que se trataba de crear una Dirección, lo que implicaba: a) iniciar por el Diseño, estructuración y organización de la misma, y b) Infraestructura, equipamiento y sistemas de información.

- Diseño, estructuración y organización

- Determinación y diseño de funciones, organización, perfiles de puestos y tareas, reclutamiento de personal, reglamentación y demás aspectos necesarios para la estructuración organizativa y funcional, ética y administrativa de la DIRAC, así como de las oficinas que la conforman: Oficina Nacional de Mediación, Oficina Nacional de Arbitraje y dos (2) oficinas regionales de mediación y arbitraje.

Estas actividades se realizaron en los primeros seis meses de iniciado el Programa, contando con una Oficina funcionando, debidamente amueblada y equipada, contratado el personal clave y de apoyo de la misma. Aprobados los reglamentos: Operativo, que establece sus funciones y ámbito de su aplicación. Reglamento de Mediación, de Arbitraje, que sirven de marco para la administración de estos servicios, así como el Reglamento para  de Fondo de Arbitraje. Se crearon además de las dos oficinas regionales señaladas, oficinas en todas las cabeceras departamentales del país, con el objetivo de facilitar a los usuarios del sistema su acceso al servicio. Esta decisión de la Corte fue recibida con satisfacción por la población en general.

Igualmente, la Corte Suprema estableció, con presupuesto propio, cuatro Salas de la Propiedad, funcionando dos en Managua, una en León y una en Matagalpa, integradas por Jueces Arbitros. Estas salas tienen por objeto conocer en Segunda Instancia, de aquellos casos cuyas sentencias son apeladas en los  juicios sumarios, y en los casos de laudos arbitrales dictados que también sean objeto de apelación.

- Determinación de los perfiles de los mediadores y árbitros, así como el diseño de un sistema de reclutamiento transparente y objetivo para la calificación de los candidatos.

Se realizó esta actividad de forma satisfactoria. Se diseñó un perfil para los mediadores, estipulándose que debían de tener al menos diez años de experiencia profesional como abogado. En el caso de los árbitros, se les exigió que fueran abogados, mayores de treinta años de edad y menores de setenta, de reconocida honestidad y que se encontraran ambos inscritos en el Registro de la Corte Suprema de Justicia.

Su selección fue sin duda una muestra de transparencia, ya que se realizó en acto público, contando con la presencia de representantes del Cuerpo Diplomático, Autoridades de Gobierno, Organizaciones no Gubernamentales y público en general. Utilizando en el caso de los árbitros el proceso de desinsaculación.

Producto de este proceso, se seleccionó a 75 mediadores y 289 árbitros, de entre estos 12 jueces árbitros propietarios y 12 suplentes.  Los jueces árbitros están encargados de las Salas de la Propiedad, y conocen de los casos en Segunda Instancia o Apelación.

El número de árbitros fue mayor a los 100 que señalaba el Convenio. Esto se debió a que la Ley 278 establece que deberían seleccionarse al menos 250 árbitros para formar la Lista de árbitros a nivel nacional.

Asimismo se publicaron las listas de mediadores y árbitros para que cualquier ciudadano que tuviera razones legales pudiera impugnar su nombramiento.

- El diseño de un modelo de tarifa y de su implementación, para los servicios de mediación y arbitraje que equilibre el principio de acceso a la justicia con la necesaria sostenibilidad del sistema.

En esta actividad se procedió a establecer un modelo de tarifa para el arbitraje, que originalmente resultó muy alto, pues estaba en dependencia del valor catastral de la propiedad, y muchas de estas alcanzan montos millonarios. Posteriormente fue reformada por la Corte, a solicitud de la DIRAC, la Tabla de Honorarios, tomando en cuenta el valor catastral de la propiedad, estableciéndose como mínimo la suma de Dos mil córdobas ( C$ 2.000.00), como pago por árbitro y como máximo la suma de Ocho mil córdobas, (equivalente a unos Quinientos dólares) para aquellas propiedades con valor catastral  mayor a Un millón de córdobas.  En cuanto a la mediación, dado que se establece como un trámite obligatorio dentro del proceso judicial, y tomando en cuenta la gratuidad de la Justicia que contempla nuestra Constitución, se estableció que el servicio fuera gratuito.

- La determinación de indicadores de éxito o desempeño del sistema y del personal involucrado, así como de un mecanismo de evaluación permanente.

Se cumplió, y actualmente contamos con indicadores de desempeño del sistema y del personal involucrado y mecanismos de evaluación permanente.

(b) Infraestructura, equipamiento y sistemas de información

La DIRAC cuenta con la Oficinas adecuadas y debidamente equipadas, poniendo a disposición del público 4 salas en Managua,  donde se tramitan los procesos de mediación y de arbitraje y en las cabeceras departamentales se cuenta con una sala adecuada encontrándose algunas en locales anexos a los Juzgados.

También dispone de un  sistema informático adecuado y un software para el manejo de información  en los casos de mediación y arbitraje, que le da seguimiento al trámite desde su ingreso a la Oficina hasta su remisión al Juzgado; así como de un software para el uso de la oficina administrativa.

(c) Mediadores y fondo de Arbitraje

En relación a la contratación de mediadores señalada en el Programa, se analizaron diversas formas de pago a los mediadores, sin embargo, se concluyó que lo mejor era, establecer el pago de  un estipendio equivalente a Veinte dólares por turno de cuatro horas brindadas por el mediador. Esta forma permite que todos los mediadores tengan la oportunidad de permanecer activos, brindando sus servicios y manteniendo así su práctica en la materia. Hasta hoy este es el modelo más económico y equitativo encontrado, y el que permite  a la DIRAC contar  con mediadores disponibles durante su horario de atención al publico.

El Fondo de Arbitraje fue establecido, sin embargo fueron muy pocos los casos que hicieron uso del mismo, ya que se recibieron pocas solicitudes que reunieran las condiciones estipuladas para poder hacer uso del mismo.

Componente II: 	Capacitación

El objeto de esta actividad era contar con el personal idóneo, mediadores y árbitros que permitan brindar un servicio eficiente y efectivo para la pronta solución de los conflictos, siguiendo los propósitos de la Ley No. 278.

Cumplimos con dicha actividad de la siguiente manera:

- Capacitamos a un total de 75 mediadores, y 289 árbitros. La suma de mediadores era la prevista en el Programa, sin embargo en el caso de los árbitros se estimaban 100, y capacitamos en curso inicial a 289, esto, porque este fue el número seleccionado y  para cumplir con lo establecido en la Ley 278.

De los 75 mediadores capacitados, 15 fueron además seleccionados y capacitados como multiplicadores.

Componente III:  	Difusión

Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente. Para llegar a un público amplio y difundir la existencia de una instancia donde resolver de forma rápida, eficiente y a bajo costo los problemas de propiedad, se trabajó en dos líneas:  la producción y distribución de materiales impresos con información alusiva a los procesos de mediación y arbitraje, y los servicios que brinda la DIRAC. Se pautaron viñetas radiales en emisoras de alcance nacional y local. Se institucionalizó un boletín con información acerca de los resultados del trabajo de la institución y de la filosofía de los métodos de RAC en especial la mediación y el arbitraje y la participación en entrevistas radiales de manera periódica.

Se impartieron talleres informativos dirigidos a personas con problemas de propiedad, abogados, jueces, organizaciones no gubernamentales y a personal de las instituciones  vinculadas al sistema de propiedad, así como al público en general.

Componente IV:  	Apoyo a la Intendencia de la Propiedad

Este componente se cumplió en tiempo y forma a la previsto en el Convenio. El mandato de la Intendencia de la Propiedad es resolver la mayor parte de los conflictos debido a confiscaciones y expropiaciones, a través de indemnización o devolución, y titulación.

El apoyo brindado a la Intendencia de la Propiedad contribuyó a reforzar el personal de inspección, procuraduría, revisión legal e informática, con lo cual se pudieron lograr mayores resultados en el desempeño de sus obligaciones. Fue completado el componente el 31 de octubre de 2001.

- En su opinión ¿hay algunos objetivos* que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados? En caso afirmativo, ¿por qué?

No.

#### DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- A. ¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

Si bien el diseño contempló que la Ley 278 serviría de marco legal al proyecto. Fue hasta que se puso en práctica el mismo que se constataron algunas deficiencias e incongruencias contenidas en la Ley 278, relacionadas con la administración de los procesos de mediación y de arbitraje, las que influyeron en el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos en cuanto a los casos de la propiedad. Hay que tener en cuenta, que ésta Ley obedece a una necesidad de encontrar solución al problema de la propiedad, algo que está ligado fuertemente al alto grado de politización existente en nuestro país.

- B. ¿Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

Como factores que contribuyeron al éxito en la ejecución del Proyecto podemos mencionar:

El excelente cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, que hizo que la operación fuera declarada elegible para desembolsos dos meses después de firmarse el convenio, y realizarse el primer desembolso antes de los tres meses. Para ello contamos con la participación activa de la Representación en la preparación de la operación.

- El interés demostrado por los Magistrados que tenían a cargo el proyecto así como el apoyo financiero brindado por la Corte en calidad de Aporte Local, que sobrepasó  lo presupuestado y acordado en el Convenio.   La voluntad de superar las dificultades que se presentaron y la dedicación demostrada por los funcionarios y personal de la DIRAC, así como  la colaboración brindada por el BID a través de la Representación y particularmente de los Especialistas Sectoriales que tuvieron bajo su responsabilidad el proyecto. Hay que mencionar como aspecto positivo la fluida comunicación y colaboración que ha mantenido la DIRAC con la Intendencia de la Propiedad a través de la Procuraduría de la Propiedad.

- La constante capacitación brindada a mediadores y árbitros para que mantuvieran el interés en estos procesos y las habilidades como herramientas  necesarias para ejercer sus labores. La contratación de consultores con calidad  y experiencia comprobada, que realizaron su trabajo de manera eficiente y eficaz.

- C. Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos?   ¿Tuvieron éxito las medidas?

Podemos decir, que se presentaron algunos problemas durante la ejecución del proyecto, los cuales fueron abordados y  en algunos casos resueltos por el ejecutor y en otros con la colaboración del BID. Entre ellos  se destacan:

La difícil aceptación de los operadores de justicia para la aplicación de los métodos de resolución alterna de conflictos (MRAC). Se adoptó la siguiente medida: se establecieron periódicamente reuniones con jueces, secretarios de actuaciones y personal de los Juzgados de Distrito de Managua y los departamentos, capacitándoles y explicándoles las bondades de estos métodos, involucrándolos directamente en su aplicación. Los resultados en esta etapa pueden considerarse muy positivos.

- El desconocimiento de los abogados y usuarios sobre los métodos y su aplicación a problemas de propiedad, provocaron escepticismo y desconfianza. Para contrarrestar esta posición  se adoptó la siguiente medida: Mediante el Plan de difusión del programa, se entregaron folletos alusivos a los métodos de RAC, como éstos se administraban en la DIRAC, y los beneficios de su utilización. Se dictaron charlas y se realizaron talleres invitando a personas involucradas en problemas de la propiedad, abogados, instituciones vinculadas a la problemática y público en general. Asimismo se estableció un sistema de evaluación de los servicios brindados, con la finalidad de detectar las debilidades y problemas que los usuarios detectaban, para tratar de mejorar. El resultado de estas evaluaciones a esta fecha son altamente satisfactorias y los usuarios recomienda su uso, aún cuando ellos no hubieran alcanzado un acuerdo.

- Las limitaciones que impuso la Ley 278 que sirve de marco legal a la DIRAC. Para ello se propuso una reforma y se inició en colaboración con el sector privado, la elaboración de un Anteproyecto de Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, que establezca la forma en que deberán administrarse dichos procesos, y que superaría las debilidades contenidas en la Ley 278 en cuanto a la mediación y el arbitraje. Dicho anteproyecto está siendo objeto de consulta previo a su presentación ante la Asamblea Nacional para su aprobación.

- La cultura controversial y adversa que impera en la sociedad nicaragüense. Como medida se adoptó: la capacitación sobre los métodos de RAC. Por medio de talleres dirigidos a abogados, medios de comunicación, estudiantes universitarios, Empresa Privada, Organizaciones no gubernamentales y entes gubernamentales, así como a la sociedad civil en general.

- D. Cómo resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las

- Instituciones y agencias participantes? En caso afirmativo, ¿cómo?

Sin duda, como resultado del proyecto hemos salido fortalecidos como Institución. La creación de una dependencia especializada en estos temas como es la DIRAC, que se encuentra funcionando, debidamente instalada y equipada, que cuenta con un cuerpo de mediadores y árbitros capacitados, que garantizan un servicio eficiente y eficaz en la administración de la mediación y el arbitraje dentro del sistema de justicia, como formas de resolver problemas de propiedad, así como en otras áreas de aplicación, significa un avance sustantivo para el Poder Judicial y para Nicaragua en general.

Podemos afirmar que el proyecto ha contribuido al logro de su objetivo, ya que a partir de su puesta en marcha, y durante el período de ejecución del mismo, la DIRAC logró tramitar 714 casos de propiedad, algunos que estaban pendientes de este trámite en los Juzgados y otros nuevos que ingresaron después de la puesta en marcha de la Ley 278, logrando al finalizar el Programa que 437 casos fueron mediados y 107 casos de éstos fueron resueltos de manera definitiva por acuerdo entre las partes, recibiéndose 77 solicitudes de arbitraje. De estos casos que solicitaron arbitraje, 14 ya fueron resueltos por medio de Laudo Arbitral;  3 se encuentran en proceso de laudo, 43 en espera de trámite y 17 desistieron de su tramitación, regresando al Juzgado correspondiente para seguir el juicio sumario.

Muchos de estos casos que resultaron en Acuerdo, o en un Laudo Arbitral, se trataban de cooperativas, las que involucraban a veces,  a más de 20 familias, constituidas cada una de ella por más o menos 8 personas, por lo que  es necesario considerar que el bienestar logrado y la solución de problemas involucró a una cantidad considerable de personas, que comprendía a hombres, mujeres y menores de edad.

El conocimiento y uso de estos métodos en la resolución de conflictos relacionados con el dominio de la propiedad es sin duda una experiencia inédita a nivel general y particularmente en Nicaragua, por lo que el proyecto está contribuyendo a difundir una nueva cultura de diálogo y negociación en temas considerados como principios fundamentales muy difíciles de arreglar por vías distintas a las jurisdiccionales.

Asimismo, a través del Programa se logró implementar un Proyecto Piloto de Mediación Judicial, con base en el Punto Décimo tercero. Evaluación. (b) (iv) del Convenio. Este proyecto consiste en que la DIRAC fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia, para que apoyara a los seis Juzgados de Distrito Civil de Managua, en la administración de la mediación en todos los casos que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260), y que ha tenido resultados muy positivos como son: La tramitación de 4999 casos relacionados con asuntos de familia, laborales, comerciales, agrarios y penales.

De entre estos casos, 1450 fueron objeto de mediación, y 882 casos fueron resueltos satisfactoriamente. Lo que nos da un porcentaje de casos resueltos de 61%. Esto demuestra la viabilidad y eficacia del uso de los métodos de RAC. De esta forma estamos contribuyendo al descongestionamiento del Poder Judicial, ya que el trabajo que realiza la DIRAC como proyecto piloto en Managua, constituye una valiosa contribución a los judiciales, descargándoles de un trabajo que ellos realizan, dentro de  sus funciones jurisdiccionales, y que cuenta con el rechazo de parte de los abogados,  quienes cuestionan el hecho de que el  Juez  sea en una etapa del proceso mediador y luego juzgador en el mismo caso.

Asimismo, estamos facilitando el acceso a la Justicia, al ofrecer a la población en general un servicio valioso  para que traten, con el auxilio de un mediador, resolver sus conflictos de manera satisfactoria, sin soluciones impuestas (sentencia judicial) con lo que se logra el cumplimiento de lo acordado y se evita la repetición del problema.

Los casos atendidos involucraron a 11856 personas, de éstas, 4796 eran mujeres y 7060  varones.

E. Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo?  En caso afirmativo, favor de explicar.

Quizás el evento que no pudimos superar por estar totalmente fuera de nuestro control ya que es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, fueron las debilidades e incoherencias de la Ley 278 por lo que hace a la administración de los procesos de mediación y de arbitraje, ya que cualquier reforma a la misma requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Pero se hicieron los esfuerzos necesarios como parte de este proyecto, para que Nicaragua pueda contar en un futuro inmediato, con una ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, que regule de manera adecuada los procesos de RAC, lo que contribuirá a aumentar el número de casos de propiedad resueltos por medio de estos métodos.

DESEMPEÑO DEL BANCO

- A. Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco?  (¿fue el Banco un administrador hábil y eficiente?  ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno?  ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?

Si.  El Banco desempeñó un rol importante durante la etapa de preparación y ejecución del proyecto. Podemos citar algunas de esas actividades:

- Diseño realista de condiciones previas, que hizo posible declarar elegible la operación para desembolsos dos meses después de la firma del Convenio.

- La suscripción de un convenio de coordinación entre las principales instituciones encargadas del problema de la propiedad, previo a la presentación de proyecto al Comité de Donantes, hizo posible el avance logrado.

- La concertación con la Representación de los perfiles de candidatos, procedimientos de selección y términos de referencia para el personal clave de la DIRAC y de consultores de apoyo altamente calificados.

- La constante y excelente comunicación entre la Representación y el personal de la DIRAC, permitió allanar las dificultades presentadas en la ejecución de un proyecto que es novedoso para el país en doble sentido: introducción de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos en el ámbito nacional y su aplicación a la resolución de conflictos de la propiedad, para lo cual existe poca experiencia no solo en Nicaragua, sino en general.

Como resultado de este diálogo  con la Representación se logró el apoyo para la realización de un proyecto piloto que permitió a la DIRAC conocer en Mediación de otros casos además de los de la propiedad, y cuyos resultados fueron altamente positivos ya que se mediaron un total de 1450 casos y de estos 882 finalizaron en acuerdo, lo que significa un 61%.

Estos casos de no haber sido resueltos en mediación, hubieran pasado al conocimiento del juzgado, aumentando el trabajo del Juez y con los inconvenientes para las partes, de un mayor tiempo en la tramitación, más gastos, menos privacidad y al final una solución impuesta producto de la sentencia del Juzgador, la que dejará a una de partes inconforme y por consiguiente una relación deteriorada y propensa a repetir el problema.

- B. ¿Qué impacto importante tuvo –si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

Además de lo mencionado anteriormente, que sin duda demuestra el impacto que tuvo el Banco a lo largo de la ejecución del proyecto, que hizo posible los resultados  satisfactorios obtenidos, también debemos mencionar que en lo que atañe al desembolso de los fondos siempre fue satisfactorio, realizándolos en el tiempo y forma establecidos en el Convenio.

LECCIONES APRENDIDAS

A. Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto.  ¿se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

No hay mayores comentarios.

B. ¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

Consideramos que este proyecto a pesar de las dificultades que tuvo que afrontar cumplió con la ejecución de sus componentes y contribuyó a la resolución de casos de la propiedad. Además, sirvió para sentar las bases para la implementación de estos métodos con mejores resultados, tanto en relación con conflictos de propiedad, como con otros temas, cosa que desde ahora ya estamos percibiendo.

Ha habido un aumento considerable de casos resueltos en comparación a los que se dieron durante la ejecución del proyecto, debido probablemente, a que se ha superado la desconfianza en un sistema nuevo y por los resultados obtenidos en los casos de mediación en general. La aceptación por parte de los abogados se ha visto aumentada, al grado de que han mostrado interés en ampliar sus conocimientos sobre los MRAC a través de seminarios y talleres que estamos brindando; también es notorio el interés de la población en general que desea resolver sus conflictos y muchas veces acude a la DIRAC solicitando sus servicios directamente, o sea sin que hubiera introducido de previo una demanda judicial.

Al finalizar el proyecto podemos decir que hemos logrado introducir una modalidad de resolución de conflictos aplicada a los problemas de la propiedad  y a otras áreas, lo que nos permitirá a largo plazo diseminar una cultura de paz en beneficio tanto del Sistema de Justicia como de la sociedad en general.

Por lo anterior, recomendamos que se analice la posibilidad de brindar apoyo en un segundo proyecto siempre vinculado al desarrollo de los métodos de RAC, aplicados a la propiedad, y ampliado a otros temas, donde desde ahora tenemos resultados positivos.

###### Tercera Parte

(A ser completado por el Banco)

- DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

|  | Original | ###### Actual |
| --- | --- | --- |
| Fechas del proyecto (mes/año) |  |  |
| Fecha de inclusión en el inventario de proyectos |  | N/A |
| Fecha del Perfil II o de la solicitud de préstamo |  | N/A |
| Fecha de la Misión de Análisis |  | N/A |
| Fecha de aprobación por el Comité de Préstamos | N/A | N/A |
| Fecha de aprobación por el Directorio/ Donantes | 22.09.99 | 22.09.99 |
| Fecha de vigencia del contrato (plazo de ejecución) | 36 meses | 60 meses |
| Fecha de cumplimiento de las condiciones previas | 04.04.00 | 13.12.99 |
| Calendario de Inversiones |  |  |
| - Fecha de Inicio | 04.04.00 | 13.12.99 |
| - Fecha de Terminación | 04.10.02 | 04.10.04 |
| Calendario de Desembolsos |  |  |
| - Primer desembolso | 04.04.00 | 03.12.99 |
| - Último desembolso | 04.10.02 | 04.10.04 |
| Para préstamos sectoriales |  | N/A |
| - Primer tramo |  | N/A |
| - Segundo tramo |  | N/A |
| - Tercer tramo |  | N/A |
| Fecha de inicio físico de obras |  | N/A |
| Fecha de compromiso de préstamo |  | N/A |
| Fecha (s) de cancelación (es) |  | N/A |

|  | Original | ###### Actual |
| --- | --- | --- |
| Revisión de Medio Término (mes/año) |  |  |
| Fecha de revisión inicial (sí es requerida) | 05.08.00 | 12.02.02 |
| Fecha en que el prestatario debe presentar evaluación ex post (si es requerida) |  | N/A |
| Fecha en que el Banco debe presentar evaluación ex post (si es requerida) – Evaluación Final |  | N/A |
| Resumen de Datos sobre Costos |  |  |
| Monto total del financiamiento del BID | 982,456 | 875,619 |
| Financiamiento del BID como % del costo total | 60% | 45.63% |
| Costo total del Proyecto | 1,669,626 | 1,920,628 |
| Inversión acumulativa a Octubre/2004 (mes/año) |  | 1,920,628 |
| Monto requerido para terminar el proyecto |  | N/A |

- COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

- Costo del proyecto y fuente de financiamiento

| Categoría de Inversión | ORIGINAL |  |  | ACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | Prestatario | Total | BID | Prestatario | Total |
| Gerencia y Administración | 20,000 | 35,000 | 55,000 | 3,116 | 482,267 | 485,383 |
| Componente I Establecimiento DIRAC | 554,000 | 470,000 | 1,024 | 532,657 | 415,369 | 948,026 |
| Componente II Capacitación | 168,000 | 30,000 | 198,000 | 106,496 | 37,527 | 144,023 |
| Componente III Difusión | 36,000 | 18,000 | 54,000 | 48,000 | 4,270 | 52,270 |
| Evaluaciones | 15,000 | 0 | 15,000 | 25,725 | 0 | 25,725 |
| Componente IV Apoyo Intendencia de la Propiedad | 159,000 | 106,000 | 265,000 | 159,120 | 106,080 | 265,200 |
| Imprevistos | 30,000 | 28,000 | 58,000 | 0 | 0 | 0 |
| ###### TOTAL | 982,000 | 688,000 | 1,670 | 875,619 | 1,045,514 | 1,920,628 |

- DATOS DEL PRÉSTAMO/COOPERACIÓN TÉCNICA

| ### Monto original del Préstamo/CT | 982,456 |
| --- | --- |
| Monto desembolsado | 875,619 |
| Monto cancelado | 106,837 |
| Primer desembolso |  |
| - Fecha original (mes/año) | 04.04.00 |
| - Fecha efectiva (mes/año) | 03.12.99 |
| Último desembolso |  |
| - Fecha original (mes/año) | 04.10.02 |
| - Fecha efectiva (mes/año) | 04.10.04 |