PLAN DE ADQUISICIONES

| País: | El Salvador |
| --- | --- |
| Prestatario: | El Salvador |
| Ejecutor: | Sistemas Empresariales de Mesoamérica, SEM |
| Nombre del Proyecto: | Programa de Asociatividad de Pequeños Productores para Acceder a los Mercados de Cafés Diferenciados |
| Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: | ES-M1021 |
| Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: | OBJETIVO GENERAL Aumentar la competitividad al menos tres grupos asociativos de pequeños y medianos productores de café mediante su incorporación al mercado de cafés diferenciados certificados en Comercio Justo. COMPONENTE 1: Asistencia Técnica para la Formación, Certificación y Manejo Agrícola de Nuevos Grupos Asociativos de Pequeños y Medianos Productores. COMPONENTE 2: Desarrollo empresarial de Cooperativas y Grupos Asociativos. COMPONENTE 3: Asistencia Técnica en Procesamiento, Control de Calidad y Mercadeo del Café. |
| Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: | 30/07/2008 |
| Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: | 15/08/2008 |
| Fecha estimada para el último desembolso: | 31/1/2011 |

| No de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalifi-cación (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |  |
|  | 1. BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1.1 | Actualización de software para optimizar los procesos administrativos y crear una base de datos para la cooperativa. Costo Estimado (US $ 3,000.00) | CP | Ex -Ante | 100% | 0% | No | N/A | Octubre 08 | Pendiente |  |
| B.1.2 | ## Equipo de cómputo, Computadoras portátiles para los grupos y las cooperativas que los asociarán.. Costo Estimado (US $ 4,750.00) | CP | Ex -Ante | 60% | 40% | No | N/A | Octubre 08 | Pendiente |  |
| B.1.3 | ## Utensilios varios para abastecer y hacer funcionales los centros de acopio. Costo Estimado (US $ 1,500) | CP | Ex -Ante | 93% | 7% | No | N/A | Diciembre 08 | Pendiente |  |
|  | 2. SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.2.1 | Certificación de grupos asociativos (1er. Año) que garantizan la calidad de café para exportarlo como Comercio Justo Costo Estimado (US $ 6,000.00) | SD | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Jun 09 | Jul 09 | Pendiente | Sólo existe una institución designada para dar la certificación (FLO) |
| S.2.2 | Eventos de capacitación para los grupos asociativos en certificación, manejo y administración de fincas. Costo Estimado (US $ 6,000.00) | CP | Ex -Ante | 80% | 20% | No | Septiembre 08 | Febrero 09 | Pendiente |  |
| S.2.3 | Eventos de capacitación en desarrollo empresarial para los nuevos grupos y las cooperativas que los asociarán. Costo Estimado (US $ 3,000.00) | CP | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Abril 09 | Febrero 2010 | Pendiente |  |
| S.2.4 | Desarrollo de eventos promocionales de calidad y comercialización. Costo Estimado (US $ 6,500.00) | CP | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Octubre 09 | Noviembre 09 | Pendiente |  |
| S.2.5 | Diseño y elaboración de material promocional. Costo Estimado (US $ 3,450.00) | CP | Ex -Ante | 71% | 29% | No |  | Diciembre 08 | Pendiente |  |
|  | 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.3.1 | Consultoría 1. Coordinación y Asesoría del Proyecto Será responsable de coordinar la planificación, gestión financiera, administrativa y operativa del Programa. Costo Estimado (US $ 36,000.00) | SBCCI | Ex -Ante | 0% | 100% | No | Ago 08 | Ago 2010 | Pendiente |  |
| C.3.2 | Consultoría 2. Diseño y elaboración de página Web Se actualizará la página web de PROEXCAFE con información de las actividades de sus productores y cooperativas asociadas, así como seguimiento del presente programa. Costo Estimado (US $ 1,500.00) | SBCCI | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Ago 08 | Diciembre 08 | Pendiente |  |
| C.3.3 | Consultoría 3. Organización, capacitación y asistencia técnica a los grupos (2) Costo Estimado (US $ 54,000.00) | SBCCI | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Ago 08 | Ago 2010 | Pendiente |  |
| C.3.4 | Consultoría 4. Certificaciones de fincas y grupos asociativos. Orientar, coordinar y facilitar las actividades de certificación de la organización beneficiaria, sus cooperativas miembros y nuevos grupos asociativos Costo Estimado (US $ 2,000.00) | SBCCI | Ex -Ante | 50% | 50% | No | Marzo 09 | Junio 09 | Pendiente |  |
| C.3.5 | Consultoría 5. Asistencia en aspectos legales de organización y constitución. Costo Estimado (US $ 4,500.00) | SBCCI | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Noviembre 08 | Marzo 09 | Pendiente |  |
| C.3.6 | Consultoría 6. Asistencia técnica en gestión de administración y dirección de grupos. Costo Estimado (US $ 4,500.00) | SBCCI | Ex -Ante | 89% | 11% | No | Diciembre 08 | Abril 09 | Pendiente |  |
| C.3.7 | Consultoría 7. Elaboración de plan de negocios para las cooperativas. Costo Estimado (US $ 3,000.00) | SBCCI | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Septiembre 08 | Diciembre 09 | Pendiente |  |
| C.3.8 | Consultoria 8. Elaboración de manual de funciones para la cooperativa Siglo XXI .con procedimientos laborales administrativos y operativos. Costo Estimado (US $ 2,000.00) | SBCCI | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Agosto 08 | Octubre 08 | Pendiente |  |
| C.3.9 | Consultoría 9. Mejoramiento y control de calidad de café en el proceso de beneficiado húmedo y seco, asegurando la exportación de café. Costo Estimado (US $ 9,000.00) | SBCCI | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Octubre 08 | Abril 09 | Pendiente |  |
| C.3.10 | Consultoría 10. Procesamiento de café (beneficiado húmedo). Montaje y puesta en marcha de los módulos de beneficiado donados por FINTRAC para el café de Comercio Justo. Costo Estimado (US $ 3,000.00) | SBCCI | Ex -Ante | 77.7% | 33.3% | No | Ago08 | Diciembre 08 | Pendiente |  |
| C.3.11 | Consultoría 11. Comercialización y Mercadeo (identificación de nuevos compradores para café diferenciado). Costo Estimado (US $ 3,000.00). | SBCCI | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Septiembre 08 | Febrero 09 | Pendiente |  |
| C.3.12 | #### Consultoría 12. Evaluaciones del programa Costo Estimado (US $ 5,000.00) | SBCCI | Ex -Ante | 100% | 0% | No | Junio 2010 | Agosto 2010 | Pendiente |  |
| C.3.13 | Consultoría 13. Auditoria Costo Estimado (US $ 3,000.00) | AF 200 | Ex -Ante | 0% | 100% | No | Agosto 2010 | Noviembre 2010 | Pendiente |  |

LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; SBCCI: Selección Basada en la Calificación de Consultores Individuales; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.