Anexo II – BO-T1239

Bolivia

Apoyo en reformas de política pública en Gestión del Riesgo de Desastres

(BO-T1239)

Asesoría para el diseño de la primera operación de la serie programática

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

  - Bolivia es uno de los países con más alto nivel de afectación por desastres en la región andina. Durante el periodo 1970-2012 Bolivia se vio afectada por 4,808 desastres, los cuales causaron 32,000 muertes y afectaron a más de 2 millones de personas, y unas pérdidas estimadas en US$612 millones. Durante este periodo cabe destacar los episodios del Fenómeno El Niño de 1983-84 y 1997-98, que causaron pérdidas estimadas equivalentes al 15,3% y 6,3% del PIB, respectivamente, y el fenómeno La Niña de 2007-08 con una afectación del 5,1% del PIB. Más recientemente, las inundaciones de 2013-2014 causaron más de 220,000 afectados, y daños estimados en más de US$400 millones, equivalente a 1,5% del PIB.

  - Recientemente Bolivia aprobó la Ley 602 de Gestión del Riesgo que refuerza un marco normativo moderno que promueve la gestión integral del riesgo de desastres como un aspecto transversal a todas las políticas públicas y en todos los niveles de gestión territorial, con dos ministerios claves en la orientación y coordinación de las políticas: El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), enfocado en los aspectos de reducción de riesgos, y El Ministerio de Defensa (MD), con un rol más orientado a los preparativos y la atención de emergencias.

  - No obstante a la aprobación de la Ley 602, los resultados de la aplicación del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en GRD - iGOPP y del Índice de Gestión del Riesgo (IGR) para Bolivia evidencian que el actual Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) presenta una serie de carencias a nivel del marco normativo, institucional y presupuestal, mostrando Bolivia uno de los niveles de desempeño en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) más bajos del continente.

  - Con el fin de impulsar un proceso de reforma integral en GRD que resuelva estas carencias el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado al Banco el apoyo para desarrollar una serie programática cuya primera operación es la BO-L1104, así como una Cooperación Técnica (CT) que contribuya al diseño de dicho programa y apoye al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de algunos compromisos estratégicos del proceso de reforma.  Los presentes TdeR se refieren a una asesoría para el diseño de las dos operaciones de la serie programática.

- Objetivo(s) de la Consultoría

  - El objetivo general de esta consultoría es asesorar el diseño de las dos operaciones de la serie programática para el fortalecimiento y modernización del marco normativo, institucional y de políticas públicas para la gestión integral del riesgo de desastres en Bolivia.

- Actividades Principales

  - El candidato seleccionado deberá desarrollar las siguientes actividades:

  - Apoyo en la revisión, preparación y definición de la matriz de Políticas y las dos matrices complementarias (Matriz de Verificación y Matriz de Resultados) para la fase I (2015) y II (2016) de las dos operaciones de la serie programática (PBL) del BID. Para esta tarea el contractual deberá participar en las  misiones del BID programadas en Bolivia para el 2015 y 2016, específicamente en las misiones de identificación, orientación, y análisis.

  - Apoyo en la verificación del cumplimiento de los compromisos de la Matriz de Política y de las dos matrices complementarias (Matriz de Verificación y Matriz de Resultados) de los dos préstamos programáticos (2015 y 2016). Para esta tarea, el consultor deberá organizar y participar en las misiones de verificación en Bolivia.

  - Revisión de los productos técnicos entregados por las instituciones y consultores involucrados en la implementación de los compromisos de la serie programática.

- Informes / Entregables

  - Los informes esperados de la consultoría son los siguientes:

- Informe técnico tras la misión de identificación del programa I, que incluirá como anexos la Matriz de Política y de las dos matrices complementarias (Matriz de Verificación y Matriz de Resultados) en el préstamo programático I del BID, en 2015.

- Informe técnico tras la misión de análisis del programa I, que incluirá como anexos la Matriz de Política y de las dos matrices complementarias (Matriz de Verificación y Matriz de Resultados) en el préstamo programático I del BID, en 2015.

- Informe de verificación de compromisos de la Matriz de Política correspondiente al préstamo programático I, en 2015.

- Informe técnico tras la misión de identificación del programa II, que incluirá como anexos la Matriz de Política y de las dos matrices complementarias (Matriz de Verificación y Matriz de Resultados) en el préstamo programático II del BID, en 2016.

- Informe técnico tras la misión de análisis del programa II, que incluirá como anexos la Matriz de Política y de las dos matrices complementarias (Matriz de Verificación y Matriz de Resultados) en el préstamo programático II del BID, en 2016.

- Informe de verificación de compromisos de la Matriz de Política correspondiente al préstamo programático II, en 2016.

  - Los productos entregables serán escritos y entregados al Banco en el idioma español. Todo informe debe ser sometido al banco en un archivo electrónico. El informe debe incluir una carátula, documento principal, y todos los anexos. Archivos en formato zip no serán aceptados como informes finales debido a los reglamentos de la sección de administración de archivos.

- Cronograma de Pagos

  - La forma de pago será la siguiente: 15% contra la entrega del producto 4.1 1); 15% contra la entrega del producto 4.1 2); 20% contra la entrega del producto 4.1 3); 15% contra la entrega del producto 4.1 4); 15% contra la entrega del producto 4.1 5); y 20% contra la entrega del producto 4.1 6).

- Calificaciones

  - Grado académico/nivel y años de experiencia profesional: experiencia profesional mínima de 5 años en GRD en países de América Latina y El Caribe, con experiencia comprobada en procesos de reforma normativa e institucional.

  - Áreas de experiencia: Reformas normativas en GRD.

  - Habilidades: trabajo en equipo y otras que se estimen pertinentes para llevar a cabo el trabajo.

  - Idioma: Español.

- Características de la Consultoría

  - Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada.

  - Duración del Contrato: 120 días de trabajo a realizar en 18 meses desde la firma del contrato.  Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.

  - Líder de División o Coordinador: Sergio Lacambra, especialista líder en gestión del riesgo de desastres.

Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

Bolivia

Apoyo en reformas de política pública en Gestión del Riesgo de Desastres

(BO-T1239)

Evaluaciones económicas

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

  - Bolivia es uno de los países con más alto nivel de afectación por desastres en la región andina. Durante el periodo 1970-2012 Bolivia se vio afectada por 4,808 desastres, los cuales causaron 32,000 muertes y afectaron a más de 2 millones de personas, y unas pérdidas estimadas en US$612 millones. Durante este periodo cabe destacar los episodios del Fenómeno El Niño de 1983-84 y 1997-98, que causaron pérdidas estimadas equivalentes al 15,3% y 6,3% del PIB, respectivamente, y el fenómeno La Niña de 2007-08 con una afectación del 5,1% del PIB. Más recientemente, las inundaciones de 2013-2014 causaron más de 220,000 afectados, y daños estimados en más de US$400 millones, equivalente a 1,5% del PIB.

  - Recientemente Bolivia aprobó la Ley 602 de Gestión del Riesgo que refuerza un marco normativo moderno que promueve la gestión integral del riesgo de desastres como un aspecto transversal a todas las políticas públicas y en todos los niveles de gestión territorial, con dos ministerios claves en la orientación y coordinación de las políticas: El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), enfocado en los aspectos de reducción de riesgos, y El Ministerio de Defensa (MD), con un rol más orientado a los preparativos y la atención de emergencias.

  - No obstante a la aprobación de la Ley 602, los resultados de la aplicación del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en GRD -iGOPP  y del Índice de Gestión del Riesgo (IGR) para Bolivia evidencian que el actual Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) presenta una serie de carencias a nivel del marco normativo, institucional y presupuestal, mostrando Bolivia uno de los niveles de desempeño en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) más bajos del continente.

  - Con el fin de impulsar un proceso de reforma integral en GRD que resuelva estas carencias el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado al Banco el apoyo para desarrollar una serie programática cuya primera operación es la BO-L1104, así como una Cooperación Técnica (CT) que contribuya al diseño de dicho programa y apoye al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de algunos compromisos estratégicos del proceso de reforma.  Los presentes TdeR se refieren a las evaluaciones económicas para el diseño de las dos operaciones de la serie programática.

- Objetivo(s) de la Consultoría

  - Los objetivos generales de esta consultoría son: (i) establecer y aplicar una metodología que permita llevar a cabo un análisis de costo-beneficio de los componentes principales y del programa en su conjunto (incluyendo las actividades realizadas en las dos operaciones de la serie programática), demostrando su justificación y racionalidad económica. Esta evaluación debe incluir un análisis detallado de los componentes que sean acordados con el equipo de proyecto y (ii) Proponer los indicadores específicos de productos, resultados e impactos del programa por componente, de acuerdo a lo requerido en la Matriz de Resultados del Programa, especificando las fuentes de información asociada a los indicadores a medirse.

- Actividades Principales

  - El candidato seleccionado deberá desarrollar las siguientes actividades:

  - Obtener y revisar la literatura pertinente de análisis económico en el contexto del programa.

  - Revisar la documentación existente sobre los antecedentes de las dos operaciones.

  - Revisar la documentación pertinente sobre el tipo de intervenciones en las que se enfocará el Programa.

  - Contribuir en la definición final de los indicadores adecuados para la Matriz de Resultados, en consulta con los responsables de cada componente.

  - Obtener la información primaria y secundaria necesaria para llevar a cabo el análisis económico requerido.

  - Aplicar las metodologías de análisis económico establecidas para cada una de las intervenciones seleccionadas y acordadas con el equipo de proyecto.

  - Participar en las misiones de análisis de la serie Programática.

  - Realizar los ajustes finales para la evaluación económica con respecto a los acuerdos alcanzados durante las misiones de análisis.

- Informes / Entregables

  - Los informes esperados de la consultoría son los siguientes:

- Producto 1: Un Informe Inicial de propuesta metodológica sobre la evaluación económica y recolección de datos  para el análisis económico ex ante de la primera operación de la serie programática.

- Producto 2: Un Informe de Avance, al finalizar la Misión de Análisis de la primera operación de la serie programática, que contenga el análisis económico del programa con todas las características mencionadas previamente. Este informe debe contener las hojas de cálculo en Excel con los procedimientos realizados para la obtención de los resultados.

- Producto 3: Un Informe Final, de evaluación económica de la primera operación de la serie programática que incluya todos los comentarios realizados por el equipo del Banco a presentarse.

- Producto 4: Un Informe Inicial de propuesta metodológica sobre la evaluación económica y recolección de datos  para el análisis económico ex ante de la segunda operación de la serie programática.

- Producto 5: Un Informe de Avance, al finalizar la Misión de Análisis de la segunda operación de la serie programática, que contenga el análisis económico del programa con todas las características mencionadas previamente. Este informe debe contener las hojas de cálculo en Excel con los procedimientos realizados para la obtención de los resultados.

- Producto 6: Un Informe Final, de evaluación económica de la segunda operación de la serie programática que incluya todos los comentarios realizados por el equipo del Banco a presentarse.

  - Los productos entregables serán escritos y entregados al Banco en el idioma español. Todo informe debe ser sometido al banco en un archivo electrónico. El informe debe incluir una carátula, documento principal, y todos los anexos. Archivos en formato zip no serán aceptados como informes finales debido a los reglamentos de la sección de administración de archivos.

- Cronograma de Pagos

  - La forma de pago será la siguiente: 15% contra la entrega del producto 4.1 1); 15% contra la entrega del producto 4.1 2); 20% contra la entrega del producto 4.1 3); 15% contra la entrega del producto 4.1 4); 15% contra la entrega del producto 4.1 5); y 20% contra la entrega del producto 4.1 6).

- Calificaciones

  - El consultor debe ser Economista preferentemente con estudios de especialización a nivel de Maestría y contar con cinco años de experiencia en la realización de estudios similares en el área de gestión de riesgos de desastres.

  - Idioma: Español.

- Características de la Consultoría

  - Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada

  - Duración del Contrato: 90 días de trabajo a realizar en 18 meses desde la firma del contrato.

  - Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa

  - Líder de División o Coordinador: Sergio Lacambra, especialista líder en gestión del riesgo de desastres.

Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

Bolivia

Apoyo en reformas de política pública en Gestión del Riesgo de Desastres

(BO-T1239)

Actualización de indicadores de monitoreo de la serie programática

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

  - Bolivia es uno de los países con más alto nivel de afectación por desastres en la región andina. Durante el periodo 1970-2012 Bolivia se vio afectada por 4,808 desastres, los cuales causaron 32,000 muertes y afectaron a más de 2 millones de personas, y unas pérdidas estimadas en US$612 millones. Durante este periodo cabe destacar los episodios del Fenómeno El Niño de 1983-84 y 1997-98, que causaron pérdidas estimadas equivalentes al 15,3% y 6,3% del PIB, respectivamente, y el fenómeno La Niña de 2007-08 con una afectación del 5,1% del PIB. Más recientemente, las inundaciones de 2013-2014 causaron más de 220,000 afectados, y daños estimados en más de US$400 millones, equivalente a 1,5% del PIB.

  - Recientemente Bolivia aprobó la Ley 602 de Gestión del Riesgo que refuerza un marco normativo moderno que promueve la gestión integral del riesgo de desastres como un aspecto transversal a todas las políticas públicas y en todos los niveles de gestión territorial, con dos ministerios claves en la orientación y coordinación de las políticas: El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), enfocado en los aspectos de reducción de riesgos, y El Ministerio de Defensa (MD), con un rol más orientado a los preparativos y la atención de emergencias.

  - No obstante a la aprobación de la Ley 602, los resultados de la aplicación del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en GRD - iGOPP y del Índice de Gestión del Riesgo (IGR) para Bolivia evidencian que el actual Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) presenta una serie de carencias a nivel del marco normativo, institucional y presupuestal, mostrando Bolivia uno de los niveles de desempeño en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) más bajos del continente.

  - Con el fin de impulsar un proceso de reforma integral en GRD que resuelva estas carencias el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado al Banco el apoyo para desarrollar una serie programática cuya primera operación es la BO-L1104, así como una Cooperación Técnica (CT) que contribuya al diseño de dicho programa y apoye al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de algunos compromisos estratégicos del proceso de reforma.  Los presentes TdeR se refieren a la actualización de los indicadores de monitoreo de la serie programática, el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (iGOPP) y el Índice de Gestión del Riesgo (IGR).

- Objetivo(s) de la Consultoría

  - El objetivo general de esta consultoría es actualizar los valores de los indicadores de monitoreo de la serie programática, el iGOPP y el IGR para Bolivia.

- Actividades Principales

  - El candidato seleccionado deberá desarrollar las siguientes actividades:

    - Realizar la aplicación del iGOPP para Bolivia para el 2016, identificando los indicadores que se hayan mejorado fruto de la serie programática.

    - Realizar la actualización de los indicadores del IGR para Bolivia a partir de la aplicación del 2014, identificando aquellos indicadores que se hayan mejorado fruto de la serie programática.

- Informes / Entregables

  - Los informes esperados de la consultoría son los siguientes:

- Producto 1: Plan de trabajo con actividades a realizar y fechas previstas.

- Producto 2: Versión final de la matriz de aplicación actualizada del iGOPP para Bolivia a 2016 considerando los indicadores que han mejorado fruto de la serie programática.

- Producto 3: informe de actualización del IGR a 2016 considerando los indicadores que se han mejorado fruto de la seria programática.

  - Los productos entregables serán escritos y entregados al Banco en el idioma español. Todo informe debe ser sometido al banco en un archivo electrónico. El informe debe incluir una carátula, documento principal, y todos los anexos. Archivos en formato zip no serán aceptados como informes finales debido a los reglamentos de la sección de administración de archivos.

- Cronograma de Pagos

  - La forma de pago será la siguiente: 20% contra la entrega del producto 4.1 1); 40% contra la entrega del producto 4.1 2); y 40% contra la entrega del producto 4.1 3).

- Calificaciones

  - Grado académico/nivel y años de experiencia profesional: experiencia profesional mínima de  5 años en GRD en países de América Latina y El Caribe, con experiencia comprobada en procesos de reforma normativa e institucional.

  - Idioma: Español.

  - Áreas de experiencia: Reformas normativas en GRD.

  - Habilidades: trabajo en equipo y otras que se estimen pertinentes para llevar a cabo el trabajo.

- Características de la Consultoría

  - Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada

  - Duración del Contrato: 60 días de trabajo a realizar en 18 meses desde la firma del contrato.

  - Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa

  - Líder de División o Coordinador: Sergio Lacambra, especialista líder en gestión del riesgo de desastres.

Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

Bolivia

Apoyo en reformas de política pública en Gestión del Riesgo de Desastres

(BO-T1239)

Evaluación de la serie programática e informe de terminación

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

  - Bolivia es uno de los países con más alto nivel de afectación por desastres en la región andina. Durante el periodo 1970-2012 Bolivia se vio afectada por 4,808 desastres, los cuales causaron 32,000 muertes y afectaron a más de 2 millones de personas, y unas pérdidas estimadas en US$612 millones. Durante este periodo cabe destacar los episodios del Fenómeno El Niño de 1983-84 y 1997-98, que causaron pérdidas estimadas equivalentes al 15,3% y 6,3% del PIB, respectivamente, y el fenómeno La Niña de 2007-08 con una afectación del 5.1% del PIB. Más recientemente, las inundaciones de 2013-2014 causaron más de 220,000 afectados, y daños estimados en más de US$400 millones, equivalente a 1,5% del PIB.

  - Recientemente Bolivia aprobó la Ley 602 de Gestión del Riesgo que refuerza un marco normativo moderno que promueve la gestión integral del riesgo de desastres como un aspecto transversal a todas las políticas públicas y en todos los niveles de gestión territorial, con dos ministerios claves en la orientación y coordinación de las políticas: El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), enfocado en los aspectos de reducción de riesgos, y El Ministerio de Defensa (MD), con un rol más orientado a los preparativos y la atención de emergencias.

  - No obstante a la aprobación de la Ley 602, los resultados de la aplicación del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en GRD - iGOPP y del Índice de Gestión del Riesgo (IGR) para Bolivia evidencian que el actual Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) presenta una serie de carencias a nivel del marco normativo, institucional y presupuestal, mostrando Bolivia uno de los niveles de desempeño en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) más bajos del continente.

  - Con el fin de impulsar un proceso de reforma integral en GRD que resuelva estas carencias el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado al Banco el apoyo para desarrollar una serie programática cuya primera operación es la BO-L1104, así como una Cooperación Técnica (CT) que contribuya al diseño de dicho programa y apoye al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de algunos compromisos estratégicos del proceso de reforma.  La presente consultoría busca apoyar al Ministerio de Economía y Finanzas del Estado Plurinacional de Bolivia y al equipo del proyecto del Banco en la elaboración del Informe de Terminación del Proyecto, siguiendo los términos y reglamentos definidos

- Objetivo(s) de la Consultoría

  - El objeto de la presente consultoría es contratar los servicios de un profesional para apoyar al equipo del Proyecto del Banco y al Ministerio de Economía y Finanzas del Estado Plurinacional de Bolivia en la preparación de la información cualitativa y cuantitativa que permita elaborar el Informe de Terminación del Proyecto-PCR por sus siglas en Inglés de la serie programática dentro de los términos establecidos en las políticas y reglamentos del Banco Interamericano de Desarrollo; en la preparación de la reunión preparatoria, en el levantamiento y preparación de la información de soporte y análisis para realizar la reunión, participar en la reunión, y preparar un borrador del PCR.

- Actividades Principales

  - El candidato seleccionado deberá desarrollar las siguientes actividades:

    - A partir de los documentos de préstamo (POD) de los dos préstamos aprobados y de la matriz base que le suministrará el Banco que presenta los resultados y medios de verificación logrados para cada uno de los anteriores, el consultor debe hacer un análisis de cadena de impacto, a partir de los objetivos de la serie programática y presentar los resultados e identificar aquellos que no fueron cumplidos, cumplidos parcialmente y los cumplidos plenamente.

    - El consultor se encargará de revisar el cumplimiento del impacto y  los resultados del proyecto. El impacto y los resultados del proyecto se analizarán en base a los indicadores propuestos en la matriz de resultados presentada para el último tramo de la serie programática.

    - A partir del análisis realizado, el consultor deberá preparar la matriz correspondiente donde se visualicen los resultados obtenidos durante la serie programática.

    - Con la información recopilada y los resultados de la actividad anterior, preparar y moderar el taller preparatorio para la preparación del PCR, el cual se realizará en la ciudad de La Paz.

    - . Realizar reuniones con los involucrados y preparar el borrador del PCR

- Informes / Entregables

  - Los informes esperados de la consultoría son los siguientes:

- Presentación del Plan de trabajo y el cronograma: Deberá producirse a los 05 días calendario de iniciada la consultoría.

- Presentación del reporte y resultados de la reunión preparatoria a los 15 días calendario de iniciada la consultoría.

- El Informe final que deberá contener el proyecto del PCR, a los 30 días calendario de iniciada la consultoría.

- Dicho informe deberá contener el documento PCR de la serie programática, con los respectivos anexos.

  - Los productos entregables serán escritos y entregados al Banco en el idioma español. Todo informe debe ser sometido al banco en un archivo electrónico. El informe debe incluir una carátula, documento principal, y todos los anexos. Archivos en formato zip no serán aceptados como informes finales debido a los reglamentos de la sección de administración de archivos.

- Cronograma de Pagos

  - La forma de pago será la siguiente: 10% contra la entrega del producto 4.1 1); 40% contra la entrega del producto 4.1 2); y 50% contra la entrega del producto 4.1 3).

- Calificaciones

  - Grado académico/nivel y años de experiencia profesional: experiencia profesional mínima de 5 años en GRD en países de América Latina y El Caribe, con experiencia comprobada en procesos de reforma normativa e institucional.

  - Idioma: Español.

  - Áreas de experiencia: Reformas normativas en GRD.

  - Habilidades: trabajo en equipo y otras que se estimen pertinentes para llevar a cabo el trabajo.

- Características de la Consultoría

  - Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada.

  - Duración del Contrato: 60 días de trabajo a realizar en 18 meses desde la firma del contrato.

  - Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.

  - Líder de División o Coordinador: Sergio Lacambra, especialista líder en gestión del riesgo de desastres.

Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

Bolivia

Apoyo en reformas de política pública en Gestión del Riesgo de Desastres

(BO-T1239)

Elaboración de reglamentos de la ley 602

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

  - Bolivia es uno de los países con más alto nivel de afectación por desastres en la región andina. Durante el periodo 1970-2012 Bolivia se vio afectada por 4,808 desastres, los cuales causaron 32,000 muertes y afectaron a más de 2 millones de personas, y unas pérdidas estimadas en US$612 millones. Durante este periodo cabe destacar los episodios del Fenómeno El Niño de 1983-84 y 1997-98, que causaron pérdidas estimadas equivalentes al 15,3% y 6,3% del PIB, respectivamente, y el fenómeno La Niña de 2007-08 con una afectación del 5,1% del PIB. Más recientemente, las inundaciones de 2013-2014 causaron más de 220,000 afectados, y daños estimados en más de US$400 millones, equivalente a 1.5% del PIB.

  - Recientemente Bolivia aprobó la Ley 602 de Gestión del Riesgo que refuerza un marco normativo moderno que promueve la gestión integral del riesgo de desastres como un aspecto transversal a todas las políticas públicas y en todos los niveles de gestión territorial, con dos ministerios claves en la orientación y coordinación de las políticas: El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), enfocado en los aspectos de reducción de riesgos, y El Ministerio de Defensa (MD), con un rol más orientado a los preparativos y la atención de emergencias.

  - No obstante a la aprobación de la Ley 602, los resultados de la aplicación del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en GRD - iGOPP y del Índice de Gestión del Riesgo (IGR) para Bolivia evidencian que el actual Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) presenta una serie de carencias a nivel del marco normativo, institucional y presupuestal, mostrando Bolivia uno de los niveles de desempeño en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) más bajos del continente.

  - Con el fin de impulsar un proceso de reforma integral en GRD que resuelva estas carencias el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado al Banco el apoyo para desarrollar una serie programática cuya primera operación es la BO-L1104, así como una Cooperación Técnica (CT) que contribuya al diseño de dicho programa y apoye al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de algunos compromisos estratégicos del proceso de reforma.  La presente consultoría busca apoyar a los Ministerios de Planificación y de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia en la elaboración de un borrador del reglamento para la ley 602 y del Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (FORADE) creado por la ley como un instrumento estratégico para su implementación.

- Objetivo(s) de la Consultoría

  - El objeto de la presente consultoría es contratar los servicios de un profesional para apoyar a los Ministerios de Planificación y de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia en la elaboración de los borradores del reglamento para la ley 602 y del reglamento del FORADE.

- Actividades Principales

  - El candidato seleccionado deberá desarrollar las siguientes actividades:

    - Tomando como referencia las carencias en el marco legal identificadas por la aplicación del iGOPP para el año 2014 para Bolivia y la ley 602 elaborar dos borradores de reglamento, uno general para la ley y otro para el FORADE.

- Informes / Entregables

  - Los informes esperados de la consultoría son los siguientes:

- Presentación del Plan de trabajo y el cronograma.

- Borrador de reglamento de la ley 602 y del FORADE.

- Versión final del borrador del reglamento de la ley 602 y del FORADE.

  - Los productos entregables serán escritos y entregados al Banco en el idioma español.  Todo informe debe ser sometido al banco en un archivo electrónico. El informe debe incluir una carátula, documento principal, y todos los anexos. Archivos en formato zip no serán aceptados como informes finales debido a los reglamentos de la sección de administración de archivos.

- Cronograma de Pagos

  - La forma de pago será la siguiente: 10% contra la entrega del producto 4.1 1); 40% contra la entrega del producto 4.1 2); y 50% contra la entrega del producto 4.1 3).

- Calificaciones

  - Grado académico/nivel y años de experiencia profesional: experiencia profesional mínima de 5 años en GRD en países de América Latina y El Caribe, con experiencia comprobada en procesos de reforma normativa e institucional.

  - Idioma: Español.

  - Áreas de experiencia: Reformas normativas en GRD y reglamentación de Fondos para la GRD.

  - Habilidades: trabajo en equipo y otras que se estimen pertinentes para llevar a cabo el trabajo.

- Características de la Consultoría

  - Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada

  - Duración del Contrato: 120 días de trabajo a realizar en 8 meses desde la firma del contrato.

  - Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa

  - Líder de División o Coordinador: Sergio Lacambra, especialista líder en gestión del riesgo de desastres.

Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

Bolivia

Apoyo en reformas de política pública en Gestión del Riesgo de Desastres

(BO-T1239)

Elaboración de lineamientos para la creación de un clasificador sectorial económico para la identificación de proyectos orientados a la GRD y ACC

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

  - Bolivia es uno de los países con más alto nivel de afectación por desastres en la región andina. Durante el periodo 1970-2012 Bolivia se vio afectada por 4,808 desastres, los cuales causaron 32,000 muertes y afectaron a más de 2 millones de personas, y unas pérdidas estimadas en US$612 millones. Durante este periodo cabe destacar los episodios del Fenómeno El Niño de 1983-84 y 1997-98, que causaron pérdidas estimadas equivalentes al 15,3% y 6.3% del PIB, respectivamente, y el fenómeno La Niña de 2007-08 con una afectación del 5,1% del PIB. Más recientemente, las inundaciones de 2013-2014 causaron más de 220,000 afectados, y daños estimados en más de US$400 millones, equivalente a 1,5% del PIB.

  - Recientemente Bolivia aprobó la Ley 602 de Gestión del Riesgo que refuerza un marco normativo moderno que promueve la gestión integral del riesgo de desastres como un aspecto transversal a todas las políticas públicas y en todos los niveles de gestión territorial, con dos ministerios claves en la orientación y coordinación de las políticas: El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), enfocado en los aspectos de reducción de riesgos, y El Ministerio de Defensa (MD), con un rol más orientado a los preparativos y la atención de emergencias.

  - No obstante a la aprobación de la Ley 602, los resultados de la aplicación del Índice de Bolivia evidencian que el actual Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) presenta una serie de carencias a nivel del marco normativo, institucional y presupuestal, mostrando Bolivia uno de los niveles de desempeño en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) más bajos del continente.

  - Con el fin de impulsar un proceso de reforma integral en GRD que resuelva estas carencias el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado al Banco el apoyo para desarrollar una serie programática cuya primera operación es la BO-L1104, así como una Cooperación Técnica (CT) que contribuya al diseño de dicho programa y apoye al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de algunos compromisos estratégicos del proceso de reforma.  La presente consultoría busca apoyar a los Ministerio de Planificación del Estado Plurinacional de Bolivia en la elaboración de lineamientos para la creación de un clasificador sectorial económico para la identificación de proyectos orientados a la GRD y ACC.

- Objetivo(s) de la Consultoría

  - El objeto de la presente consultoría es contratar los servicios de un profesional para apoyar al Ministerio de Planificación en la elaboración de lineamientos para la creación de un clasificador sectorial económico para la identificación de proyectos orientados a la GRD y ACC.

- Actividades Principales

  - El candidato seleccionado deberá desarrollar las siguientes actividades:

    - Tomando como referencia los lineamientos para la elaboración de clasificadores sectoriales económicos del Ministerio de Planificación el consultor deberá apoya el Ministerio de Planificación en la elaboración de lineamientos específicos para un clasificador presupuestal que permita la identificación de proyectos sectoriales orientados a la GRD y ACC.

- Informes / Entregables

  - Los informes esperados de la consultoría son los siguientes:

- Presentación del Plan de trabajo y el cronograma:

- Borrador de los lineamientos para la creación del clasificador presupuestal.

- Versión final de los lineamientos para la creación del clasificador presupuestal.

  - Los productos entregables serán escritos y entregados al Banco en el idioma español.  Todo informe debe ser sometido al banco en un archivo electrónico. el informe debe incluir una carátula, documento principal, y todos los anexos. archivos en formato zip no serán aceptados como informes finales debido a los reglamentos de la sección de administración de archivos.

- Cronograma de Pagos

  - La forma de pago será la siguiente: 10% contra la entrega del producto 4.1 1); 40% contra la entrega del producto 4.1 2); y 50% contra la entrega del producto 4.1 3).

- Calificaciones

  - Grado académico/nivel y años de experiencia profesional: experiencia profesional mínima de 5 años en GRD en países de América Latina y El Caribe, con experiencia comprobada en procesos de reforma normativa e institucional.

  - Idioma: Español.

  - Áreas de experiencia: Reformas normativas en GRD.

  - Habilidades: trabajo en equipo y otras que se estimen pertinentes para llevar a cabo el trabajo.

- Características de la Consultoría

  - Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada.

  - Duración del Contrato: 30 días de trabajo a realizar en 8 meses desde la firma del contrato.

  - Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.

  - Líder de División o Coordinador: Sergio Lacambra, especialista líder en gestión del riesgo de desastres.

Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

Bolivia

Apoyo en reformas de política pública en Gestión del Riesgo de Desastres

(BO-T1239)

Metodología y lineamientos estratégicos para incorporar la GRD y la recuperación post-desastre en los planes de desarrollo sectoriales y de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

  - Bolivia es uno de los países con más alto nivel de afectación por desastres en la región andina. Durante el periodo 1970-2012 Bolivia se vio afectada por 4,808 desastres, los cuales causaron 32,000 muertes y afectaron a más de 2 millones de personas, y unas pérdidas estimadas en US$612 millones. Durante este periodo cabe destacar los episodios del Fenómeno El Niño de 1983-84 y 1997-98, que causaron pérdidas estimadas equivalentes al 15,3% y 6,3% del PIB, respectivamente, y el fenómeno La Niña de 2007-08 con una afectación del 5,1% del PIB. Más recientemente, las inundaciones de 2013-2014 causaron más de 220,000 afectados, y daños estimados en más de US$400 millones, equivalente a 1.5% del PIB.

  - Recientemente Bolivia aprobó la Ley 602 de Gestión del Riesgo que refuerza un marco normativo moderno que promueve la gestión integral del riesgo de desastres como un aspecto transversal a todas las políticas públicas y en todos los niveles de gestión territorial, con dos ministerios claves en la orientación y coordinación de las políticas: El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), enfocado en los aspectos de reducción de riesgos, y El Ministerio de Defensa (MD), con un rol más orientado a los preparativos y la atención de emergencias.

  - No obstante a la aprobación de la Ley 602, los resultados de la aplicación del Índice de  Bolivia evidencian que el actual Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) presenta una serie de carencias a nivel del marco normativo, institucional y presupuestal, mostrando Bolivia uno de los niveles de desempeño en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) más bajos del continente.

  - Con el fin de impulsar un proceso de reforma integral en GRD que resuelva estas carencias el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado al Banco el apoyo para desarrollar una serie programática cuya primera operación es la BO-L1104, así como una Cooperación Técnica (CT) que contribuya al diseño de dicho programa y apoye al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de algunos compromisos estratégicos del proceso de reforma.  La presente consultoría busca apoyar al Ministerio de Planificación del Estado Plurinacional de Bolivia en la elaboración de un documento de Metodología y lineamientos estratégicos para incorporar la GRD y la recuperación post-desastre en los planes de desarrollo sectoriales y de ETAS.

- Objetivo(s) de la Consultoría

  - El objeto de la presente consultoría es contratar los servicios de un profesional para apoyar al Ministerio de Planificación en la elaboración de una Metodología y lineamientos estratégicos para incorporar la GRD y la recuperación post-desastre en los planes de desarrollo sectoriales y de ETAS.

- Actividades Principales

  - El candidato seleccionado deberá desarrollar las siguientes actividades:

    - Tomando como referencia los lineamientos para la elaboración de planes de desarrollo sectoriales y de ETAS el consultor deberá apoya el Ministerio de Planificación en la elaboración de Metodología y lineamientos estratégicos para incorporar la GRD y la recuperación post-desastre en los planes de desarrollo sectoriales y de ETAS.

- Informes / Entregables

  - Los informes esperados de la consultoría son los siguientes:

- Presentación del Plan de trabajo y el cronograma:

- Borrador de documento de Metodología y lineamientos estratégicos para incorporar la GRD y la recuperación post-desastre en los planes de desarrollo sectoriales y de ETAS.

- Versión final de documento de Metodología y lineamientos estratégicos para incorporar la GRD y la recuperación post-desastre en los planes de desarrollo sectoriales y de ETAS.

  - Los productos entregables serán escritos y entregados al Banco en el idioma español. Todo informe debe ser sometido al banco en un archivo electrónico. El informe debe incluir una carátula, documento principal, y todos los anexos. Archivos en formato zip no serán aceptados como informes finales debido a los reglamentos de la sección de administración de archivos.

- Cronograma de Pagos

  - La forma de pago será la siguiente: 10% contra la entrega del producto 4.1 1); 40% contra la entrega del producto 4.1 2); y 50% contra la entrega del producto 4.1 3).

- Calificaciones

  - Grado académico/nivel y años de experiencia profesional: experiencia profesional mínima de 5 años en GRD en países de América Latina y El Caribe, con experiencia comprobada en planificación del desarrollo y de la recuperación post desastre incluyendo GRD.

  - Idioma: Español.

  - Áreas de experiencia: Planificación del desarrollo y de la inversión sectorial incorporando GRD.

  - Habilidades: trabajo en equipo y otras que se estimen pertinentes para llevar a cabo el trabajo.

- Características de la Consultoría

  - Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada.

  - Duración del Contrato: 70 días de trabajo a realizar en 8 meses desde la firma del contrato.

  - Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.

  - Líder de División o Coordinador: Sergio Lacambra, especialista líder en gestión del riesgo de desastres.

Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

Bolivia

Apoyo en reformas de política pública en Gestión del Riesgo de Desastres

(BO-T1239)

Lineamientos de pre inversión para un sector que incorporan la GRD

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

  - Bolivia es uno de los países con más alto nivel de afectación por desastres en la región andina. Durante el periodo 1970-2012 Bolivia se vio afectada por 4,808 desastres, los cuales causaron 32,000 muertes y afectaron a más de 2 millones de personas, y unas pérdidas estimadas en US$612 millones. Durante este periodo cabe destacar los episodios del Fenómeno El Niño de 1983-84 y 1997-98, que causaron pérdidas estimadas equivalentes al 15,3% y 6,3% del PIB, respectivamente, y el fenómeno La Niña de 2007-08 con una afectación del 5,1% del PIB. Más recientemente, las inundaciones de 2013-2014 causaron más de 220,000 afectados, y daños estimados en más de US$400 millones, equivalente a 1,5% del PIB.

  - Recientemente Bolivia aprobó la Ley 602 de Gestión del Riesgo que refuerza un marco normativo moderno que promueve la gestión integral del riesgo de desastres como un aspecto transversal a todas las políticas públicas y en todos los niveles de gestión territorial, con dos ministerios claves en la orientación y coordinación de las políticas: El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), enfocado en los aspectos de reducción de riesgos, y El Ministerio de Defensa (MD), con un rol más orientado a los preparativos y la atención de emergencias.

  - No obstante a la aprobación de la Ley 602, los resultados de la aplicación del Índice de  Bolivia evidencian que el actual Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) presenta una serie de carencias a nivel del marco normativo, institucional y presupuestal, mostrando Bolivia uno de los niveles de desempeño en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) más bajos del continente.

  - Con el fin de impulsar un proceso de reforma integral en GRD que resuelva estas carencias el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado al Banco el apoyo para desarrollar una serie programática cuya primera operación es la BO-L1104, así como una Cooperación Técnica (CT) que contribuya al diseño de dicho programa y apoye al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de algunos compromisos estratégicos del proceso de reforma.  La presente consultoría busca apoyar al Ministerio de Planificación del Estado Plurinacional de Bolivia en la elaboración de un documento de Lineamientos de pre inversión para un sector que incorporan la GRD.

- Objetivo(s) de la Consultoría.

  - El objeto de la presente consultoría es contratar los servicios de un profesional para apoyar al Ministerio de Planificación en la elaboración de Lineamientos de pre inversión para un sector que incorporan la GRD.

- Actividades Principales

  - El candidato seleccionado deberá desarrollar las siguientes actividades:

    - Tomando como referencia el reglamento de la ley 602, los lineamientos para la preinversión sectorial y las mejores prácticas internacionales el contractual deberá apoya el Ministerio de Planificación en la elaboración de Lineamientos de pre inversión para un sector que incorporan la GRD. El sector será seleccionado por el Ministerio de Planificación.

- Informes / Entregables

  - Los informes esperados de la consultoría son los siguientes:

- Presentación del Plan de trabajo y el cronograma:

- Borrador de documento de Lineamientos de pre inversión para un sector que incorporan la GRD.

- Versión final de documento de Lineamientos de pre inversión para un sector que incorporan la GRD.

  - Los productos entregables serán escritos y entregados al Banco en el idioma español.  Todo informe debe ser sometido al banco en un archivo electrónico. El informe debe incluir una carátula, documento principal, y todos los anexos. Archivos en formato zip no serán aceptados como informes finales debido a los reglamentos de la sección de administración de archivos.

- Cronograma de Pagos

  - La forma de pago será la siguiente: 10% contra la entrega del producto 4.1 1); 40% contra la entrega del producto 4.1 2); y 50% contra la entrega del producto 4.1 3).

- Calificaciones

  - Grado académico/nivel y años de experiencia profesional: experiencia profesional mínima de 5 años en GRD en países de América Latina y El Caribe, con experiencia comprobada en elaboración de lineamientos para la preinversión incorporando la GRD.

  - Idioma: Español.

  - Áreas de experiencia: Preinversión y GRD.

  - Habilidades: trabajo en equipo y otras que se estimen pertinentes para llevar a cabo el trabajo.

- Características de la Consultoría

  - Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada.

  - Duración del Contrato: 70 días de trabajo a realizar en 8 meses desde la firma del contrato.

  - Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa.

  - Líder de División o Coordinador: Sergio Lacambra, especialista líder en gestión del riesgo de desastres.

Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.