## INDICE
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY PR-L1156
INDICE | DETALLE | OBSERVACIONES
CC Detallado | Cuadro de Costo Detallado
Estructura | Estructura del Proyecto
PA | Plan de Adquisiciones
PAI | Plan de Adquisición Inicial

## CC detallado
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY PR-L1156
¦
Cuadro de Costo Detallado
EDT | COMP. | OG | Tipo | Modalidad | Clasif | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY PR-L1156 | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo | Unidad de Medida | C/U USD | Monto Estimado (Capital Ordinario-BID) | Monto Estimado (Contrapartida local) | TOTAL PROGRAMA
1 | C-1 | - | - | - | - | Componente 1. Inversiones para rehabilitación y modernización de la central | [5 empty] | 115000000 | 18807200 | 133807200 | 92.15%
1.1 | S-1 | - | - | - | - | P1. Diseño de ingeniería y supervisión desarrollado | [5 empty] | 11500000 | 1150000 | 12650000
1.1.1 | S-1 | - | - | - | - | P1.1. Definición, programación general de las soluciones propues desarrollada | [5 empty] | 750000 | 75000 | 825000
1.1.1.1 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | Consultoría de ingeniería y supervisión para la rehabilitación y modernización del complejo Acaray e Yguazú | 1 | Informe | 18 | meses | 750000 | 750000 | 75000 | 825000
1.1.2 | S-1 | - | - | - | - | P1.2. Ingeniería básica y ETs de instalaciones electromecánicas | [5 empty] | 5900000 | 590000 | 6490000
1.1.2.1 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT y Planos de Referencia Turbinas / Generadores / Transformadores | 1 | Informe | 8 | meses | 2200000 | 2200000 | 220000 | 2420000
1.1.2.2 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT y Planos de Referencia Grúas / Hidromecánico | 1 | Informe | 8 | meses | 500000 | 500000 | 50000 | 550000
1.1.2.3 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT y Planos de Referencia SSAA | 1 | Informe | 8 | meses | 1100000 | 1100000 | 110000 | 1210000
1.1.2.4 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT y Planos de Referencia SCADA | 1 | Informe | 8 | meses | 600000 | 600000 | 60000 | 660000
1.1.2.5 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT y Planos de Referencia Estación Acaray 220KV | 1 | Informe | 8 | meses | 1500000 | 1500000 | 150000 | 1650000
1.1.3 | S-1 | - | - | - | - | P1.3. Ingeniería básica y ETs de obras civiles | [5 empty] | 1950000 | 195000 | 2145000
1.1.3.1 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT y Planos de Referencia Seguridad Presas | 1 | Informe | 8 | meses | 400000 | 400000 | 40000 | 440000
1.1.3.2 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT y Planos de Referencia Obrador y Depósitos | 1 | Informe | 8 | meses | 250000 | 250000 | 25000 | 275000
1.1.3.3 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT y Planos de Referencia Arquitectónica Protección de Predios y Accesos | 1 | Informe | 8 | meses | 750000 | 750000 | 75000 | 825000
1.1.3.4 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT y Planos de Referencia Hidrometeorología | 1 | Informe | 8 | meses | 250000 | 250000 | 25000 | 275000
1.1.3.5 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | EETT Gestión Ambiental y Seguridad Industrial de CH ACARAY (incluye PADE) | 1 | Informe | 8 | meses | 300000 | 300000 | 30000 | 330000
1.1.4 | S-1 | - | - | - | - | P1.4. Supervisión Técnica desarrollada | [5 empty] | 2900000 | 290000 | 3190000
1.1.4.1 | S-1 | 260 | FC | SBCC | x Prod | Consultoría de ingeniería y supervisión para la rehabilitación y modernización del complejo Acaray e Yguazú | 1 | Informe | 48 | meses | 2900000 | 2900000 | 290000 | 3190000
1.2 | S-3 | - | - | - | - | P2: Sistemas hidro electromecánicos de las represas de Acaray e Yguazú reemplazados y modernizados | [5 empty] | 7200000 | 1296000 | 8496000
1.2.1 | S-3 | 530 | BI | LPI | Llave en mano | LOTE 4: HIDROMECANICO-Renovación del Equipamiento Hidromecánico de la Presa y Central Acaray y la Presa Yguazú | 2 | Unidad | 38 | meses | 3600000 | 7200000 | 1296000 | 8496000
1.3 | S-3 | - | - | - | - | P3. Grúas y pórticos para las Centrales Acaray 1 y Acaray 2 y presas Acaray e Yguazú renovadas | [5 empty] | 3500000 | 630000 | 4130000
1.3.1 | S-3 | 530 | BI | LPI | Llave en mano | LOTE 5: GRUAS-Renovación Grúas Centrales Acaray I y Acaray II y Presas Acaray e Yguazú | 4 | Unidad | 38 | meses | 875000 | 3500000 | 630000 | 4130000
1.4 | S-3 | - | - | - | - | P4. Sistema de generación de la central Acaray reemplazado | [5 empty] | 39500000 | 7110000 | 46610000
1.4.1 | S-3 | - | - | - | - | P4.1. Turbinas de Acaray 1 reemplazadas | [5 empty] | 16000000 | 2880000 | 18880000
1.4.1.1 | S-3 | 530 | BI | LPI | Llave en mano | LOTE 1: TURBINAS-Provisión en obra, montaje y Puesta en marcha de Dos (2) Turbinas Francis para Acaray I | 2 | Unidad | 38 | meses | 8000000 | 16000000 | 2880000 | 18880000
1.4.2 | S-3 | - | - | - | - | P4.2. Generadores eléctricos de Acaray 1 reemplazados | [5 empty] | 18500000 | 3330000 | 21830000
1.4.2.1 | S-3 | 530 | BI | LPI | Llave en mano | LOTE 2: GENERADORES-Provisión en obra, Montaje y Puesta en marcha de Dos (2) Generadores para Acaray I | 2 | Unidad | 38 | meses | 9250000 | 18500000 | 3330000 | 21830000
1.4.3 | S-3 | - | - | - | - | P4.3. Transformadores monofásicos de la Central reemplazados | [5 empty] | 5000000 | 900000 | 5900000
1.4.3.1 | S-3 | 530 | BI | LPI | Llave en mano | LOTE 3: TRANSFORMADORES-Provisión en obra, Montaje y Puesta en marcha de Dos (2) Bancos de Transformadores Monofásicos de 25MVA mas una reserva | 2 | Unidad | 38 | meses | 2500000 | 5000000 | 900000 | 5900000
1.5 | S-3 | - | - | - | - | P5. Sistemas Eléctricos Media y Baja Tensión reemplazados | [5 empty] | 7100000 | 1278000 | 8378000
1.5.1 | S-3 | 530 | BI | LPI | Llave en mano | LOTE 6: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA-Reemplazo Sistemas Eléctricos Media y Baja Tensión Presas Acaray e Yguazú y Centrales Acaray I y II | 4 | Unidad | 38 | meses | 1775000 | 7100000 | 1278000 | 8378000
1.6 | S-3 | - | - | - | - | P6. Sistema Integral digital de adquisición y gestión de datos de la central. | [5 empty] | 5000000 | 900000 | 5900000
1.6.1 | S-3 | 530 | BI | LPI | Llave en mano | LOTE 8: Sistema Integral digital de Automatización, Gestión de Datos, Vigilancia y Registro de eventos para la Central Acaray | 1 | Sistema | 38 | meses | 5000000 | 5000000 | 900000 | 5900000
1.7 | S-3 | - | - | - | - | P7. Subestación de la Central Acaray existente rehabilitada. | [5 empty] | 15000000 | 2700000 | 17700000
1.7.1 | S-3 | 530 | BI | LPI | Llave en mano | LOTE 7: MEJORA ESTACIÓN ACARAY - Provisión en obra, Montaje y Puesta en Marcha de Nuevos Equipos de Maniobra y Medición para la Estación Acaray | 1 | Global | 38 | meses | 15000000 | 15000000 | 2700000 | 17700000
1.8 | S-2 | - | - | - | - | P8. Sistema de Seguridad de Presas implementado. | [5 empty] | 3000000 | 300000 | 3300000
1.8.1 | S-2 | 520 | OB | LPI | Suma Alzada | LOTE 1: SEGURIDAD PRESAS-Implementación de Mejoras en Presas Acaray e Yguazú | 1 | % de avance | 36 | meses | 3000000 | 3000000 | 300000 | 3300000
1.9 | S-2 | - | - | - | - | P9. Infraestructura para ejecución de intervenciones construidas | [5 empty] | 3000000 | 300000 | 3300000
1.9.1 | S-2 | 520 | OB | LPI | Suma Alzada | LOTE 2: LOGISTICA-Construcción Infraestructura para Ejecución de Intervenciones | 1 | % de avance | 36 | meses | 3000000 | 3000000 | 300000 | 3300000
1.10 | S-2 | - | - | - | - | P10. Edificios de la central Acaray rehabilitados | [5 empty] | 5000000 | 500000 | 5500000
1.10.1 | S-2 | 520 | OB | LPI | Suma Alzada | LOTE 3: ARQUITECTONICA-Rehabilitación Edificios Centrales Acaray I y II, Administración y Mando | 1 | % de avance | 36 | meses | 5000000 | 5000000 | 500000 | 5500000
1.11 | S-2 | - | - | - | - | P11. Red hidrometeorológica de la cuenca del Río Acaray rehabilitada y ampliada | [5 empty] | 1000000 | 100000 | 1100000
1.11.1 | S-2 | 520 | OB | LPI | Suma Alzada | LOTE 4: HIDROMETEOROLOGIA-Rehabilitación y Ampliación Red Hidrometeorológica Cuenca rio Acaray | 1 | % de avance | 36 | meses | 1000000 | 1000000 | 100000 | 1100000
1.12 | S-2 | - | - | - | - | P12. Plan de gestión ambiental, salud y seguridad ocupacional Complejo Acaray – Yguazú implementado | [5 empty] | 2500000 | 250000 | 2750000
1.12.1 | S-2 | 520 | OB | LPI | Suma Alzada | LOTE 5: AMBIENTE Y SEGURIDAD-Gestión Ambiental y Seguridad Industrial Complejo Acaray-Yguazú (incluye PADE) | 1 | % de avance | 36 | meses | 2500000 | 2500000 | 250000 | 2750000
1.13 | S-3 | - | - | - | - | CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS | [5 empty] | 11700000 | 2293200 | 13993200
1.13.1 | S-3 | - | - | - | - | Gastos no Asignados: Contingencias e Imprevistos | 1 |  |  |  | 11700000 | 11700000 | 2293200 | 13993200
2 | C-2 | - | - | - | - | Componente 2. Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional. | [5 empty] | 8100000 | 1203120 | 9303120 | 6.407%
2.1 | C-2 | - | - | - | - | P13. Obras civiles para protección de predios construidos. | [5 empty] | 2450000 | 245000 | 2695000
2.1.1 | 2 | 260 | FC | SBCC | x Prod | Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas para protección de predios y accesos turísticos | 1 | Informe | 8 | meses | 750000 | 750000 | 75000 | 825000
2.1.2 | 2 | 520 | OB | CP | Suma Alzada | Provisión de Protección de predios | 1 | % de avance | 18 | meses | 1700000 | 1700000 | 170000 | 1870000
2.2 | C-2 | - | - | - | - | P14. Sistema de gestión para la operación y el mantenimiento de la central implementado. | [5 empty] | 3000000 | 300000 | 3300000
2.2.1 | 2 | 260 | FC | SBCC | x Prod | Consultoría para el desarrollo del Sistema de Operación y Mantenimiento | 1 | Informe | 40 | meses | 3000000 | 3000000 | 300000 | 3300000
2.3 | C-2 | - | - | - | - | P15. Estrategia de género diseñada e implementada en ANDE. | [5 empty] | 700000 | 70000 | 770000
2.3.1 | 2 | 260 | FC | SBCC | x Prod | Estudios varios | 1 | Informe | 40 | meses | 700000 | 700000 | 70000 | 770000
2.4 | C-2 | - | - | - | - | P16. Talleres de capacitación al personal de ANDE desarrollados. | [5 empty] | 300000 | 30000 | 330000
2.3.1 | 2 | 260 | FC | SBCC | x Prod | Talleres | 1 | Informe | 40 | meses | 300000 | 300000 | 30000 | 330000
2.5 | C-2 | - | - | - | - | P17. Panel de Expertos | [5 empty] | 650000 | 65000 | 715000
2.5.1 | A-S | 260 | CCII | SD | x Prod | Consultoría Externa para Apoyo a la ANDE (Panel de Consultores) | 1 | Informe | 46 | meses | 650000 | 650000 | 65000 | 715000
2.6 | C-2 | - | - | - | - | CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS | [5 empty] | 1000000 | 493120 | 1493120
2.6.1 | 2 | - | - | - | - | Gastos no Asignados: Contingencias e Imprevistos | 1 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 493120 | 1493120
3 | A-S | - | - | - | - | Administración del Programa | [5 empty] | 1900000 | 190000 | 2090000 | 1.439%
3.1 | A-S | - | - | - | - | Unidad de Administración en funcionamiento | [5 empty] | 1590000 | 159000 | 1749000
3.1.1 | A-S | 260 | CCIN | 3CV | x Tiempo | Ingeniero Civil | 2 | persona | 68 | meses | 2800 | 380800 | 38080 | 418880
3.1.2 | A-S | 260 | CCIN | 3CV | x Tiempo | Ingeniero Electromecánico | 2 | persona | 68 | meses | 2800 | 380800 | 38080 | 418880
3.1.3 | A-S | 260 | CCIN | 3CV | x Tiempo | Especialista Fiduciario | 2 | persona | 68 | meses | 2800 | 380800 | 38080 | 418880
3.1.4 | A-S | 260 | CCIN | 3CV | x Tiempo | Ingeniero Eléctrico | 1 | persona | 68 | meses | 2800 | 190400 | 19040 | 209440
3.1.5 | A-S | 260 | CCIN | 3CV | x Tiempo | Especialista Ambiental | 1 | persona | 68 | meses | 2800 | 190400 | 19040 | 209440
3.1.6 | A-S | - | - | - | - | Gastos no Asignados: Contingencias e Imprevistos | [5 empty] | 66800 | 6680 | 73480
3.2 | E-A | - | - | - | - | Evaluaciones | [5 empty] | 110000 | 11000 | 121000
3.2.1 | E-A | 260 | FC | SCC | x Prod | Contratación de Evaluación Intermedia | 1 | firma | 6 | meses | 55000 | 55000 | 5500 | 60500
3.2.2 | E-A | 260 | FC | SCC | x Prod | Contratación de Evaluación Final | 1 | firma | 6 | meses | 55000 | 55000 | 5500 | 60500
3.3 | E-A | - | - | - | - | Auditoria Externa | [5 empty] | 200000 | 20000 | 220000
3.3.1 | E-A | 260 | FC | SBCC | x Prod | Contratación de Auditoria Externa del Programa | 1 | firma | 5 | años | 40000 | 200000 | 20000 | 220000
- | - | - | - | - | - | TOTAL | [5 empty] | 125000000 | 20200320 | 145200320
[12 empty] | 86.09% | 13.91% | 145200320
0
Note on I4: personas m2 km
Note on K4: mes día
Note on N4: Pago de impuestos, aranceles, Intereses y Comisiones

## Estructura
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY PR-L1156
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1. Inversiones para rehabilitación y modernización de la central
Componente 2. Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional.
Administración del Programa
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## PA
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY PR-L1156
PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL
(Expresado en USD.)
Período comprendido: Año 1 a Año 6
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: Ítem EDT | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - Costo estimado por Lote
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
ANDE | Contratación de Firma Constructora para obras civiles en la Central Hidroeléctrica ACARAY | 1.8.1 | LPI | LOTE 1: SEGURIDAD PRESAS-Implementación de Mejoras en Presas Acaray e Yguazú | 1 | 15950000 | 90% | 10% | Comp 1 | Exante | 2021-04-13 | 2021-10-20 | 3300000
|  | 1.9.1 |  | LOTE 2: LOGISTICA-Construcción Infraestructura para Ejecución de Intervenciones | [8 empty] | 3300000
|  | 1.10.1 |  | LOTE 3: ARQUITECTONICA-Rehabilitación Edificios Centrales Acaray I y II, Administración y Mando | [8 empty] | 5500000
|  | 1.11.1 |  | LOTE 4: HIDROMETEOROLOGIA-Rehabilitación y Ampliación Red Hidrometeorológica Cuenca rio Acaray | [8 empty] | 1100000
|  | 1.12.1 |  | LOTE 5: AMBIENTE Y SEGURIDAD-Gestión Ambiental y Seguridad Industrial Complejo Acaray-Yguazú (incluye PADE) | [8 empty] | 2750000
ANDE | Provisión de Protección de predios | 2.1.2 | CP | Provisión de Protección de predios | 2 | 1870000 | 90% | 10% | Comp 2 | Exante | 2022-05-18 | 2022-09-06 | GN-2349-9: Clausula 3.5
TOTAL OBRAS | [5 empty] | 17820000
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: Ítem EDT | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - Costo estimado por Lote
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
ANDE | Adquisición de equipamiento electromecánico para la Central Hidroeléctrica ACARAY | 1.4.1.1 | LPI | LOTE 1: TURBINAS-Provisión en obra, montaje y Puesta en marcha de Dos (2) Turbinas Francis para Acaray I | 3 | 91214000 | 90% | 10% | Comp. 1 | Exante | 2021-05-13 | 2021-11-19 | 18880000
|  | 1.4.2.1 |  | LOTE 2: GENERADORES-Provisión en obra, Montaje y Puesta en marcha de Dos (2) Generadores para Acaray I | [8 empty] | 21830000
|  | 1.4.3.1 |  | LOTE 3: TRANSFORMADORES-Provisión en obra, Montaje y Puesta en marcha de Dos (2) Bancos de Transformadores Monofásicos de 25MVA mas una reserva | [8 empty] | 5900000
|  | 1.2.1 |  | LOTE 4: HIDROMECANICO-Renovación del Equipamiento Hidromecánico de la Presa y Central Acaray y la Presa Yguazú | [8 empty] | 8496000
|  | 1.3.1 |  | LOTE 5: GRUAS-Renovación Grúas Centrales Acaray I y Acaray II y Presas Acaray e Yguazú | [8 empty] | 4130000
|  | 1.5.1 |  | LOTE 6: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA-Reemplazo Sistemas Eléctricos Media y Baja Tensión Presas Acaray e Yguazú y Centrales Acaray I y II | [8 empty] | 8378000
|  | 1.7.1 |  | LOTE 7: MEJORA ESTACIÓN ACARAY - Provisión en obra, Montaje y Puesta en Marcha de Nuevos Equipos de Maniobra y Medición para la Estación Acaray | [8 empty] | 5900000
|  | 1.6.1 |  | LOTE 8: Sistema Integral digital de Automatización, Gestión de Datos, Vigilancia y Registro de eventos para la Central Acaray | [8 empty] | 17700000
TOTAL BIENES | [5 empty] | 91214000
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: Ítem EDT | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [5 empty] | 0
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: Ítem EDT | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - Costo estimado tema a ser desarrollado
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
ANDE | Consultoría de ingeniería y supervisión para la rehabilitación y modernización del complejo Acaray e Yguazú | 1.1.1.1 | SBCC | 4 | 12650000 | 90% | 10% | Comp. 1 | Exante | 19/08/2019 (AD REFERENDUM DE LA LEY DE PRESTAMO) | 2020-02-20 |  | 825000
|  | 1.1.3.1 | [10 empty] | 440000
|  | 1.1.3.2 | [10 empty] | 275000
|  | 1.1.3.3 | [10 empty] | 825000
|  | 1.1.3.4 | [10 empty] | 275000
|  | 1.1.3.5 | [10 empty] | 330000
|  | 1.1.2.1 | [10 empty] | 2420000
|  | 1.1.2.2 | [10 empty] | 550000
|  | 1.1.2.3 | [10 empty] | 1210000
|  | 1.1.2.4 | [10 empty] | 660000
|  | 1.1.2.5 | [10 empty] | 1650000
|  | 1.1.4.1 | [10 empty] | 3190000
ANDE | Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas para protección de predios y accesos turísticos | 2.1.1 | SBCC | 5 | 825000 | 90% | 10% | Comp. 2 | ExAnte | 2020-11-23 | 2021-05-03
ANDE | Consultoría para el desarrollo del Sistema de Operación y Mantenimiento | 2.2.1 | SBCC | 6 | 3300000 | 90% | 10% | Comp. 2 | ExAnte | 2021-08-17 | 2022-01-28
ANDE | Estudios varios | 2.3.1 | SBCC | 7 | 770000 | 90% | 10% | Comp. 2 | ExAnte | 2021-08-27 | 2022-02-04
ANDE | Contratación de Evaluación Intermedia | 3.2.1 | SCC | 8 | 60500 | 90% | 10% | Comp. 2 | ExAnte | 2023-06-21 | 2023-10-04
ANDE | Contratación de Evaluación Final | 3.2.2 | SCC | 9 | 60500 | 90% | 10% | Comp. 2 | ExAnte | 2024-06-11 | 2024-10-08
ANDE | Contratación de Auditoria Externa del Programa | 3.3.1 | SBCC | 10 | 220000 | 90% | 10% | Comp. 2 | ExAnte | 2020-06-16 | 2020-11-26
ANDE | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de cursos de capacitación | 2.3.1 | SBCC | 17 | 330000 | 90% | 10% | Comp. 2 | ExAnte | 2021-08-17 | 2022-01-28
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  |  |  | 18216000
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: Ítem EDT | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TDRs de la Actividad | Firma Contrato
ANDE | Ingeniero Civil | 3.1.1 | 3CV | 11 | 418880 | 90% | 10% | 2 | Adminis y Superv | ExAnte | 2019-11-26 | 2020-02-26
ANDE | Ingeniero Electromecánico | 3.1.2 | 3CV | 12 | 418880 | 90% | 10% | 2 | Adminis y Superv | ExAnte | 2019-11-26 | 2020-02-26
ANDE | Especialista Fiduciario | 3.1.3 | 3CV | 13 | 418880 | 90% | 10% | 2 | Adminis y Superv | ExAnte | 2019-11-26 | 2020-02-26
ANDE | Ingeniero Eléctrico | 3.1.4 | 3CV | 14 | 209440 | 90% | 10% | 1 | Adminis y Superv | ExAnte | 2019-11-26 | 2020-02-26
ANDE | Especialista Ambiental | 3.1.5 | 3CV | 15 | 209440 | 90% | 10% | 1 | Adminis y Superv | ExAnte | 2019-11-26 | 2020-02-26
ANDE | Consultoría Externa para Apoyo a la ANDE (Panel de Consultores) | 2.5.1 | SD | 16 | 715000 | 90% | 10% | A definir | Comp. 2 | ExAnte | 2020-10-02 | 2020-12-25 | GN-2350-9: Clausula 3.10 c)
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 2390520 |  |  | 8
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: Ítem EDT | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Plan de Capacitación Anual (PCA) | Fin de la Actividad
TOTAL CAPACITACIÓN |  |  |  |  | 0
SUBPROYECTOS
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: Ítem EDT | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL SUBPROYECTOS |  |  |  |  | 0
TOTAL OBRAS |  |  |  |  | 17820000 | 12.27%
TOTAL BIENES |  |  |  |  | 91214000 | 62.82%
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA |  |  |  |  | 0 | 0%
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  |  |  | 18216000 | 12.55%
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 2390520 | 1.646%
TOTAL CAPACITACIONES |  |  |  |  | 0 | 0%
TOTAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES |  |  |  |  | 129640520
TOTAL TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 0 | 0%
TOTAL VIATICOS |  |  |  | Viaticos y Gratificaciones | 0 | 0%
TOTAL NO ASIGNACO |  |  |  | Imprevistos | 15559800 | 10.72%
TOTAL |  |  |  | Diferencia | 145200320
0

## PAI
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY PR-L1156
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones | Enero de 2020 | Diciembre de 2025
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión: 1 - septiembre de 2018
3. Tipos de Gastos
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 16200000 | 17820000
Contratación de Firma Constructora para obras civiles en la Central Hidroeléctrica ACARAY | 14500000 | 15950000
Provisión de Protección de predios | 1700000 | 1870000
Bienes | 82921818.1818 | 91214000
Adquisición de equipamiento electromecánico para la Central Hidroeléctrica ACARAY | 82921818.1818 | 91214000
Servicios de no consultoría | 0 | 0
0
Firmas | 16560000 | 18216000
Consultoría de ingeniería y supervisión para la rehabilitación y modernización del complejo Acaray e Yguazú | 11500000 | 12650000
Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas para protección de predios y accesos turísticos | 750000 | 825000
Consultoría para el desarrollo del Sistema de Operación y Mantenimiento | 3000000 | 3300000
Estudios varios | 700000 | 770000
Contratación de Evaluación Intermedia | 55000 | 60500
Contratación de Evaluación Final | 55000 | 60500
Contratación de Auditoria Externa del Programa | 200000 | 220000
Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de cursos de capacitación | 300000 | 330000
Individuos | 2173200 | 2390520
Ingeniero Civil | 380800 | 418880
Ingeniero Electromecánico | 380800 | 418880
Especialista Fiduciario | 380800 | 418880
Ingeniero Eléctrico | 190400 | 209440
Especialista Ambiental | 190400 | 209440
Consultoría Externa para Apoyo a la ANDE (Panel de Consultores) | 650000 | 715000
Capacitaciones | 0 | 0
Subproyectos | 0 | 0
| 0 | 0
4. Componentes
Compo | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1. Inversiones para rehabilitación y modernización de la central | 115000000 | 133807200
Componente 2. Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional. | 8100000 | 9303120
Administración del Programa | 1900000 | 2090000
TOTAL | 125000000 | 145200320