## 1_Capa
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Estado do Amapá PROFISCO II AP
PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS (PAI) PLANO OPERACIONAL ANUAL (18 MESES)
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO AMAPÁ
02 de Julho de 2019
VERSÃO PARA O POD

## 2_Índice
ÍNDICE
Aba | Assunto
1 | CAPA
2 | ÍNDICE
3 | INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
4 | I - COMPONENTES E PRODUTOS
II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE
5 | COMPONENTE I - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
6 | COMPONENTE II - ADMINISTAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
7 | COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
8 | GESTÃO DO PROJETO
9 | III - CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE
10 | IV - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO
11 | V - MARCO DE RESULTADOS
12 | VI - ORÇAMENTO GLOBAL
13 | VII - PLANO OPERACIONAL (POA)

## 3_Instruções
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS - PAI
Este é o principal instrumento de planejamento do Projeto. Consolida as ações e investimentos do projeto e deve ser utilizado durante toda sua preparação e execução.
PLANILHA | ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
As pastas desta planilha estão vinculadas. Portanto, não se deve incluir ou excluir linhas/colunas, sob o risco de destruir a relação entre elas. Para maior conforto do usuário, todas as abas foram dimensionadas para exibição na largura em tela, com 90% de zoom. Esta resolução pode variar de acordo com cada equipamento. Caso haja necessidade de ajuste, configure o zoom para largura da tela.
4_Comp Produtos | Apresenta os nomes dos componentes e produtos (soluções) da Matriz de Problemas, Soluções e Resultados (Matriz PSeR). Apenas aqui poderão ser alterados os nomes dos Produtos. Nesta planilha também deve ser informado o valor do dólar (estimado durante a preparação ou constante do contrato de empréstimo, se for o caso).
5 e 6_POA 18 meses | Calculado automaticamente, de acordo com a previsão de recursos para os primeiros 18 meses do projeto. Os subprodutos que executarem recursos durante os dois primeiros anos aparecerão no campo "Subprodutos / Atividades" Os campos "Ressarcimento" e "Contrapartida Antecipada" serão utilizados na etapa final de preparação, quando forem informados os gastos antecipados com o projeto, que serão submetidos a aprovação pelo Banco.
7_Comp 1 GF 8_Comp 2 AT 9_Comp 3 AF | Estas planilhas mudaram bastante. Ela permite todo o planejamento do Produto num só local. Siga as instruções a seguir. Inicialmente vamos trabalhar com as colunas A a G. Observação geral importante: NUNCA PREENCHER CÉLULAS COLORIDAS. APENAS AS CÉLULAS SEM COR DE PREENCHIMENTO DEVEM SER UTILIZADAS. TODAS AS CÉLULAS PREENCHIDAS COM ALGUMA COR CONTÉM FÓRMULAS CUJO MANUSEIO PODE CAUSAR INCONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES.
Parte 1- Preparação (Fonte Matriz PSeR) 1) Transfira as informações relativas ao Componente para as linhas 4 (Nome e Fórmula de cálculo do indicador; Meta final do Componente) e 5 (Resultado esperado do Componente, Unidade de Medida e Linha de Base do Indicador. 2) A primeira parte do conjunto de informações de cada Produto apresenta o nome do Produto, conforme definido na planilha "4_Comp e Produtos", bem com a dimensão a que pertence, segundo a MD GEFIS. Informar nesta mesma linha o Indicador do Produto, o valor de sua linha de base (se for considerada) e a sua Meta Final. Atenção: quando a linha de base for igual a zero, deixar o campo em BRANCO. 3) Informar os Subprodutos e suas respectivas metas de execução. 4) Informar as atividades necessárias para a execução dos subprodutos. Pressione as teclas ALT + Enter simultaneamente para forçar a quebra de linha na mesma célula.
Parte 2- Elaboração do Orçamento 5) Definir os itens de custo para cada subproduto, informando na primeira coluna a numeração correspondente ao mesmo. Importante: a correspondência do item de custo com o Subproduto deve ser exata. Se necessário, insira mais linha no meio do intervalo dos itens de custo. Nunca na primeira nem na última linha. Após incluir uma nova linha, lembre-se de copiar a fórmula que calcula, na coluna E, o valor total de cada item (quantidade x valor unitário). Copie também a fórmula da coluna F, que converte o valor correspondente em USD. Para o orçamento, leve me conta as atividades e meta prevista para cada Subproduto, utilizando cada um dos seguintes tipos de investimento: Cursos de Capacitação; Serviços de Consultoria; Bens; Serviços que não Consultoria e Obras. Após finalizar o orçamento, a Coluna "D", ao lado do nome do Subproduto, conterá o investimento consolidado para sua execução, considerando todos os tipos de itens de custo.
Parte 3- Distribuição por Fonte Uma vez concluído o orçamento de cada Subproduto, deve-se agora distribuir os recursos do Produto de acordo com a Fonte a ser utilizada. Para tanto, vamos olhar para as colunas de programação, H a P, no início de cada box de Produto, onde estão os Subprodutos e seus valores consolidados. 6) Informe em quais Subprodutos haverá aporte de contrapartida Local, informando o seu valor no campo próprio, logo abaixo do valor BID de cada Subproduto (Coluna "I"). Observe que, ao inserir o valor do aporte Local, o valor BID, acima, é automaticamente ajustado para manter o valor final orçado.
Parte 4- Programação de pagamento 7) Definir, nas colunas J a N, os percentuais de pagamento previstos para cada Subproduto, em cada um dos 5 anos de execução do Projeto, para cada fonte utilizada. Para tanto, considere a priorização do Produto no Projeto estadual e a precedência técnica exigida entre os Subprodutos e/ou atividades previstas. A distribuição percentual deve fechar 100% na coluna O.
Parte 5- Metas anuais 8) Após a distribuição dos valores a serem executados anualmente em cada Subproduto, deve-se informar o ano no qual a meta de execução poderá ser verificada, logo abaixo da distribuição anual dos recursos. Importante: Nenhuma valor poderá ser executado nos anos seguintes ao do atingimento da meta de execução do Subproduto. Caso necessário, reprograme os percentuais para que isto não ocorra. 9) Da mesma forma, informar no campo próprio das colunas J a N, na linha que contém o nome do Produto, a distribuição de suas metas anuais, se houver. Para isto, vale também a recomendação de que após o atingimento da meta final do Produto, não poderá mais haver execução financeira. Observação: É possível apurar uma meta de Produto num período posterior à execução total dos recursos financeiros.
10_Gestão Projeto | Os produtos definidos para a Gestão do Projeto serão 2: A1-Monitoramento e Avaliação e A2-Auditoria. Aqui não se faz necessário a utilização de Subprodutos. Adicionalmente, a planilha possui um campo para informação do membros da Equipe do Projeto, ao lado das atividades do Produto A1 e para informação da empresa que fará a Auditoria do Projeto, quando for definida. A planilha traz uma sugestão de Indicadores de desempenho do para a Gestão do Projeto e para os seus Produtos.
11_Cronogramas e Distribuição | Esta planilha não deve ser preenchida. Consolida os recursos dos Componentes, Produtos e Subprodutos do Projeto, seu Cronograma Físico e Financeiro e sua distribuição por Fonte. As informações podem ser visualisadas com mais ou menos detalhes expandindo-se ou recolhendo-se os agrupamentos localizados nas linhas superior e lateral esquerda da planilha, onde se encontra o símbolo " + ". Os valores consolidados por vezes incorporam pequenas diferenças decorrentes da precisão de casas decimais.
12_Consolidação Tipo Recurso | Esta planilha não deve ser preenchida. Consolida os recursos dos Componentes do Projeto, por tipo de investimento.
13_Marco de Resultados | Esta planilha deverá conter informações adicionais referentes aos indicadores utilizados, tais como: a justificativa da seleção do Indicador do Componente, a indicação dos meios de verificação do cumprimento das metas e comentários sobre os indicadores.
14_Orçamento Global | Esta planilha não deve ser preenchida. Consolida o orçamento geral do projeto. Seu fechamento deve estar de acordo com o valor estimado (na fase de carta-consulta) / autorizado (após recomendação da COFIEX) para a operação. A diferença entre o valor autorizado e o apurado nesta planilha compõe o item Imprevistos (sem alocação específica) que pode ser utilizado ainda para o "ajuste fino": (i) entre as fontes de recursos; e (ii) entre os custos apurados na planilha e o valor estimado/aprovado. A previsão deste item tem-se mostrado importante quando da conclusão dos Projetos. Tem-se utilizado valores de até 2% do valor total do Projeto.

## 4_Comp e Produtos
| Valores C-Consulta: | 30000000 | 3000000 | 100% | Taxa Câmbio: | 3.6
| Valor de Referência: | 33000000 | 118800000 | 100%
| Valor Acumulado: | 33000000 | 118800003 | 100%
I - COMPONENTES E PRODUTOS | Imprevistos: | 0 | -3 | -0%
COMPONENTES / PRODUTOS | DIMENSÃO | VALOR USD | VALOR R$ | % | ÁREA | LÍDER | CONTATO | PP | Carta Consulta | DIF: CC-PP
GESTÃO DO PROJETO |  | 750000 | 2700000 | 2.3% |  |  |  | 750000 | 380000 | -370000
A1 - Monitoramento e avaliação |  | 611111 | 2200000 | 1.9%
Fortalecimento da UCP |  | 236111 | 850000 | 0.7%
Monitoramento |  | 310000 | 1116000 | 0.9%
Avaliação |  | 65000 | 234000 | 0.2%
A2 - Auditoria |  | 138889 | 500000 | 0.4%
CUSTOS DIRETOS |  | 32250000 | 116100003 | 97.7%
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  | 19050000 | 68580010 | 57.7% |  |  |  | 19400000 | 19407656.25 | 7656.25
P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO | GF.1 | 6509875 | 23435579 | 19.7%
P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO | GF.2 | 884446 | 3184003 | 2.7%
P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ | GF.3 | 11177067 | 40237428 | 33.9%
P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS | GF.4 | 478612 | 1723000 | 1.5%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  | 11600000 | 41759986 | 35.2% |  |  |  | 11600000 | 11638750 | 38750
P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS | AT.1 | 371801 | 1338486 | 1.1%
P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS | AT.2 | 1818058 | 6545000 | 5.5%
P2.3 MODELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INTELIGENCIA FISCAL IMPLANTADO | AT.3 | 7049999 | 25380000 | 21.4%
P2.4 MODELO DO CONTENCIOSO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ AMPLIADO | AT.4 | 1048334 | 3774000 | 3.2%
P2.5. MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE DA SEFAZ IMPLANTADO | AT.5 | 975834 | 3513000 | 3%
P2.6. MODELO DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ IMPLANTADO | AT.6 | 335974 | 1209500 | 1%
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  | 1600000 | 5760007 | 4.8% |  |  |  | 1600000 | 1573593.75 | -26406.25
P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | AF.1 | 275835 | 993007 | 0.8%
P3.2 MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEFAZ AMPLIADO | AF.2 | 293611 | 1057000 | 0.9%
P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO IMPLANTADO | AF.3 | 21805 | 78500 | 0.1%
P3.4 MODELO DE GESTÃO CONTÁBIL DA SEFAZ AMPLIADO | AF.4 | 497500 | 1791000 | 1.5%
P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO IMPLANTADO | AF.5 | 192084 | 691500 | 0.6%
P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | AF.6 | 319165 | 1149000 | 1%
IMPREVISTOS |  | -1 | -3 | -0% | [5 empty] | 1
0
Note on B5: Nesta planilha devem ser descritos os PRODUTOS que serão desenvolvidas no âmbito do Projeto Estadual. O PRODUTO deve ser descrito como uma "ação concluída": Modelo de gestão por resultados definido aprovado, divulgado e implantado.

## 5_PEP
3.6
PEP - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL
|  |  | COMPONENTE |  | COSTO TOTAL (US$) |  |  | % |  | Ano 1 |  |  |  | Ano 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5
|  | PAI |  |  | BID | Local | Total | BID | Local | BID | Local | Total | % | BID | Local | Total | % | BID | Local | Total | % | BID | Local | Total | % | BID | Local | Total | %
|  |  | CUSTOS TOTAIS (DIRETOS+ADM) |  | 30000000 | 3000000 | 33000000 | 91% | 9% | 1974247 | 83333 | 2057580 | 6% | 5998144 | 341666 | 6339810 | 19% | 7609185 | 750000 | 8359185 | 25% | 10448354 | 1102085 | 11550439 | 35% | 3970070 | 722916 | 4692986 | 14%
1 | 0 | 750000 | GESTÃO DO PROJETO |  | 750000 | 0 | 750000 | 100% | 0% | 150000 | 0 | 150000 | 20% | 150000 | 0 | 150000 | 20% | 150000 | 0 | 150000 | 20% | 150000 | 0 | 150000 | 20% | 150000 | 0 | 150000 | 20%
1 | 0 | 611111 | A1 - Monitoramento e avaliação |  | 611111 | 0 | 611111 | 100% | 0% | 122222 | 0 | 122222 | 20% | 122222 | 0 | 122222 | 20% | 122222 | 0 | 122222 | 20% | 122222 | 0 | 122222 | 20% | 122222 | 0 | 122222 | 20%
1 | 0 | 138889 | A2 - Auditoria |  | 138889 | 0 | 138889 | 100% | 0% | 27778 | 0 | 27778 | 20% | 27778 | 0 | 27778 | 20% | 27778 | 0 | 27778 | 20% | 27778 | 0 | 27778 | 20% | 27778 | 0 | 27778 | 20%
1 | 0 | 19050000 | I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  | 18216666 | 833334 | 19050000 | 96% | 4% | 1242664 | 83333 | 1325997 | 7% | 3576741 | 125000 | 3701741 | 19% | 4809467 | 208334 | 5017801 | 26% | 6607071 | 333335 | 6950799 | 36% | 1980723 | 83333 | 2064056 | 11%
1 | 0 | 6509875 | P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 5676541 | 833334 | 6509875 | 87% | 13% | 450172 | 83333 | 533505 | 8% | 1080939 | 125000 | 1205939 | 19% | 1310541 | 208334 | 1518875 | 23% | 1702966 | 333335 | 2036301 | 31% | 1135631 | 83333 | 1218964 | 19%
|  |  | 1.1.1 | Plano Estratégico da Gestão Fiscal implantado com desdobramento no planejamento da SEFAZ/AP e SEPLAN/AP; | 2225706 | 833333 | 3059039 | 73% | 27% | 133542 | 83333 | 216875 | 7% | 445141 | 125000 | 570141 | 19% | 556427 | 208333 | 764760 | 25% | 667712 | 333333 | 1001045 | 33% | 445141 | 83333 | 528474 | 17%
|  |  | 1.1.2 | Matriz de Risco da Gestão Fiscal implantada com desdobramento na SEFAZ/AP; | 166667 | 0 | 166667 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 16667 | 0 | 16667 | 10% | 41667 | 0 | 41667 | 25% | 50000 | 0 | 50000 | 30% | 58333 | 0 | 58333 | 35%
|  |  | 1.1.3 | Processos organizacionais da SEFAZ/AP modelados (mapeamento, redesenho e implementação); | 1250000 | 0 | 1250000 | 100% | 0% | 125000 | 0 | 125000 | 10% | 250000 | 0 | 250000 | 20% | 312500 | 0 | 312500 | 25% | 375000 | 0 | 375000 | 30% | 187500 | 0 | 187500 | 15%
|  |  | 1.1.4 | Sistemática de controle interno da SEFAZ/AP implantada; | 122222 | 0 | 122222 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 12222 | 0 | 12222 | 10% | 30556 | 0 | 30556 | 25% | 36667 | 0 | 36667 | 30% | 42778 | 0 | 42778 | 35%
|  |  | 1.1.5 | Sistemática dos procedimentos de correição da SEFAZ/AP implantada; | 194875 | 0 | 194875 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 38975 | 0 | 38975 | 20% | 38975 | 0 | 38975 | 20% | 58463 | 0 | 58463 | 30% | 58463 | 0 | 58463 | 30%
|  |  | 1.1.6 | Gestão eletrônica de processos/documentos (GED) para os processos e documentos administrativos da SEFAZ/AP implantado. | 1717079 | 0 | 1717079 | 100% | 0% | 171708 | 0 | 171708 | 10% | 343416 | 0 | 343416 | 20% | 343416 | 0 | 343416 | 20% | 515124 | 0 | 515124 | 30% | 343416 | 0 | 343416 | 20%
1 | 0 | 884446 | P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 884446 | 0 | 884446 | 100% | 0% | 86195 | 0 | 86195 | 9.7% | 175000 | 0 | 175000 | 19.8% | 220000 | 0 | 220000 | 24.9% | 391250 | 0 | 391250 | 44.2% | 9000 | 0 | 9000 | 1%
|  |  | 1.2.1 | Mapeamento dos perfis de competências dos funcionários implantado; | 633889 | 0 | 633889 | 100% | 0% | 63389 | 0 | 63389 | 10% | 126778 | 0 | 126778 | 20% | 158472 | 0 | 158472 | 25% | 285250 | 0 | 285250 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1.2.2 | Modelo de gestão do conhecimento implantado; | 45000 | 0 | 45000 | 100% | 0% | 2250 | 0 | 2250 | 5% | 9000 | 0 | 9000 | 20% | 11250 | 0 | 11250 | 25% | 13500 | 0 | 13500 | 30% | 9000 | 0 | 9000 | 20%
|  |  | 1.2.3 | Programa de desenvolvimento de competências implantado. | 205556 | 0 | 205556 | 100% | 0% | 20556 | 0 | 20556 | 10% | 41111 | 0 | 41111 | 20% | 51389 | 0 | 51389 | 25% | 92500 | 0 | 92500 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 0 | 11177067 | P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ |  | 11177067 | 0 | 11177067 | 100% | 0% | 685589 | 0 | 685589 | 6% | 2235413 | 0 | 2235413 | 20% | 3170926 | 0 | 3170926 | 28% | 4346050 | 0 | 4356443 | 39% | 738383 | 0 | 738383 | 7%
|  |  | 1.3.1 | Implantação de um Plano Diretor de tecnologia – PDTI, contemplando um novo modelo de gestão de TIC; | 4999008 | 0 | 4999008 | 100% | 0% | 249950 | 0 | 249950 | 5% | 999802 | 0 | 999802 | 20% | 1499702 | 0 | 1499702 | 30% | 2249554 | 0 | 2249554 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1.3.2 | Implantação de Modelo de Segurança da informação da SEFAZ/AP (cyber security) incluindo uma nova política de segurança e um plano de contingência | 2534722 | 0 | 2534722 | 100% | 0% | 253472 | 0 | 253472 | 10% | 506944 | 0 | 506944 | 20% | 760417 | 0 | 760417 | 30% | 1013889 | 0 | 1013889 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1.3.3 | Atualização do parque tecnológico de hardware y softwares de apoio, incluindo a infraestrutura para utilização de Big Data e a ampliação do ambiente de contingencia em caso de falhas ou desastres. (servidores, backup, sala-cofre). | 3643333 | 0 | 3643333 | 100% | 0% | 182167 | 0 | 182167 | 5% | 728667 | 0 | 728667 | 20% | 910833 | 0 | 910833 | 25% | 1093000 | 0 | 1093000 | 30% | 728667 | 0 | 728667 | 20%
1 | 0 | 478612 | P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS |  | 478612 | 0 | 478612 | 100% | 0% | 20708 | 0 | 20708 | 4.3% | 85389 | 0 | 85389 | 17.8% | 108000 | 0 | 108000 | 22.6% | 166805 | 0 | 166805 | 34.9% | 97709 | 0 | 97709 | 20.4%
|  |  | 1.4.1 | Implantação de um modelo de ouvidoria; | 38889 | 0 | 38889 | 100% | 0% | 1944 | 0 | 1944 | 5% | 3889 | 0 | 3889 | 10% | 13611 | 0 | 13611 | 35% | 15556 | 0 | 15556 | 40% | 3889 | 0 | 3889 | 10%
|  |  | 1.4.2 | Aprimoramento do portal da transparência com novos procedimentos e ferramentas tecnológicas para melhorar a comunicação e transparência das políticas estatais com a sociedade; | 64444 | 0 | 64444 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6444 | 0 | 6444 | 10% | 19333 | 0 | 19333 | 30% | 38666 | 0 | 38666 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1.4.3 | Reformulação e expansão do programa de educação fiscal, incluindo ampla campanha de conscientização através de eventos especializados. | 375278 | 0 | 375278 | 100% | 0% | 18764 | 0 | 18764 | 5% | 75056 | 0 | 75056 | 20% | 75056 | 0 | 75056 | 20% | 112583 | 0 | 112583 | 30% | 93820 | 0 | 93820 | 25%
1 | 0 | 11600000 | II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  | 9433334 | 2166666 | 11600000 | 81% | 19% | 497584 | 0 | 497584 | 4.3% | 1868417 | 216666 | 2085083 | 18% | 2094981 | 541666 | 2636647 | 22.7% | 3299090 | 768750 | 4067840 | 35.1% | 1673265 | 639583 | 2312848 | 19.9%
1 | 0 | 371801 | P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS |  | 371801 | 0 | 371801 | 100% | 0% | 37181 | 0 | 37181 | 10% | 74361 | 0 | 74361 | 20% | 74361 | 0 | 74361 | 20% | 185902 | 0 | 185902 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.1.1 | Revisão e atualização da legislação vigente, apoiado por uma ferramenta para sua consulta; | 138885 | 0 | 138885 | 100% | 0% | 13889 | 0 | 13889 | 10% | 27777 | 0 | 27777 | 20% | 27777 | 0 | 27777 | 20% | 69443 | 0 | 69443 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.1.2 | Atualização dos procedimentos de gestão de concessões de benefícios fiscais e do sistema informático de apoio; | 205139 | 0 | 205139 | 100% | 0% | 20514 | 0 | 20514 | 10% | 41028 | 0 | 41028 | 20% | 41028 | 0 | 41028 | 20% | 102570 | 0 | 102570 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.1.3 | Metodologia para a estimação do GAP tributário. | 27778 | 0 | 27778 | 100% | 0% | 2778 | 0 | 2778 | 10% | 5556 | 0 | 5556 | 20% | 5556 | 0 | 5556 | 20% | 13889 | 0 | 13889 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 0 | 1818058 | P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS |  | 1818058 | 0 | 1818058 | 100% | 0% | 66736 | 0 | 66736 | 4% | 330667 | 0 | 330667 | 18% | 389278 | 0 | 389278 | 21% | 639639 | 0 | 639639 | 35% | 391737 | 0 | 391737 | 22%
|  |  | 2.2.1 | Melhora da integração do SATE à REDESIM, SPED, e-Social e outras instituições requerida | 854722 | 0 | 854722 | 100% | 0% | 42736 | 0 | 42736 | 5% | 170944 | 0 | 170944 | 20% | 170944 | 0 | 170944 | 20% | 256417 | 0 | 256417 | 30% | 213681 | 0 | 213681 | 25%
|  |  | 2.2.2 | Implantação do controle automatizado do ITCMD com integração com cartórios e tribunal de Justiça do Estado; | 172222 | 0 | 172222 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8611 | 0 | 8611 | 5% | 34444 | 0 | 34444 | 20% | 86111 | 0 | 86111 | 50% | 43056 | 0 | 43056 | 25%
|  |  | 2.2.3 | Simplificação das obrigações tributárias com a Implantação do carregamento da OIE (operações inter- estaduais) EFD de outras UFs, da DeSTDA (Simples Nacional), Sistemática da cobrança de omissos da OIE e DeSTDA); | 277778 | 0 | 277778 | 100% | 0% | 13889 | 0 | 13889 | 5% | 69445 | 0 | 69445 | 25% | 55556 | 0 | 55556 | 20% | 97222 | 0 | 97222 | 35% | 41667 | 0 | 41667 | 15%
|  |  | 2.2.4 | Desenvolvimento de módulo de controle de Comércio Exterior no SATE para integração com o SISCOMEX; | 202222 | 0 | 202222 | 100% | 0% | 10111 | 0 | 10111 | 5% | 50556 | 0 | 50556 | 25% | 50556 | 0 | 50556 | 25% | 91000 | 0 | 91000 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.2.5 | Implantação do módulo do IPVA no SATE. | 311111 | 0 | 311111 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 31111 | 0 | 31111 | 10% | 77778 | 0 | 77778 | 25% | 108889 | 0 | 108889 | 35% | 93333 | 0 | 93333 | 30%
1 | 0 | 7049999 | P2.3 MODELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INTELIGENCIA FISCAL IMPLANTADO |  | 5091666 | 1958333 | 7049999 | 72% | 28% | 254583 | 0 | 254583 | 3.6% | 1018333 | 195833 | 1214166 | 17.2% | 1154327 | 489583 | 1643910 | 23.3% | 1731424 | 685417 | 2416841 | 34.3% | 933000 | 587500 | 1520500 | 21.6%
|  |  | 2.3.1 | Aperfeiçoamento do modelo de auditoria e inteligência fiscal massiva baseado em risco, melhoras no módulo de fiscalização do SATE e desenvolvimento do modulo de inteligência fiscal (data-warehouse e bigdata); | 2293194 | 0 | 2293194 | 100% | 0% | 114660 | 0 | 114660 | 5% | 458639 | 0 | 458639 | 20% | 573299 | 0 | 573299 | 25% | 687958 | 0 | 687958 | 30% | 458639 | 0 | 458639 | 20%
|  |  | 2.3.2 | Aperfeiçoamento do modelo de controle de trânsito de mercadorias, com customização do SATE para melhorar o controle. | 426667 | 0 | 426667 | 100% | 0% | 21333 | 0 | 21333 | 5% | 85333 | 0 | 85333 | 20% | 106667 | 0 | 106667 | 25% | 213334 | 0 | 213334 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.3.3 | Melhoria da infraestrutura física e tecnológica dos postos fiscais. | 2371806 | 1958333 | 4330139 | 55% | 45% | 118590 | 0 | 118590 | 3% | 474361 | 195833 | 670194 | 15% | 474361 | 489583 | 963944 | 22% | 830132 | 685417 | 1515549 | 35% | 474361 | 587500 | 1061861 | 25%
1 | 0 | 1048334 | P2.4 MODELO DO CONTENCIOSO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ AMPLIADO |  | 1048334 | 0 | 1048334 | 100% | 0% | 52417 | 0 | 52417 | 5% | 209667 | 0 | 209667 | 20% | 217945 | 0 | 217945 | 21% | 314500 | 0 | 314500 | 30% | 253806 | 0 | 253806 | 24%
|  |  | 2.4.1 | Revisão dos procedimentos do contencioso de 1ª, 2ª instancia e da dívida ativa; | 165556 | 0 | 165556 | 100% | 0% | 8278 | 0 | 8278 | 5% | 33111 | 0 | 33111 | 20% | 41389 | 0 | 41389 | 25% | 49667 | 0 | 49667 | 30% | 33111 | 0 | 33111 | 20%
|  |  | 2.4.2 | Modulo do SATE (Processo Administrativo Tributário - PAT) que integre e permita um controle de processos entre a fiscalização, 1ª , 2ª instancias, arrecadação, Sistema Financeiro (SIPLAG), a dívida ativa (Procuradoria Geral do Estado -PGE) e o protocolo e acompanhamento no Poder Judiciário. | 882778 | 0 | 882778 | 100% | 0% | 44139 | 0 | 44139 | 5% | 176556 | 0 | 176556 | 20% | 176556 | 0 | 176556 | 20% | 264833 | 0 | 264833 | 30% | 220695 | 0 | 220695 | 25%
1 | 0 | 975834 | P2.5. MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 767501 | 208333 | 975834 | 79% | 21% | 53070 | 0 | 53070 | 5.4% | 168194 | 20833 | 189027 | 19.4% | 191875 | 52083 | 243958 | 25% | 259639 | 83333 | 342972 | 35.1% | 94722 | 52083 | 146805 | 15%
|  |  | 2.5.1 | Implantação de um novo modelo de atendimento eletrônico integral ao contribuinte e reformulação do Portal da SEFAZ (legislação, cadastro, serviços, DTE, processos, FAQ, chat, etc; customização do SATE ao novo modelo de atenção com novos serviços on-line; | 293889 | 0 | 293889 | 100% | 0% | 29389 | 0 | 29389 | 10% | 73472 | 0 | 73472 | 25% | 73472 | 0 | 73472 | 25% | 117556 | 0 | 117556 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.5.2 | Implantar ferramentas digitais de atendimento (tipo watson); | 250000 | 0 | 250000 | 100% | 0% | 12500 | 0 | 12500 | 5% | 50000 | 0 | 50000 | 20% | 62500 | 0 | 62500 | 25% | 75000 | 0 | 75000 | 30% | 50000 | 0 | 50000 | 20%
|  |  | 2.5.3 | Melhorar a atenção presencial através de melhoras e adequação física das agências: Santana, Laranjal e Oiapoque. Introduzir pesquisa de satisfação | 223611 | 208333 | 431944 | 52% | 48% | 11181 | 0 | 11181 | 3% | 44722 | 20833 | 65555 | 15% | 55903 | 52083 | 107986 | 25% | 67083 | 83333 | 150416 | 35% | 44722 | 52083 | 96805 | 22%
1 | 0 | 335974 | P2.6. MODELO DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 335974 | 0 | 335974 | 100% | 0% | 33597 | 0 | 33597 | 10% | 67195 | 0 | 67195 | 20% | 67195 | 0 | 67195 | 20% | 167986 | 0 | 167986 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.6.1 | Novo modelo de cobrança administrativa com base em risco; | 116528 | 0 | 116528 | 100% | 0% | 11653 | 0 | 11653 | 10% | 23306 | 0 | 23306 | 20% | 23306 | 0 | 23306 | 20% | 58264 | 0 | 58264 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.6.2 | Implantação de sistemática de controle de restituição/compensação/ressarcimento; | 150000 | 0 | 150000 | 100% | 0% | 15000 | 0 | 15000 | 10% | 30000 | 0 | 30000 | 20% | 30000 | 0 | 30000 | 20% | 75000 | 0 | 75000 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.6.3 | Reestruturação do modelo de parcelamento. | 69444 | 0 | 69444 | 100% | 0% | 6944 | 0 | 6944 | 10% | 13889 | 0 | 13889 | 20% | 13889 | 0 | 13889 | 20% | 34722 | 0 | 34722 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 0 | 1600000 | III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  | 1600000 | 0 | 1600000 | 100% | 0% | 83999 | 0 | 83999 | 5% | 402986 | 0 | 402986 | 25% | 554737 | 0 | 554737 | 35% | 392193 | 0 | 392193 | 25% | 166082 | 0 | 166082 | 10%
1 | 0 | 275835 | P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO |  | 275835 | 0 | 275835 | 100% | 0% | 27584 | 0 | 27584 | 10% | 110334 | 0 | 110334 | 40% | 78543 | 0 | 78543 | 28% | 59375 | 0 | 59375 | 22% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.1.1 | Preparação de proposta do modelo de negócio do ciclo de investimento público do estado (Ciclo - prospecção, pre-investimento, investimento, monitoramento e avaliação), plano de capacitação (cursos e apostilas) e estratégia de implantação; | 27780 | 0 | 27780 | 100% | 0% | 2778 | 0 | 2778 | 10% | 11112 | 0 | 11112 | 40% | 13890 | 0 | 13890 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.1.2 | Sistema informático de gestão do ciclo dos investimentos públicos (módulos correspondentes as etapas do ciclo de investimento); | 175000 | 0 | 175000 | 100% | 0% | 17500 | 0 | 17500 | 10% | 70000 | 0 | 70000 | 40% | 43750 | 0 | 43750 | 25% | 43750 | 0 | 43750 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.1.3 | Plano de capacitação (cursos e apostilas) e estratégia de implantação | 10556 | 0 | 10556 | 100% | 0% | 1056 | 0 | 1056 | 10% | 4222 | 0 | 4222 | 40% | 5278 | 0 | 5278 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.1.4 | Implantação do Escritório de Investimento Público do Estado. | 62500 | 0 | 62500 | 100% | 0% | 6250 | 0 | 6250 | 10% | 25000 | 0 | 25000 | 40% | 15625 | 0 | 15625 | 25% | 15625 | 0 | 15625 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 0 | 293611 | P3.2 MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEFAZ AMPLIADO |  | 293611 | 0 | 293611 | 100% | 0% | 29360 | 0 | 29360 | 10% | 117444 | 0 | 117444 | 40% | 146806 | 0 | 146806 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.2.1 | Metodologia para a gestão do fluxo de caixa e o modulo do SIPLAG de acompanhamento; | 200833 | 0 | 200833 | 100% | 0% | 20083 | 0 | 20083 | 10% | 80333 | 0 | 80333 | 40% | 100417 | 0 | 100417 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.2.2 | Modelo integrado de gestão de contratos de serviços, com modulo no SIPLAG implantado; | 58333 | 0 | 58333 | 100% | 0% | 5833 | 0 | 5833 | 10% | 23333 | 0 | 23333 | 40% | 29167 | 0 | 29167 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.2.3 | Modelo de distribuição das cotas dos municípios na participação do ICMS, contemplando o cálculo e a distribuição automatizada do índice de participação dos municípios e a capacitação em modelos estatísticos e econômicos. | 34444 | 0 | 34444 | 100% | 0% | 3444 | 0 | 3444 | 10% | 13778 | 0 | 13778 | 40% | 17222 | 0 | 17222 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 0 | 21805 | P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO IMPLANTADO |  | 21805 | 0 | 21805 | 100% | 0% | 2180 | 0 | 2180 | 10% | 6750 | 0 | 6750 | 31% | 8930 | 0 | 8930 | 41% | 3944 | 0 | 3944 | 18% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.3.1 | Redesenho de Organização e de Processos de Compras e Planejamento estratégico das contratações (serviços humanos, compras, aquisição de materiais, com avaliação do sistema informático atual e proposta de melhoria; | 11944 | 0 | 11944 | 100% | 0% | 1194 | 0 | 1194 | 10% | 4778 | 0 | 4778 | 40% | 5972 | 0 | 5972 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.3.2 | Customização do Sistema SIGA, incluindo melhorias na gestão do cadastro de fornecedores, do gerenciamento de contratos, da virtualização de processos e interface com o SIPLAG; | 9861 | 0 | 9861 | 100% | 0% | 986 | 0 | 986 | 10% | 1972 | 0 | 1972 | 20% | 2958 | 0 | 2958 | 30% | 3944 | 0 | 3944 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.3.3 | Metodologia para a melhorar a determinação dos preços de referência. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 0 | 497500 | P3.4 MODELO DE GESTÃO CONTÁBIL DA SEFAZ AMPLIADO |  | 497500 | 0 | 497500 | 100% | 0% | 24875 | 0 | 24875 | 5% | 149250 | 0 | 149250 | 30% | 199000 | 0 | 199000 | 40% | 124375 | 0 | 124375 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.4.1 | Aperfeiçoamento do módulo contábil do SIPLAG, incluindo entre outros a conciliação bancaria e sua integração a outros sistemas do estado (SATE - Administração Financeira), SIGA - Compras, Patrimonio e almoxarifado, SIGRH - Recursos Humanos, GETRAN - Transito y SISPREV - Previdência. | 497500 | 0 | 497500 | 100% | 0% | 24875 | 0 | 24875 | 5% | 149250 | 0 | 149250 | 30% | 199000 | 0 | 199000 | 40% | 124375 | 0 | 124375 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 0 | 192084 | P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO IMPLANTADO |  | 192084 | 0 | 192084 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 19208 | 0 | 19208 | 10% | 57625 | 0 | 57625 | 30% | 76833 | 0 | 76833 | 40% | 38416 | 0 | 38416 | 20%
|  |  | 3.5.1 | Procedimentos, Normas e diretrizes estratégicas para gestão da dívida (critérios, avaliação de resultados em relação aos objetivos de gestão, extração de saldos, projeções); | 74722 | 0 | 74722 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7472 | 0 | 7472 | 10% | 22417 | 0 | 22417 | 30% | 29889 | 0 | 29889 | 40% | 14944 | 0 | 14944 | 20%
|  |  | 3.5.2 | Implantação do módulo de gestão da dívida pública no SIPLAG para incluir novos procedimentos. | 117361 | 0 | 117361 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 11736 | 0 | 11736 | 10% | 35208 | 0 | 35208 | 30% | 46944 | 0 | 46944 | 40% | 23472 | 0 | 23472 | 20%
1 | 0 | 319165 | P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO |  | 319165 | 0 | 319165 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 63833 | 0 | 63833 | 20% | 127666 | 0 | 127666 | 40% | 127666 | 0 | 127666 | 40%
|  |  | 3.6.1 | Mapeamento dos processos para o controle dos custos, definição dos centros de custo e definição de metodologia de avaliação dos custos das unidades; | 208056 | 0 | 208056 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 41611 | 0 | 41611 | 20% | 83222 | 0 | 83222 | 40% | 83222 | 0 | 83222 | 40%
|  |  | 3.6.2 | Implantação de um Sistema integrado de coleta de informação e apropriação nas unidades a partir de interfaces com os diversos sistemas de gestão pública do Estado. Geração de BI com a informação coletada. | 111111 | 0 | 111111 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 22222 | 0 | 22222 | 20% | 44444 | 0 | 44444 | 40% | 44444 | 0 | 44444 | 40%
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%

## 6_POA 18meses
POA - PLANO OPERATIVO ANUAL
COMPONENTE |  | COSTO TOTAL (US$) |  |  | % |  | Item do PA | Tipo | Método de Contratação | Método de Revisão | Publicação | Assinatura do contrato | Finalização do contrato | Ano 1 (18 meses) |  |  | % BID | % LOCAL
|  | BID | Local | Total | BID | Local | [7 empty] | BID | Local | Total
CUSTOS TOTAIS (DIRETOS+ADM) |  | 30000000 | 3000000 | 33000000 | 91% | 9% | [7 empty] | 5060342 | 254167 | 5314509 | 17% | 8%
GESTÃO DO PROJETO |  | 750000 | 0 | 750000 | 100% | 0% | [7 empty] | 225000 | 0 | 225000 | 30% | 0%
A1 - Monitoramento e avaliação |  | 611111 | 0 | 611111 | 100% | 0% | [7 empty] | 183333 | 0 | 183333 | 30% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Seminários de Disseminação e dos resultados do projeto | [6 empty] | 3.23 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-11-01
Material de divulgação do projeto | [6 empty] | 3.24 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-02-01
CAPACITAÇÃO
Capacitação da equipe da UCEPE | [6 empty] | 5.16 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-01-01 | 2020-02-01
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Consultor individual para apoio ao projeto (TDR, Especificação Técnica, Projeto Básico..) | [6 empty] | 6.1 | consultor individual | Comparação de Qualificações (3 CV's) | Ex-post |  | 2020-02-01
Consultor individual para apoio ao projeto (Gestão, TI) | [6 empty] | 6.2 | consultor individual | Comparação de Qualificações (3 CV's) | Ex-post |  | 2020-02-02
Elaboração e revisão de termos de referência | [6 empty] | 6.3 | consultor individual | Comparação de Qualificações (3 CV's) | Ex-post |  | 2020-02-03
A2 - Auditoria |  | 138889 | 0 | 138889 | 100% | 0% | [7 empty] | 41667 | 0 | 41667 | 30% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Auditoria Externa Independente | [6 empty] | 3.25 | empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-Post | 2020-08-01 | 2020-10-01
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  | 18216666 | 833334 | 19050000 | 96% | 4% | [7 empty] | 3024801 | 145833 | 3170634 | 17% | 17%
P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 5676541 | 833334 | 6509875 | 87% | 13% | [7 empty] | 983462 | 145833 | 1129295 | 17% | 17%
1.1.1 | Plano Estratégico da Gestão Fiscal implantado com desdobramento no planejamento da SEFAZ/AP e SEPLAN/AP; | 2225706 | 833333 | 3059039 | 73% | 27% | [7 empty] | 356113 | 145833 | 501946 | 16% | 17%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Planejamento estratégico e indicadores de resultados da gestão fiscal - desdobrar na SEFAZ e SEPLAN | [6 empty] | 4.1 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-05-01 | 2020-08-01
Consultoria p/ definir o software de Gerenciamento de informações eletrônicas (GED) adequado a SEFAZ | [6 empty] | 4.4 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-05-01 | 2020-08-01
Planejamento das necessidades (serviços, recursos humanos, aquisição de materiais) | [6 empty] | 4.5 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
Metodologia para uso da NFe para determinação de preços referenciais das compras | [6 empty] | 4.6 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
Cadastro Unificado de Fornecedores contemplando a avaliação dos fornecedoreS | [6 empty] | 4.7 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
Redesenho do processo de compras | [6 empty] | 4.9 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
Gerenciamento de Contratos Terceirizados | [6 empty] | 4.10 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
Modelo de fluxo de caixa | [6 empty] | 4.11 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Observatorio do planejamento estrategico | [6 empty] | 5.1 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
1.1.2 | Matriz de Risco da Gestão Fiscal implantada com desdobramento na SEFAZ/AP; | 166667 | 0 | 166667 | 100% | 0% | [7 empty] | 8334 | 0 | 8334 | 5% | 0%
CONSULTORIAS FIRMAS
Metodologia em Análise de Riscos para a gestão fiscal - SEFAZ e SEPLAN | [6 empty] | 4.2 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
1.1.3 | Processos organizacionais da SEFAZ/AP modelados (mapeamento, redesenho e implementação); | 1250000 | 0 | 1250000 | 100% | 0% |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 250000 | 0 | 250000 | 20% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Solução para gestão de processo de negócio tipo BPMS | [6 empty] | 3.2 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-07-02 | 2020-10-02
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Redesenho de processo e gerenciamento da rotina com manualização - Tributação, Arrecadação, Fiscalização, Atendimento, Contabilidade, Financeiro (SEFAZ) | [6 empty] | 4.3 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
1.1.4 | Sistemática de controle interno da SEFAZ/AP implantada; | 122222 | 0 | 122222 | 100% | 0% | [7 empty] | 6111 | 0 | 6111 | 5% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Sistema informático para controle interno da SEFAZ | [6 empty] | 3.1 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-10-01
CAPACITAÇÃO
Auditoria interna e Controle Interno | [6 empty] | 5.2 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
1.1.5 | Sistemática dos procedimentos de correição da SEFAZ/AP implantada; | 194875 | 0 | 194875 | 100% | 0% | [7 empty] | 19488 | 0 | 19488 | 10% | 0%
1.1.6 | Gestão eletrônica de processos/documentos (GED) para os processos e documentos administrativos da SEFAZ/AP implantado. | 1717079 | 0 | 1717079 | 100% | 0% | [7 empty] | 343416 | 0 | 343416 | 20% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Ferramenta para Gestão de Documentos - GED / SIGAD / ECM | [6 empty] | 3.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-07-03 | 2020-10-03
Digitalização de documentos | [6 empty] | 3.4 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-07-04 | 2020-10-04
TI - Implantação do e-protocolo | [6 empty] | 3.5 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-Post | 2020-07-05 | 2020-10-05
CAPACITAÇÃO
Visitas técnica nacionais | [6 empty] | 5.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01
P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 884446 | 0 | 884446 | 100% | 0% | [7 empty] | 174640 | 0 | 174640 | 20% | 0%
1.2.1 | Mapeamento dos perfis de competências dos funcionários implantado; | 633889 | 0 | 633889 | 100% | 0% | [7 empty] | 126778 | 0 | 126778 | 20% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Módulo RH no SATE integrado ao SIGRH - mapeamento perfil dos servidores, escala e frequência | [6 empty] | 3.6 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-Post | 2020-07-06 | 2020-10-06
1.2.2 | Modelo de gestão do conhecimento implantado; | 45000 | 0 | 45000 | 100% | 0% | [7 empty] | 6750 | 0 | 6750 | 15% | 0%
1.2.3 | Programa de desenvolvimento de competências implantado. | 205556 | 0 | 205556 | 100% | 0% | [7 empty] | 41112 | 0 | 41112 | 20% | 0%
P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ |  | 11177067 | 0 | 11177067 | 100% | 0% | [7 empty] | 1803296 | 0 | 1803296 | 16% | 0%
1.3.1 | Implantação de um Plano Diretor de tecnologia – PDTI, contemplando um novo modelo de gestão de TIC; | 4999008 | 0 | 4999008 | 100% | 0% | [7 empty] | 749851 | 0 | 749851 | 15% | 0%
OBRAS
Adaptação acustica sala de video conferência | [6 empty] | 1.1 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-06-01 | 2020-09-01
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Desenvolvimento do módulo Cota Parte no SATE (IPM) | [6 empty] | 3.7 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-Post | 2020-07-07 | 2020-10-07
TI - Módulo de compras | [6 empty] | 3.8 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-07-08 | 2020-10-08
1.3.2 | Implantação de Modelo de Segurança da informação da SEFAZ/AP (cyber security) incluindo uma nova política de segurança e um plano de contingência | 2534722 | 0 | 2534722 | 100% | 0% | [7 empty] | 506944 | 0 | 506944 | 20% | 0%
BENS
Gerador de energia 250KVA(2) e Gerador de energia 125KVA(2) | [6 empty] | 2.1 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-12-01
Nobreak Corporativo de 120 KVA(2) e Nobreak Corporativo de 60 KVA(2) | [6 empty] | 2.2 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-12-02
1.3.3 | Atualização do parque tecnológico de hardware y softwares de apoio, incluindo a infraestrutura para utilização de Big Data e a ampliação do ambiente de contingencia em caso de falhas ou desastres. (servidores, backup, sala-cofre). | 3643333 | 0 | 3643333 | 100% | 0% | [7 empty] | 546501 | 0 | 546501 | 15% | 0%
1.3.3 | Parque Tecnologico Redundante Implantado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  | 1803296 | 0 |  | #VALUE! | 0%
OBRAS
Adequação do ramal de Alimentação do CPD | [6 empty] | 1.2 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-06-02 | 2020-09-02
BENS
CPD modular (2) | [6 empty] | 2.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-12-03
P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS |  | 478612 | 0 | 478612 | 100% | 0% | [7 empty] | 63403 | 0 | 63403 | 13% | 0%
1.4.1 | Implantação de um modelo de ouvidoria; | 38889 | 0 | 38889 | 100% | 0% | [7 empty] | 3889 | 0 | 3889 | 10% | 0%
1.4.2 | Aprimoramento do portal da transparência com novos procedimentos e ferramentas tecnológicas para melhorar a comunicação e transparência das políticas estatais com a sociedade; | 64444 | 0 | 64444 | 100% | 0% | [7 empty] | 3222 | 0 | 3222 | 5% | 0%
CONSULTORIA
Consultoria para estudo de simplificação das ferramentas e forma de exibição das políticas estatais ao cidadão | [6 empty] | 4.8 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
1.4.3 | Reformulação e expansão do programa de educação fiscal, incluindo ampla campanha de conscientização através de eventos especializados. | 375278 | 0 | 375278 | 100% | 0% | [7 empty] | 56292 | 0 | 56292 | 15% | 0%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  | 9433334 | 2166666 | 11600000 | 81% | 19% | [7 empty] | 1525048 | 108334 | 1633382 | 16% | 0%
P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS |  | 371801 | 0 | 371801 | 100% | 0% | [7 empty] | 74362 | 0 | 74362 | 20% | 0%
2.1.1 | Revisão e atualização da legislação vigente, apoiado por uma ferramenta para sua consulta; | 138885 | 0 | 138885 | 100% | 0% | [7 empty] | 27778 | 0 | 27778 | 20% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Desenvolvimento de Módulo de Controle de Regimes Especiais e Benefícios Fiscais no SATE | [6 empty] | 3.9 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-Post | 2020-07-09 | 2020-08-01
CONSULTORIA
Metodologia de Controle de Bene. Fiscal/Regime Especial | [6 empty] | 4.12 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
2.1.2 | Atualização dos procedimentos de gestão de concessões de benefícios fiscais e do sistema informático de apoio; | 205139 | 0 | 205139 | 100% | 0% | [7 empty] | 41028 | 0 | 41028 | 20% | 0%
2.1.3 | Metodologia para a estimação do GAP tributário. | 27778 | 0 | 27778 | 100% | 0% | [7 empty] | 5556 | 0 | 5556 | 20% | 0%
Metodologia de avaliação da Gap | [6 empty] | 4.13 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS |  | 1818058 | 0 | 1818058 | 100% | 0% | [7 empty] | 232071 | 0 | 232071 | 13% | 0%
2.2.1 | Sistema Corporativo de Administração Tributária modernizado e integrado a outras instituições requeridas | 854722 | 0 | 854722 | 100% | 0% | [7 empty] | 128208 | 0 | 128208 | 15% | 0%
2.2.2 | Sistema de controle do ITCMD implantado | 172222 | 0 | 172222 | 100% | 0% | [7 empty] | 4306 | 0 | 4306 | 3% | 0%
2.2.3 | Obrigações Tributárias simplificadas e aperfeiçoadas | 277778 | 0 | 277778 | 100% | 0% | [7 empty] | 48612 | 0 | 48612 | 18% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Simplificação das Obrigações (PGDASD, GNRE 2.0, Ficha de Compensação, Pagamento Digital, OIE, DeSTDA, EFD Convênio ICMS 115/03) | [6 empty] | 3.13 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-07-13 | 2020-10-13
2.2.4 | Módulo de controle de Comércio Exterior no Sistema de Administração Tributária integrado com o SISCOMEX implantado | 202222 | 0 | 202222 | 100% | 0% | [7 empty] | 35389 | 0 | 35389 | 18% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Implantação do Módulo Comércio Exterior, integração ao Portal Único do Comercio Exterior | [6 empty] | 3.10 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-07-10 | 2020-10-10
2.2.5 | Módulo do IPVA no Sistema de Administração Tributária implantado | 311111 | 0 | 311111 | 100% | 0% | [7 empty] | 15556 | 0 | 15556 | 5% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Implantação do Módulo IPVA | [6 empty] | 3.11 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-07-11 | 2020-10-11
P2.3 FISCALIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA FISCAL MODERNIZADA |  | 5091666 | 1958333 | 7049999 | 72% | 28% | [7 empty] | 857002 | 97917 | 954919 | 17% | 0%
2.3.1 | Modelo de Auditoria e Inteligência Fiscal implantado | 2293194 | 0 | 2293194 | 100% | 0% | [7 empty] | 343980 | 0 | 343980 | 15% | 0%
CONSULTORIA
Aquisição de Sistema Informatizado de Inteligência Fiscal | [6 empty] | 3.14 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Post | 2020-07-14 | 2020-10-14
Modelo de Auditoria Fiscal | [6 empty] | 4.15 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
Modelo de Inteligência Fiscal | [6 empty] | 4.16 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Visitas técnica nacionais | [6 empty] | 5.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01
Programa de Auditoria Fiscal | [6 empty] | 5.4 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
2.3.2 | Modelo de fiscalização e controle de Trânsito de Mercadorias implantado | 426667 | 0 | 426667 | 100% | 0% | [7 empty] | 355771 | 97917 | 453688 | 83% | 0%
CAPACITAÇÃO
Atividade Inteligência Fiscal | [6 empty] | 5.5 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
2.3.3 | Melhoria da infraestrutura física e tecnológica dos postos fiscais. | 2371806 | 1958333 | 4330139 | 55% | 45% | [7 empty] | 157251 | 0 | 157251 | 7% | 0%
P2.4 MODELO CONTENCIOSO FISCAL (1ª e 2ª Instâncias e da dívida ativa) E DIVIDA ATIVA APERFEIÇOADO |  | 1048334 | 0 | 1048334 | 100% | 0% | [7 empty] | 157251 | 0 | 157251 | 15% | 0%
2.4.1 | Procedimentos do contencioso de 1ª e 2ª instância e da dívida ativa aperfeiçoados | 165556 | 0 | 165556 | 100% | 0% | [7 empty] | 24834 | 0 | 24834 | 15% | 0%
CONSULTORIA
Modelo de controle de métricas de desempenho dos processos do contencioso | [6 empty] | 4.17 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Curso de contencioso administrativo | [6 empty] | 5.6 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
Curso de contencioso Judicial | [6 empty] | 5.7 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
2.4.2 | Sistema processo administrativo tributário contemplanto o contencioso e a divida ativa implantado (e-PAT) | 882778 | 0 | 882778 | 100% | 0% | [7 empty] | 132417 | 0 | 132417 | 15% | 0%
CAPACITAÇÃO
Visitas técnica nacionais | [6 empty] | 5.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01
P2.5. NOVO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE |  | 767501 | 208333 | 975834 | 79% | 21% | [7 empty] | 137167 | 10417 | 147584 | 18% | 0%
2.5.1 | Modelo de atendimento integral ao contribuinte implantado (reformulação do Portal da SEFAZ e customização do SATE ao novo modelo de atenção com novos serviços on-line) | 293889 | 0 | 293889 | 100% | 0% | [7 empty] | 66125 | 0 | 66125 | 22% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Reformulação do Portal da SEFAZ (FAQ, chat, etc) | [6 empty] | 3.15 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-Post | 2020-07-15 | 2020-10-15
CONSULTORIA
Modelo de atendimento integral | [6 empty] | 4.18 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
Modelo de controle de eficiência do atendimento | [6 empty] | 4.19 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Visitas técnica nacionais | [6 empty] | 5.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01
Programa de Formação do Atendimento | [6 empty] | 5.8 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
2.5.2 | Implantar ferramentas digitais de atendimento (tipo watson); | 250000 | 0 | 250000 | 100% | 0% | [7 empty] | 37500 | 0 | 37500 | 15% | 0%
2.5.3 | Agências de Atendimento presencial adequadas: Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque. | 223611 | 208333 | 431944 | 52% | 48% | [7 empty] | 33542 | 10417 | 43959 | 15% | 0%
P2.6. NOVO MODELO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO IMPLANTADO |  | 335974 | 0 | 335974 | 100% | 0% | [7 empty] | 67195 | 0 | 67195 | 20% | 0%
2.6.1 | Novo modelo de cobrança administrativa com base em risco implantado | 116528 | 0 | 116528 | 100% | 0% | [7 empty] | 23306 | 0 | 23306 | 20% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Modelo de gestão da cobrança administrativa | [6 empty] | 4.20 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Visitas técnica nacionais | [6 empty] | 5.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01
cobrança administrativa | [6 empty] | 5.9 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
Recuperação de crédito tributário e não tributário | [6 empty] | 5.10 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
2.6.2 | Sistemática de controle de restituição/compensação/ressarcimento implantada | 150000 | 0 | 150000 | 100% | 0% | [7 empty] | 30000 | 0 | 30000 | 20% | 0%
CONSULTORIA
Metodologia de controle das restituições, compensações e ressarcimentos | [6 empty] | 4.22 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Restituição/compensação/ressarcimento | [6 empty] | 5.11 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
2.6.3 | Modelo de parcelamento do crédito tributário reestruturado | 69444 | 0 | 69444 | 100% | 0% | [7 empty] | 13889 | 0 | 13889 | 20% | 0%
CONSULTORIA
Reestruturação do modelo de parcelamento. | [6 empty] | 4.23 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  | 1600000 | 0 | 1600000 | 100% | 0% | [7 empty] | 285493 | 0 | 285493 | 18% | 0%
P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO |  | 275835 | 0 | 275835 | 100% | 0% | [7 empty] | 82751 | 0 | 82751 | 30% | 0%
3.1.1 | Sistema de Gestão dos investimentos implantado (metodologia, processo e tecnologia:Planejamento, seleção e priorização, indicadores de lacuna, avaliação formal (ex ante), revisão, operação físico financeira, monitoramento e avaliação (ex post)); | 27780 | 0 | 27780 | 100% | 0% | [7 empty] | 8334 | 0 | 8334 | 30% | 0%
CONSULTORIA
Implantação de metodologia de avaliação de impacto da expansão de despesas obrigatórias | [6 empty] | 4.24 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
3.1.2 | Processos de Trabalho do Ciclo de Gestão dos Investimentos Públicos modelados; | 175000 | 0 | 175000 | 100% | 0% | [7 empty] | 52500 | 0 | 52500 | 30% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - desenvolvimento de módulo de investimentos no SIPLAG | [6 empty] | 3.16 | Contratação de empresa | Contratação Direta (CD) | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-01
3.1.3 | Plano de capacitação (cursos e apostilas) e estratégia de implantação | 10556 | 0 | 10556 | 100% | 0% | [7 empty] | 3167 | 0 | 3167 | 30% | 0%
3.1.4 | Escritório de Projetos Estratégicos implantado | 62500 | 0 | 62500 | 100% | 0% | [7 empty] | 18750 | 0 | 18750 | 30% | 0%
P3.2 GESTÃO FINANCEIRA FORTALECIDA |  | 293611 | 0 | 293611 | 100% | 0% | [7 empty] | 88083 | 0 | 88083 | 30% | 0%
3.2.1 | Modelo de gestão financeira implantado | 200833 | 0 | 200833 | 100% | 0% | [7 empty] | 60250 | 0 | 60250 | 30% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Sistema de acompanhamento e conciliação das movimentações financeiras | [6 empty] | 3.17 | Contratação de empresa | Contratação Direta (CD) | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-02
CONSULTORIA
Modelo de Gestão Financeira | [6 empty] | 4.25 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Visitas técnica nacionais | [6 empty] | 5.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01
Programa de Capacitação de Gestão Financeira | [6 empty] | 5.12 | Contratação de empresa | Contratação Direta (CD) | Ex-Ant | 2020-05-01 | 2020-09-01
Capacitação fluxo de caixa | [6 empty] | 5.13 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
3.2.2 | Modelo integrado de gestão de contratos de serviços, com modulo no SIPLAG implantado. | 58333 | 0 | 58333 | 100% | 0% | [7 empty] | 17500 | 0 | 17500 | 30% | 0%
CONSULTORIA
Modelo Integrado de gestão de contratos | [6 empty] | 4.26 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
3.2.3 | Modelo de distribuição da Cota dos municípios na participação do ICMS implantado | 34444 | 0 | 34444 | 100% | 0% | [7 empty] | 10333 | 0 | 10333 | 30% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Automação do repasse da cota parte | [6 empty] | 3.18 | Contratação de empresa | Contratação Direta (CD) | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-03
P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA IMPLANTADOS |  | 21805 | 0 | 21805 | 100% | 0% | [7 empty] | 5555 | 0 | 5555 | 25% | 0%
3.3.1 | Redesenho de Organização e de Processos de Compras e Planejamento estratégico das contratações (serviços humanos, compras, aquisição de materiais, com avaliação do sistema informático atual e proposta de melhoria; | 11944 | 0 | 11944 | 100% | 0% | [7 empty] | 3583 | 0 | 3583 | 30% | 0%
3.3.2 | Customização do Sistema SIGA, incluindo melhorias na gestão do cadastro de fornecedores, do gerenciamento de contratos, da virtualização de processos e interface com o SIPLAG; | 9861 | 0 | 9861 | 100% | 0% | [7 empty] | 1972 | 0 | 1972 | 20% | 0%
3.3.3 | Metodologia para a melhorar a determinação dos preços de referência. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
P3.4 GESTÃO CONTÁBIL FORTALECIDO |  | 497500 | 0 | 497500 | 100% | 0% | [7 empty] | 99500 | 0 | 99500 | 20% | 0%
3.4.1 | Módulo contábil no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SIPLAG) e sua integração aos sistemas do estado aperfeiçoado | 497500 | 0 | 497500 | 100% | 0% | [7 empty] | 99500 | 0 | 99500 | 20% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Módulo Conciliação Bancária | [6 empty] | 3.19 | Contratação de empresa | Contratação Direta (CD) | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-04
TI - Módulo Contabil integrado ao SIPLAG | [6 empty] | 3.20 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-05
CONSULTORIA
Metodologia de avaliação e depreciação dos bens | [6 empty] | 4.27 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Visitas técnica nacionais | [6 empty] | 5.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01
P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA IMPLANTADO |  | 192084 | 0 | 192084 | 100% | 0% | [7 empty] | 9604 | 0 | 9604 | 5% | 0%
3.5.1 | Procedimentos, Normas e diretrizes estratégicas para gestão da dívida | 74722 | 0 | 74722 | 100% | 0% | [7 empty] | 3736 | 0 | 3736 | 5% | 0%
CONSULTORIA
Normas e diretrizes estratégicas para gestão da dívida (critérios, avaliação de resultados em relação aos objetivos de gestão) | [6 empty] | 4.28 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Visitas técnica nacionais | [6 empty] | 5.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01
3.5.2 | Módulo de dívida pública no SIPLAG implantado | 117361 | 0 | 117361 | 100% | 0% | [7 empty] | 5868 | 0 | 5868 | 5% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - desenvolvimento de módulo de dívida no SIPLAG, com capacitação | [6 empty] | 3.21 | Contratação de empresa | Contratação Direta (CD) | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-06
P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS |  | 319165 | 0 | 319165 | 100% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.6.1 | Mapeamento dos processos para o controle dos custos, unidades de gasto e definição de metodologia de avaliação dos custos das unidade; | 208056 | 0 | 208056 | 100% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSULTORIA
Modelo de gestão de custo e Metodologia de gerenciamento da qualidade do gasto público | [6 empty] | 4.29 | Contratação de empresa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
CAPACITAÇÃO
Visitas técnica nacionais | [6 empty] | 5.3 | Contratação de empresa | Sistema Nacional (SN) | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01
Gestão de Custo | [6 empty] | 5.15 | Contratação de empresa | Comparação de Preços (CP) | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01
3.6.2 | Sistema integrado de coleta de informação e apropriação nas unidades a partir de interfaces com os diversos sistemas de gestão pública do Estado implantado | 111111 | 0 | 111111 | 100% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
TI - Módulo Gestão de Custo e gasto público no SIPLAG | [6 empty] | 3.22 | Contratação de empresa | Contratação Direta (CD) | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-07
IMPREVISTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Total
Note on F188: Da Cruz, Adriana Almeida: Esse erro ocorre porque não há valores nas células relacionadas. O resultado é zero nas duas células. Por isso, pode ignorar.

## 7_Comp 1 GF
0 | II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE |  |  | PP | 19400000 | 1260000 |  |  |  | 3.6
0 | COMPONENTE / RESULTADO |  |  | VALOR | INDICADOR |  | META | FONTE | TOTAIS | TOTAIS EM US$ | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | FINAL
0 | COMPONENTE I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  |  | 68580010 | Quantidade de Metas alcançadas/ Metas totais planejadas |  | 80 | BID | 65580010 | 18216669 | 6.84% | 19.63% | 26.38% | 36.33% | 10.82% | 100% | P | 100%
0 |  |  |  | 19050000 |  |  |  | Local | 3000000 | 833333 | 10% | 15% | 25% | 40% | 10% | 100% | P
0 | RESULTADO 1: Aumento da relação entre as metas de planejamento estratégico alcançadas e o total das metas planejadas |  |  | Unidade de Medida g | % | Linha de Base g | 20 | Meta anual g |  |  | 20 | 20 | 45 | 60 | 80 | 80 | P
0
0
0 |  |  |  | 350000
0 | DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em US$ | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | GF1 | P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 23435579 | Modelo de gestão estratégica da SEFAZ implantado |  | 6 | BID | 20435579 | 5676550 | 8% | 19% | 23% | 30% | 20% | 100% | P | 100%
0 | [7 empty] | Local | 3000000 | 833334 | 10% | 15% | 25% | 40% | 10% | 100% | P
0 |  |  |  | 6509875 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | P
0 | 1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Subtotal em US$ | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | 1.1.1 | Plano Estratégico da Gestão Fiscal implantado com desdobramento no planejamento da SEFAZ/AP e SEPLAN/AP; |  | 11012543 | Plano Estratégico da Gestão Fiscal implantado |  | 1 | BID | 8012543 | 2225706 | 6% | 20% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local | 3000000 | 833333 | 10% | 15% | 25% | 40% | 10% | 100% | P
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 | 1.1.2 | Matriz de Risco da Gestão Fiscal implantada com desdobramento na SEFAZ/AP; |  | 600000 | Matriz de Risco da Gestão Fiscal da SEFAZ/AP implantada |  | 1 | BID | 600000 | 166667 |  | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 | 1.1.3 | Processos organizacionais da SEFAZ/AP modelados (mapeamento, redesenho e implementação); |  | 4500000 | Processos organizacionais modelados |  | 1 | BID | 4500000 | 1250000 | 10% | 20% | 25% | 30% | 15% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 | 1.1.4 | Sistemática de controle interno da SEFAZ/AP implantada; |  | 440000 | Metodologia de controle interno implantada |  | 1 | BID | 440000 | 122222 |  | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 | 1.1.5 | Sistemática dos procedimentos de correição da SEFAZ/AP implantada; |  | 701550 | Metodologia de Correição na SEFAZ/AP implantada |  | 1 | BID | 701550 | 194875 |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 | 1.1.6 | Gestão eletrônica de processos/documentos (GED) para os processos e documentos administrativos da SEFAZ/AP implantado. |  | 6181486 | Sistema de Gestão eletrônica de documentos implantados |  | 1 | BID | 6181486 | 1717079 | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 | 2 | Detalhamento do Orçamento
0 |  | CAPACITAÇÃO |  |  | 112043 | 31112 | CAPACITAÇÃO | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.1.6 | Visitas técnica nacionais | 8 | 4000 | 32000 | 8889 | 5.4
0 | 1.1.5 | Sindicância e Processo Disciplinar na Prática | 1 | 20000 | 20000 | 5556 | 5.3
0 | 1.1.4 | Auditoria interna e Controle Interno | 2 | 20000 | 40000 | 11111 | 5.2
0 | 1.1.1 | Observatorio do planejamento estrategico | 1 | 20043 | 20043 | 5556 | 5.1
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 7803000 | 2167502 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.1.1 | Planejamento estratégico e indicadores de resultados da gestão fiscal - desdobrar na SEFAZ e SEPLAN | 1 | 3000000 | 3000000 | 833333 | 4.1 | P3.3.1 | 100000 | 27778
0 | 1.1.2 | Metodologia em Análise de Riscos para a gestão fiscal - SEFAZ e SEPLAN | 1 | 600000 | 600000 | 166667 | 4.2 | P3.3.2 | 100000 | 27778
0 | 1.1.3 | Redesenho de processo e gerenciamento da rotina com manualização - Tributação, Arrecadação, Fiscalização, Atendimento, Contabilidade, Financeiro (SEFAZ) | 1 | 3000000 | 3000000 | 833333 | 4.3 | P3.3.2 | 100000 | 27778
0 | 1.1.5 | Controle Interno - SEFAZ | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.3 | P3.3.1 | 303000 | 84167
0 | 1.1.5 | Modelo de Correição Fazendaria - SEFAZ | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 4.4 |  | 100000 | 27778
0 | 1.1.6 | Consultoria p/ definir o software de Gerenciamento de informações eletrônicas (GED) adequado a SEFAZ | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.5 | P3.2.1 | 100000 | 27778
0 | 1.1.1 | Planejamento das necessidades (serviços, recursos humanos, aquisição de materiais) | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.22 | TOTAL
0 | 1.1.1 | Metodologia para uso da NFe para determinação de preços referenciais das compras | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.22
0 | 1.1.1 | Cadastro Unificado de Fornecedores contemplando a avaliação dos fornecedoreS | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.22
0 | 1.1.1 | Redesenho do processo de compras | 1 | 303000 | 303000 | 84167 | [5 empty] | 1
0 | 1.1.1 | Gerenciamento de Contratos Terceirizados | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.20
0 | 1.1.1 | Modelo de fluxo de caixa | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.21
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | BENS |  |  | 4612050 | 1281125 | BENS | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.1.1 | Notebook | 7 | 3500 | 24500 | 6806 | 2.1
0 | 1.1.1 | mobiliario da Unidade Central de Gestão Fazendária | 2 | 1000000 | 2000000 | 555556 | 2.2
0 | 1.1.1 | Desktop | 50 | 4500 | 225000 | 62500 | 2.1
0 | 1.1.1 | Impressoras | 10 | 2500 | 25000 | 6944 | 2.3
0 | 1.1.1 | Datashow | 4 | 4000 | 16000 | 4444 | 2.4
0 | 1.1.5 | Veiculo (CoREC) | 1 | 80000 | 80000 | 22222 | 2.6
0 | 1.1.5 | Conjunto de Máquina fotografica e filmadora digital COREC | 1 | 1550 | 1550 | 431 | 2.7
0 | 1.1.6 | Tokens de assinatura digital GED | 300 | 300 | 90000 | 25000 | 2.7
0 | 1.1.6 | Scanner de alta definição - Tipo 1 GED | 10 | 2500 | 25000 | 6944 | 2.8
0 | 1.1.6 | Scanner de média definição - Tipo 2 GED | 5 | 225000 | 1125000 | 312500 | 2.8
0 | 1.1.6 | GED: servidor de 250 GB, 1- Rack 42 U, 2- Switches Fiber Channel, 1 - Storage | 1 | 595000 | 595000 | 165278 | 2.9
0 | 1.1.1 | Sistema de refrigeração da Unidade Central | 1 | 300000 | 300000 | 83333 | 2.5
0 | 1.1.1 | Sala do Observatorio de Planejamento - mobiliário e equipamentos | 1 | 65000 | 65000 | 18056 | 2.2
0 | 1.1.1 | Sala de Reuniões - mobiliário e equipamentos | 1 | 40000 | 40000 | 11111 | 2.2
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 7888486 | 2191247 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.1.4 | TI - Sistema informático para controle interno da SEFAZ | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.1
0 | 1.1.3 | TI - Solução para gestão de processo de negócio tipo BPMS | 1 | 1500000 | 1500000 | 416667 | 3.2
0 | 1.1.6 | TI - Ferramenta para Gestão de Documentos - GED / SIGAD / ECM | 1 | 3100000 | 3100000 | 861111 | 3.3
0 | 1.1.6 | Digitalização de documentos | 1 | 1014486 | 1014486 | 281802 | 3.4
0 | 1.1.6 | TI - Implantação do e-protocolo | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 3.5
0 | 1.1.5 | TI - Módulo de Correição no SATE interligado ao SIGRH | 1 | 300000 | 300000 | 83333 | 3.5
0 | 1.1.1 | Custimização do SIPLAG - Sistema Integrado de Planejamento,Orçamento e Gestão - P3.1.1 | 1 | 1474000 | 1474000 | 409445 |  | P3.1.1 | 1474000 | 409445
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | OBRAS |  |  | 3020000 | 838889 | OBRAS | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.1.1 | Reforma e Adaptação da Unidades de Gestão da SEFAZ - Receita, Tesouro e Anexo | 1 | 3000000 | 3000000 | 833333 | 1.1
0 | 1.1.1 | Sala do Observatorio de Planejamento - ambientação | 1 | 20000 | 20000 | 5556 | 1.2
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0 | DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em US$ | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | GF2 | P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 3184003 | Modelo de gestão de recursos humanos da SEFAZ, implementado |  | 3 | BID | 3184003 | 884445 | 9.75% | 20% | 25% | 44.24% | 1.02% | 100% | P | 100%
0 | [7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  |  | 884446 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | P
0 | 1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | 1.2.1 | Mapeamento dos perfis de competências dos funcionários implantado; |  | 2282000 | Mapeamento dos perfis de competências dos funcionários implantado |  | 1 | BID | 2282000 | 633889 | 10% | 20% | 25% | 45% |  | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
0 | 1.2.2 | Modelo de gestão do conhecimento implantado; |  | 162000 | Procedimento da gestão do conhecimento implantado |  | 1 | BID | 162000 | 45000 | 5% | 20% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 | 1.2.3 | Programa de desenvolvimento de competências implantado. |  | 740003 | Programa de desenvolvimento de competências implantado |  | 1 | BID | 740003 | 205556 | 10% | 20% | 25% | 45% |  | 100% | P
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
0 | 2 | Detalhamento do Orçamento
0 |  | CAPACITAÇÃO |  |  | 614003 | 170557 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.2.1 | Visitas Técnicas Nacionais | 6 | 4000 | 24000 | 6667 | 5.4 | 119999 | 12000
0 | 1.2.3 | Programa de Capacitação Continuada | 1 | 118001 | 118001 | 32778 | 5.5 |  |  | 32778 | 120000 | -87222
0 | 1.2.3 | Curso setoriais sobre metodologia de compras | 1 | 77000 | 77000 | 21389 |  | P3.3.1 | 77000 | 21389 | 30000 | -8611
0 | 1.2.3 | Compras públicas | 10 | 7800 | 78000 | 21667 |  | P3.3.1 | 78000 | 21667 | 20000 | 1667
0 | 1.2.3 | Licitações Públicas | 10 | 12000 | 120000 | 33333 |  | P3.3.1 | 120000 | 33333 | 50000 | -16667
0 | 1.2.3 | Capacitação das equipes centrais e setoriais (patrimônio) | 1 | 92002 | 92002 | 25556 |  | P3.4.1 | 92002 | 25556 | 30000 | -4444
0 | 1.2.3 | Contabilidade pública | 7 | 15000 | 105000 | 29167 |  | P3.4.1 | 105000 | 29167 |  | 29167
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 | x |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 2112001 | 586667 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.2.1 | Gestão por competências | 1 | 64001 | 64001 | 17778 | 4.6 |  |  | 17778 | 10000 | 7778
0 | 1.2.1 | Pesquisa de clima organizacional (ex e post) | 1 | 83999 | 83999 | 23333 | 4.6 |  |  | 23333 | 10000 | 13333
0 | 1.2.2 | Gestão do Conhecimento e capacitação | 1 | 50000 | 50000 | 13889 | 4.6 |  |  | 13889 |  | 13889
0 | 1.2.1 | Estudo de estruturação da carreira do Tesouto, adm. e TI | 1 | 64001 | 64001 | 17778 | 4.6 |  |  | 17778 | 10000 | 7778
0 | 1.2.1 | Pesquisa de Avaliação de Desempenho do servidor | 1 | 50000 | 50000 | 13889 | 4.6 |  |  | 13889
0 | 1.2.1 | Consultoria para apoiar a gestão de resistência à mudanças institucionais | 1 | 1800000 | 1800000 | 500000
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | BENS |  |  | 183999 | 51111 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.2.1 | Ferramenta de Gestão RH | 1 | 83999 | 83999 | 23333 | 2.10 |  |  | 23333 | 60000 | -36667
0 | 1.2.3 | Equipamentos de informática (Notebook, Projetor Multimidia - no Mínimo 3000 Lumens; tela de projeção automática, tela de projeção manual, lousa digital touch screen, apresentador com ponteira laser) | 1 | 60000 | 60000 | 16667 | 2.11
0 | 1.2.3 | Mobiliario p/ sala de capacitação | 1 | 40000 | 40000 | 11111 | 2.2
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 224000 | 62222 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.2.2 | Módulo de Avaliação de Produção Fiscal e Produtividade no SATE | 1 | 112000 | 112000 | 31111 | 3.5 |  |  | 31111 | 80000 | -48889
0 | 1.2.1 | Módulo RH no SATE integrado ao SIGRH - mapeamento perfil dos servidores, escala e frequência | 1 | 112000 | 112000 | 31111 | 3.5 |  |  | 31111 | 80000 | -48889
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | OBRAS |  |  | 50000 | 13889 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.2.3 | Ambientação de Sala de Capacitação - SEFAZ | 1 | 50000 | 50000 | 13889 | 1.2
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0 | DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em US$ | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | GF3 | P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ |  | 40237428 | Plano para a modernização dos instrumentos tecnológicos de governança, segurança e gestão de dados da SEFAZ implementado |  | 3 | BID | 40237428 | 11177063 | 6.13% | 20% | 28.37% | 38.98% | 6.52% | 100% | P | 100%
0 | [7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  |  | 11177067 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | P
0 | 1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | 1.3.1 | Implantação de um Plano Diretor de tecnologia – PDTI, contemplando um novo modelo de gestão de TIC; |  | 17996428 | Plano Diretor de tecnologia da Informação – PDTI |  | 1 | BID | 17996428 | 4999008 | 5% | 20% | 30% | 45% |  | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
0 | 1.3.2 | Implantação de Modelo de Segurança da informação da SEFAZ/AP (cyber security) incluindo uma nova política de segurança e um plano de contingência |  | 9125000 | Processo de Segurança Informação |  | 1 | BID | 9125000 | 2534722 | 10% | 20% | 30% | 40% |  | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
0 | 1.3.3 | Atualização do parque tecnológico de hardware y softwares de apoio, incluindo a infraestrutura para utilização de Big Data e a ampliação do ambiente de contingencia em caso de falhas ou desastres. (servidores, backup, sala-cofre). |  | 13116000 | Data Center atualizado |  | 1 | BID | 13116000 | 3643333 | 5% | 20% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
0 | [7 empty] | Local | 0 | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
0 | 2 | Detalhamento do Orçamento
0 |  | CAPACITAÇÃO |  |  | 232000 | 64445 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.3.2 | Visita Técnica Nacional | 8 | 4000 | 32000 | 8889 | 5.4
0 | 1.3.1 | Boas praticas em gestão e governança (ITIL, COBIT, PMI, TOGAF e PROJECT e outros) com certificação profissional. | 5 | 20000 | 100000 | 27778 | 5.6
0 | 1.3.1 | Cursos de operação e analise de ecossistema Hadoop | 10 | 10000 | 100000 | 27778 | 5.7
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 600000 | 166667 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.3.1 | Plano Diretor de TI | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 4.7
0 | 1.3.2 | Segurança da Informação | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.7
0 | 1.3.3 | Estratégia e adoção de tecnologias emergentes | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.7
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | BENS |  |  | 33279000 | 9244169 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.3.1 | Desktop | 200 | 5000 | 1000000 | 277778 | 2.1
0 | 1.3.2 | Datashow | 6 | 4000 | 24000 | 6667 | 2.4
0 | 1.3.3 | Notebook | 40 | 6000 | 240000 | 66667 | 2.1
0 | 1.3.2 | Monitores 24 polegadas | 16 | 2000 | 32000 | 8889 | 2.13
0 | 1.3.2 | TV para monitoramento 43" | 5 | 2000 | 10000 | 2778 | 2.13
0 | 1.3.2 | TV para monitoramento de alta resolução 86" | 4 | 16000 | 64000 | 17778 | 2.13
0 | 1.3.3 | Estações de trabalho de alta performance | 12 | 8000 | 96000 | 26667 | 2.2
0 | 1.3.2 | Licenças de backup, antivirus, monitoramento | 4 | 200000 | 800000 | 222222 | 2.14
0 | 1.3.2 | Câmeras IP, cofre de backup, acesso eletrônico | 1 | 175000 | 175000 | 48611 | 2.15
0 | 1.3.2 | Gerador de energia 250KVA | 2 | 225000 | 450000 | 125000 | 2.16
0 | 1.3.2 | Gerador de energia 125KVA | 2 | 150000 | 300000 | 83333 | 2.16
0 | 1.3.2 | Nobreak Corporativo de 120 KVA | 2 | 219000 | 438000 | 121667 | 2.17
0 | 1.3.2 | Nobreak Corporativo de 60 KVA | 2 | 150000 | 300000 | 83333 | 2.17
0 | 1.3.3 | CPD modular | 2 | 5850000 | 11700000 | 3250000 | 2.20
0 | 1.3.2 | Sistema de backup | 2 | 2500000 | 5000000 | 1388889 | 2.18
0 | 1.3.1 | Servidores e equipamentos de apoio | 2 | 5500000 | 11000000 | 3055556 | 2.12
0 | 1.3.2 | Infraestrutura de rede (switch, roteador, cabos, etc) | 4 | 350000 | 1400000 | 388889 | 2.19
0 | 1.3.1 | Equipamento de audio e vídeo para vídeo conferencia | 3 | 50000 | 150000 | 41667 | 2.11
0 | 1.3.1 | Sala de treinamento TI - mobiliário | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 2.2
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 5056000 | 1404445 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.3.3 | TI - Customização do sistema de projetos para UCP | 1 | 200000 | 200000 | 55556 |  | ADM
0 | 1.3.1 | Sistema de controle dos depósitos judicias e fundo garantidor (art. 101, § 1º, I, ADCT) - Financeiro - 3.2.1 | 1 | 400000 | 400000 | 111111 |  | P3.2.1 | 400000 | 111111
0 | 1.3.1 | Sistema de controle de fluxo de caixa padrão e interligado entre órgãos - P3.2.1 | 1 | 400000 | 400000 | 111111 |  | P3.2.1 | 400000 | 111111
0 | 1.3.1 | Sistema de controle de contrato e convênio padrão e interligado entre órgãos - P3.2.2 | 1 | 500000 | 500000 | 138889 | 3.13 | P3.2.2 | 500000 | 138889
0 | 1.3.1 | Desenvolvimento do módulo Cota Parte no SATE (IPM) - P3.2.3 | 1 | 400000 | 400000 | 111111 |  | P3.2.2 | 400000 | 111111
0 | 1.3.1 | TI - Módulo de compras | 1 | 990000 | 990000 | 275000 |  | P3.3.2 | 990000 | 275000
0 | 1.3.1 | TI - Módulo de Cadastro de Fornecedores - P3.3.3 | 1 | 400000 | 400000 | 111111 |  | P3.3.3 | 400000 | 111111
0 | 1.3.1 | TI - Integração dos Sistemas SIPLAG, SIGRH, SIGA, SATE, ePGE e SisPrev | 1 | 1000000 | 1000000 | 277778 |  | P3.4.1 | 1000000 | 277778
0 | 1.3.1 | TI - Integração de sistema dos Poderes ao SIPLAG | 1 | 766000 | 766000 | 212778 |  | P3.4.1 | 766000 | 212778
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | OBRAS |  |  | 1070428 | 297341 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 | 1.3.3 | Adequação do ramal de Alimentação do CPD | 2 | 240000 | 480000 | 133333
0 | 1.3.1 | Adaptação acustica sala de video conferência | 3 | 80000 | 240000 | 66667 | 1.1
0 | 1.3.3 | Adequação do Quadro de Transferência Automática | 2 | 150000 | 300000 | 83333
0 | 1.3.1 | Sala de treinamento TI - ambientação | 1 | 50428 | 50428 | 14008
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0 | DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em US$ | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | GF4 | P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS |  | 1723000 | Mecanismos de transparência e educação fiscal com a sociedade do Estado implantados |  | 3 | BID | 1723000 | 478611 | 4.3% | 17.8% | 22.6% | 34.9% | 20.4% | 100% | P | 100% | 1
0 | [7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  |  | 478612 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | P
0 | 1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | 1.4.1 | Implantação de um modelo de ouvidoria; |  | 140000 | Processo de consulta e reclamações para os cidadãos |  | 1 | BID | 140000 | 38889 | 5% | 10% | 35% | 40% | 10% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 | 1.4.2 | Aprimoramento do portal da transparência com novos procedimentos e ferramentas tecnológicas para melhorar a comunicação e transparência das políticas estatais com a sociedade; |  | 232000 | Portal da Transparência |  | 1 | BID | 232000 | 64444 |  | 10% | 30% | 60% |  | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
0 | 1.4.3 | Reformulação e expansão do programa de educação fiscal, incluindo ampla campanha de conscientização através de eventos especializados. |  | 1351000 | Programa de Educação Fiscal |  | 1 | BID | 1351000 | 375278 | 5% | 20% | 20% | 30% | 25% | 100% | P
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
0 | [7 empty] | Local |  | 0
0 | [7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
0 | 2 | Detalhamento do Orçamento
0 |  | CAPACITAÇÃO |  |  | 136000 | 37778 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.4.3 | Visitas técnicas | 6 | 4000 | 24000 | 6667 | 5.4
0 | 1.4.3 | Seminário de Educação Fiscal | 40 | 1000 | 40000 | 11111 | 5.8
0 | 1.4.1 | Capacitação de servidores da ouvidoria para rotinas e ferramenta de informática | 10 | 4000 | 40000 | 11111 | 5.5
0 | 1.4.2 | Campanhas de divulgação sobre Controle Social e Acompanhamento dos Recursos Públicos | 4 | 8000 | 32000 | 8889 | 5.8
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 100000 | 27778 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.4.2 | Consultoria para estudo de simplificação das ferramentas e forma de exibição das políticas estatais ao cidadão | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.8
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | BENS |  |  | 187000 | 51944 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.4.3 | Notebook | 6 | 3500 | 21000 | 5833 | 2.1 | 1. OUVIDORIA; 1 TRANSPARENCIA e 4 EDUCAÇÃO FISCAL
0 | 1.4.3 | Tela de projeção | 2 | 2000 | 4000 | 1111 | 2.21
0 | 1.4.3 | Datashow | 2 | 2000 | 4000 | 1111 | 2.4
0 | 1.4.3 | mobiliario | 1 | 8000 | 8000 | 2222 | 2.2
0 | 1.4.3 | Van da Cidadania Fiscal - Móvel | 1 | 150000 | 150000 | 41667 | 2.22
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 1300000 | 361112 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | PONTO DE FUNÇÃO | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 | 1.4.3 | Material e divulgação do Programa Ed. Fiscal | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 3.6
0 | 1.4.2 | Aprimoramento do Portal da Transparência | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 3.5
0 | 1.4.3 | Módulo SATE - Nota Fiscal Legal do Amapá | 1 | 300000 | 300000 | 83333 | 3.5
0 | 1.4.3 | Campanha de Marketing p/o programa Nota Fiscal Legal do Amapá | 1 | 500000 | 500000 | 138889 | 3.7
0 | 1.4.3 | Aplicativo de Jogos eletrônicos para educação fiscal | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 3.8
0 | 1.4.3 | Desenvolvimento de interação em mídias sociais | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 3.9
0 | 1.4.1 | TI - desenvolvimento do canal da ouvidoria | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 3.10
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0 | DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em US$ | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | GF5 | #REF! |  | 0 |  |  |  | BID | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
0 | [7 empty] | Local | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  |  | 0 | Linha de Base g |  |  | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | O
0 | 1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 | 2 | Detalhamento do Orçamento
0 |  | CAPACITAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | BENS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0 | DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | GF6 | #REF! | [5 empty] | BID | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
0 | [7 empty] | Local | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  |  |  | Linha de Base g |  |  | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | O
0 | 1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 | 2 | Detalhamento do Orçamento
0 |  | CAPACITAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | BENS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0 | DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | GF6 | #REF! |  | 0 |  |  |  | BID | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | [7 empty] | Local | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  |  | 0 | Linha de Base g |  |  | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 | 1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
0 | [7 empty] | Local
0 | [7 empty] | Meta anual g | [7 empty] | NI | O
0 | 2 | Detalhamento do Orçamento
0 |  | CAPACITAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | BENS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
0 | SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0 |  |  |  |  | 285000
0 |  |  |  | 277778 | 146111 | 131667
0 |  |  |  |  | 526000
0 |  |  |  |  | 65000
0 |  |  |  |  | 234000
0
0
0
0
0

## 8_Comp 2 AT
II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE |  |  | PP | 11600000 | 0 |  |  |  | 3.6
COMPONENTE / RESULTADO |  |  | VALOR | INDICADOR |  | META | FONTE | TOTAIS | TOTAIS EM US$ | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | FINAL
COMPONENTE II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  | 41759986 | Custo da arrecadação/arrecadação tributária |  | 5.97 | BID | 33959986 | 9433329 | 5.3% | 19.8% | 22.2% | 35% | 17.7% | 100% | P | 100%
|  |  | 11600000 |  |  |  | Local | 7800000 | 2166667 | 0% | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | P
RESULTADO 2: diminuição da relação entre o custo administrativo para arrecadar e a arrecadação efetiva de impostos |  |  | Unidade de Medida g | % | Linha de Base g | 7.63 | Meta anual g |  |  | 7.37 | 7.21 | 6.76 | 6.35 | 5.97 | 5.97 | P
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal R$ | Subtiryal USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT1 | P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS |  | 1338486 | Modelo de gestão dos instrumentos de apoio às políticas tributárias do Estado implantado |  | 3 | BID | 1338486 | 371802 | 10% | 20% | 20% | 50% | 0% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 371801 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
2.1.1 | Revisão e atualização da legislação vigente, apoiado por uma ferramenta para sua consulta; |  | 499986 | Legislação tributária |  | 1 | BID | 499986 | 138885 | 10% | 20% | 20% | 50% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2.1.2 | Atualização dos procedimentos de gestão de concessões de benefícios fiscais e do sistema informático de apoio; |  | 738500 | Processos de concessões de benefícios fiscais |  | 1 | BID | 738500 | 205139 | 10% | 20% | 20% | 50% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2.1.3 | Metodologia para a estimação do GAP tributário. |  | 100000 | Metodologia para a estimação do GAP tributário |  | 1 | BID | 100000 | 27778 | 10% | 20% | 20% | 50% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 16000 | 4444 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.1.2 | Curso de Legislação tributária | 4 | 4000 | 16000 | 4444 | 5.9
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 499986 | 138885 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.1.1 | Metodologia de Controle de Bene. Fiscal/Regime Especial | 1 | 99986 | 99986 | 27774 | 4.9
2.1.3 | Metodologia de avaliação da Gap | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.10
2.1.2 | Legislação tributária revisada e atualizada, c/ capacitação | 1 | 300000 | 300000 | 83333 | 4.9
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 22500 | 6250 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.1.2 | Desktop | 5 | 4500 | 22500 | 6250 | 2.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 800000 | 222222 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.1.1 | TI - Desenvolvimento de Módulo de Controle de Regimes Especiais e Benefícios Fiscais no SATE | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.5
2.1.2 | TI - Desenvolvimento de solução para legislação tributária, com mecanismo inteligente de busca | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal R$ | Subtiryal USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT2 | P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS |  | 6545000 | Módulos do Sistema de Administração Tributária do Estado (SATE) implantados |  | 5 | BID | 6545000 | 1818056 | 3.67% | 18.19% | 21.41% | 35.18% | 21.55% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1818058 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
2.2.1 | Melhora da integração do SATE à REDESIM, SPED, e-Social e outras instituições requerida |  | 3077000 | Interface do SATE com REDESIM (Rede Simples), SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e e-Social |  | 1 | BID | 3077000 | 854722 | 5% | 20% | 20% | 30% | 25% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
2.2.2 | Implantação do controle automatizado do ITCMD com integração com cartórios e tribunal de Justiça do Estado; |  | 620000 | Módulo do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações) |  | 1 | BID | 620000 | 172222 |  | 5% | 20% | 50% | 25% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
2.2.3 | Simplificação das obrigações tributárias com a Implantação do carregamento da OIE (operações inter- estaduais) EFD de outras UFs, da DeSTDA (Simples Nacional), Sistemática da cobrança de omissos da OIE e DeSTDA); |  | 1000000 | Módulo de simplificação das Obrigações Tributárias |  | 1 | BID | 1000000 | 277778 | 5% | 25% | 20% | 35% | 15% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
2.2.4 | Desenvolvimento de módulo de controle de Comércio Exterior no SATE para integração com o SISCOMEX; |  | 728000 | Módulo de controle de Comércio Exterior |  | 1 | BID | 728000 | 202222 | 5% | 25% | 25% | 45% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2.2.5 | Implantação do módulo do IPVA no SATE. |  | 1120000 | Módulo do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores - IPVA |  | 1 | BID | 1120000 | 311111 |  | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 96000 | 26667 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.2.1 | Visitas Técnicas Nacionais | 7 | 4000 | 28000 | 7777.78 | 5.4 | 01 (uma) visitas para cada subproduto - 2 pessoas
2.2.4 | Capacitação dos servidores - rotinas do Comércio Exterior | 7 | 4000 | 28000 | 7777.78 | 5.11
2.2.2 | Fiscalização em ITCMD | 1 | 20000 | 20000 | 5555.56 | 5.10
2.2.5 | Fiscalização em IPVA | 1 | 20000 | 20000 | 5555.56 | 5.12
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 550000 | 152779 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.2.1 | Avaliar o custo/benefício da troca de sistema (SATE) | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.11
2.2.2 | Implantação de modelo de controle do ITCMD | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.12
2.2.5 | Implantação de modelo de cobrança do IPVA | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.12
2.2.4 | Implantação de modelo de controle do Comércio Exterior | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.12
2.2.1 | Campanha de saneamento cadastral | 1 | 150000 | 150000 | 41667 | 4.12
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 99000 | 27500 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.2.1 | Desktop | 12 | 4500 | 54000 | 15000 | 2.1
2.2.1 | Notebook | 10 | 3500 | 35000 | 9722 | 2.1
2.2.1 | impressora a lazer | 4 | 2500 | 10000 | 2778 | 2.3
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 5800000 | 1611112 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.2.4 | TI - Implantação do Módulo Comércio Exterior, integração ao Portal Único do Comercio Exterior | 1 | 600000 | 600000 | 166667 | 3.5
2.2.5 | TI - Implantação do Módulo IPVA | 1 | 1000000 | 1000000 | 277778 | 3.5
2.2.2 | TI - Implantação do Módulo ITCMD, integrado a Cartorio e outros | 1 | 500000 | 500000 | 138889 | 3.5
2.2.1 | TI - Integração do SATE a REDESIM, Sped e eSocial, SIPLAG e outros órgãos) e aperfeiçoamento (Conciliação bancária, rajadas, novos DF-e) | 1 | 2700000 | 2700000 | 750000 | 3.5
2.2.3 | TI - Simplificação das Obrigações (PGDASD, GNRE 2.0, Ficha de Compensação, Pagamento Digital, OIE, DeSTDA, EFD Convênio ICMS 115/03) | 1 | 1000000 | 1000000 | 277778 | 3.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtiryal USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT3 | P2.3 MODELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INTELIGENCIA FISCAL IMPLANTADO |  | 25380000 | Modelo de fiscalização e inteligência fiscal da SEFAZ implantado |  | 3 | BID | 18330000 | 5091667 | 5% | 20% | 22.7% | 34% | 18.3% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 7050000 | 1958333 | 0% | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | P
|  |  | 7049999 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
2.3.1 | Aperfeiçoamento do modelo de auditoria e inteligência fiscal massiva baseado em risco, melhoras no módulo de fiscalização do SATE e desenvolvimento do modulo de inteligência fiscal (data-warehouse e bigdata); |  | 8255500 | Processos de auditoria e inteligência fiscal de estabelecimentos e controle de trânsito de mercadorias. |  | 1 | BID | 8255500 | 2293194 | 5% | 20% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
2.3.2 | Aperfeiçoamento do modelo de controle de trânsito de mercadorias, com customização do SATE para melhorar o controle. |  | 1536000 | Módulo de auditoria e inteligência fiscal dos estabelecimentos |  | 1 | BID | 1536000 | 426667 | 5% | 20% | 25% | 50% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2.3.3 | Melhoria da infraestrutura física e tecnológica dos postos fiscais. |  | 15588500 | Módulo de controle de trânsito de mercadoria |  | 1 | BID | 8538500 | 2371806 | 5% | 20% | 20% | 35% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local | 7050000 | 1958333 |  | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 572000 | 158889 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.3.1 | Visita Técnica | 8 | 4000 | 32000 | 8889 | 5.4 |  | 7050000
2.3.1 | Programa de Auditoria Fiscal | 14 | 20000 | 280000 | 77778 | 5.12
2.3.2 | Atividade Inteligência Fiscal | 5 | 20000 | 100000 | 27778 | 5.12
2.3.2 | Programa de Fiscalização de Trânsito | 8 | 20000 | 160000 | 44444 | 5.12
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 1616000 | 448889 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.3.1 | Modelo de Auditoria Fiscal | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 4.12
2.3.1 | Modelo de Inteligência Fiscal | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 4.12
2.3.2 | Fiscalização de trânsito | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 4.12
2.3.1 | Modelo de monitoramento e seleção de perfis e segmentação de contribuintes | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 4.12
2.3.1 | Estudo de Avaliação de Impacto Econômico do Projeto | 1 | 216000 | 216000 | 60000 |  | Recuros remanejados do Componente Administração do Projeto
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 12592000 | 3497778 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.3.1 | Notebook | 65 | 3500 | 227500 | 63194 | 2.1
2.3.1 | Ferramenta de BI e Bigdata | 1 | 4000000 | 4000000 | 1111111 | 2.23
2.3.2 | Drones de alto alcançe | 2 | 3000 | 6000 | 1667 | 2.7
2.3.2 | Binoculos de longo alcance | 2 | 10000 | 20000 | 5556 | 2.7
2.3.2 | Tablet | 40 | 1250 | 50000 | 13889 | 2.1
2.3.1 | Ferramenta de Analise de dados | 1 | 1200000 | 1200000 | 333333 | 2.23
2.3.3 | Impressoras | 20 | 2500 | 50000 | 13889 | 2.3
2.3.3 | Gerador de Energia 50 kva/ 20 kva | 4 | 75000 | 300000 | 83333 | 2.16
2.3.3 | Nobreak | 4 | 80000 | 320000 | 88889 | 2.17
2.3.3 | mobiliario p/postos | 4 | 100000 | 400000 | 111111 | 2.2
2.3.3 | Sistema de Refrigeração | 4 | 200000 | 800000 | 222222 | 2.24
2.3.3 | Balança dinamica móvel | 2 | 400000 | 800000 | 222222 | 2.25
2.3.3 | Sistema de Pesagem Dinâmica (balança fixa/antenas e câmeras OCR-ONE) | 1 | 3489500 | 3489500 | 969306 | 2.26
2.3.3 | Unidades móveis de fiscalização | 4 | 150000 | 600000 | 166667 | 2.27
2.3.3 | Veículos de apoio para fiscalização | 4 | 80000 | 320000 | 88889 | 2.28
2.3.3 | Fragmentadora de Papel | 9 | 1000 | 9000 | 2500 | 2.21
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 2900000 | 805555 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.3.1 | TI - Aperfeiçoamento de Módulo de Monitoramento integrado ao SATE | 1 | 500000 | 500000 | 138889 | 3.5
2.3.1 | Aquisição de Sistema Informatizado de Inteligência Fiscal | 1 | 800000 | 800000 | 222222 | 3.5
2.3.2 | TI - Customização de Módulo de Fiscalização de Trânsito integrado ao SATE e sistemas externos. | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.5
2.3.2 | TI - Implantação do CT-e avulso | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.5
2.3.3 | Rede lógica e elétrica dos Postos Fiscais | 4 | 200000 | 800000 | 222222 | 3.11
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 7700000 | 2138888 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.3.3 | Posto Fiscal do Trevo Reformado e Adaptado | 1 | 5600000 | 5600000 | 1555556 | 1.4
2.3.3 | Posto do Km 09 Reformado e adaptado | 1 | 700000 | 700000 | 194444 | 1.5
2.3.3 | Posto do Oiapoque reformado | 1 | 700000 | 700000 | 194444 | 1.5
2.3.3 | Posto de Santana Reformado e Adaptado | 1 | 700000 | 700000 | 194444 | 1.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | METAS | Fonte | Subtotal | Subtiryal USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT4 | P2.4 MODELO DO CONTENCIOSO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ AMPLIADO |  | 3774000 | Modelo do contencioso fiscal e da dívida ativa da SEFAZ ampliado |  | 2 | BID | 3774000 | 1048333 | 5% | 20% | 21% | 30% | 24% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1048334 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
2.4.1 | Revisão dos procedimentos do contencioso de 1ª, 2ª instancia e da dívida ativa; |  | 596000 | Processos do Contencioso Fiscal de 1ª e 2ª instancia |  | 1 | BID | 596000 | 165556 | 5% | 20% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
2.4.2 | Modulo do SATE (Processo Administrativo Tributário - PAT) que integre e permita um controle de processos entre a fiscalização, 1ª , 2ª instancias, arrecadação, Sistema Financeiro (SIPLAG), a dívida ativa (Procuradoria Geral do Estado -PGE) e o protocolo e acompanhamento no Poder Judiciário. |  | 3178000 | Módulo do Processo Administrativo Tributário - PAT |  | 1 | BID | 3178000 | 882778 | 5% | 20% | 20% | 30% | 25% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [8 empty] | P
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 128000 | 35556 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.4.2 | Visita Técnica | 7 | 4000 | 28000 | 7778 | 5.4
2.4.1 | Curso de contencioso administrativo | 4 | 20000 | 80000 | 22222 | 5.13
2.4.1 | Curso de contencioso Judicial | 1 | 20000 | 20000 | 5556 | 5.13
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 200000 | 55556 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.4.1 | Modelo de controle de métricas de desempenho dos processos do contencioso | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.13
2.4.2 | Processo Administrativo tributário e Divida Ativa eletronico | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.13
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 196000 | 54443 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.4.1 | Notebook | 20 | 3500 | 70000 | 19444 | 2.1
2.4.1 | Impressora | 5 | 2500 | 12500 | 3472 | 2.3
2.4.1 | tablet - CERF | 10 | 1250 | 12500 | 3472 | 2.1
2.4.1 | mobiliário - CERF E JUPAF | 1 | 66000 | 66000 | 18333 | 2.2
2.4.1 | Desktop | 6 | 4500 | 27000 | 7500 | 2.1
2.4.1 | datashow | 2 | 4000 | 8000 | 2222 | 2.4
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 3250000 | 902779 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.4.2 | TI - Aprimoramento do Módulo de Processo Administrativo Tributário do SATE (novo modelo), com implantação do processo eletrônico e consultas públicas (ePAT) | 1 | 2400000 | 2400000 | 666667 | 3.5
2.4.2 | Integração da Dívida Ativa ao judiciário | 1 | 350000 | 350000 | 97222 | 3.5
2.4.1 | Implantação de diário oficial eletrônico | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 3.12
2.4.2 | TI - Implantação de inscrição online para órgãos estaduais | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 3.5
2.4.2 | TI - Integração da Divida Ativa ao Modulo Gestão Contabil do SIPLAG | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 3.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtiryal USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT5 | P2.5. MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 3513000 | Modelo de Atendimento Integral do Contribuinte da SEFAZ implantado |  | 3 | BID | 2763000 | 767500 | 7% | 22% | 25% | 34% | 12% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 750000 | 208333 | 0% | 10% | 25% | 40% | 25% | 100% | P
|  |  | 975834 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
2.5.1 | Implantação de um novo modelo de atendimento eletrônico integral ao contribuinte e reformulação do Portal da SEFAZ (legislação, cadastro, serviços, DTE, processos, FAQ, chat, etc; customização do SATE ao novo modelo de atenção com novos serviços on-line; |  | 1058000 | Processo de Atendimento eletrônico integral ao contribuinte |  | 1 | BID | 1058000 | 293889 | 10% | 25% | 25% | 40% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2.5.2 | Implantar ferramentas digitais de atendimento (tipo watson); |  | 900000 | Ferramentas de Atendimento ao contribuinte eletrônicas e presenciais |  | 1 | BID | 900000 | 250000 | 5% | 20% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local | 0 | 0
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
2.5.3 | Melhorar a atenção presencial através de melhoras e adequação física das agências: Santana, Laranjal e Oiapoque. Introduzir pesquisa de satisfação |  | 1555000 | Processo de atenção presencial ao contribuinte |  | 1 | BID | 805000 | 223611 | 5% | 20% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local | 750000 | 208333 |  | 10% | 25% | 40% | 25% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | 1 | 1 | P
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 58000 | 16111 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.5.1 | Visitas Técnicas Nacionais | 2 | 4000 | 8000 | 2222 | 5.4
2.5.1 | Programa de Formação do Atendimento | 100 | 500 | 50000 | 13889 | 5.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 450000 | 125000 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.5.1 | Modelo de atendimento integral | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.14
2.5.1 | Modelo de controle de eficiência do atendimento | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.14
2.5.3 | Pesquisa de satisfação | 5 | 50000 | 250000 | 69444 | 4.14
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 1355000 | 376390 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.5.3 | Mobiliário | 4 | 50000 | 200000 | 55556 | 2.2
2.5.3 | Desktop | 20 | 3000 | 60000 | 16667 | 2.1
2.5.3 | impressoras | 8 | 2500 | 20000 | 5556 | 2.3
2.5.3 | Veículo de apoio para agências | 3 | 80000 | 240000 | 66667 | 2.28
2.5.3 | Centrais de ar | 10 | 3500 | 35000 | 9722 | 2.24
2.5.2 | Ferramenta digital de atendimento tipo Watson/Chat e Call Center | 1 | 800000 | 800000 | 222222 | 2.29
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 800000 | 222222 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.5.1 | TI - Customização (SATE) para o modelo de atendimento integral | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.5
2.5.1 | TI - Reformulação do Portal da SEFAZ (FAQ, chat, etc) | 1 | 250000 | 250000 | 69444 | 3.5
2.5.1 | Sistema de controle e avaliação de eficiência do Atendimento | 1 | 150000 | 150000 | 41667 | 3.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 850000 | 236111 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.5.3 | Reformar, adequar e padronizar as unidades de atendimento | 3 | 250000 | 750000 | 208333 | 1.6
2.5.2 | Adequar e ambientar Agencia de Macapá | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 1.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtiryal USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT6 | P2.6. MODELO DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ IMPLANTADO |  | 1209500 | Modelo de recuperação do crédito tributário da SEFAZ implantado |  | 3 | BID | 1209500 | 335972 | 10% | 20% | 20% | 50% | 0% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 335974 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
2.6.1 | Novo modelo de cobrança administrativa com base em risco; |  | 419500 | Processo de cobrança administrativa |  | 1 | BID | 419500 | 116528 | 10% | 20% | 20% | 50% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2.6.2 | Implantação de sistemática de controle de restituição/compensação/ressarcimento; |  | 540000 | Módulo de restituição/compensação/ressarcimento |  | 1 | BID | 540000 | 150000 | 10% | 20% | 20% | 50% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2.6.3 | Reestruturação do modelo de parcelamento. |  | 250000 | Processo de reestruturacão do parcelamento do crédito tributário |  | 1 | BID | 250000 | 69444 | 10% | 20% | 20% | 50% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
Meta anual g
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 108000 | 30000 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.6.1 | Visita Técnica | 2 | 4000 | 8000 | 2222 | 5.4
2.6.1 | cobrança administrativa | 1 | 20000 | 20000 | 5556 | 5.13
2.6.2 | Restituição/compensação/ressarcimento | 2 | 20000 | 40000 | 11111 | 5.13
2.6.1 | Recuperação de crédito tributário e não tributário | 2 | 20000 | 40000 | 11111 | 5.13
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 250000 | 69445 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.6.1 | Modelo de gestão da cobrança administrativa | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.15
2.6.2 | Metodologia de controle das restituições, compensações e ressarcimentos | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.15
2.6.3 | Reestruturação do modelo de parcelamento. | 1 | 50000 | 50000 | 13889 | 4.15
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 51500 | 14306 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.6.1 | Impressora laser grande porte | 1 | 6500 | 6500 | 1806 | 2.3
2.6.1 | Desktop | 10 | 4500 | 45000 | 12500 | 2.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 800000 | 222223 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.6.1 | TI - Desenvolvimento de funcionalidades no Módulo de Cobrança no SATE | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 3.5
2.6.2 | TI - Desenvolvimento de funcionalidades de Módulo Restit/ressarc/compens no SATE | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.5
2.6.3 | TI - Desenvolvimento de novo Módulo de parcelamento no SATE | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 3.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtiryal USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT4 | #REF! |  | 0 |  |  |  | BID | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
[7 empty] | Local | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | Linha de Base g |  |  | Meta anual g
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT4 | #REF! |  | 0 |  |  |  | BID | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
[7 empty] | Local | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | Linha de Base g |  |  | Meta anual g
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | [9 empty] | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
Meta anual g
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 9_Comp 3 AF
II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE |  |  | PP | 1600000 | 0 |  |  |  | 3.6
COMPONENTE / RESULTADO |  |  | VALOR | INDICADOR |  | META | FONTE | TOTAIS | TOTAIS EM US$ | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | FINAL
COMPONENTE III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  |  | 5760007 | Orçamento planejado / Orçamento executado |  | 99.00 | BID | 5760007 | 1600002 | 5.25% | 25.19% | 34.67% | 24.51% | 10.38% | 100% | P | 100%
|  |  | 1600000 |  |  |  | Local | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
RESULTADO 3: Redução da discrepância entre o orçamento planejado e o orçamento executado |  |  | Unidade de Medida g | % | Linha de Base g | 96.00 | Meta anual |  |  | 96 | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99 | 99.00 | P
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF1 | P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO |  | 993007 | Modelo de gestão do ciclo dos investimentos públicos do Estado implantado |  | 4 | BID | 993007 | 275835 | 10% | 40% | 28.47% | 21.53% | 0% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 275835 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
3.1.1 | Preparação de proposta do modelo de negócio do ciclo de investimento público do estado (Ciclo - prospecção, pre-investimento, investimento, monitoramento e avaliação), plano de capacitação (cursos e apostilas) e estratégia de implantação; |  | 100007 | Processo do Ciclo de Gestão dos Investimentos Públicos |  | 1 | BID | 100007 | 27780 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | P
3.1.2 | Sistema informático de gestão do ciclo dos investimentos públicos (módulos correspondentes as etapas do ciclo de investimento); |  | 630000 | Módulo de Apoio ao Ciclo de Investimentos Públicos |  | 1 | BID | 630000 | 175000 | 10% | 40% | 25% | 25% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
3.1.3 | Plano de capacitação (cursos e apostilas) e estratégia de implantação |  | 38000 | Plano de capacitação de projetos de investimento público |  | 1 | BID | 38000 | 10556 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | P
3.1.4 | Implantação do Escritório de Investimento Público do Estado. |  | 225000 | Escritorio de Investimento Público |  | 1 | BID | 225000 | 62500 | 10% | 40% | 25% | 25% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2 | Detalhamento do Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 68000 | 18888 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.1.3 | Visita Tecnica Nacional | 2 | 4000 | 8000 | 2222 | 5.4
3.1.2 | Gerenciamento de Projetos | 60 | 500 | 30000 | 8333 | 5.14
3.1.3 | Curso de gestão de investimentos | 2 | 15000 | 30000 | 8333 | 5.14
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 500007 | 138892 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | MESES | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.1.1 | Implantação de metodologia de avaliação de impacto da expansão de despesas obrigatórias | 1 | 100007 | 100007 | 27780 | 4.16
3.1.2 | Diagnóstico para avaliar nível de maturidade das instituições Levantamento das principais informações sobre os projetos em execução | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 4.17
3.1.4 | Escritório de projetos; metodologia de captação de recursos; monitoramento e avaliação de investimentos | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 4.18
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 25000 | 6944 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.1.4 | Equipamento p escritorio de projetos | 1 | 25000 | 25000 | 6944 | 2.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 400000 | 111111 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.1.2 | TI - desenvolvimento de módulo de investimentos no SIPLAG | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.5
|  |  |  | 0 | 0 | 3.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF2 | P3.2 MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEFAZ AMPLIADO |  | 1057000 | Modelo de gestão financeira da SEFAZ ampliado |  | 4 | BID | 1057000 | 293611 | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 293611 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
3.2.1 | Metodologia para a gestão do fluxo de caixa e o modulo do SIPLAG de acompanhamento; |  | 723000 | Processos da gestão financeira (fluxo de caixa, contratos e transferência para os municípios) |  | 1 | BID | 723000 | 200833 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | P
3.2.2 | Modelo integrado de gestão de contratos de serviços, com modulo no SIPLAG implantado; |  | 210000 | Módulo integrado de fluxo de caixa |  | 1 | BID | 210000 | 58333 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | P
3.2.3 | Modelo de distribuição das cotas dos municípios na participação do ICMS, contemplando o cálculo e a distribuição automatizada do índice de participação dos municípios e a capacitação em modelos estatísticos e econômicos. |  | 124000 | Módulo de Gestão de contratos com fornecedores |  | 1 | BID | 124000 | 34444 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | P
|  |  | 0 | Módulo de distribuição de Cota a Parte e de transferencia aos municípios |  | 1 | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [7 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [7 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [7 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [7 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CURSOS DE CAPACITAÇÃO |  |  |  | 90000 | 24999 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.2.1 | Eventos e Visitas Técnicas | 4 | 4000 | 16000 | 4444 | 5.4
3.2.3 | Capacitação cota parte | 16 | 1000 | 16000 | 4444 | 5.14
3.2.3 | modelo estatisticos e econômicos | 2 | 4000 | 8000 | 2222 | 5.14
3.2.1 | Programa de Capacitação de Gestão Financeira | 2 | 20000 | 40000 | 11111 | 5.14
3.2.1 | Capacitação fluxo de caixa | 1 | 10000 | 10000 | 2778 | 5.14
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 400000 | 111112 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.2.1 | Modelo de Gestão Financeira | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 4.19
3.2.2 | Modelo Integrado de gestão de contratos | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 4.20
|  |  |  | 0 | 0 | 4.21
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 67000 | 18611 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.2.1 | Desktop | 10 | 4500 | 45000 | 12500 | 2.1
3.2.1 | impressora | 4 | 3000 | 12000 | 3333 | 2.3
3.2.2 | Data show, equipamento de som (microfone e caixa de som)e quite multimídia | 1 | 10000 | 10000 | 2778 | 2.4
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 500000 | 138889 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.2.1 | Sistema de acompanhamento e conciliação das movimentações financeiras | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.13
3.2.3 | Automação do repasse da cota parte | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 3.13
|  |  |  | 0 | 0 | 3.13
|  |  |  | 0 | 0 | 3.13
0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF3 | P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO IMPLANTADO |  | 78500 | Modelo de gestão de Compras do Estado implantado |  | 4 | BID | 78500 | 21806 | 10% | 31% | 41% | 18% | 0% | 100% | P | 100% | 1
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 21805 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
3.3.1 | Redesenho de Organização e de Processos de Compras e Planejamento estratégico das contratações (serviços humanos, compras, aquisição de materiais, com avaliação do sistema informático atual e proposta de melhoria; |  | 43000 | Processo de Gestão de Compras Públicas |  | 1 | BID | 43000 | 11944 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | P
3.3.2 | Customização do Sistema SIGA, incluindo melhorias na gestão do cadastro de fornecedores, do gerenciamento de contratos, da virtualização de processos e interface com o SIPLAG; |  | 35500 | Módulo de Apoio à Gestão de Compras Públicas |  | 1 | BID | 35500 | 9861 | 10% | 20% | 30% | 40% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
3.3.3 | Metodologia para a melhorar a determinação dos preços de referência. |  | 0 | Módulo de Gestão do Cadastro de fornecedores |  | 1 | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
|  |  | 0 | Metodologia para determinação de preços de referência para concursos |  | 1 | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 43000 | 11944 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.3.1 | Visita técnica | 2 | 4000 | 8000 | 2222 | 5.4
3.3.1 | Seminario de divulgação do modelo de compras | 7 | 5000 | 35000 | 9722 | 5.15
|  |  |  | 0 | 0 | 5.5
|  |  |  | 0 | 0 | 5.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 35500 | 9861 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.3.2 | Desktop | 5 | 4500 | 22500 | 6250 | 3.1
3.3.2 | Impressora | 1 | 3000 | 3000 | 833 | 2.3
3.3.2 | ferramenta de gestão de contratos | 1 | 10000 | 10000 | 2778 | 2.30
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0 | 3.13
|  |  |  | 0 | 0 | 3.13
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF4 | P3.4 MODELO DE GESTÃO CONTÁBIL DA SEFAZ AMPLIADO |  | 1791000 | Modelo de gestão contábil da SEFAZ ampliado |  | 4 | BID | 1791000 | 497500 | 5% | 30% | 40% | 25% | 0% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 497500 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
3.4.1 | Aperfeiçoamento do módulo contábil do SIPLAG, incluindo entre outros a conciliação bancaria e sua integração a outros sistemas do estado (SATE - Administração Financeira), SIGA - Compras, Patrimonio e almoxarifado, SIGRH - Recursos Humanos, GETRAN - Transito y SISPREV - Previdência. |  | 1791000 | Processo da Gestão Contabil |  | 1 | BID | 1791000 | 497500 | 5% | 30% | 40% | 25% |  | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
|  |  | 0 | Módulo de Apoio a Gestão Contabil |  | 1 | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
|  |  | 0 | Módulo de Conciliação bancária |  | 1 | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
|  |  | 0 | Interface com os demais sistemas públicos |  | 1 | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [5 empty] | 1 |  | 1 | P
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 40000 | 11111 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.4.1 | Visita Tecnica Nacional | 10 | 4000 | 40000 | 11111 | 5.4
|  |  |  | 0 | 0 | 5.16
|  |  |  | 0 | 0 | 5.16
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 280000 | 77778 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.4.1 | Metodologia de avaliação e depreciação dos bens | 1 | 100000 | 100000 | 27778 | 4.23
3.4.1 | Redesenho de processo da Gestão Contábil | 1 | 180000 | 180000 | 50000 | 4.19
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 45000 | 12500 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.4.1 | Desktop | 10 | 4500 | 45000 | 12500 | 2.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 1426000 | 396111 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.4.1 | TI - Módulo Conciliação Bancária | 1 | 426000 | 426000 | 118333 | 3.5
3.4.1 | TI - Módulo Contabil integrado ao SIPLAG | 1 | 1000000 | 1000000 | 277778 | 3.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF6 | P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO IMPLANTADO |  | 691500 | Modelo de gestão da dívida pública del Estado implantado |  | 2 | BID | 691500 | 192083 | 0% | 10% | 30% | 40% | 20% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 192084 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
3.5.1 | Procedimentos, Normas e diretrizes estratégicas para gestão da dívida (critérios, avaliação de resultados em relação aos objetivos de gestão, extração de saldos, projeções); |  | 269000 | Processos da gestão da dívida pública |  | 1 | BID | 269000 | 74722 |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | 1 | 1 | P
3.5.2 | Implantação do módulo de gestão da dívida pública no SIPLAG para incluir novos procedimentos. |  | 422500 | Módulo de apoio à gestão dívida pública |  | 1 | BID | 422500 | 117361 |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [7 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [7 empty] | NI | O
0
0
0
0
0
0
0
0
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 69000 | 19167 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.5.1 | Visita Técnica | 6 | 4000 | 24000 | 6667 | 5.4
3.5.1 | Gestão da dívida, estatística e projeções | 3 | 15000 | 45000 | 12500 | 5.16
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 200000 | 55556 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.5.1 | Normas e diretrizes estratégicas para gestão da dívida (critérios, avaliação de resultados em relação aos objetivos de gestão) | 1 | 200000 | 200000 | 55556 | 4.23
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 22500 | 6250 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.5.2 | Desktop | 5 | 4500 | 22500 | 6250 | 2.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 400000 | 111111 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.5.2 | TI - desenvolvimento de módulo de dívida no SIPLAG, com capacitação | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.13
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Subtotal em USD | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF5 | P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO |  | 1149000 | Modelo de gestão da qualidade dos gastos públicos do Estado implantado |  | 2 | BID | 1149000 | 319167 | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100% | P | 100%
[7 empty] | Local | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 319165 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | P
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
3.6.1 | Mapeamento dos processos para o controle dos custos, definição dos centros de custo e definição de metodologia de avaliação dos custos das unidades; |  | 749000 | Processos para gestão da qualidade do gasto público |  | 1 | BID | 749000 | 208056 |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | 1 | 1 | P
3.6.2 | Implantação de um Sistema integrado de coleta de informação e apropriação nas unidades a partir de interfaces com os diversos sistemas de gestão pública do Estado. Geração de BI com a informação coletada. |  | 400000 | Módulo de apoio à gestão da qualidade do gasto público |  | 1 | BID | 400000 | 111111 |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | P
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0
[7 empty] | Local |  | 0
[7 empty] | Meta anual | [7 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 99000 | 27499 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.6.1 | Visita Tecnica | 2 | 4000 | 8000 | 2222 | 5.4
3.6.1 | Gestão de Custo | 5 | 15000 | 75000 | 20833 | 5.16
3.6.1 | treinamento setoriais | 2 | 8000 | 16000 | 4444 | 5.16
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 600000 | 166666 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.6.1 | Análise de oportunidades para melhoria da qualidade do gasto nas áreas finalísticas: Saúde, Educação e Segurança | 1 | 300000 | 300000 | 83333 | 4.19
3.6.1 | Modelo de gestão de custo e Metodologia de gerenciamento da qualidade do gasto público | 1 | 300000 | 300000 | 83333 | 4.19
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 50000 | 13889 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.6.1 | Desktop | 10 | 4500 | 45000 | 12500 | 2.1
3.6.1 | Impressora | 2 | 2500 | 5000 | 1389 | 2.3
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 400000 | 111111 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.6.2 | TI - Módulo Gestão de Custo e gasto público no SIPLAG | 1 | 400000 | 400000 | 111111 | 3.13
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 10_Gestão Projeto
II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE |  |  | PP | 750000 | 0
COMPONENTE / RESULTADO |  |  | VALOR | INDICADOR |  | META | FONTE | TOTAIS | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | FINAL
GESTÃO DO PROJETO |  |  | 2700000 | Percentual de cumprimento das metas do projeto |  | 100 | BID | 2700000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | P | 100%
|  |  | 750000 |  |  |  | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Resultado: Eficácia na execução do Projeto |  |  | Unidade de Medida g | % | Linha de Base g | 0 | Meta anual g |  | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 35.9 | 33.3 | 100 | P | 100
[8 empty] | Total metas: | 3 | 3 | 6 | 14 | 13 | 39
PRODUTO |  |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
A1 - Monitoramento e avaliação |  |  | 2200000 | Relatórios semestrais de progresso |  | 10 | BID | 2200000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | P | 100%
Local
|  |  | 611111 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | P
1 | Atividades | [5 empty] | 3 | Equipe do Projeto
Capacitação da equipe da UCEPE/ Escritorio de Projetos Participação nas reuniões da COGEF Avaliaçao Intermediária e Final do Projeto Seminários de Disseminação e apresentação dos resultados do Projeto Plano de comunicação do projeto Contratação de consultoria para revisão e elaboração de termos de referência
2 | Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 144000 | 40000 | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
A1 | Capacitação da equipe da UCEPE | 16 | 4000 | 64000 | 17777.78
A1 | Participação nas reuniões da COGEF | 20 | 4000 | 80000 | 22222.22
|  |  |  | 0 | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 1867000 | 518611.11 | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT CONS. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
A1 | Consultor individual para apoio ao projeto (TDR, Especificação Técnica, Projeto Básico..) | 1 | 130000 | 130000 | 36111.11
A1 | Consultor individual para apoio ao projeto (Gestão, TI) | 2 | 120000 | 240000 | 66666.67
A1 | Avaliação intermediária do projeto | 1 | 72000 | 72000 | 20000
A1 | Elaboração e revisão de termos de referência | 1 | 75000 | 75000 | 20833.33
A1 | Avaliação final do projeto (PCR) | 1 | 252000 | 252000 | 70000
A1 | Informes de Auditoria | 1 | 360000 | 360000 | 100000
A1 | Avaliação de Impacto | 1 | 378000 | 378000 | 105000
A1 | Análise Econômica ex-post | 1 | 126000 | 126000 | 35000
A1 | Análise de dados e monitoramento da avaliação | 1 | 234000 | 234000 | 65000
A1
| BENS |  |  | 86000 | 23888.88 | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
A1 | Desktop | 5 | 4500 | 22500 | 6250
A1 | Notebook | 2 | 3500 | 7000 | 1944.44
A1 | Datashow | 1 | 4000 | 4000 | 1111.11
A1 | Impressora | 1 | 2500 | 2500 | 694.44
A1 | Sistema de informação para controle de projetos | 1 | 50000 | 50000 | 13888.89
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 103000 | 28611.11 | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
A1 | Seminários de Disseminação e dos resultados do projeto | 5 | 20000 | 100000 | 27777.78
A1 | Material de divulgação do projeto | 1 | 3000 | 3000 | 833.33
A1 | TI - Customização do sistema de projetos para UCP |  | 200000 | 0 | 0 | Transferido para ser executado no P1.3
|  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 0 | 0 | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
PRODUTO |  |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
A2 - Auditoria |  |  | 500000 | AUDITORIA EXTERNA REALIZADA |  | 5 | BID | 500000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | P | 100%
Local
|  |  | 138889 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | P
1 | Atividades | [5 empty] | 3 | Empresa Contratada
Auditoria Externa Independente
2 | Orçamento
| SERVIÇOS QUE NÃO CONSULTORIA |  |  | 500000 | 138889 | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
A2 | Auditoria Externa Independente | 5 | 100000 | 500000 | 138888.89
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 11_Cronogramas e Distribuição (hidden)
III - CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE | [5 empty] | Caso os valores das colunas "G"e "M" forem diferentes, verifique a programação do Produto nas abas 5a8
COMPONENTE / PRODUTO | Cronograma Físico |  |  |  |  | Investimento | Cronograma Financeiro (valores programados)
| Anos |  |  |  |  | Valores | Ano 1 (2020) | Ano 2 (2021) | Ano 3 (2022) | Ano 4 (2023) | Ano 5 (2024) | TOTAL
VALORES EM R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6% | 19% | 25% | 35% | 14% | 100%
VALOR TOTAL DO PROJETO | [5 empty] | 118800000 | 7421941 | 22823322 | 30093065 | 41624872 | 16837119 | 118800319
[6 empty] | Bid | 7121941 | 21593322 | 27393066 | 37657372 | 14234622 | 108000323
[6 empty] | Local | 300000 | 1230000 | 2700000 | 3967500 | 2602500 | 10800000
GESTÃO DO PROJETO | [5 empty] | 2700000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 2700000
[6 empty] | BID | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 2700000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1 - Monitoramento e avaliação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2200000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 2200000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 2200000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecimento da UCP | [5 empty] | 850000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 850000
Monitoramento | [5 empty] | 1116000 | 223200 | 223200 | 223200 | 223200 | 223200 | 1116000
Avaliação | [5 empty] | 234000 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 234000
A2 - Auditoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS DIRETOS | [5 empty] | 116100003 | 6881941 | 22283322 | 29553065 | 41084872 | 16297125 | 116100322
[6 empty] | BID | 6581941 | 21053322 | 26853066 | 37117372 | 13694625 | 105300326
[6 empty] | Local | 300000 | 1230000 | 2700000 | 3967500 | 2602500 | 10800000
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | [5 empty] | 68580010 | 4785929 | 13323741 | 18050940 | 25025154 | 7394565 | 68580329
[6 empty] | BID | 4485929 | 12873741 | 17300940 | 23825154 | 7094567 | 65580331
[6 empty] | Local | 300000 | 450000 | 750000 | 1200000 | 300000 | 3000000
P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23435579 | 1934846 | 4332760 | 5450183 | 7330674 | 4387116 | 23435579 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 1634846 | 3882760 | 4700183 | 6130674 | 4087116 | 20435579
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 300000 | 450000 | 750000 | 1200000 | 300000 | 3000000
P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3184003 | 310440 | 636801 | 796001 | 1408603 | 32477 | 3184322
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 310440 | 636801 | 796001 | 1408603 | 32477 | 3184322
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40237428 | 2466554 | 8047486 | 11415358 | 15684550 | 2623480 | 40237428
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 2466554 | 8047486 | 11415358 | 15684550 | 2623480 | 40237428
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1723000 | 74089 | 306694 | 389398 | 601327 | 351492 | 1723000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 74089 | 306694 | 389398 | 601327 | 351492 | 1723000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | [5 empty] | 41759986 | 1793611 | 7508793 | 9505081 | 14647844 | 8304657 | 41759986
[6 empty] | BID | 1793611 | 6728793 | 7555082 | 11880344 | 6002158 | 33959988
[6 empty] | Local | 0 | 780000 | 1950000 | 2767500 | 2302500 | 7800000
P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1338486 | 133849 | 267697 | 267697 | 669243 | 0 | 1338486
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 133849 | 267697 | 267697 | 669243 | 0 | 1338486
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6545000 | 240202 | 1190536 | 1401284 | 2302531 | 1410448 | 6545001
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 240202 | 1190536 | 1401285 | 2302531 | 1410448 | 6545002
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.3 MODELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INTELIGENCIA FISCAL IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25380000 | 916500 | 4371000 | 5923410 | 8699700 | 5469390 | 25380000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 916500 | 3666000 | 4160910 | 6232200 | 3354390 | 18330000
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 0 | 705000 | 1762500 | 2467500 | 2115000 | 7050000
P2.4 MODELO DO CONTENCIOSO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ AMPLIADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3774000 | 188700 | 754800 | 792540 | 1132200 | 905760 | 3774000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 188700 | 754800 | 792540 | 1132200 | 905760 | 3774000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.5. MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE DA SEFAZ IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3513000 | 193410 | 682860 | 878250 | 1239420 | 519060 | 3513000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 193410 | 607860 | 690750 | 939420 | 331560 | 2763000
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 0 | 75000 | 187500 | 300000 | 187500 | 750000
P2.6. MODELO DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1209500 | 120950 | 241900 | 241900 | 604750 | 0 | 1209500
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 120950 | 241900 | 241900 | 604750 | 0 | 1209500
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | [5 empty] | 5760007 | 302401 | 1450788 | 1997044 | 1411874 | 597900 | 5760007
[6 empty] | BID | 302401 | 1450788 | 1997044 | 1411874 | 597900 | 5760007
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 993007 | 99301 | 397203 | 282709 | 213794 | 0 | 993007
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 99301 | 397203 | 282709 | 213794 | 0 | 993007
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.2 MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEFAZ AMPLIADO | 1 | 1 | 1 |  |  | 1057000 | 105700 | 422800 | 528500 | 0 | 0 | 1057000
| 1 | 1 | 1 |  |  | BID | 105700 | 422800 | 528500 | 0 | 0 | 1057000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 78500 | 7850 | 24335 | 32185 | 14130 | 0 | 78500
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 7850 | 24335 | 32185 | 14130 | 0 | 78500
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.4 MODELO DE GESTÃO CONTÁBIL DA SEFAZ AMPLIADO | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1791000 | 89550 | 537300 | 716400 | 447750 | 0 | 1791000
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 89550 | 537300 | 716400 | 447750 | 0 | 1791000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO IMPLANTADO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 691500 | 0 | 69150 | 207450 | 276600 | 138300 | 691500
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 69150 | 207450 | 276600 | 138300 | 691500
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1149000 | 0 | 0 | 229800 | 459600 | 459600 | 1149000
|  |  | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 0 | 229800 | 459600 | 459600 | 1149000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3
[6 empty] | BID |  |  |  |  | -3 | -3
[6 empty] | Local | [5 empty] | 0
VALORES EM USD
COMPONENTE / PRODUTO | Cronograma Físico |  |  |  |  | Investimento | Cronograma Financeiro (valores programados)
| Anos |  |  |  |  | Valores | Ano 1 (2018) | Ano 2 (2019) | Ano 3 (2020) | Ano 4 (2021) | Ano 5 | TOTAL
VALORES EM USD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6% | 19% | 25% | 35% | 14% | 100%
VALOR TOTAL DO PROJETO | [5 empty] | 33000000 | 2061647 | 6339810 | 8359188 | 11562467 | 4676977 | 33000086
[6 empty] | BID | 1978314 | 5998144 | 7609188 | 10460382 | 3954061 | 30000089
[6 empty] | Local | 83333 | 341666 | 750000 | 1102085 | 722916 | 3000000
GESTÃO DO PROJETO | [5 empty] | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 750000
[6 empty] | BID | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 750000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1 - Monitoramento e avaliação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 611111 | 122222 | 122222 | 122222 | 122222 | 122222 | 611110
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 122222 | 122222 | 122222 | 122222 | 122222 | 611110
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecimento da UCP | [5 empty] | 236111 | 47222 | 47222 | 47222 | 47222 | 47222 | 236110
Monitoramento | [5 empty] | 310000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 310000
Avaliação | [5 empty] | 65000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
A2 - Auditoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138889 | 27778 | 27778 | 27778 | 27778 | 27778 | 138890
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 27778 | 27778 | 27778 | 27778 | 27778 | 138890
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS DIRETOS | [5 empty] | 32250000 | 1911647 | 6189810 | 8209188 | 11412463 | 4526978 | 32250086
[6 empty] | BID | 1828314 | 5848144 | 7459188 | 10310378 | 3804061 | 29250085
[6 empty] | Local | 83333 | 341666 | 750000 | 1102085 | 722916 | 3000000
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | [5 empty] | 19050000 | 1329423 | 3701038 | 5014153 | 6951428 | 2054045 | 19050087
[6 empty] | BID | 1246090 | 3576038 | 4805819 | 6618094 | 1970712 | 18216753
[6 empty] | Local | 83333 | 125000 | 208334 | 333334 | 83333 | 833334
P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6509875 | 537456 | 1203543 | 1513938 | 2036296 | 1218642 | 6509875
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 454123 | 1078543 | 1305604 | 1702962 | 1135309 | 5676541
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 83333 | 125000 | 208334 | 333334 | 83333 | 833334
P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 884446 | 86233 | 176889 | 221112 | 391278 | 9021 | 884533
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 86233 | 176889 | 221112 | 391278 | 9021 | 884533
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11177067 | 685154 | 2235413 | 3170936 | 4356819 | 728745 | 11177067
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 685154 | 2235413 | 3170936 | 4356819 | 728745 | 11177067
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 478612 | 20580 | 85193 | 108167 | 167035 | 97637 | 478612
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 20580 | 85193 | 108167 | 167035 | 97637 | 478612
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | [5 empty] | 11600000 | 498225 | 2085776 | 2640302 | 4068847 | 2306850 | 11600000
[6 empty] | BID | 498225 | 1869110 | 2098636 | 3300097 | 1667266 | 9433334
[6 empty] | Local | 0 | 216666 | 541666 | 768750 | 639583 | 2166665
P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 371801 | 37180 | 74360 | 74360 | 185901 | 0 | 371801
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 37180 | 74360 | 74360 | 185901 | 0 | 371801
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1818058 | 66723 | 330705 | 389246 | 639593 | 391791 | 1818058
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 66723 | 330705 | 389246 | 639593 | 391791 | 1818058
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.3 MODELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INTELIGENCIA FISCAL IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7049999 | 254583 | 1214166 | 1645391 | 2416583 | 1519275 | 7049998
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 254583 | 1018333 | 1155808 | 1731166 | 931775 | 5091665
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 0 | 195833 | 489583 | 685417 | 587500 | 1958333
P2.4 MODELO DO CONTENCIOSO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ AMPLIADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1048334 | 52417 | 209667 | 220149 | 314500 | 251600 | 1048333
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 52417 | 209667 | 220149 | 314500 | 251600 | 1048333
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.5. MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE DA SEFAZ IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 975834 | 53725 | 189683 | 243960 | 344283 | 144183 | 975834
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 53725 | 168850 | 191877 | 260950 | 92100 | 767502
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 0 | 20833 | 52083 | 83333 | 52083 | 208332
P2.6. MODELO DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 335974 | 33597 | 67195 | 67196 | 167987 | 0 | 335975
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 33597 | 67195 | 67196 | 167987 | 0 | 335975
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | [5 empty] | 1600000 | 84000 | 402996 | 554733 | 392187 | 166083 | 1599999
[6 empty] | BID | 84000 | 402996 | 554733 | 392187 | 166083 | 1599999
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 275835 | 27583 | 110334 | 78530 | 59387 | 0 | 275834
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 27583 | 110334 | 78530 | 59387 | 0 | 275834
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.2 MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEFAZ AMPLIADO | 1 | 1 | 1 |  |  | 293611 | 29361 | 117444 | 146806 | 0 | 0 | 293611
| 1 | 1 | 1 |  |  | BID | 29361 | 117444 | 146806 | 0 | 0 | 293611
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO IMPLANTADO | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21805 | 2181 | 6760 | 8939 | 3925 | 0 | 21805
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 2181 | 6760 | 8939 | 3925 | 0 | 21805
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.4 MODELO DE GESTÃO CONTÁBIL DA SEFAZ AMPLIADO | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 497500 | 24875 | 149250 | 199000 | 124375 | 0 | 497500
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 24875 | 149250 | 199000 | 124375 | 0 | 497500
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO IMPLANTADO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 192084 | 0 | 19208 | 57625 | 76834 | 38417 | 192084
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 19208 | 57625 | 76834 | 38417 | 192084
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO |  |  | 1 | 1 | 1 | 319165 | 0 | 0 | 63833 | 127666 | 127666 | 319165
|  |  | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 0 | 63833 | 127666 | 127666 | 319165
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13_Marco de Resultados
V - MARCO DE RESULTADOS DO PROJETO
RESULTADOS ESPERADOS 1
Indicador | Unidade de Medida | Linha de Base | Ano da Linha de Base | Ano1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Meta Final | Meios de Verificação | Comentários
Componente 1 – GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
RESULTADO 1: Aumento da relação entre as metas de planejamento estratégico alcançadas e o total das metas planejadas
Quantidade de Metas alcançadas/ Metas totais planejadas | % | 20 | 2018 | 20 | 20 | 45 | 60 | 80 | 80 | Informe Anual da Secretaría de Fazenda (SEFAZ) | Fórmula de cálculo: Quantidade de metas cumplidas / total de metas planejadas Línea de Base (2018): 20% Metas cumplidas = 2 Metas totais = 10
Componente 2 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
RESULTADO 2: diminuição da relação entre o custo administrativo para arrecadar e a arrecadação efetiva de impostos
Custo da arrecadação/arrecadação tributária | % | 7.63 | 2018 | 7.37 | 7.21 | 6.76 | 6.35 | 5.97 | 5.97 | Informe Anual da Secretaría de Fazenda (SEFAZ) | Fórmula de cálculo: Custo para arrecadação / arrecadação tributaria Línea de Base: 7,63% Orçamento de custeio da SEFAZ (2018) = R$ 69.475.345 Arrecaudação tributaria total (2018) = R$ 910.262.209 (ICMS/IPVA/ITCMD)
Componente 3 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
RESULTADO 3: Redução da discrepância entre o orçamento planejado e o orçamento executado
Orçamento planejado / Orçamento executado | % | 96.00 | 2018 | 96.5 | 97 | 98 | 98.5 | 99 | 99.00 | Informe anual da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) | Fórmula de cálculo: Orçamento planejado / orçamento executado Línea de Base (2018): 96% orçamento planejado = R$ 72.370.775,83 Orçamento executado = R$ 69.475.944,80
Exceto quando informado, os valores de Linhas de base referem-se ao ano de 2018.
1 Os resultados são acumulativos
Resultado 1: Metas - Mejora del flujo de procesos – 100%; 2. Mejora de malla fiscal – 40%; 3. Procedimientos fiscales – 50%; 4. Monitoriamente de empresas – 0.01%; 5. Fiscalización Tránsito de mercancías – 0%; 6. Auditoría de Establecimientos – 0%; 7.Mejora del SATE para auditoría – 0%; 8. Capacitación en el uso del auto de infracción – 0%; 9. Mejoras en la legislación – 0%; 10. Estabelecimiento de grupos de trabajo para recaudación – 10%
Resultado 2: LOA = Lei Orçamentária Anual
Resultado 3: LOA = Lei Orçamentária Anual
PRODUTOS 4
Produto | Indicador | Unidade de Medida | Linha de Base | Ano1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Meta Final | Meios de Verificação | Comentários
Componente 1 – GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO | Modelo de gestão estratégica da SEFAZ implantado | Modelo | - | - | - | - | - | 6 | 6 | Relatório de gestão da Direção de Planejamento Estratégico da SEFAZ | O modelo de gestão estratégica é considerado implementado quando o sistema GED é usado para os documentos que suportam o gerenciamento estratégico.
P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO | Modelo de gestão de recursos humanos da SEFAZ, implementado | Pessoas capacitadas | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | Relatório gerencial da Unidade de Recursos Humanos da SEFAZ | O novo modelo de recursos humanos é considerado implementado quando a SEFAZ treina ou contrata o primeiro oficial com competências verificadas em questões de inovação digital.
P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ | Plano para a modernização dos instrumentos tecnológicos de governança, segurança e gestão de dados da SEFAZ implementado | Plano | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | Relatório de gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SEFAZ | O Plano é implementado quando o primeiro funcionário fizer uso de instrumentos tecnológicos.
P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS | Mecanismos de transparência e educação fiscal com a sociedade do Estado implantados | Mecanismos | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | Relatório de gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SEFAZ. | Os mecanismos são implementados quando o primeiro usuário utilizar o Portal da Transparência para conduzir um treinamento de educação fiscal.
Componente 2 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS | Modelo de gestão dos instrumentos de apoio às políticas tributárias do Estado implantado | Instrumentos | - | - | - | - | 3 | - | 3 | Relatório da administração da Unidade de Estudos Fiscais Econômicos da SEFAZ. | O modelo é implementado quando pelo menos um usuário utilizar o software que suporta o modelo e comprovar sua operação correta.
P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS | Módulos do Sistema de Administração Tributária do Estado (SATE) implantados | Módulo (software) | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | Relatório de gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SEFAZ | Os módulos são considerados implementados quando um usuário o utilizou e comprovar seu funcionamento adequado
P2.3 MODELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INTELIGENCIA FISCAL IMPLANTADO | Modelo de fiscalização e inteligência fiscal da SEFAZ implantado | Modelo | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | Relatório de gestão do Coordenadoria de fiscalização da SEFAZ | O modelo é implementado quando o primeiro usuário utilizar o software de suporte e verifica sua operação.
P2.4 MODELO DO CONTENCIOSO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ AMPLIADO | Modelo do contencioso fiscal e da dívida ativa da SEFAZ ampliado | Modelo | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Relatório da Administração do Contencioso Fiscal e Dívida Ativa da SEFAZ | O modelo é implementado quando o primeiro usuário o utiliza.
P2.5. MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE DA SEFAZ IMPLANTADO | Modelo de Atendimento Integral do Contribuinte da SEFAZ implantado | Modelo | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | Relatório da Administração do Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte da SEFAZ | O modelo é considerado implementado quando o primeiro contribuinte recebe atendimento utilizando os procedimentos do novo modelo.
P2.6. MODELO DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ IMPLANTADO | Modelo de recuperação do crédito tributário da SEFAZ implantado | Modelo | - | - | - | - | 3 | - | 3 | Relatório da Administração Gerencial de Crédito Tributário da SEFAZ | O modelo é considerado implementado quando o primeiro usuário utiliza o sistema para suportar o modelo e comprove seu funcionamento adequado.
#REF! | 0 | - | - | - | - | - | - | -
#REF! | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Componente 3 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | Modelo de gestão do ciclo dos investimentos públicos do Estado implantado | Modelo | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | Relatório da Administração da Direção de Gestão do Investimento Público da SEPLAN | O modelo é considerado implementado quando o primeiro usuário utiliza o sistema para suportar o modelo e comprove seu funcionamento adequado.
P3.2 MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEFAZ AMPLIADO | Modelo de gestão financeira da SEFAZ ampliado | Modelo | - | - | - | 4 | - | - | 4 | Relatório da Administração do Secretário do Tesouro da SEFAZ | A ampliação é considerada implementada quando o primeiro usuário utilizar o sistema de suporte do modelo e comprove seu funcionamento adequado
P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO IMPLANTADO | Modelo de gestão de Compras do Estado implantado | Modelo | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | Relatório de gestão da Procuradoria Geral do Estado (PGE) | O modelo é considerado implementado quando o primeiro usuário utiliza o sistema para suportar o modelo e comprove seu funcionamento adequado.
P3.4 MODELO DE GESTÃO CONTÁBIL DA SEFAZ AMPLIADO | Modelo de gestão contábil da SEFAZ ampliado | Modelo | - | - | - | - | 4 | - | 4 | Relatório da Administração da Contabilidade Pública da SEFAZ | A extensão é considerada implementada quando o primeiro usuário utilizar o sistema de suporte do modelo e comprove seu funcionamento adequado
P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO IMPLANTADO | Modelo de gestão da dívida pública del Estado implantado | Modelo |  | - | - | - | - | 2 | 2 | Relatório de Gestão da Dívida Pública da SEFAZ | O modelo é considerado implementado quando o primeiro usuário utiliza o sistema para suportar o modelo e comrove seu funcionamento adequado.
P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | Modelo de gestão da qualidade dos gastos públicos do Estado implantado | Modelo | - | - | - | - | - | 2 | 2
4 Os resultados são anuais. |  |  | Total de metas | 3 | 3 | 6 | 14 | 13 | 39

## 12_Consolidação Tipo Recurso
IV - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E PRODUTOS
COMPONENTE | TIPO DE RECURSO
| Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não Consultoria | Obras | TOTAL | %
| 2625046 | 18027994 | 52909049 | 32547486 | 12690428 | 118800003 | 100%
VALORES EM R$ | 2% | 15% | 45% | 27% | 11% | 100%
GESTÃO DO PROJETO | 144000 | 1867000 | 86000 | 603000 | 0 | 2700000 | 2.3%
A1 - Monitoramento e avaliação | 144000 | 1867000 | 86000 | 103000 | 0 | 2200000 | 1.9%
A2 - Auditoria |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 0.4%
CUSTOS DIRETOS | 2481046 | 16160994 | 52823049 | 31944486 | 12690428 | 116100003 | 97.7%
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 1094046 | 10615001 | 38262049 | 14468486 | 4140428 | 68580010 | 57.7%
P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO | 112043 | 7803000 | 4612050 | 7888486 | 3020000 | 23435579 | 19.7%
P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO | 614003 | 2112001 | 183999 | 224000 | 50000 | 3184003 | 2.7%
P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ | 232000 | 600000 | 33279000 | 5056000 | 1070428 | 40237428 | 33.9%
P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS | 136000 | 100000 | 187000 | 1300000 | 0 | 1723000 | 1.5%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 978000 | 3565986 | 14316000 | 14350000 | 8550000 | 41759986 | 35.2%
P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS | 16000 | 499986 | 22500 | 800000 | 0 | 1338486 | 1.1%
P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS | 96000 | 550000 | 99000 | 5800000 | 0 | 6545000 | 5.5%
P2.3 MODELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INTELIGENCIA FISCAL IMPLANTADO | 572000 | 1616000 | 12592000 | 2900000 | 7700000 | 25380000 | 21.4%
P2.4 MODELO DO CONTENCIOSO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ AMPLIADO | 128000 | 200000 | 196000 | 3250000 | 0 | 3774000 | 3.2%
P2.5. MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE DA SEFAZ IMPLANTADO | 58000 | 450000 | 1355000 | 800000 | 850000 | 3513000 | 3%
P2.6. MODELO DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ IMPLANTADO | 108000 | 250000 | 51500 | 800000 | 0 | 1209500 | 1%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 409000 | 1980007 | 245000 | 3126000 | 0 | 5760007 | 4.8%
P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | 68000 | 500007 | 25000 | 400000 | 0 | 993007 | 0.8%
P3.2 MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEFAZ AMPLIADO | 90000 | 400000 | 67000 | 500000 | 0 | 1057000 | 0.9%
P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO IMPLANTADO | 43000 | 0 | 35500 | 0 | 0 | 78500 | 0.1%
P3.4 MODELO DE GESTÃO CONTÁBIL DA SEFAZ AMPLIADO | 40000 | 280000 | 45000 | 1426000 | 0 | 1791000 | 1.5%
P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO IMPLANTADO | 69000 | 200000 | 22500 | 400000 | 0 | 691500 | 0.6%
P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | 99000 | 600000 | 50000 | 400000 | 0 | 1149000 | 1%
III - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO (US$)
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E PRODUTOS
COMPONENTE | TIPO DE RECURSO
| Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não Consultoria | Obras | TOTAL | %
| 729179 | 5007778 | 14696958 | 9040967 | 3525119 | 33000000
VALORES EM USD | 2% | 15% | 45% | 27% | 11% | 100%
GESTÃO DO PROJETO | 40000 | 518611 | 23889 | 167500 | 0 | 750000 | 0.6%
A1 - Monitoramento e avaliação | 40000 | 518611 | 23889 | 28611 | 0 | 611111 | 0.5%
A2 - Auditoria |  |  |  | 138889 |  | 138889 | 0.1%
CUSTOS DIRETOS | 689179 | 4489167 | 14673069 | 8873467 | 3525119 | 32250000 | 27.1%
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 303901 | 2948612 | 10628347 | 4019023 | 1150119 | 19050000 | 16%
P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO | 31123 | 2167500 | 1281125 | 2191246 | 838889 | 6509881 | 5.5%
P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO | 170556 | 586667 | 51111 | 62222 | 13889 | 884445 | 0.7%
P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ | 64444 | 166667 | 9244167 | 1404444 | 297341 | 11177063 | 9.4%
P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS | 37778 | 27778 | 51944 | 361111 | 0 | 478611 | 0.4%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 271667 | 990552 | 3976667 | 3986111 | 2375000 | 11600000 | 9.8%
P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS | 4444 | 138885 | 6250 | 222222 | 0 | 371804 | 0.3%
P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS | 26667 | 152778 | 27500 | 1611111 | 0 | 1818056 | 1.5%
P2.3 MODELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INTELIGENCIA FISCAL IMPLANTADO | 158889 | 448889 | 3497778 | 805556 | 2138889 | 7050001 | 5.9%
P2.4 MODELO DO CONTENCIOSO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ AMPLIADO | 35556 | 55556 | 54444 | 902778 | 0 | 1048334 | 0.9%
P2.5. MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE DA SEFAZ IMPLANTADO | 16111 | 125000 | 376389 | 222222 | 236111 | 975833 | 0.8%
P2.6. MODELO DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ IMPLANTADO | 30000 | 69444 | 14306 | 222222 | 0 | 335972 | 0.3%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 113611 | 550003 | 68055 | 868333 | 0 | 1600000 | 1.3%
P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | 18889 | 138891 | 6944 | 111111 | 0 | 275835 | 0.2%
P3.2 MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEFAZ AMPLIADO | 25000 | 111111 | 18611 | 138889 | 0 | 293611 | 0.2%
P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO IMPLANTADO | 11944 | 0 | 9861 | 0 | 0 | 21805 | 0%
P3.4 MODELO DE GESTÃO CONTÁBIL DA SEFAZ AMPLIADO | 11111 | 77778 | 12500 | 396111 | 0 | 497500 | 0.4%
P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO IMPLANTADO | 19167 | 55556 | 6250 | 111111 | 0 | 192082 | 0.2%
P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | 27500 | 166667 | 13889 | 111111 | 0 | 319167 | 0.3%

## 14_Orçamento Global
VI- ORÇAMENTO GLOBAL |  |  | Valores em R$
COMPONENTES | BID | Local | TOTAL
A. Gestão do Projeto | 2700000 | 0 | 2700000
A1 - Monitoramento e avaliação | 2200000 | 0 | 2200000
A2 - Auditoria | 500000 | 0 | 500000
B. Custos Diretos | 105300322 | 10800000 | 116100322
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 65580329 | 3000000 | 68580329 | 65580329
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 33959986 | 7800000 | 41759986 | 33959986
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 5760007 | 0 | 5760007 | 5760007
Subtotal | 108000322 | 10800000 | 118800322
% | 90% | 10% | 100%
C. Imprevistos | -3 | 0 | -322 | -3
TOTAL DO PROJETO | 108000319 | 10800000 | 118800000
% | 90% | 10% | 100% | 105300319
ESTAS PLANILHAS NÃO DEVEM SER PREENCHIDAS. CONSOLIDAM OS RECURSOS DOS COMPONENTES DO PROJETO
VI- ORÇAMENTO GLOBAL |  | Valores em US$
COMPONENTES | BID | Local | TOTAL
A. Gestão do Projeto | 750000 | 0 | 750000 |  | 2.27%
A1 - Monitoramento e avaliação | 611111 | 0 | 611111
A2 - Auditoria | 138889 | 0 | 138889
B. Custos Diretos | 29250089 | 3000000 | 32250089 |  | 97.73%
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 18216753 | 833334 | 19050087 |  | 59.07%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 9433335 | 2166665 | 11600000 |  | 35.97%
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 1599999 | 0 | 1599999 |  | 4.96%
Subtotal | 30000089 | 3000000 | 33000089
% | 90% | 10% | 100%
C. Imprevistos | -89 | 0 | -89
TOTAL DO PROJETO | 30000000 | 3000000 | 33000000
% | 90% | 10% | 100%

## 15_PA
BRASIL
Secretaria de Fazenda do Estado do Amapá
|  |  | Projeto Nº: | BR-L1525
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) DO PROGRAMA
Atualizado em: Missão de Orientação
Atualização Nº: 1
Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,60)
Aprovado em ___/___/2019 - CBR-________
Item PA | Item da EAP | 1. OBRAS
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento/ Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 |  | 1.3.1 | UCEPE | Adaptação acustica sala de video conferência |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 66667 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-06-01 | 2020-09-01 | Pregão |  | Previsto
1.2 |  | 1.3.3 | UCEPE | Adequação do ramal de Alimentação do CPD |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 133333 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-06-02 | 2020-09-02 | Pregão |  | Previsto
[8 empty] | TOTAL | 200000
Item PA | Item da EAP | 2. BENS
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 |  | 1.3.21.3.2 | UCEPE | Gerador de energia 250KVA(2) e Gerador de energia 125KVA(2) |  | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 208333 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.2 |  | 1.3.21.3.2 | UCEPE | Nobreak Corporativo de 120 KVA(2) e Nobreak Corporativo de 60 KVA(2) |  | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 205000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-12-02 | Pregão |  | Previsto
2.3 |  | 1.3.3 | UCEPE | CPD modular (2) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3250000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-12-03 | Pregão |  | Previsto
[8 empty] | TOTAL | 3663333
Item PA | Item da EAP | 3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 |  | 1.1.4 | UCEPE | TI - Sistema informático para controle interno da SEFAZ |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 111111 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-10-01 |  |  | Previsto
3.2 |  | 1.1.3 |  | TI - Solução para gestão de processo de negócio tipo BPMS |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 416667 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-02 | 2020-10-02 | pregão |  | Previsto
3.3 |  | 1.1.6 |  | TI - Ferramenta para Gestão de Documentos - GED / SIGAD / ECM |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 861111 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-03 | 2020-10-03 | pregão |  | Previsto
3.4 |  | 1.1.6 |  | Digitalização de documentos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 281802 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-04 | 2020-10-04 | pregão |  | Previsto
3.5 |  | 1.1.6 |  | TI - Implantação do e-protocolo |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componentes 1 | Ex-Post | 2020-07-05 | 2020-10-05 |  |  | Previsto
3.6 |  | 1.2.1 |  | Módulo RH no SATE integrado ao SIGRH - mapeamento perfil dos servidores, escala e frequência |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 31111 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-06 | 2020-10-06 |  |  | Previsto
3.7 |  | 1.3.1 |  | Desenvolvimento do módulo Cota Parte no SATE (IPM) |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 111111 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-07 | 2020-10-07 |  |  | Previsto
3.8 |  | 1.3.1 |  | TI - Módulo de compras |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 275000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-08 | 2020-10-08 |  |  | Previsto
3.9 |  | 2.1.1 |  | TI - Desenvolvimento de Módulo de Controle de Regimes Especiais e Benefícios Fiscais no SATE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 111111 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Post | 2020-07-09 | 2020-10-09 |  |  | Previsto
3.10 |  | 2.2.4 |  | TI - Implantação do Módulo Comércio Exterior, integração ao Portal Único do Comercio Exterior |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 166667 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Post | 2020-07-10 | 2020-10-10 |  |  | Previsto
3.11 |  | 2.2.5 |  | TI - Implantação do Módulo IPVA |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 277778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Post | 2020-07-11 | 2020-10-11 |  |  | Previsto
3.12 |  | 2.2.1 |  | TI - Integração do SATE a REDESIM, Sped e eSocial, SIPLAG e outros órgãos) e aperfeiçoamento (Conciliação bancária, rajadas, novos DF-e) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 750000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Post | 2020-07-12 | 2020-10-12 |  |  | Previsto
3.13 |  | 2.2.3 |  | TI - Simplificação das Obrigações (PGDASD, GNRE 2.0, Ficha de Compensação, Pagamento Digital, OIE, DeSTDA, EFD Convênio ICMS 115/03) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 277778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Post | 2020-07-13 | 2020-10-13 |  |  | Previsto
3.14 |  | 2.3.1 |  | Aquisição de Sistema Informatizado de Inteligência Fiscal |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 222222 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Post | 2020-07-14 | 2020-10-14 |  |  | Previsto
3.15 |  | 2.5.1 |  | TI - Reformulação do Portal da SEFAZ (FAQ, chat, etc) |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 69444 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Post | 2020-07-15 | 2020-10-15 |  |  | Previsto
3.16 |  | 3.1.2 |  | TI - desenvolvimento de módulo de investimentos no SIPLAG |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 111111 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-01 | LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA |  | Previsto
3.17 |  | 3.2.1 |  | Sistema de acompanhamento e conciliação das movimentações financeiras |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 111111 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-02 | LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA |  | Previsto
3.18 |  | 3.2.3 |  | Automação do repasse da cota parte |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-03 | LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA |  | Previsto
3.19 |  | 3.4.1 |  | TI - Módulo Conciliação Bancária |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 118333 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-04 | LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA |  | Previsto
3.20 |  | 3.4.1 |  | TI - Módulo Contabil integrado ao SIPLAG |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 277778 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-05 | LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA |  | Previsto
3.21 |  | 3.5.2 |  | TI - desenvolvimento de módulo de dívida no SIPLAG, com capacitação |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 111111 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-06 | LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA |  | Previsto
3.22 |  | 3.6.2 |  | TI - Módulo Gestão de Custo e gasto público no SIPLAG |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 111111 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-07 | LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA |  | Previsto
3.23 |  | A1 |  | Seminários de Disseminação e dos resultados do projeto |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 27777.78 | 100% | 0% | A1 | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
3.24 |  | A1 |  | Material de divulgação do projeto |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 833.33 | 100% | 0% | A1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-02-01 | pregão |  | Previsto
3.25 |  | A2 |  | Auditoria Externa Independente |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 138888.89 | 100% | 0% | A2 | Ex-Post | 2020-08-01 | 2020-10-01 |  |  | Previsto
[8 empty] | TOTAL | 5026524
Item PA | Item da EAP | 4. CONSULTORIAS FIRMAS
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 |  | 1.1.1 | UCEPE | Planejamento estratégico e indicadores de resultados da gestão fiscal - desdobrar na SEFAZ e SEPLAN |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 833333 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.2 |  | 1.1.2 | UCEPE | Metodologia em Análise de Riscos para a gestão fiscal - SEFAZ e SEPLAN |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 166667 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.3 |  | 1.1.3 | UCEPE | Redesenho de processo e gerenciamento da rotina com manualização - Tributação, Arrecadação, Fiscalização, Atendimento, Contabilidade, Financeiro (SEFAZ) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 833333 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.4 |  | 1.1.6 | UCEPE | Consultoria p/ definir o software de Gerenciamento de informações eletrônicas (GED) adequado a SEFAZ |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.5 |  | 1.1.1 | UCEPE | Planejamento das necessidades (serviços, recursos humanos, aquisição de materiais) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.6 |  | 1.1.1 |  | Metodologia para uso da NFe para determinação de preços referenciais das compras |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.7 |  | 1.1.1 |  | Cadastro Unificado de Fornecedores contemplando a avaliação dos fornecedoreS |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.8 |  | 1.4.2 | UCEPE | Consultoria para estudo de simplificação das ferramentas e forma de exibição das políticas estatais ao cidadão |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27777.78 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.9 |  | 1.1.1 |  | Redesenho do processo de compras |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 84167 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.10 |  | 1.1.1 |  | Gerenciamento de Contratos Terceirizados |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.11 |  | 1.1.1 |  | Modelo de fluxo de caixa |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.12 |  | 2.1.1 |  | Metodologia de Controle de Bene. Fiscal/Regime Especial |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27774 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01
4.13 |  | 2.1.3 |  | Metodologia de avaliação da Gap |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.14 |  | 2.2.1 |  | Avaliar o custo/benefício da troca de sistema (SATE) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.15 |  | 2.3.1 |  | Modelo de Auditoria Fiscal |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 111111 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.16 |  | 2.3.1 |  | Modelo de Inteligência Fiscal |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 111111 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.17 |  | 2.4.1 |  | Modelo de controle de métricas de desempenho dos processos do contencioso |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.18 |  | 2.5.1 |  | Modelo de atendimento integral |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.19 |  | 2.5.1 |  | Modelo de controle de eficiência do atendimento |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.20 |  | 2.6.1 |  | Modelo de gestão da cobrança administrativa |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.21 |  | 2.4.2 |  | Processo Administrativo tributário e Divida Ativa eletronico |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.22 |  | 2.6.2 |  | Metodologia de controle das restituições, compensações e ressarcimentos |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.23 |  | 2.6.3 |  | Reestruturação do modelo de parcelamento. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 13889 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.24 |  | 3.1.1 |  | Implantação de metodologia de avaliação de impacto da expansão de despesas obrigatórias |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27780 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.25 |  | 3.2.1 |  | Modelo de Gestão Financeira |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 55556 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.26 |  | 3.2.2 |  | Modelo Integrado de gestão de contratos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 55556 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.27 |  | 3.4.1 |  | Metodologia de avaliação e depreciação dos bens |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.28 |  | 3.5.1 |  | Normas e diretrizes estratégicas para gestão da dívida (critérios, avaliação de resultados em relação aos objetivos de gestão) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 55556 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4.29 |  | 3.6.1 |  | Modelo de gestão de custo e Metodologia de gerenciamento da qualidade do gasto público |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 83333 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
[7 empty] | TOTAL |  | 2903613.78
Item PA | Item da EAP | 5. CAPACITAÇÃO
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 |  | 1.1.1 | UCEPE | Observatorio do planejamento estrategico |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5556 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.2 |  | 1.1.4 | UCEPE | Auditoria interna e Controle Interno |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 11111 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.3 |  | 1.1.61.3.22.3.12.4.22.5.12.6.13.2.13.4.13.5.13.6.1A1 | UCEPE | Visitas técnica nacionais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 30000.44 | 100% | 0% | Componentes 1, 2 e 3 | Ex-post | 2020-02-01 | 2020-08-01 | Pregão |  | Previsto
5.4 |  | 2.3.1 |  | Programa de Auditoria Fiscal |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 77778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.5 |  | 2.3.2 |  | Atividade Inteligência Fiscal |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 27778 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.6 |  | 2.4.1 |  | Curso de contencioso administrativo |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 22222 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.7 |  | 2.4.1 |  | Curso de contencioso Judicial |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5556 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.8 |  | 2.5.1 |  | Programa de Formação do Atendimento |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 13889 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.9 |  | 2.6.1 |  | cobrança administrativa |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5556 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.10 |  | 2.6.1 |  | Recuperação de crédito tributário e não tributário |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 11111 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.11 |  | 2.6.2 |  | Restituição/compensação/ressarcimento |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 11111 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.12 |  | 3.2.1 |  | Programa de Capacitação de Gestão Financeira |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 11111 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ant | 2020-05-01 | 2020-09-01 | Escola Nacional de Administração Pública - ENAP |  | Previsto
5.13 |  | 3.2.1 |  | Capacitação fluxo de caixa |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 2778 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.14 |  | 3.5.1 |  | Gestão da dívida, estatística e projeções |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 12500 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.15 |  | 3.6.1 |  | Gestão de Custo |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 20833 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-post | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.16 |  | A1 |  | Capacitação da equipe da UCEPE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 17777.78 | 100% | 0% | A1 | Ex-post | 2020-01-01 | 2020-02-01
[7 empty] | TOTAL |  | 286668.22
Item PA | Item da EAP | 6. CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
6.1 |  | A1 |  | Consultor individual para apoio ao projeto (TDR, Especificação Técnica, Projeto Básico..) |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 36111.11 | 100% | 0% | A1 | Ex-post |  | 2020-02-01
6.2 |  | A1 |  | Consultor individual para apoio ao projeto (Gestão, TI) |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 66666.67 | 100% | 0% | A1 | Ex-post |  | 2020-02-02
6.3 |  | A1 |  | Elaboração e revisão de termos de referência |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 20833.33 | 100% | 0% | A1 | Ex-post |  | 2020-02-03
[7 empty] | TOTAL |  | 123611.11
[8 empty] | TOTAL GERAL | 12203750
Revisão | Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## 13_POA 18 meses (hidden)
VII - PLANO OPERACIONAL 18 MESES
NESTA PLANILHA DEVEM SER PREENCHIDAS APENAS AS COLUNAS "H" e "J"
COMPONENTE / PRODUTO | Data Início | Data Término | Valor Total | Valor 18M | Financiamento BID |  | Contrapartida
[5 empty] | Total | Ressarcimento | Total | Antecipada
GESTÃO DO PROJETO |  |  | 2700000 | 810000 | 810000 | 0 | 0 | 0
A1 - Monitoramento e avaliação | 2018 | 2022 | 2200000 | 660000 | 660000 |  | 0 |  | XXXXX
A2 - Auditoria | 2018 | 2022 | 500000 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | XXXXX
CUSTOS DIRETOS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 915000 | 0
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  |  | #REF! | 11447800 | 10922800 | 0 | 525000 | 0
P1.1 MODELO DE GESTÃO ESTRATEGICA DA SEFAZ IMPLANTADO | 2018 | 2022 | 23435579 | 4101226 | 3576226 |  | 525000 |  | XXXXX
P1.2 MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ IMPLANTADO | 2018 | 2022 | 3184003 | 628841 | 628841 |  | 0 |  | XXXXX
P1.3 PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A GOVERNANÇA, SEGURANÇA E GESTÃO DE DADOS DA SEFAZ | 2018 | 2022 | 40237428 | 6490297 | 6490297 |  | 0 |  | XXXXX
P1.4 MECANISMO DE TRANSPARENCIA E EDUCAÇÃO FISCAL COM A SOCIEDADE DO ESTADO IMPLANTADOS | 2018 | 2022 | 1723000 | 227436 | 227436 |  | 0 |  | XXXXX
#REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | OOOOO
#REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | OOOOO
#REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 390000 | 0
P2.1. INSTRUMENTOS DE APOIO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO ESTADO IMPLANTADOS | 2018 | 2021 | 1338486 | 267698 | 267698 |  | 0 |  | XXXXO
P2.2. MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (SATE) IMPLANTADOS | 2018 | 2022 | 6545000 | 835470 | 835470 |  | 0 |  | XXXXX
P2.3 MODELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INTELIGENCIA FISCAL IMPLANTADO | 2018 | 2022 | 25380000 | 3102000 | 2749500 |  | 352500 |  | XXXXX
P2.4 MODELO DO CONTENCIOSO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ AMPLIADO | 2018 | 2022 | 3774000 | 566100 | 566100 |  | 0 |  | XXXXX
P2.5. MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO CONTRIBUINTE DA SEFAZ IMPLANTADO | 2018 | 2022 | 3513000 | 534840 | 497340 |  | 37500 |  | XXXXX
P2.6. MODELO DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ IMPLANTADO | 2018 | 2021 | 1209500 | 241900 | 241900 |  | 0 |  | XXXXO
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  |  | 4611007 | 993221 | 993221 | 0 | 0 | 0
P3.1 MODELO DE GESTÃO DO CICLO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO | 2018 | 2021 | 993007 | 297903 | 297903 |  | 0 |  | XXXXO
P3.2 MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEFAZ AMPLIADO | 2018 | 2020 | 1057000 | 317100 | 317100 |  | 0 |  | XXXOO
P3.3 MODELO DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO IMPLANTADO | 2018 | 2021 | 78500 | 20018 | 20018 |  | 0 |  | XXXXO
P3.4 MODELO DE GESTÃO CONTÁBIL DA SEFAZ AMPLIADO | 2018 | 2021 | 1791000 | 358200 | 358200 |  | 0 |  | XXXXO
P3.5 MODELO DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO IMPLANTADO |  |  | 691500
P3.6 MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO ESTADO IMPLANTADO