## PA 18 meses
PLANO DE AQUISIÇÕES - 18 MESES
No | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PAI/POA | Custo Estimado (US$) | Método de aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) |  | Datas estimadas |  | Status (3) | Comentários
[6 empty] | BID | Local | Publicação anúncio | Término Contrato
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  | Dolar US$ | 1.71
1 | 1. Consultoria para desenvolvimento de aplicativos para SPED - NF-e e Certificados Digitais. | 4.2 | 77046.78 | BID: SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2013-07-31 | C | Objeto incluido no item 10
2 | 1. Definição, desenvolvimento e implantação do PDTI, Implantação as Metodologias de Gestão de TIC incluindo capacitação e certificações; Ferramentas de apoio às metodologias de Gestão de TIC. | 9.1 | 175438 | BID: SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-04-01 | EP
3 | 1. Consultoria em comunicação organizacional | 2.2 | 26423.39 | BID: SQC | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
4 | 2. Novo layout do site da SEFAZ | 2.2 | 14357.17 | BID: SQC | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
5 | 1. Implantação de Telefonia IP, Treinamento VoIP, Equipamentos para Voip e Equipamentos Servidores para Voip | 9.3 | 30366.49 | BID: SQC | EXA | 100% | 0% | 2012-03-01 | 2013-01-01 | C | Apenas aquisição de equipamentos
6 | 3. Implantação do firewall - CISCO, Treinamento Firewall - CISCO e Novo firewall | 9.3 | 35087.72 | BID: SQC | EXP | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2013-06-01 | P | Aguarda definição da área
7 | 1. Certificação Digital, Curso básico de Certificação Digital e Curso avançado de Certificação Digital | 9.5 | 37543.86 | BID: SQC | EXP | 100% | 0% | 2012-05-01 | 2012-12-31 | C | Objeto incluido no item 10
8 | 1. Redesenho de Processos | 5.1, 6.4 | 133100 | BID: SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2013-07-31 | C
9 | 1. Estruturação da área de Estudos econômico-fiscais | 1.2 | 123976.61 | BID: SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
10 | Desenvolvimento de sistema de envio e recepção digital de documentos | 3.5 | 254970.76 | BID: SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
11 | 1. Desenvolvimento do Módulo de Controle da Qualidade de Fiscalização no SIAT | 3.5 | 499510.6 | BID: SQC | EXP | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2013-07-01 | P | Aguarda definição da área
12 | 2. Apoiar na definição do Modelo de planejamento da ação fiscal | 3.6 | 42105.2632 | BID: SBQ | EXP | 100% | 0% | 2012-05-01 | 2013-07-01 | C
13 | 1. Desenvolvimento de datawarehouse | 3.6 | 198848.17 | BID: SBQ | EXP | 100% | 0% | 2011-09-01 | 2012-07-01 | EP | Transferido para Bens
14 | 3. Desenvolvimento de sistema de contabilidade | 1.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1 | 2372143.86 | BID SBQC | EXA | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2013-12-31 | P
15 | 1. Consultoria para produção de material didático Educação Fiscal | 8.1 | 23560 | BID: SQC | EXA | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2012-12-01 | P
16 | 1. Consultoria sobre modelo de atendimento | 8.2 | 6282 | BID: SQC | EXP | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2012-03-01 | C
17 | 1. Avaliação de desempenho e sistema integrado | 10.3 | 25130 | BID: CP | EXA | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2012-03-01 | P | Transferido para Bens
18 | 1.Aperfeiçoamento do Planejamento estratégico | 1.1 | 27017.54 | BID: CI | EXP | 100% | 0% | 2011-09-01 | 2012-04-01 | A
19 | Auditoria Externa Independente. | A2 | 122807 | BID: SBQ | EXA | 46.8% | 53.2% | 2011-10-01 | 2012-04-01 | A
TOTAL |  |  | 3675292.65
SERVIÇOS TÉCNICOS (Exceto Consultoria)
1 | Visitas técnicas e Programa de intercambio | 1.2, 2.1,3.2, 3.4, 4.1, 5.1, 6.3, 8.2, 10.2, A1, A2 | 142378 | Lei 8666: ARP | EXP | 34% | 66% | 2011-02-01 | 2013-12-31 | A | Somente pagto de passagens aéreas.
2 | 2. Treinamento em metodologias de Gestão de TIC e em Tecnologias de Desenvolvimento - COBIT e ITIL | 9.1 | 182748.54 | BID: LPN | EXP | 100% | 0% | 2011-10-01 | 2012-05-01 | C
3 | 1. Certificação Digital, Curso básico de Certificação Digital e Curso avançado de Certificação Digital | 4.2 - 9.5 | 18400 | Lei 8666: ICM | EXP | 100% | 0% | 2013-04-01 | 2013-12-31 | P | Aguarda elaboração do PDTI
4 | Capacitação: compra de vagas | 1.2 - 1.3 - 3.2 - 3.4 - 3.5 - 4.2 - 5.1 - 9.1 - 10.1 - 10.2 | 138331.87 | Lei 8666: ICM | EXP | 100% | 0% | 2011-10-01 | 2013-12-01 | EP
5 | Capacitação: Contratação de cursos, seminários e treinamentos diversos de curta duração | 1.2 - 1.3 - 3.2 - 3.4 - 3.5 - 4.2 - 5.1 - 9.1 - 10.1 - 10.2 | 292397 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2013-12-01 | EP
6 | 3. Inglês técnico | 6.1 | 73304.09 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2013-12-01 | EP
7 | 1. Curso de formação de disseminadores de educação fiscal | 8.1 | 46766.66 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | A
8 | Realização de ENCAT e GDFAZ | 2.1 | 24000 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-12-01 | P | Aguarda definição da área
9 | 2. Seminário de divulgação Planejamento Estratégico nas cidades de Parnaíba e Picos | 1.1 | 6432 | BID: CP |  | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2012-12-01 | P
10 | 3. Curso de Especialização | 10.1 | 263157.89 | BID: LPN | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-12-01 | EP | Aguarda incluir da área tributária
11 | Seguro de veiculos | - | 58479 | Lei 8666: PP | EXP | 0% | 100% | 2011-09-01 | 2011-12-01 | A
TOTAL |  |  | 1063646.51
BENS
1 | 1. Equipamentos Servidores | 4.2 | 345288.9 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2013-07-31 | P
2 | 2. Eq. Conectividade, Roteador, Swich, Nobreak, Firewall | 4.2 e 9.3 | 622807 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2013-07-31 | P
3 | 3. Storage | 4.2 | 877193 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P | Separado do item 2
4 | Equipamentos para VoIP | 9.3 | 129000 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-05-01 | 2013-07-01 | EP | Separado do item 2
5 | 4. Licenças (Oracle) ; | 4.2 - 9.3 | 1023391 | Lei 8666: ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2013-12-01 | P | Valor ajustado PAI
6 | 10. Licenças de Software | 9.3 | 292397 | Lei 8666: ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2013-07-01 | EP
7 | 3. Impressoras | 3.4 - 3.5 - 6.4 - 8.2 - 9.3 - 10.2 | 71000 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2013-10-01 | P
8 | 1. Datawarehouse (SQL Server) | 3.6 | 90000 | Lei 8666: ARP | EXP | 0% | 100% | 2012-02-01 | 2013-07-01 | A
9 | 1. Sistema de avaliação de desempenho | 10.3 | 25130 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2012-12-01 | EP | Transferido Consultoria
10 | 11. Computadores para usuários; Notebook | 9.3 - 3.4 - 6.1 - 6.4 - 8.1 - 8.2 - 10.1 - 1.2 - 1.3 - 2.2 - 3.5 - 7.1 | 937134.36 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2011-04-01 | 2012-12-01 | A
11 | Computador | 8.2 | 18245 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-02-01 | P
12 | 1. Geradores 75 Kwa | 9.3 | 175438 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2013-05-01 | P
13 | 3. Tela Interativa; Projetor; Máquina fotográfica. | 1.3 - 8.1 - 8.2 - 10.1 | 26335 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2012-10-28 | A
14 | 2. Sistemas de Pesagem e Soluções Informática Industrial | 3.2 | 546198 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-03-01 | P
15 | 1. Veículos tipo passeio motor 1.8, 4 portas, ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica e travas elétricas 2. Veículos tipo caminhonete com ar-condicionado e cabine dupla | 3.2 - 8.2 - 7.1 | 1497076.02 | Lei 8666: ARP | EXP | 100% | 0% | 2011-05-01 | 2012-10-01 | A
16 | 3. Posto fiscal móvel tipo van | 3.2 | 343455 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2011-08-01 | 2012-04-30 | A
17 | 1.Estaçao de trabalho; Armário; Mesa com gaveteiro; Cadeira Giratória. | 3.4 - 3.5 - 10.1 - 1.3 - 3.4 - 3.5 - 5.1 - 8.2 | 376315.78 | Lei 8666: ARP | EXP | 100% | 0% | 2011-07-01 | 2012-02-01 | A
18 | Estaçao de trabalho; Armário; Gaveteiro; Cadeira giratória. | 3.2 - 3.5 - 5.1 - 8.2 - 10.1 | 407436 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
19 | 1. Cartilha de divulgação do Plano Estratégico | 1.1 | 18421 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-11-01 | P
20 | 1. Folder, Cartilha, pastas da Educação Fiscal | 8.1 | 23684 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2012-12-01 | P
21 | Aquisição de equipamento de gravação de audio e video | 2.2 | 818 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
22 | Ar condicionado | 8.2 | 101000 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P | Separado do item 14
23 | TV, Geladeira, Fogão, Cama, Colchão, Cômoda, Datashow, Fax | 8.2 | 60000 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
24 | 1. Cartilha do Código de Ética | 10.2 | 8376 | BID: CP | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
TOTAL |  |  | 8016139.06
OBRAS
1 | 1. Reforma do prédio da Unitec; Aquisição e instalação de elevador da ESAFAZ; | 9.2 | 219298 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2013-07-31 | P | Aguarda definição da área
2 | 2. Sala Cofre | 9.2 | 1684210.53 | BID: CD | EXA | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2013-06-01 | EP
3 | 1. Adequação das instalações do novo prédio onde vai funcionar a CGE | 7.1 | 381396 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2013-03-01 | P
4 | 1. Reforma e ampliação dos postos fiscais: Aeroporto, Tabuleta, Marcolandia, Boa Esperança, Pipocas e Pontões. | 3.2 | 1108322.81 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2011-09-15 | 2013-07-31 | EP | Foi realizada 1 CP e serão realizadas mais 5 CPs.
5 | 1. Reformas das agências de atendimento: Simplicio Mendes e Parnaíba. | 8.2 | 554878.9 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2011-09-15 | 2013-07-31 | EP | Foram realizadas 2 CPs e serão realizados processos de CP para cada obra necessária.
6 | 1. Instalação de Ponto de Rede (agências e postos fiscais) | 9.3 | 78534.73 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2013-07-31 | P | Aguarda definição da área
7 | 1. Reforma do ambiente da PGE-Fiscal | 5.1 | 39181.29 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2013-04-01 | P | Aguarda definição da área
TOTAL |  |  | 4065822.26
| TOTAL GERAL |  | 16820900.48
| POR FONTE |  | 16513090.16 |  |  | 100% | 0%
|  |  | 307810.32 |  |  | 0% | 100%
(1) | Método de Aquisição: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual. b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços; PP: Pregão Presencial; CD: Contratação Direta; ICM: Inscrição em Curso de Mercado.
(2) | Revisões: Ex-ante (EXA), Ex-post (EXP)
(3) | Status: Pendente (P), Em processo (EP), Adjudicado (A), Cancelado (C).
Legendas:
Alterações feitas nas aquisições já constantes no PA
Aquisições agora incluídas no PA
Cancelamento das aquisições constantes no PA
Aquisições já adjudicadas e/ou canceladas no PA anterior
ANEXO - Esclarecimentos sobre o PA
1 | Serviços Técnicos (nº 1): Refere-se a visitas a serem realizadas a outras Ufs para conhecimento de novas práticas para a melhoria dos serviços e o desenv. dos Produtos
2 | Serviços Técnicos (nº 2 a 9): Referem-se a cursos específicos, de curta duração, em que seria dificil comprar vagas. Também a realização de reuniões deliberativas nacionais no Estado.
3 | Bens (nº 15): Aquisição de veículo furgão adaptado para servir como Posto Fiscal móvel, para os trabalhos de fiscalização no trânsito.
4 | Obras (nº 3): Refere-se às reformas que serão realizadas em 6 Postos Fiscais. Atualmente está sendo realizada reforma do PF Aeroporto, no valor de R$ 133.561,23.
5 | Obras (nº 4): Refere-se às reformas que serão relizadas em Agencias de Atendimento. Está sendo realizada reforma na AGEAT Simplicio Mendes, no valor de R$ 170.691,82 e será iniciada a reforma da AGEAT de Parnaíba, no valor de R$ 306.854,54. Será realizada CP para reforma da AGEAT de Uruçuí, no valor estimado de R$ 226.990,00. Quanto às demais reformas serão realizados processos de CP à medida das necessidades e obedecido o saldo disponível.