## PA 18 meses
PLANO DE AQUISIÇÕES - 18 MESES
No | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PAI/POA | Custo Estimado (US$) | Método de aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) |  | Datas estimadas |  | Status (3) | Comentários
[6 empty] | BID | Local | Publicação anúncio | Término Contrato
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  | Dolar US$ | 1.71
1 | 1. Definição, desenvolvimento e implantação do PDTI, Implantação as Metodologias de Gestão de TIC incluindo capacitação e certificações; Ferramentas de apoio às metodologias de Gestão de TIC. | 9.1 | 175438 | BID: SQC | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2013-04-01 | EP
2 | 1. Estruturação da área de Estudos econômico-fiscais | 1.2 | 83625 | BID: CI | EXP | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2013-06-01 | P
3 | Desenvolvimento de sistema de envio e recepção digital de documentos | 3.5, 9.5 | 619590 | BID: SBQC | EXA | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2013-04-01 | EP
4 | 1. Desenvolvimento do Módulo de Controle da Qualidade de Fiscalização no SIAT | 3.5 | 713984.28 | BID: SBQC | EXA | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2013-12-01 | EP
5 | 3. Desenvolvimento de sistema de contabilidade | 1.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1 | 2372143.86 | BID SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-12-31 | P
6 | 1. Consultoria para produção de material didático Educação Fiscal | 8.1 | 23560 | BID: CI | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | EP
TOTAL |  |  | 3988341.14
SERVIÇOS TÉCNICOS (Exceto Consultoria)
1 | Capacitação: compra de vagas | 1.2 - 1.3 - 3.2 - 3.4 - 3.5 - 4.2 - 5.1 - 9.1 - 10.1 - 10.2 | 138331.87 | Lei 8666: ICM | EXP | 100% | 0% | 2011-10-01 | 2013-12-01 | EP
2 | Capacitação: Contratação de cursos, seminários e treinamentos diversos de curta duração | 1.2 - 1.3 - 3.2 - 3.4 - 3.5 - 4.2 - 5.1 - 9.1 - 10.1 - 10.2 | 292397 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2013-12-01 | EP
3 | 3. Inglês técnico | 6.1 | 73304.09 | Lei 8666: ICM | EXP | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2013-12-01 | EP
4 | Realização de ENCAT e GDFAZ | 2.1 | 24000 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-12-01 | EP
5 | 3. Curso de Especialização | 10.1 | 391812.86 | BID: LPN | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2014-03-01 | EP
6 | Seminário Estadual de Educação Fiscal | 8.1 | 38720 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-04-01 | EP
7 | Curso Estatística | 1.2 | 116960 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2013-04-01 | 2013-08-01 | EP
TOTAL |  |  | 1075525.82
BENS
1 | 1. Equipamentos Servidores | 4.2 | 345288.9 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-07-31 | P
2 | 2. Eq. Conectividade, Roteador, Swich, Nobreak, Firewall | 4.2 e 9.3 | 622807 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2013-01-02 | 2013-07-31 | P
3 | Equipamentos para VoIP | 9.3 | 129000 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-07-01 | P
4 | 4. Licenças (Oracle) | 4.2 - 9.3 | 1023391 | Lei 8666: ARP | EXP | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2013-12-01 | P
5 | 10. Licenças de Software (Stata/Eviews) | 9.3 | 11700 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-02-01 | P
6 | Computador | 8.2 | 18245 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-02-01 | EP
7 | 2. Sistemas de Pesagem e Soluções Informática Industrial | 3.2 | 546198 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-03-01 | EP
8 | 1. Folder, Cartilha, pastas da Educação Fiscal | 8.1 | 23684 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-02-01 | EP
9 | 1. Cartilha do Código de Ética | 10.1 | 8375 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2013-05-01 | P
10 | 6. Impressão Material didático da Educação Fiscal | 8.1 | 32163 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2013-04-01 | P
11 | 1. TV 32" e 46" | 9.2 | 15000 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-07-01 | EP
12 | Notebooks e Impressoras | 3.2 - 8.2 | 144000 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2013-03-02 | 2013-07-01 | EP
TOTAL |  |  | 2919851.9
OBRAS
1 | 2. Sala Cofre | 9.2 | 2748538 | BID: CD | EXA | 62% | 38% | 2013-03-01 | 2013-09-01 | EP
2 | 1. Adequação das instalações do novo prédio onde vai funcionar a CGE | 7.1 | 381396 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2013-08-01 | EP
3 | 1. Reforma e ampliação dos postos fiscais: Aeroporto, Tabuleta, Marcolandia e Boa Esperança. | 3.2 | 1108322.81 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2011-09-15 | 2013-12-31 | EP | Foi realizada 1 CP e serão realizadas mais 3 CPs.
4 | 1. Reformas das agências de atendimento: Simplicio Mendes e Parnaíba. | 8.2 | 899460.18 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2011-09-15 | 2013-12-31 | EP | Foram realizadas 2 CPs e serão realizados processos de CP para cada obra necessária.
5 | 1. Instalação de Ponto de Rede (agências e postos fiscais) | 9.3 | 78534.73 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-07-31 | P
6 | 3. Reforma CTE/Sul (Sala Cofre) | 9.2 | 467836.26 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2013-04-01 | 2013-10-01 | EP
TOTAL |  |  | 5684087.98
| TOTAL GERAL |  | 13667806.84
| POR FONTE |  | 12315581.4 |  |  | 100% | 0%
|  |  | 1352225.44 |  |  | 0% | 100%
(1) | Método de Aquisição: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual. b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços; PP: Pregão Presencial; CD: Contratação Direta; ICM: Inscrição em Curso de Mercado.
(2) | Revisões: Ex-ante (EXA), Ex-post (EXP)
(3) | Status: Pendente (P), Em processo (EP), Adjudicado (A), Cancelado (C).
Legendas:
Alterações feitas nas aquisições já constantes no PA
Aquisições agora incluídas no PA
Cancelamento das aquisições constantes no PA
Aquisições já adjudicadas e/ou canceladas no PA anterior
ANEXO - Esclarecimentos sobre o PA
1 | Serviço de Consultoria: (nº 2): Alteração do método de aquisição conforme solicitação do BID contida no CBR-1129/2013.
2 | Serviços Técnicos (nº 13): Alteração do método de aquisição e valor.
3 | Bens (nº 28): Foram remanejados recursos para a aquisição de aparelhos de TV para monitoramento de sistemas.
4 | Bens (nº 29): Foram remanejados recursos para a aquisição de Notebooks para a fiscalização.
5 | Obras (nº 2): Foram aportados recursos do Tesouro Estadual para complementar aquisição de Sala Cofre.
6 | Obras (nº 8): Foram aportados recursos para reforma do CTE/Sul para instalação da Sala Cofre.