## PA 18 meses
PLANO DE AQUISIÇÕES - 18 MESES
No | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PAI/POA | Custo Estimado (US$) | Método de aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) |  | Datas estimadas |  | Status (3) | Comentários
[6 empty] | BID | Local | Publicação anúncio | Término Contrato
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  | Dolar US$ | 1.71
10 | Desenvolvimento de sistema de envio e recepção digital de documentos | 3.5, 9.5 | 619590 | BID: SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-10-01 | EP
13 | 3. Desenvolvimento de sistema de contabilidade | 1.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1 | 2372143.86 | BID SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-12-01 | P
20 | 1. Redesenho de processos da área da despesa. | 6.4 | 877193 | BID: SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-06-01 | P
TOTAL |  |  | 3868926.86
SERVIÇOS TÉCNICOS (Exceto Consultoria)
4 | Capacitação: compra de vagas | 1.2 - 1.3 - 3.2 - 3.4 - 3.5 - 4.2 - 5.1 - 9.1 - 10.1 - 10.2 | 138331.87 | Lei 8666: ICM | EXP | 100% | 0% | 2011-10-01 | 2013-12-01 | A
5 | Capacitação: Contratação de cursos, seminários e treinamentos diversos de curta duração | 1.2 - 1.3 - 3.2 - 3.4 - 3.5 - 4.2 - 5.1 - 9.1 - 10.1 - 10.2 | 292397 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2013-12-01 | A
17 | Curso Segurança de rede | 9.3 | 108187 | Lei 8666: ARP | EXP | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2014-12-01 | EP
TOTAL |  |  | 108187
BENS
2 | 2. Swich | 9.2 | 145786 | Lei 8666: ARP | EXP | 100% | 0% | 2014-05-02 | 2014-10-01 | EP
5 | 4. Licenças (Oracle) | 4.2 - 9.3 | 2166539.77 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2014-05-01 | A
29 | Notebooks e Impressoras | 3.2 - 8.2 | 144000 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2013-03-02 | 2014-10-01 | EP
30 | Biblioteca de Fitas LTO para Backup de Dados | 9.2 | 58780 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-10-01 | P
31 | Eq. Conectividade | 4.2 e 9.3 | 689938 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2015-02-02 | EP
32 | Licenças de software (VMWare) | 9.3 | 292274 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2015-02-03 | P
TOTAL |  |  | 3497317.77
OBRAS
1 | 1. Reforma do prédio da Unitec; Aquisição e instalação de elevador da ESAFAZ; | 9.2 | 490000 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2014-10-01 | A
5 | 1. Reformas das agências de atendimento: Simplicio Mendes, Parnaíba, Floriano, Uruçuí e Teresina. | 8.2 | 899460.18 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2011-09-15 | 2014-10-01 | A
6 | 1. Fibra Ótica inteligando UNITEC/Sala Cofre | 9.3 | 78534.73 | BID: CP | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-10-01 | C
TOTAL |  |  | 1467994.91
| TOTAL GERAL |  | 8942426.54
| POR FONTE |  | 8942426.54 |  |  | 100% | 0%
(1) | Método de Aquisição: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual. b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços; PP: Pregão Presencial; CD: Contratação Direta; ICM: Inscrição em Curso de Mercado.
(2) | Revisões: Ex-ante (EXA), Ex-post (EXP)
(3) | Status: Pendente (P), Em processo (EP), Adjudicado (A), Cancelado (C).