## PA 18 meses
PLANO DE AQUISIÇÕES - 18 MESES
No | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PAI/POA | Custo Estimado (US$) | Método de aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) |  | Datas estimadas |  | Status (3) | Comentários
[6 empty] | BID | Local | Publicação anúncio | Término Contrato
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  | Dolar US$ | 1.71
13 | 3. Desenvolvimento de sistema de contabilidade | 1.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1 | 3777780 | BID SBQC | EXA | 74% | 26% | 2014-11-01 | 2015-06-01 | A
TOTAL |  |  | 3777780
BENS
2 | 2. Swich | 9.2 | 145786 | Lei 8666: ARP | EXP | 100% | 0% | 2014-05-02 | 2014-10-01 | A
30 | Biblioteca de Fitas LTO para Backup de Dados | 9.2 | 58780 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-10-01 | P
31 | Eq. Conectividade | 4.2 e 9.3 | 689938 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2015-02-02 | A
32 | Licenças de software (VMWare) | 9.3 | 292274 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2015-02-03 | P
33 | Veículos tipo passeio | 3.2 | 211000 | Lei 8666: PE | EXP | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2016-02-01 | EP
TOTAL |  |  | 1397778
| TOTAL GERAL |  | 5175558
| POR FONTE | BID | 5175558 |  |  | 100% | 0%
|  | ESTADO |  |  |  | 0% | 100%
(1) | Método de Aquisição: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual. b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços; PP: Pregão Presencial; CD: Contratação Direta; ICM: Inscrição em Curso de Mercado.
(2) | Revisões: Ex-ante (EXA), Ex-post (EXP)
(3) | Status: Pendente (P), Em processo (EP), Adjudicado (A), Cancelado (C).