## PEP
ID | Descripción | Cronograma | [42 empty] | Producto MR | Unidad de medida | Ejecución física |  |  |  | a
|  | 2019 |  |  |  | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
|  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2018-01-21 | 2018-02-21 | 2018-03-21 | 2018-04-21 | 2018-05-21 | 2018-06-21 | 2018-07-21 | 2018-08-21 | 2018-09-21 | 2018-10-21 | 2018-11-21 | 2018-12-21 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
1 | Componente 1. Empleabilidad de beneficiarios de programas de protección social | [49 empty] | 66000000 | 329500000 | 0 | 395500000
1.1. | Subcomponente 1.1. Apoyo al ingreso con contraprestación en formación de capital humano | [49 empty] | 66000000 | 328000000 | 0 | 394000000
| Transferencias Hacemos Futuro | [43 empty] | Personas por año que reciben una transferencia de ingreso con contraprestación de formación | Número de personas / año | 39300 | 196700 | 0 | 236000 | 66000000 | 328000000 | 0 | 394000000
1.2. | Subcomponente 1.2. Gestión de la información de programas de ingreso con contraprestación en inversión en capital humano | [49 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 1500000
[45 empty] | Instrumento de relevamiento de competencias y trayectorias laborales validado en terreno | Versión del instrumento | 0 | 1 | 0 | 1
[45 empty] | Sistema predictivo de demanda laboral local en funcionamiento | Versión del sistema | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000
1.2.1. | Modelo predictivo de demanda laboral desarrollado | [49 empty] | 0 | 900000 | 0 | 900000
| Consultoría individual para definición de TDR contratada |  |  | x
| Base de datos a integrar definidos |  |  |  | x
| TDR formulados |  |  |  |  | x | x
| Lista corta definida (AEI + evaluación) | [6 empty] | x
| Documento de solicitud de propuestas formulado | [7 empty] | x
| Contrato firmado (preparación de propuestas + evaluación + adjudicación) | [8 empty] | x | x | x
| Etapa 1 de la consultoría realizada | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2.2. | Hardware entregado | [49 empty] | 0 | 600000 | 0 | 600000
| Consultoría individual para definición de especificaciones técnicas contratada |  |  | x
| Especificaciones técnicas formuladas |  |  |  | x | x
| Documento de licitación formulado | [5 empty] | x
| Contrato firmado (preparación de ofertas + evaluación + adjudicación) | [6 empty] | x | x | x | x | x
| Hardware entregado | [11 empty] | x
2 | Componente 2. Continuidad educativa de jóvenes de familias vulnerables | [49 empty] | 0 | 246500 | 229000 | 475500
2.2. | Subcomponente 2.2. Gestión de la información de programas nacionales de becas dirigidos a jóvenes de familias vulnerables. | [43 empty] | Piloto de acompañamiento a becarios PGR implementado | Piloto | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 246500 | 229000 | 475500
Detección temprana de situaciones de abandono
| Modelo estadístico | [50 empty] | 36000 |  | 36000
TDR consultoría
Selección y contratación de consultoría
Ejecución del contrato
| App desarrollada | [50 empty] | 10000 |  | 10000
TDR consultoría
Selección y contratación de consultoría
Ejecución del contrato
| Hosting | [50 empty] | 3000 | 3000 | 6000
Acompañamiento integral del becario
| Diseño y elaboración de Manual y Capacitación a consejeros Progresar y material didáctico en formato digital | [50 empty] | 36000 |  | 36000
TDR consultoría
Selección y contratación de consultoría
Ejecución del contrato
Kit para Consejeros (notebook, auriculares)
| Especificaciones técnicas formuladas | [50 empty] | 91000 |  | 91000
Adquisición
Entrega del producto
| Becas a 130 consejeros | [51 empty] | 182000 | 182000
| Empoderamiento del becario | [49 empty] | 0 | 70500 | 44000 | 114500
TDR consultoría
Selección y contratación de consultoría
Ejecución del contrato
3 | Componente 3. Accesibilidad al transporte público. | [49 empty] | 33930000 | 169794500 | 150000 | 203874500
3.1. | Subcomponente 3.1. Subsidio a la tarifa de transporte público focalizado en poblaciones vulnerables. | [52 empty] | 203374500
| Transferencias Tarifa Social SUBE | [43 empty] | Número de usos de la tarjeta SUBE con el subsidio de la tarifa social | Número de usos (en millones) | 220 | 1100 | 0 | 1320 | 33930000 | 169444500 | 0 | 203374500
3.2. | Subcomponente 3.2. Gestión de la información del sistema de transporte público. | [49 empty] | 0 | 350000 | 150000 | 500000
3.2.1. | Segmentación de la tarifa | [50 empty] | 200000 | 75000 | 275000
TDR formulados
Lista corta definida (AEI + evaluación)
Documento de solicitud de propuestas formulado
Contrato firmado (preparación de propuestas + evaluación + adjudicación)
Consultoría ejecutada
3.2.2. | Desarrollo de metodología simplificada | [49 empty] | 0 | 150000 | 75000 | 225000
TDR formulados
Lista corta definida (AEI + evaluación)
Documento de solicitud de propuestas formulado
Contrato firmado (preparación de propuestas + evaluación + adjudicación)
Consultoría ejecutada
4 | Auditoría externa | [49 empty] | 70000 | 70000 | 10000 | 150000
Administración
| Auditoría externa | [49 empty] | 70000 | 70000 | 10000 | 150000
5 | TOTAL DEL PROGRAMA | [49 empty] | 100000000 | 499611000 | 389000 | 600000000
4

## Matriz de costos
Componente 1. Empleabilidad de beneficiarios de programas de protección social | 395500000
Subcomponente 1.1. Apoyo al ingreso con contraprestación en formación de capital humano | 394000000
Subcomponente 1.2. Gestión de la información de programas de ingreso con contraprestación en inversión en capital humano | 1500000
Componente 2. Continuidad educativa de jóvenes de familias vulnerables | 475500
Componente 3. Accesibilidad al transporte público. | 203874500
Subcomponente 3.1. Subsidio a la tarifa de transporte público focalizado en poblaciones vulnerables. | 203374500
Subcomponente 3.2. Gestión de la información del sistema de transporte público. | 500000
Auditoría externa | 150000
TOTAL DEL PROGRAMA | 600000000