## WORKS, GOODS AND SERVICES
Pays | Haiti | [34 empty] | International Competitive Bidding | Works | National System | Draft
Numéro d'opération | HA-L1137 | [34 empty] | National Competitive Bidding | Goods | Ex-ante | Under Review
Numéro d'approbation | 4657/GR-HA | [35 empty] | Non-Consulting Services | Ex-post | Modified
Agence d'exécution | Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES) | [34 empty] | International Competitive Bidding with Prequalification | Consulting Firms |  | Expected
Plan de couverture | Janvier 2022 - Décembre 2022 | [34 empty] | National Competitive Bidding with Prequalification | Individual Consultants |  | Process Ongoing
Total des travaux | 168350 | [37 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Total des Biens et services | 272000 | [34 empty] | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation |  |  | Rejection of Bids
Total des Services de conseil | 0 | [34 empty] | Shopping/Request for minimum 3 Quotations |  |  | Unsuccessful Process
Audit externe | 240000 | [37 empty] | Contract Under Execution
Systèmes nationaux | [35 empty] | Limited Bidding |  |  | Contract Finished
Version | Juin 2022 | [37 empty] | Contrats Terminated
Ref: * Champs obligatoires. | [35 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes with Prequalification |  |  | Cancelled
Procurement Ineligible
|  | TRAVAUX, BIENS ET SERVICES | [33 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes |  |  | Procurement Complete
Direct Contracting
AON-AOI
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de marchés | [15 empty] | Force Account
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-L1137-FAES-MAST/AOI-B-02/2022 | Equipements informatiques pour le bureau du service public d'intermédiation du travail |  | 200000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.11 | 15-Juillet-2022 |  | 16-Aout-2022 |  | 30-Aout-2022 |  | 15/Septb/2022 |  | 29/septb/2022 |  | Bien | AOI | Ex-ante | Expected |  |  | Biens neufs
HA-L1137-FAES-MAST/AON-B-03/2022 | Materiel de Bureaux (30 Bureaux, 30 chaises et 8 classeurs) pour les Bureaux Central et Regionaux |  | 63000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.2 | 8-Juillet-2022 |  | 8-aout-2022 |  | 22-aout-2022 |  | 5/septb/2022 |  | 12/septb/2022 |  | Bien | AON | Ex-ante | Expected |  |  | Biens neufs
Total |  |  | 272000
AOI/AON avec PREQUALIFICATION
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Ouverture des offres des préqualifiés | Ouverture des offres des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Lancement de l'Appel d'Offre | Lancement de l'Appel d'Offre | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Rapport d'évaluation | Rapport d'évaluation | Publication de l'attribution du marché | Publication de l'attribution du marché | Signature du contrat | Signature du contrat | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Comparaison de prix/Par invitation ouverte & Comparaison de prix avec un minimum de 3 proformas
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Rapport d'évaluation et recommandation d'attribution |  | Contrat signé (bon de commande) |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-L1137-MAST/CP-T-02/2022 | Réamenagement de l'espace physique dans les bureaux du service public d'intermédiation du travail; |  | 106850 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.11 | 01-mars-2022 | 22/avril/2022 | 30/juin-2022 |  | Travaux | CP | Ex-Ante | Expected |  |  | Travaux | [14 empty] | En attente
HA-L1137-FAES/CP-T-01/2021 | Travaux de réaménagement des espaces de (a) l’Unité de Passation de Marchés, (b) la DF et de l’Unité d’Audit interne, (c ) Agrandissement de l’espace de classement et d’archivages, et (d) Réhabilitation d’espace de logement de la DPRI |  | 61500 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.2 | 15/mars/21 | 02/juin/2021 | 30/juin-2022 |  | Travaux | CP | Ex-Ante | En cours |  |  | Travaux | [14 empty] | En cours
HA-L1137-FAES/CP-01/2020 | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) |  | 9000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 4.1 | 01-fev-2022 | 06 mai 2022 | 19/mai/2022 |  | Bien | CP | Ex-Ante | Expected |  |  | Bien
Total |  |  | 168350 |  | 100% | 0% | 0%
Appel d'offre Restreinte
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre- Une seule étape avec Prequalification
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [19 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification |  | Ouverture des offres des préqualifiés |  | Rapport d'évaluation des préqualifiés |  | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation finale et négociation du marché. |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre - Une seule étape à deux Enveloppes
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation Finale et négotiation du marché |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Entente Directe
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Requete de l'Entente Directe |  | Notification d'attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
En régie
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Justification du Force Account |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective
Note on B19: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D19: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z19: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K20: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L20: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B26: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D26: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G26: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H26: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I26: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J26: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA26: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB26: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC26: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD26: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE26: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AF26: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AG26: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K27: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L27: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B33: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D33: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G33: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H33: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I33: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J33: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S33: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on T33: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on U33: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K34: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L34: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B41: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on C41: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ajouter ici des informations sur le pourcentage des co-financements: Par exemple x% HA-L1107; X% HA-1038 OU HA-G1041
Note on D41: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G41: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H41: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0. Ajouter ici les montants pour HA-G1038 0U HA-G1041
Note on I41: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J41: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U41: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V41: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W41: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X41: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y41: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z41: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA41: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K42: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L42: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B48: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D48: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G48: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H48: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I48: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J48: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AE48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AF48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AG48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AH48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AI48: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AJ48: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AK48: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K49: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L49: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B55: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D55: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G55: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H55: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I55: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J55: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y55: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z55: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA55: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB55: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC55: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AD55: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AE55: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K56: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L56: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B62: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D62: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G62: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H62: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I62: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J62: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q62: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R62: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S62: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T62: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U62: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on V62: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on W62: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K63: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L63: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B69: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D69: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G69: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H69: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I69: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J69: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on M69: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on N69: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on O69: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P69: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q69: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on R69: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on S69: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K70: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L70: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## CONSULTING FIRMS
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL | [26 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
|  | Sélection basée sur la qualité et le coût/Sélection au moindre coût/Sélection sous un budget fixe (SFQC/ SMC/SCBD) | [28 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Process Ongoing | Contrats Terminated
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Rapport d'Evaluation Finale et PV de Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
HA-L1137-FAES-MAST-CF-SFQC-07/2021 | Sélection des opérateurs (composante II) - zone II |  | 2990520 |  | 100% | 0% | 0% | Comp II : Formation pour les jeunes | 2.1; 2.5 | 12-aout-20 | 01-fev-2021 | 2020-10-15 | 2021-09-24 | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 2020-11-03 | 2/fev/2022 | 2020-11-24 | 21/mars/2022 | 2020-12-01 | 21/mai/2022 | 15/juin/2022 |  | 29/juin/2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
HA-L1137-FAES-MAST-CF-SFQC-06/2021 | Sélection des opérateurs (composante II) - zone I |  | 1246050 |  | 100% | 0% | 0% | Comp II : Formation pour les jeunes | 2.1; 2.5 | 12-aout-20 | 01-fev-2021 | 2020-10-15 | 2021-09-24 | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 2020-11-03 | 2/fev/2022 | 2020-11-24 | 21/mars/2022 | 17 juin 2022 |  | 30/juin 2022 |  | 08/juil/2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
HA-L1137-FAES-MAST/-CF-SFQC -08/2022 | Conception des offres de services et un modèle d'attention pour le demandeurs d'emplois, plan de la plateforme d'intermediation du travail et de service public et la strategie d'engagement pour les employeurs concus et mise en oeuvre (Pole Emploi) |  | 420000 |  | 100% | 0% | 0% | Comp III : Renforcement Institutionnel | 3.7;3.8 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-11-15 | 18/avril/2022 | 17 mai 2022 |  | 31 mai 2022 |  | 16 juin 2022 |  | 23/juin 2022 |  | 07 juil 2022 |  | 14 juil 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing
HA-L1137-FAES--CF-SFQC -11/2022 | Recrutement du Consultant pour la mise à jour du manuel d'opération du FAES |  | 110000 |  | 100% | 0% | 0% | Comp III : Renforcement Institutionnel | 3.1 | 8-avril-2021 | 8-avril-2021 | 15-mai-2021 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 2021-11-11 | 2021-11-25 | 08-fev-2022 | 2021-12-06 | 29-avril-2022 | 2021-12-20 |  | 24-juin-2022 |  | 08-juil-2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing
HA-L1137-FAES-MAST/-CF-SFQC -09/2022 | Cabinet de conseil pour soutenir le renforcement du système d'information sur les bénéficiaires (SIMAST) |  | 100000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.6 | Juil-2022 |  | Juil-2022 |  | juil-2022 |  | aout-2022 |  | Octt-2022 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-post | Expected
HA-L1137-FAES-MAST/-CF-SFQC -10/2022 | feuille de route pr systeme d'information sur le marche du travail concu (Selection et mise en fonction du personnel cle) |  | 100000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.1 | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  | 2022-01-01 |  | janv-2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
Total |  |  | 4966570
Sélection basée sur la qualité (SFQ)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de proposition |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-L1137-FAES-MAST/-CF-QC -01/2022 | Cabinet de conseil pour mener des études sectorielles et régionales |  | 80000 |  | 100% | 0% |  | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.11 | 4 juil 2022 |  | 16 aout 2022 |  | 30-septb -2022 |  | 2022-10-14 |  | 2022-10-28 |  | Aout-22
Sélection par entente directe (SED) de firmes/ Sélection par entente directe (SED) consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de proposition par entente directe |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-L1137-FAES/SED-FC/04/2022 | Sélection opérateur (composante I) pour l'execution de petits infrastructures - extention zone-1A | clause 3.11 (a) | 2270603.61 |  | 100% | 0% | 0% | Comp I : Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire | 1.1;1.2;1.4 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 15 juin 2022 |  | 22 juin 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
HA-L1137-FAES/SED-FC/05/2022 | Sélection opérateur (composante I) pour l'execution de petits infrastructures - extention zone-1B | clause 3.11 (a) | 2175213.52 |  | 100% | 0% | 0% | Comp I : Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire | 1.1;1.2;1.4 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 15 juin 2022 |  | 22 juin 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
HA-L1137-FAES/SED-FC/07/2022 | Sélection opérateur (composante I) pour l'execution de petits infrastructures dans la zone 6 - Tabarre | clause 3.11 (a) | 1827820.73 |  | 100% | 0% | 0% | Comp I : Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire | 1.1;1.2;1.4 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 15 juin 2022 |  | 22 juin 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
HA-L1137-FAES/SED-FC/06/2022 | Sélection opérateur (composante I) pour l'execution de petits infrastructures dans la zone 5 - Delmas | clause 3.11 (a) | 1570530.41 |  | 100% | 0% | 0% | Comp I : Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire | 1.1;1.2;1.4 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 15 juin 2022 |  | 22 juin 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
HA-L1137-FAES/SED-FC/03/2022 | Sélection opérateur (composante I) pour l'execution de petits infrastructures - extention zone-2 | clause 3.11 (a) | 982290.92 |  | 100% | 0% | 0% | Comp I : Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire | 1.1;1.2;1.4 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 15 juin 2022 |  | 22 juin 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
HA-L1137-FAES/SED-03/21 | Services de conseil pour le développement des compétences des facilitateurs et tuteurs des deux opérateurs de la deuxième composante du Programme à travers le programme « Passeport pour la Réussite | clause 3.11 (a) | 169194 |  | 100% | 0% | 0% | Comp II : Formation pour les jeunes | 2.4 | Aout-21 | Aout-21 | 13 mai 2022 |  | 17 juin 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
HA-L1137-FAES/SED-0/22 | Recrutement d’un consultant pour assurer le transfert de connaissances et capacités pour soutenir les parties prenantes dans leurs phases de planification, préparation, mise en œuvre et fermeture de trois projets en Haïti | clause 3.11 (d) | 44000 |  | 100% | 0% | 0% | Comp II | 2.4.1.2 | mars-22 | mars-22 | 10-juin -2022 |  | 2022-06-17 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Process Ongoing
HA-L1137-FAES-MAST-SED-04/2021 | Programme de formation et stages pour apprentis (« Bootcamp ») de compétences numériques avancées | clause 3.11 (d) | 100400 |  | 100% | 0% | 0% | Comp II : Formation pour les jeunes | 2.2;2.3 | 3-juin-2022 | 6-juin-2022 | 30 juin 2022 |  | 7-juil-2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Process Ongoing
Total |  |  | 9140053.19
Sélection des consultants individuels (3CV)/ Invitation ouverte aux consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.01/2022 | Consultant chargé de suivre les activités de formation et d’évaluer à moyen terme les activités d’intermédiation (à compter de la deuxième année de mise en place des services). |  | 60000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.1 | Fev-2021 | 22-avril-2021 | avril 2021 | 22-avril-2021 | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | Under execute
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.01/2022 | Mise en oeuvre du plan de formation du personnel du service d'intermediation publique du travail |  | 60000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.9 | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.09/2022 | Mise en œuvre de la stratégie de communication avec les demandeurs d'emploi et les employeurs |  | 45000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.9 | 17 juin 2022 |  | 01-aout-2022 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.04/2022 | Systématisation d'un système de gestion de l'information et d'archivage |  | 35000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.5 | juil-2022 |  | 2022-09-01 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.08/2022 | Formation en gestion de projet de dev (gestion axé sur les resultats |  | 20000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.3 | juil-2022 |  | Aout-2022 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.05/2022 | Système d'archivage pour le service de passation de marchés |  | 15000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.9 | juil-2022 |  | Aout-2022 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.10/2022 | Formation en gestion du temps |  | 15000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.3 | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.03/2022 | Formation en passation de marchés |  | 10000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.3 | juin 2022 |  | juil 2022 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.11/2022 | Systématisation du système de correspondance |  | 12000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.9 | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.07/2022 | Formation en communication et production de rapport |  | 5000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.3 | juil-2022 |  | Aout-2022 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QCNI/.06/2022 | Formation en gestion de données / Excel |  | 5000 |  | 100% | 0% | 0% | Copm III: Renforcement Institutionnel | 3.3 | juil-2022 |  | Aout-2022 |  | Service/CI | QCNI | Ex-Ante | En attente
Total |  |  | 282000
GRAND TOTAL
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B17: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D17: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G17: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H17: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I17: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J17: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y17: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z17: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA17: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB17: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC17: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K18: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L18: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B24: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D24: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G24: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H24: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I24: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J24: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U24: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V24: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W24: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X24: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y24: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K25: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L25: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B31: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D31: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G31: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H31: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I31: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J31: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q31: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R31: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S31: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T31: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U31: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K32: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L32: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B44: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D44: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G44: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H44: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I44: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J44: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O44: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P44: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q44: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R44: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S44: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K45: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L45: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## EXTERNAL AUDIT
[31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit | Draft
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL - AUDIT EXTERNE | [26 empty] | Ex-post | Least Cost Selection |  | Under Review
Expected
|  | Sélection basée sur la qualité et les coûts/Sélection au moindre coût | [29 empty] | Single-Source Selection of Firms |  | Process Ongoing
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés | [7 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit* | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions techniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Contract Under Execution
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [8 empty] | Contract Finished
HA-L1137-FAES- SMC-01-01/2021 | Audit technique du programme (3) |  | 240000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante IV : Suivi-evaluation-Administration | N/A | 22 -avril-2021 | 15-juil-2021 | 15 setb 2021 | 2021-09-23 | 8-mai-2021 | 2122-01-07 | 2021-06-01 | 09-mars-2022 | 2021-12-30 | 02-juin-2022 | 15-juin-2022 |  | 22 juin 2022 |  | 08-juil-2022 |  | Consulting Firms | Least Cost Selection | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
Sélection sur la base des qualifications des consultants
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection des firmes par une source unique
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B13: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D13: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y13: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K14: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L14: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B20: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D20: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U20: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K21: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L21: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## NATIONAL SYSTEMS
|  | Systèmes Nationaux | [16 empty] | Works | National System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Méthode de passation de marchés systèmes nationaux | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Début |  | Achèvement |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on K5: OBP&CM Team: Date of Publication of Specific Notice of Procurement (SNP)
Note on M5: OBP&CM Team: Contract signing date.
Note on O5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## Process 100% funded by Agency
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[21 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Document de base (appel d'offres) |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.