**Apoyo a la Implementación de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en ciudades emergentes de Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina**

**Plan de Adquisiciones**

| **No.[[1]](#footnote-1)** | **Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición** | **Monto** | **Método de Adquisición[[2]](#footnote-2)** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento** | | **Fechas Estimadas** | | **Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(en miles)** | **BID**  **%** | **Local**  **/ Otro**  **%** | **Publicación anuncio específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
| **CONSULTORÍAS** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Contratación de consultorías para la**  **profundización del Trabajo Intersectorial** | 120 mil | CCII | N.A. | 100 | - | IV Trimestre 2014 | IV Trimestre 2015 | Pendiente | Componentes I, II, III, IV, V |
| **2.** | **Contratación de consultorías para Apoyo Analítico de la ICES** | 100 mil | CCII | N.A. | 100 | - | IV Trimestre 2014 | II Trimestre 2016 | Pendiente | Componentes I, II, III, IV, V |
| **3.** | **Contratación de consultoría especializadas en temas priorizados de planificación urbana para el desarrollo del Plan de acción.** | 150 mil | CCII | N.A. | 100 | - | IV Trimestre 2014 | IV Trimestre 2015 | Pendiente | Componente I, II,III, IV, V |
| **4.** | **Contratación de consultoría para el desarrollo del Plan de Resiliencia** | 30 mil | SBCC | N.A. | 100 |  | IV Trimestre  2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente | Componente IV |
| **5.** | **Contratación de consultoría para la Coordinación Operativa de la ICES** | 80 mil | CCII | N.A. | 100 | - | IV Trimestre 2014 | II Trimestre 2016 | Pendiente | Componentes I, II, III, IV, V |
| **6.** | **Contratación de consultoría de Apoyo Local** | 70 mil | CCIN | N.A. | 100 | - | IV Trimestre 2014 | IV Trimestre 2015 | Pendiente | Componentes I, II, III, IV, V |
| **7.** | **Contratación de consultoría de Apoyo** | 70 mil | SBCC | N.A. | 100 | - | IV Trimestre 2014 | IV Trimestre 2015 | Pendiente | Componentes I, II, III, IV, V |
| **8.** | **Consultoria para Monitoreo de la ICES en las ciudades adicionales** | 80 mil | SBCC | N.A. | 100 | - | IV Trimestre 2014 | II Trimestre 2016 | Pendiente | Componentes I, II, III, IV, V |
|  | **TOTAL** | 700 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total $ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de $100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” [↑](#footnote-ref-1)
2. **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa; **CCII**: Contratación de Consultor Individual Internacional; **CCIN**: Contratación de Consultor Individual Nacional. [↑](#footnote-ref-2)