## PA limpo AGO -2012
BRASIL
Programa Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul
Contrato de Empréstimo: BR-L1235 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 25/08/2012
Atualização Nº: 06
Atualizado por: Thaner C. Nogueira
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 2,00) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.01 | Desenho de Fluxograma dos Macroprocessos e dos Processos | 39429 | CI | Ex-post | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-08-01 | A
1.02 | Especialista em Estatística | 12000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2012-08-01 | A
1.03 | Auditoria Externa | 130000 | SBQC | Ex-ante | 100% |  | 2012-01-01 | 2015-04-01 | A
1.04 | Especialista em Finanças Públicas | 117000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2012-12-01 | A
1.05 | Especialista em Econometria | 10500 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-11-01 | 2013-07-01 | P
1.06 | Especialista na Identificação de espécies de Madeira | 9000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-03-01 | P
1.07 | Especialista na Identificação de tipos de Combustível | 9000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
1.08 | Especialista na Identificação de Bovinos | 10000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-01-01 | 2013-04-01 | P
1.09 | Especialista em Séries Temporais | 10500 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-05-01 | 2013-12-01 | P
1.1 | Especialista em Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC) | 9000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-09-01 | 2012-12-01 | P
1.11 | Plano Diretor de TIC | 135000 | SBQ | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2013-07-01 | P
1.12 | Consultoria e sistema de Controle e Monitoramento de Gestão Estratégica e Balanced Scorecard (BSC) | 300000 | SBQ | Ex-ante | 100% |  | 2012-09-01 | 2014-08-01 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 493000
2. OBRAS
2.01 | Reforma da Agenfa de Agua Clara | 29000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-01-01 | P
2.02 | Reforma da Agenfa de Amambai | 53000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.03 | Reforma da Agenfa de Aquidauana | 31220 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A
2.04 | Reforma da Agenfa de Bataguassu | 36000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.05 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 28000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-03-01 | P
2.06 | Reforma da Agenfa de Brasilandia | 29000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-03-01 | P
2.07 | Reforma da Agenfa de Cassilandia | 24500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.08 | Reforma da Agenfa de Corumba | 24532 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A
2.09 | Reforma da Agenfa de Dourados | 39274 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A
2.1 | Reforma da Agenfa de Iguatemi | 21475.4857 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A
2.11 | Reforma da Agenfa de Ivinhema | 31109 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A
2.12 | Reforma da Agenfa de Jateí | 18300 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-03-01 | P
2.13 | Reforma da Agenfa de Mundo Novo | 29400 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.14 | Reforma da Agenfa de Naviraí | 45900 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-03-01 | P
2.15 | Reforma da Agenfa de Nioaque | 25050 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.16 | Reforma da Agenfa de Nova Andradina | 28884 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A
2.17 | Reforma da Agenfa de Paranaíba | 33830 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.18 | Reforma da Agenfa de Pedro Gomes | 16828.3257 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A
2.19 | Reforma da Agenfa de Ponta Porã | 34250 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.2 | Reforma da Agenfa de Rio Brilhante | 23000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.21 | Reforma da Agenfa de Rio Negro | 42947.2686 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A
2.22 | Reforma da Reforma da Agenfa de Santa Rita do Pardo | 29500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.23 | Reforma da Reforma da Agenfa de Sao Gabriel D´Oeste | 15700 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.24 | Reforma da Agenfa de Selviria | 34900 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.25 | Reforma da Agenfa de Sidrolandia | 15117.9829 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A
2.26 | Posto Fiscal Trevo de Mineiros | 1488571.4286 | CPN | Ex-post |  | 100% | 2011-04-01 | 2012-09-01 | A
2.27 | Reforma da Agenfa de Coxim | 57382.8571 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.28 | Reforma da Agenfa de Guia Lopes da Laguna | 16632 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A
2.29 | Reforma da Agenfa de Anastácio | 22000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.3 | Reforma da Agenfa de Bandeirantes | 25500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.31 | Reforma da Agenfa de Bodoquena | 27600 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.32 | Reforma da Agenfa de Laguna Caarapã | 16600 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.33 | Reforma da Agenfa de Chapadão do Sul | 17500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.34 | Reforma da Agenfa de Deodápolis | 45800 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | P
2.35 | Reforma da Agenfa de Jardim | 17800 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-03-01 | P
2.36 | Reforma da Agenfa de Maracaju | 28700 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-03-01 | P
2.37 | Terraplanagem e infra-estrutura do Posto de Trevo de Mineiros | 750000 | CPN | Ex-post |  | 100% | 2012-09-01 | 2013-03-01 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 3254804.3486
3. BENS
3.01 | Mobiliário para Agenfas | 280000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
3.02 | Mobiliário para PGE | 17500 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
3.03 | Mobiliário para COFIMT/SAT | 18000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
3.04 | Mobiliário para Central de Compras | 8914.28 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | P
3.05 | Cadeiras para Postos Fiscais Região Norte | 90000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | P
3.06 | Cadeiras para Postos Fiscais Região Sul | 99820 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-11-01 | 2013-07-01 | P
3.07 | Equipamentos eletro-eletrônicos | 185000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
3.08 | Licencas do Microstrategy e Módulo de sistema Verificador de Integridade dos Dados (Microsoft Integraty Maneger) | 51429 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2011-07-01 | 2012-09-01 | A
3.09 | Certificados Digitais | 14971 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2012-03-01 | P
3.1 | Sistema Informatizado de Atendimento ao Público | 110000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2012-12-01 | P
3.11 | Licenças SQL e de Sistemas Operacionais | 110000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2012-12-01 | P
3.12 | Material Didático e de Apoio à Capacitação | 22500 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2012-09-01 | P
3.13 | Equipamentos e Acessórios para Fiscalização de Trânsito | 19000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P
3.14 | Sistema de análise de dados e auditoria | 80000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | P
3.15 | Assinatura de periódicos | 17500 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-08-01 | 2014-10-01 | P | Pagamento de assinatura de periódicos especializados. A relação de periódicos será encaminhada para aprovação prévia do Banco.
3.16 | Publicações Especializadas - Parte II | 4000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2012-10-01 | P
3.17 | Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 800000 | LPN | Ex-post | 100% |  | 2012-11-01 | 2013-06-01 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 1928634.28
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria) | Serviços de Apoio em Eventos
4.1 | Cursos de Extensão | 50000 | Inscrições | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-04-01 | P | Os Termos de Referência serão submetidos para análise prévia do Banco.
4.2 | Passagens (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 50000 | Norma Interna | Ex-post |  | 100% | 2012-07-01 | 2014-10-01 | EP
4.3 | Diárias (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 50000 | Norma Interna | Ex-post | 50% | 50% | 2012-07-01 | 2014-10-01 | EP
4.4 | Contratação de Horas Técnicas para Implantação, customização, integração e aperfeiçoamento de Sistemas. | 4500000 | LPN | Ex-ante | 80% | 20% | 2012-08-01 | 2014-10-01 | P
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 4650000
VALOR TOTAL |  | 10326438.6286
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00 |  |  | 70% | 30%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(2)
Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(3)
Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(4)
Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(5)
Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(6)
Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(7)
Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
(8)
Thaner Castro Nogueira
Coordenador do Profisco/MS
Formulas:
Datas Estimadas = +[Datas Estimadas, row above]
Término = +[Término, row above]