## Publicaçao
BRASIL
Programa Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul
Contrato de Empréstimo: BR-L1235 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 21/10/2013
Atualização Nº: 08
Atualizado por: Thaner C. Nogueira
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 2,00) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.01 | Auditoria Externa | 130000 | SBQC | Ex-ante | 50% | 50% | 2012-01-01 | 2015-04-01 | A | Modalidade BID | 65000 | 65000
1.02 | Especialista em Econometria | 17700 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2014-09-01 | A |  | 17700 | 0
1.03 | Especialista em Gestão de Pessoas | 35000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-12-01 | 2014-10-01 | P | Termo de Referência será revisado de forma "ex post" | 35000 | 0
1.04 | Especialista em Séries Temporais | 12000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2014-02-01 | 2014-09-01 | P | Termo de Referência será revisado de forma "ex post"
1.05 | Elaboração do Conjunto de Documentos e Projetos de Engenharia do Prédio da Central de Atendimento e Fiscalização da Sefaz/MS | 150000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-03-01 | P | Termo de Referência será revisado de forma "ex post" | 150000 | 0
1.06 | Especialista em Finanças Públicas | 117000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 344700 | [8 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
2. OBRAS | [10 empty] | 0 | 0
2.01 | Reforma da Agenfa de Amambai | 160000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-02-01 | A |  | 160000 | 0
2.02 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 28000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-02-01 | A |  | 28000 | 0
2.03 | Reforma da Agenfa de Brasilandia | 29000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-02-01 | A |  | 29000 | 0
2.04 | Reforma da Agenfa de Jateí | 18300 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 18300 | 0
2.05 | Reforma da Agenfa de Naviraí | 45900 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 45900 | 0
2.06 | Reforma da Agenfa de Ponta Porã | 100000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-03-01 | A | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 100000 | 0
2.07 | Reforma da Agenfa de Coxim | 67280.84 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-12-01 | A |  | 67280.84 | 0
2.08 | Reforma da Agenfa de Jardim | 17800 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | A |  | 17800 | 0
2.09 | Restauração Asfáltica Posto XV de Novembro | 564000 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-06-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 0 | 564000
2.1 | Reforma da Balança Posto XV de Novembro | 14000 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-11-01 | 2014-03-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 0 | 14000
2.11 | Restauração Asfáltica Posto Foz do Amambai | 275500 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-06-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 0 | 275500
2.12 | Reforma da Balança do Posto Ofaiés | 15000 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-10-01 | 2014-06-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post"
2.13 | Reforma de Agenfa de Maracaju | 45000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-06-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post"
2.14 | Reforma de Agenfa de Porto Murtinho | 25000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-06-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post"
2.15 | Reforma da Agenfa de Agua Clara | 29000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.16 | Reforma da Agenfa de Bataguassu | 46950 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | A
2.17 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 28000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-09-01 | A
2.18 | Reforma da Agenfa de Cassilandia | 24500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-09-01 | A
2.19 | Reforma da Agenfa de Corumbá | 25549.605 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-03-01 | A
2.2 | Reforma da Agenfa de Mundo Novo | 29400 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.21 | Reforma da Agenfa de Nioaque | 38458.48 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.22 | Reforma da Agenfa de Paranaíba | 33830 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.23 | Reforma da Agenfa de Rio Brilhante | 24822.85 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.24 | Reforma da Reforma da Agenfa de Santa Rita do Pardo | 29500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.25 | Reforma da Reforma da Agenfa de Sao Gabriel D´Oeste | 25022.84 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.26 | Reforma da Agenfa de Selviria | 34900 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.27 | Reforma da Agenfa de Anastácio | 22000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.28 | Reforma da Agenfa de Bandeirantes | 25500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.29 | Reforma da Agenfa de Bodoquena | 23408.235 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.3 | Reforma da Agenfa de Laguna Caarapã | 16600 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.31 | Reforma da Agenfa de Chapadão do Sul | 17500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.32 | Reforma da Agenfa de Deodápolis | 45800 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.33 | Reforma da Agenfa de Jardim | 17800 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-09-01 | A
SUBTOTAL DE BENS |  | 1943322.85 | [8 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
3. BENS | [10 empty] | 0 | 0
3.01 | Equipamentos e Acessórios para Fiscalização de Trânsito | 40000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-03-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 40000 | 0
3.03 | Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 400000 | LPN | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 400000 | 0
3.04 | Software de Informática Forense (Inteligência Fiscal) | 75000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-09-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 75000 | 0
3.05 | Conjunto de Placas, Painéis e Acessórios de Identificação. | 50000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-02-01 | 2014-10-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 50000 | 0
3.06 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (Postos Fiscais e Unidades da Fiscalização de Trânsito). | 250000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 250000 | 0
3.07 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (todas as unidades, exceto Fiscalização de Trânsito). | 500000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 500000 | 0
3.08 | Equipamentos de Informática para Armazenagem e Processamento de Dados | 750000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 750000 | 0
3.09 | Acessórios e equipamentos para armazenagem de dados - complementação. | 250000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 250000 | 0
3.1 | Sistema de Gestão Estratégica, Projetos e Processos | 115000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-09-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 115000 | 0
3.01 | Mobiliário para Agenfas | 280000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.02 | Mobiliário para PGE | 17500 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.03 | Mobiliário para COFIMT/SAT | 18000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.04 | Equipamentos eletro-eletrônicos | 185000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.05 | Licencas do Microstrategy e Módulo de sistema Verificador de Integridade dos Dados (Microsoft Integraty Maneger) | 51429 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2011-07-01 | 2013-09-01 | A
3.11 | Sistema de análise de dados e auditoria | 80000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-09-01 | 2014-03-01 | A
3.12 | Assinatura de periódicos | 17500 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-12-01 | 2014-10-01 | A
3.13 | Publicações Especializadas - Parte II | 4000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2013-06-01 | A
SUBTOTAL DE BENS |  | 3083429 | [8 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria) | Serviços de Apoio em Eventos | [9 empty] | 0 | 0
4.01 | Cursos de Extensão | 150000 | Inscrições | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2014-10-01 | EP | Cursos de pequena duração; da rede formal de ensino e seminários. Os Termos de Referência serão revisados previamente pelo Banco. | 150000 | 0
4.02 | Passagens (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 50000 | Norma Interna | Ex-post |  | 100% | 2013-01-01 | 2014-10-01 | A |  | 0 | 50000
4.03 | Diárias (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 50000 | Norma Interna | Ex-post | 50% | 50% | 2013-01-01 | 2014-10-01 | A |  | 25000 | 25000
4.04 | Contratação de Horas Técnicas para Implantação, customização, integração e aperfeiçoamento de Sistemas. | 4500000 | LPN | Ex-ante | 80% | 20% | 2012-08-01 | 2014-10-01 | A |  | 3600000 | 900000
4.06 | Capacitação em Auditoria e Lei de Responsabilidade Fiscal | 95000 | CP | ex-ante | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-02-01 | EP | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 95000 | 0
4.07 | Programa de Cursos Presenciais e EaD | 65000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2013-12-01 | 2014-06-01 | P | Convênio com ESAF | 65000 | 0
4.09 | Curso de Liderança e Coaching | 60000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | P |  | 60000 | 0
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 4970000 | [8 empty] | 0 | 0
VALOR TOTAL |  | 10341451.85 | [8 empty] | 0 | 0
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00 |  |  | 60% | 40%
| Notas: As especificações técnicas a serem revisadas de forma "ex post" deverão ser encaminhadas juntamente com o Contrato. | [9 empty] | 7158980.84 | 1893500
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta | [9 empty] | 0.79083 | 0.20917
Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(2)
Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(3)
Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(4)
Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(5)
Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(6)
Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(7)
Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
(8)
Thaner Castro Nogueira
Coordenador do Profisco/MS
Formulas:
Término = [Término, row above]
Término = +[Término, row above]
Datas Estimadas = +[Datas Estimadas, row above]
Note on B29: tnogueira: Cancelar a anterior. Incorporar a nova.