## PA 010 Publicaçao
BRASIL
Programa Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul
Contrato de Empréstimo: BR-L1235 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES | [11 empty] | cores texto
alteração
| Atualizado em: 17/09/2015 | [11 empty] | inclusão
| Atualização Nº: 10 | [11 empty] | exclusão
Atualizado por: Rogério Paiva Colman
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término |  |  | valor do dólar
|  | (US$ =R$ 3,50) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3) |  | 3.5
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | [10 empty] | VALOR TOTAL EM REAIS | BID REAL | LOCAL REAL |  | CÁLCULO PERCENTUAL LOCAL
1.01 | Auditoria Externa | 126310.9714 | SBQC | Ex-ante | 18.9% | 81.1% | 2012-01-01 | 2017-04-01 | A | Contrato 003/2012 em andamento - PRISM BRA 9832 - TERMO ADITIVO 1 | 442088.4 | 83542.47 |  |  | 102441.6943
1.02 | Especialista em Econometria | 16090.91 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2014-09-01 | A | Contrato 008/2013, encerrado - PRISM BR 10169 |  |  |  |  | 0
1.03 | Especialista em Séries Temporais | 3818.18 | CI | Ex-post | 100% |  | 2014-02-01 | 2014-09-01 | A | Contrato 010/2014 encerrado - PRISM BR 10169 |  |  |  |  | 0
1.04 | Elaboração do Conjunto de Documentos e Projetos de Engenharia do Prédio da Central de Atendimento e Fiscalização da Sefaz/MS | 142886.7771 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2015-08-01 | A | Contrato 041/2014 em andamento - PRISM BR 10621 - TERMO ADITIVO 1 e 2 | 500103.72 |  |  |  | 0
1.05 | Especialista em Finanças Públicas | 93000.45 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A | Contrato 001/2012, encerrado - PRISM BRA 9829 |  |  |  |  | 0
1.06 | Consultor em Estatística | 9500 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2012-08-01 | A | Contrato 002/2012, encerrado - PRISM BRA 9789 |  |  |  |  | 0
1.07 | Consultor em Comunicação Estratégica | 4187.5 | CI | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-12-01 | A | Contrato 001/2011, encerrado - BRA 9644 |  |  |  |  | 0
1.08 | Consultor em Desenho de Fluxograma dos Macroprocessos e dos Processos | 29545.45 | CI | Ex-post | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-08-01 | A | Contrato 002/2011, encerrado - PRISM BRA 9643 |  |  |  |  | 0
1.09 | Especialista em Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC | 7954.55 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2012-12-01 | A | Contrato encerrado - PRISM BRA 9923 |  |  |  |  | 0
1.1 | Serviços de Levantamento e Pesquisa de Opinião junto aos Contribuintes sobre a Sefaz/MS | 100000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | C | o serviço será feito pela SGI e com parcerias com Instituições de Ensino |  |  |  |  | 0
1.11 | Revisão do planejamento e construção dos mapas estratégicos das áreas (experiência em Escritório de Projetos) | 13991 | CI | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante |  |  |  |  | 0
1.12 | Programa de Fortalecimento da Liderança | 152958 | SBQ | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante |  |  |  |  | 831416
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 700243.7886 | [12 empty] | 102441.6943
2. OBRAS
2.01 | Reforma da Agenfa de Amambai | 140227.27 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 338/2013, encerrado - PRISM BR B 2522 |  |  |  |  | 0
2.02 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 35378.6 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 036/2014, encerrado - PRISM BR B 2523 |  |  |  |  | 0
2.03 | Reforma da Agenfa de Brasilandia | 42818.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 068/2014, encerrado - PRISM BR B 2524 |  |  |  |  | 0
2.04 | Reforma da Agenfa de Jateí | 16565.13 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 207/2014, encerrado - PRISM BR B 2818 |  |  |  |  | 0
2.05 | Reforma da Agenfa de Naviraí | 35473.1657 | CP | Ex-post | 100% |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 | EP | Aquisição em andamento | 124156.08 |  |  |  | 0
2.06 | Reforma da Agenfa de Ponta Porã | 93108.68 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 238/2013, encerrado - PRISM BR B 2312 |  |  |  |  | 0
2.07 | Reforma da Agenfa de Coxim | 61164.4 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-12-01 | A | Contrato 187/2012, encerrado - PRISM BR B 2044 |  |  |  |  | 0
2.08 | Reforma da Agenfa de Jardim | 28176.59 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 071/2014, encerrado - PRISM BR B 2819 |  |  |  |  | 0
2.09 | Reforma da Agenfa de Aparecida do Taboado | 14746.46 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-04-01 | A | Contrato 118/2011, encerrado - PRISM BR B 1686 |  |  |  |  | 0
2.1 | Reforma da Agenfa de Aquidauana | 32978.02 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-09-01 | A | Contrato 184/2012, encerrado - PRISM BR B 1848 |  |  |  |  | 0
2.11 | Reforma da Agenfa de Bandeirantes | 23956.46 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 201/2012, encerrado - PRISM BR B 2087 |  |  |  |  | 0
2.12 | Reforma da Agenfa de Costa Rica | 17595.35 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-04-01 | A | Contrato 125/2011, encerrado - PRISM BR B 1688 |  |  |  |  | 0
2.13 | Reforma da Agenfa de Maracaju | 22766.19 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 209/2014 - encerrado - PRISM BR B 2817 |  |  |  |  | 0
2.14 | Reforma da Agenfa de Dourados | 33732.83 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 271/2012, encerrado - PRISM BR B 1843 |  |  |  |  | 0
2.15 | Reforma da Agenfa de Água Clara | 42552.91 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 195/2012, encerrado - PRISM BR B 2086 |  |  |  |  | 0
2.16 | Reforma da Agenfa de Bataguassu | 42681.82 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | A | Contrato 200/2012, encerrado - PRISM BR B 2046 |  |  |  |  | 0
2.17 | Reforma da Agenfa de Iguatemi | 16484.77 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 029/2012, encerrado - PRISM BR B 2034 |  |  |  |  | 0
2.18 | Reforma da Agenfa de Cassilândia | 25333.42 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-09-01 | A | Contrato 190/2012, encerrado - PRISM BR B 2088 |  |  |  |  | 0
2.19 | Reforma da Agenfa de Corumbá | 29527.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-03-01 | A | Contrato 190/2012, encerrado - PRISM BR B 2089 |  |  |  |  | 0
2.2 | Reforma da Agenfa de Mundo Novo | 44411.84 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 219/2012, encerrado - PRISM BR B 2085 |  |  |  |  | 0
2.21 | Reforma da Agenfa de Paranaíba | 31914.46 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 213/2012, encerrado - PRISM BR B 2091 |  |  |  |  | 0
2.22 | Reforma da Agenfa de Rio Brilhante | 22566.23 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 191/2012, encerrado - PRISM BR B 2041 |  |  |  |  | 0
2.23 | Reforma da Agenfa de Santa Rita do Pardo | 36820.7 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 220/2012, encerrado - PRISM BR B 2092 |  |  |  |  | 0
2.24 | Reforma da Agenfa de São Gabriel do Oeste | 22748.04 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 186/2012, encerrado - PRISM BR B 2045 |  |  |  |  | 0
2.25 | Reforma da Agenfa de Selvíria | 37219.98 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 214/2012, encerrado - PRISM BR B 2090 |  |  |  |  | 0
2.26 | Reforma da Agenfa de Anastácio | 24628.61 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 438/2012, encerrado - PRISM BR B 2089 |  |  |  |  | 0
2.27 | Reforma da Agenfa de Guia Lopes da Laguna | 25777.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 206/2012, encerrado - PRISM BR B 1842 |  |  |  |  | 0
2.28 | Reforma da Agenfa de Bodoquena | 29941.58 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 192/2012, encerrado - PRISM BR B 2042 |  |  |  |  | 0
2.29 | Reforma da Agenfa de Laguna Caarapã | 12716.52 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 233/2012, encerrado - PRISM BR B 2272 |  |  |  |  | 0
2.3 | Reforma da Agenfa de Chapadão do Sul | 13244.62 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 233/2012, encerrado - PRISM BR B 2274 |  |  |  |  | 0
2.31 | Reforma da Agenfa de Deodápolis | 35474.09 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 231/2012, encerrado - PRISM BR B 2093 |  |  |  |  | 0
2.32 | Reforma da Agenfa de Ivinhema | 32109.09 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 192/2012, encerrado - PRISM BR B 1847 |  |  |  |  | 0
2.33 | Reforma da Agenfa de Pedro Gomes | 12796.64 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 046/2012, encerrado - PRISM BR B 1841 |  |  |  |  | 0
2.34 | Reforma da Agenfa de Sidrolândia | 11596.29 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 028/2012, encerrado - PRISM BR B 1841 |  |  |  |  | 0
2.35 | Reforma da Agenfa de Nioaque | 36325.89 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 216/2012, encerrado - PRISM BR B 2047 |  |  |  |  | 0
2.36 | Reforma da Agenfa de Nova Andradina | 31482.66 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 205/2012, encerrado - PRISM BR B 1846 |  |  |  |  | 0
2.37 | Reforma da Agenfa de Rio Negro | 32831.31 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 027/2012, encerrado - PRISM BR B 1865 |  |  |  |  | 0
2.38 | Reforma da Agenfa de Rio Verde de Mato Grosso | 17757.67 | CP | Ex-ante | 100% |  | nav/11 | 2012-04-01 | A | Contrato 119/2011, encerrado - PRISM BR B 1689 |  |  |  |  | 0
2.39 | Reforma da Agenfa de Porto Murtinho | 22358.21 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-04-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 072/2014, encerrado - PRISM BR B 2594 |  |  |  |  | 0
2.4 | Reforma da Agenfa de Eldorado | 31720.2 | CP | Ex-post | 100% |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 | A | Contrato 208/2014, em andamento - PRISM BR B2927 | 111020.7 |  |  |  | 0
2.41 | Adequação do Posto Fiscal Trevo de Mineiros | 56163.7 | CPN | Ex-post |  | 100% | 2011-04-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 053/2011, encerrado |  |  |  |  | 56163.7
2.42 | Restauração Asfáltica Posto XV de Novembro | 507606.1545 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 239/2013, em andamento |  |  |  |  | 507606.1545
2.43 | Reforma da Balança Posto XV de Novembro | 12484.9182 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-11-01 | 2014-10-01 | C | Contrato 432/2013, cancelado |  |  |  |  | 12484.9182
2.44 | Restauração Asfáltica Posto Foz do Amambai | 250389.7909 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 269/2013, encerrado |  |  |  |  | 250389.7909
2.45 | Reforma da Balança do Posto Ofaiés | 13552.6955 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-10-01 | 2014-10-01 | C | Contrato 523/2013, cancelado |  |  |  |  | 13552.6955
2.46 | Construção do Prédio da Central de Atendimento ao Contribuinte | 7750000 | CPN | Ex-post |  | 100% | 2016-03-01 | 2018-03-01 | EP | Está combinado entre o Governador, Secretario de Fazenda e Secretario de Obras que a Construção será feita totalmente com recursos próprios segundo a Lei 8666 |  |  |  |  | 7750000
2.47 | Reforma da Agenfa de Coxim - Complementação | 32447.4886 | CP | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-03-01 | EP |  | 113566.21 |  |  |  | 0
SUBTOTAL DE BENS |  | 9944353.9834 | [12 empty] | 8590197.2591
3. BENS
3.01 | Equipamentos e Acessórios para Fiscalização de Trânsito | 30275.27 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Encerrado. PRISM BR B2474 e BR 2475 |  |  |  |  | 0
3.02 | Mobiliário para Agenfas | 91696.63 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contratos 024/2012 a 029/2012, encerrados - PRISM CBR 3835 2011 - BRB 2036 - CBR 3835 2011 |  |  |  |  | 0
3.03 | Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 128409.09 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | A | Contrato 026/2014, encerrado |  |  |  |  | 0
3.04 | Customização das Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 75000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | EP | [5 empty] | 0
3.05 | Software de Informática Forense (Inteligência Fiscal) | 45835.1429 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-07-01 | 2015-12-01 | EP |  | 160423 |  |  |  | 0
3.06 | Conjunto de Placas, Painéis e Acessórios de Identificação. | 45454.5455 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-09-01 | 2016-10-01 | C | Aquisição cancelada, pois o novo governo alterou a logomarca da SEFAZ e irá fazer a Identificação com recursos próprios |  |  |  |  | 0
3.07 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (Postos Fiscais e Unidades da Fiscalização de Trânsito). | 120732 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2015-06-01 | A | Contrato 08/2015 - PRISM BRB 2847 | 422562 |  |  |  | 0
3.08 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (todas as unidades, exceto Fiscalização de Trânsito). | 314218.1086 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2015-06-01 | A | Contrato 09/2015 - PRISM BRB 2846 | 1099763.38 |  |  |  | 0
3.09 | Equipamentos de Informática para Armazenagem e Processamento de Dados | 810000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | A | Contrato 030/2013, encerrado - PRISM BR B2313 |  |  |  |  | 0
3.1 | Acessórios e Equipamentos para Armazenagem de Dados - Complementação | 125249.73 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | A | Contratos 014 a 018/2014 - Solicitação de PRISM enviada (ofício 15/2014) |  |  |  |  | 0
3.11 | Mobiliário PGE | 10014.91 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contratos 036 a 038/2012, encerrados - PRISM CBR 3827 2011 |  |  |  |  | 0
3.12 | Mobiliário COFIMT/SAT | 13151.36 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contratos 34 e 35/2012, encerrados - PRISM CBR 3827 2011 |  |  |  |  | 0
3.13 | Equipamentos eletro-eletrônicos | 224110.16 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contrato 001/2013 e empenhos, encerrados - PRISM BRB 2101 a 2105 |  |  |  |  | 0
3.14 | Licenças do Microstrategy e Módulo de Sistema Verificador de Integridade dos Dados (Microsoft Integraty Maneger) | 27526.57 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2011-07-01 | 2013-09-01 | A | Contrato 16/2011, encerrado - PRISM BRA 9642 |  |  |  |  | 0
3.15 | Sistema de Análise de Dados e Auditoria | 77881.36 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-09-01 | 2014-03-01 | A | Contrato 031/2012, encerrado - PRISM BRB 2125 |  |  |  |  | 0
3.16 | Assinatura de Periódicos | 14071.58 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-01-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 008/2012, em andamento - PRISM CBR 3221 2012 |  |  |  |  | 0
3.17 | Publicações Especializadas - Partes I e II | 7624.04 | CP | Ex-post | 100% |  | 2011-11-01 | 2013-06-01 | A | Encerrado, PRISM BRB 1864, CBR 3514 2012; CBR 3221 2012 |  |  |  |  | 0
3.18 | Cadeiras para Postos Fiscais Região Norte | 59636.36 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | A | Encerrado, PRISM CBR 2035 |  |  |  |  | 0
3.19 | Veículos | 185939.82 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A | Contratos 013 e 014/2012, encerrados - BRB 1798; BRB 1799 |  |  |  |  | 0
3.2 | Solução de Gerenciamento do Atendimento Presencial | 140480 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante |  |  |  |  | 0
3.21 | Certificados Digitais | 90397.84 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-04-01 | 2015-07-01 | A | Contrato 001/2015, em andamento - TERMO ADITIVO 1 - PRISM BRB 2844 | 316392.44 |  |  |  | 0
3.22 | Equipamentos de Informática (Investigação Forense e outros) | 98000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | EP | especificações técnicas revisadas ex ante |  |  |  |  | 0
3.23 | Mobiliário para Central de Compras | 5340 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | A | Encerrado. PRISM BRB 2039 |  |  |  |  | 0
3.24 | Equipamentos de Informática | 947296.66 | PE | Ex-ante | 100% |  | 2011-11-01 | 2012-03-01 | A | Encerrados. PRISM BRB 1886 a 1891 |  |  |  |  | 0
3.25 | Armazenagem e Processamento de Dados- STORAGE | 435000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante |  |  |  |  | 0
3.26 | Conjunto de equipamentos de fiscalização (Optical Character Recognition(OCR), Radio-Frequency Identification(RFID)) | 463690 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante |  |  |  |  | 0
3.27 | Solução de Análise de Dados – “Data Discovery” | 40000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
3.28 | Solução de Análise de Dados – “Data Analytics” | 1100846 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante |  |  |  |  | 0
3.29 | Publicações Especializadas - Partes III | 1000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL DE BENS |  | 5728877.1769
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria) | Serviços de Apoio em Eventos | [13 empty] | 0
4.01 | Cursos de Extensão | 250000 | CD | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | A | Forma de aquisição; Inscrições - Contratos 172 e 306/2013, em andamento - PRISM CBR 1721 2013; CBR 2928 2013; CBR 3521 2013; BRB 2038 2012; BRB 1800; BRB 1801; CBR 700; CBR 1722 |  |  |  |  | 118750
4.02 | Passagens (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 125000 | Norma Interna | Ex-post | 5% | 95% | 2010-10-01 | 2016-10-01 | EP | [5 empty] | 67450
4.03 | Diárias (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 71000 | Norma Interna | Ex-post | 5% | 95% | 2010-10-01 | 2016-10-01 | EP | [5 empty] | 0
4.04 | Capacitação em Auditoria e Lei de Responsabilidade Fiscal | 76290.55 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-02-01 | A | Contrato 24/2013, encerrado - PRISM BR 10360 | 11291280 |  |  |  | 645216
4.05 | Contratação de Horas Técnicas para Implantação, customização, integração e aperfeiçoamento de Sistemas. | 3226080 | LPN | Ex-ante | 80% | 20% | 2012-08-01 | 2016-10-01 | A | Contrato 7/2013 - PRISM BRA 9969 |  |  |  |  | 0
4.06 | Cursos de Extensão Ampliado - Cursos de pequena duração "in company" | 150000 | CD | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | Forma: Inscrições OU compra de vagas - Cursos de pequena duração "in company" com custo de até US$ 20.000 da rede formal de ensino e seminários. Os Termos de Referência serão revisados previamente pelo Banco. |  |  |  |  | 0
4.07 | Auditoria Contábil Tributária Digital - 150 AFRE | 200000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
4.08 | Auditoria em Produção e Estoque / ICMS Transporte | 100000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 4198370.55
VALOR TOTAL |  | 20571845.4988 | [11 empty] | TOTAL LOCAL | 9524054.9534
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00 |  |  | 53.7% | 46.3%
Notas: As especificações técnicas a serem revisadas de forma "ex post" deverão ser encaminhadas juntamente com o Contrato.
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Rogério Paiva Colman
Coordenador do Profisco/MS

## PA 009 Publicaçao
BRASIL
Programa Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul
Contrato de Empréstimo: BR-L1235 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
azul = são os contatos q já foram totalmente pagos
| Atualizado em: 17/09/2014 | [11 empty] | vermelho = provavelmente serão excluídos
| Atualização Nº: 09 | [11 empty] | amarelo = devem ter termos aditivos
Atualizado por: Thaner C. Nogueira
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 2,20) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.01 | Auditoria Externa | 113922 | SBQC | Ex-ante | 33.33% | 66.6% | 2012-01-01 | 2015-04-01 | A | Contrato 003/2012 em andamento - PRISM BRA 9832 | 37970.2026 | 75872.052
1.02 | Especialista em Econometria | 16090.91 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2014-09-01 | A | Contrato 008/2013 em andamento - PRISM BR 10169 | 16090.91 | 0
1.03 | Especialista em Séries Temporais | 3818.18 | CI | Ex-post | 100% |  | 2014-02-01 | 2014-09-01 | A | Contrato 010/2014 em andamento - Envio do contrato ao BID pendente
1.04 | Elaboração do Conjunto de Documentos e Projetos de Engenharia do Prédio da Central de Atendimento e Fiscalização da Sefaz/MS | 234201.18 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-09-01 | A | Contrato 041/2014 em andamento - Envio do contrato ao BID pendente | 234201.18 | 0
1.05 | Especialista em Finanças Pública | 93000.45 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A | Contrato 001/2012, encerrado - PRISM BRA 9829
1.06 | Consultor em Estatística | 9500 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2012-08-01 | A | Contrato 002/2012, encerrado - PRISM BRA 9789
1.07 | Consultor em Comunicação Estratégica | 4187.5 | CI | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-12-01 | A | Contrato 001/2011, encerrado - BRA 9644
1.08 | Consultor em Desenho de Fluxograma dos Macroprocessos e dos Processos | 29545.45 | CI | Ex-post | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-08-01 | A | Contrato 002/2011, encerrado - PRISM BRA 9643
1.09 | Especialista em Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC | 7954.55 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2012-12-01 | A | Contrato encerrado - PRISM BRA 9923
1.1 | Serviços de Levantamento e Pesquisa de Opinião junto aos Contribuintes sobre a Sefaz/MS | 100000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 612220.22 | [8 empty] | 0 | 0
2. OBRAS | [10 empty] | 0 | 0
2.01 | Reforma da Agenfa de Amambai | 140227.27 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 338/2013, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente | 140227.27 | 0
2.02 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 35378.6 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 036/2014, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente | 35378.6 | 0
2.03 | Reforma da Agenfa de Brasilandia | 42818.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 068/2014, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente | 42818.18 | 0
2.04 | Reforma da Agenfa de Jateí | 16565.13 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | P |  | 16565.13 | 0
2.05 | Reforma da Agenfa de Naviraí | 48606.66 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 074/2014, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente | 48606.66 | 0
2.06 | Reforma da Agenfa de Ponta Porã | 93108.68 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 238/2013, em andamento - PRISM BR B2312 | 93108.68 | 0
2.07 | Reforma da Agenfa de Coxim | 61164.4 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-12-01 | A | Contrato 187/2012, em andamento - PRISM BRB 2044 | 61164.4 | 0
2.08 | Reforma da Agenfa de Jardim | 28176.59 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 71/2014, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente | 28176.59 | 0
2.09 | Reforma da Agenfa de Aparecida do Taboado | 14746.46 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-04-01 | A | Contrato 118/2011, encerrado - PRISM BRB 1686 | 14746.46 | 0
2.1 | Reforma da Agenfa de Aquidauana | 32978.02 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-09-01 | A | Contrato 184/2012, encerrado - PRISM BRB 1848 | 32978.02 | 0
2.11 | Reforma da Agenfa de Bandeirantes | 23956.46 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 201/2012, encerrado - PRISM BRB 2087 | 23956.46 | 0
2.12 | Reforma da Agenfa de Costa Rica | 17595.35 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-04-01 | A | Contrato 125/2011, encerrado - PRISM BRB 1688 | 17595.35 | 0
2.13 | Reforma da Agenfa de Maracaju | 22766.19 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | P |  | 22766.19 | 0
2.14 | Reforma da Agenfa de Dourados | 33732.83 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 271/2012, encerrado - PRISM BRB 1843 | 33732.83 | 0
2.15 | Reforma da Agenfa de Água Clara | 42552.91 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 195/2012, encerrado - PRISM BRB 2086 | 42552.91 | 0
2.16 | Reforma da Agenfa de Bataguassu | 42681.82 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | A | Contrato 200/2012, encerrado - PRISM BRB 2046 | 42681.82 | 0
2.17 | Reforma da Agenfa de Iguatemi | 16484.77 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 029/2012, encerrado - PRISM BRB 2034 | 16484.77 | 0
2.18 | Reforma da Agenfa de Cassilândia | 25333.42 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-09-01 | A | Contrato 190/2012, encerrado - PRISM BRB 2088 |  | 0
2.19 | Reforma da Agenfa de Corumbá | 29527.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-03-01 | A | Contrato 190/2012, encerrado - PRISM BRB 2089
2.2 | Reforma da Agenfa de Mundo Novo | 44411.84 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 219/2012, encerrado - PRISM BRB 2085
2.21 | Reforma da Agenfa de Paranaíba | 31914.46 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 213/2012, encerrado - PRISM BRB 2091
2.22 | Reforma da Agenfa de Rio Brilhante | 22566.23 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 191/2012, encerrado - PRISM BRB 2041
2.23 | Reforma da Agenfa de Santa Rita do Pardo | 36820.7 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 220/2012, encerrado - PRISM BRB 2092
2.24 | Reforma da Agenfa de São Gabriel do Oeste | 22748.04 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 186/2012, encerrado - PRISM BRB 2045
2.25 | Reforma da Agenfa de Selvíria | 37219.98 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 214/2012, encerrado - PRISM BRB 2090
2.26 | Reforma da Agenfa de Anastácio | 24628.61 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 438/2012, encerrado - PRISM BRB 2089
2.27 | Reforma da Agenfa de Guia Lopes da Laguna | 25777.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 206/2012, encerrado - PRISM BRB 1842
2.28 | Reforma da Agenfa de Bodoquena | 29941.58 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 192/2012, encerrado - PRISM BRB 2042
2.29 | Reforma da Agenfa de Laguna Caarapã | 12716.52 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 233/2012, encerrado - PRISM BRB 2272
2.3 | Reforma da Agenfa de Chapadão do Sul | 13244.62 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 233/2012, encerrado - PRISM BRB 2274
2.31 | Reforma da Agenfa de Deodápolis | 35474.09 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 231/2012, encerrado - PRISM BRB 2093
2.32 | Reforma da Agenfa de Ivinhema | 32109.09 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 192/2012, encerrado - PRISM BRB 1847
2.33 | Reforma da Agenfa de Pedro Gomes | 12796.64 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 046/2012, encerrado - PRISM BRB 1841
2.34 | Reforma da Agenfa de Sidrolândia | 11596.29 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 028/2012, encerrado - PRISM BRB 1841
2.35 | Reforma da Agenfa de Nioaque | 36325.89 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 216/2012, encerrado - PRISM BRB 2047
2.36 | Reforma da Agenfa de Nova Andradina | 31482.66 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 205/2012, encerrado - PRISM BRB 1846
2.37 | Reforma da Agenfa de Rio Negro | 32831.31 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 027/2012, encerrado - PRISM BRB 1865
2.38 | Reforma da Agenfa de Rio Verde de Mato Grosso | 17757.67 | CP | Ex-ante | 100% |  | nav/11 | 2012-04-01 | A | Contrato 119/2011, encerrado - PRISM BRB 1689 | 17757.67 | 0
2.39 | Reforma da Agenfa de Porto Murtinho | 22358.21 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-04-01 | 2014-10-01 | P |  | 22358.21 | 0
2.4 | Reforma da Agenfa de Eldorado | 24644.88 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | P |  | 24644.88 | 0
2.41 | Adequação do Posto Fiscal Trevo de Mineiros | 56163.7 | CPN | Ex-post |  | 100% | 2011-04-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 053/2011, encerrado
2.42 | Restauração Asfáltica Posto XV de Novembro | 507606.1545 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 239/2013, em andamento
2.43 | Reforma da Balança Posto XV de Novembro | 12484.9182 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A
2.44 | Restauração Asfáltica Posto Foz do Amambai | 250389.7909 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 269/2013, em andamento | 0 | 250389.7909
2.45 | Reforma da Balança do Posto Ofaiés | 13552.6955 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A |  | 0 | 13552.6955
2.46 | Construção do Prédio da Central de Atendimento ao Contribuinte | 7750000 | LPN | Ex-ante | 25% | 75% | 2014-10-01 | 2016-10-01 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 9917964.6691 | [8 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
3. BENS | [10 empty] | 0 | 0
3.01 | Equipamentos e Acessórios para Fiscalização de Trânsito | 30275.27 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Encerrado. PRISM BR B2474 e BR 2475 | 30275.27 | 0
3.02 | Mobiliário para Agenfas | 91696.63 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contratos 24/2012 a 29/2012, encerrados - PRISM CBR 3835 2011 - BRB 2036 - CBR 3835 2011
3.03 | Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 128409.09 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | A | Contrato em elaboração | 128409.09 | 0
3.04 | Customização das Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 328409.09 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | P |  |  | 0
3.05 | Software de Informática Forense (Inteligência Fiscal) | 68181.8182 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-07-01 | 2014-10-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 68181.8182 | 0
3.06 | Conjunto de Placas, Painéis e Acessórios de Identificação. | 45454.5455 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | 45454.5455 | 0
3.07 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (Postos Fiscais e Unidades da Fiscalização de Trânsito). | 181818.18 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | EP | Aquisição em andamento | 181818.18 | 0
3.08 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (todas as unidades, exceto Fiscalização de Trânsito). | 346818.18 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | EP | Aquisição em andamento | 346818.18 | 0
3.09 | Equipamentos de Informática para Armazenagem e Processamento de Dados | 810000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | A | Contrato 030/2013, encerrado - PRISM BR B2313 | 810000 | 0
3.1 | Acessórios e Equipamentos para Armazenagem de Dados - Complementação | 125249.73 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | A | Contratos 14 a 18/2014 - Solicitação de PRISM enviada (ofício 15/2014) |  | 0
3.11 | Mobiliário PGE | 10014.91 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contratos 36 a 38/2012, encerrados - PRISM CBR 3827 2011 |  | 0
3.12 | Mobiliário COFIMT/SAT | 13151.36 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contratos 34 e 35/2012, encerrados - PRISM CBR 3827 2011 |  | 0
3.13 | Equipamentos eletro-eletrônicos | 224110.16 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contrato 001/2013 e empenhos, encerrados - PRISM BRB 2101 a 2105 |  | 0
3.14 | Licenças do Microstrategy e Módulo de Sistema Verificador de Integridade dos Dados (Microsoft Integraty Maneger) | 27526.57 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2011-07-01 | 2013-09-01 | A | Contrato 16/2011, encerrado - PRISM BRA 9642 |  | 0
3.15 | Sistema de Análise de Dados e Auditoria | 77881.36 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-09-01 | 2014-03-01 | A | Contrato 31/2012, encerrado - PRISM BRB 2125 |  | 0
3.16 | Assinatura de Periódicos | 14071.58 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-01-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 8/2012, em andamento - PRISM CBR 3221 2012 |  | 0
3.17 | Publicações Especializadas - Partes I e II | 7624.04 | CP | Ex-post | 100% |  | 2011-11-01 | 2013-06-01 | A | Encerrado, PRISM BRB 1864, CBR 3514 2012; CBR 3221 2012 |  | 0
3.18 | Cadeiras para Postos Fiscais Região Norte | 59636.36 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | A | Encerrado, PRISM CBR 2035 |  | 0
3.19 | Veículos | 185939.82 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A | Contratos 13 e 14/2012, encerrados - BRB 1798; BRB 1799 |  | 0
3.2 | Sistema Informatizado de Atendimento ao Público | 227272.73 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-03-01 | 2014-12-01 | P |  |  | 0
3.21 | Certificados Digitais | 159090.91 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-04-01 | 2014-10-01 | EP |  |  | 0
3.22 | Microcomputadores e Notebooks (Renovação Postos Fiscais) | 43636.36 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-03-01 | 2014-10-01 | EP |  |  | 0
3.23 | Mobiliário para Central de Compras | 5340 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | A | Encerrado. PRISM BRB 2039 |  | 0
3.24 | Equipamentos de Informática | 947296.66 | PE | Ex-ante | 100% |  | 2011-11-01 | 2012-03-01 | A | Encerrados. PRISM BRB 1886 a 1891
SUBTOTAL DE BENS |  | 4158905.3536 | [8 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria) | Serviços de Apoio em Eventos | [9 empty] | 0 | 0
4.01 | Cursos de Extensão | 250000 | Inscrições | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2014-10-01 | EP | Contratos 172 e 306/2013, em andamento - PRISM CBR 1721 2013; CBR 2928 2013; CBR 3521 2013; BRB 2038 2012; BRB 1800; BRB 1801; CBR 700; CBR 1722 | 250000 | 0
4.02 | Passagens (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 122272.73 | Norma Interna | Ex-post |  | 100% | 2010-10-01 | 2014-10-01 | A |  | 0 | 122272.73
4.03 | Diárias (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 70760.14 | Norma Interna | Ex-post |  | 100% | 2010-10-01 | 2014-10-01 | A |  | 0 | 70760.14
4.04 | Capacitação em Auditoria e Lei de Responsabilidade Fiscal | 76290.55 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-02-01 | A | Contrato 24/2013, encerrado - PRISM BR 10360
4.05 | Contratação de Horas Técnicas para Implantação, customização, integração e aperfeiçoamento de Sistemas. | 4105920 | LPN | Ex-ante | 78% | 22% | 2012-08-01 | 2014-10-01 | A |  | 3202617.6 | 903302.4
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 4625243.42 | [8 empty] | 0 | 0
VALOR TOTAL |  | 19314333.6627 | [8 empty] | 0 | 0
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00 |  |  | 60% | 40%
| Notas: As especificações técnicas a serem revisadas de forma "ex post" deverão ser encaminhadas juntamente com o Contrato. | [9 empty] | 6130138.0562 | 1436149.8084
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta | [9 empty] | 0.81019 | 0.18981
Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(2)
Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(3)
Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(4)
Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(5)
Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(6)
Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(7)
Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
(8)
Thaner Castro Nogueira
Coordenador do Profisco/MS

## PA 008 Publicaçao
BRASIL
Programa Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul
Contrato de Empréstimo: BR-L1235 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
azul = são os contatos q já foram totalmente pagos
| Atualizado em: 21/10/2013 | [12 empty] | vermelho = provavelmente serão excluídos
| Atualização Nº: 08 | [12 empty] | amarelo = devem ter termos aditivos
Atualizado por: Thaner C. Nogueira
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 2,20) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.01 | Auditoria Externa | 114000 | SBQC | Ex-ante | 50% | 50% | 2012-01-01 | 2015-04-01 | A | Modalidade BID | Contrato 003/2012 | 57000 | 57000
1.02 | Especialista em Econometria | 16100 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2014-09-01 | A |  | Contrato 008/2013 | 16100 | 0
1.03 | Especialista em Gestão de Pessoas | 35000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-12-01 | 2014-10-01 | C | Termo de Referência será revisado de forma "ex post" |  | 35000 | 0
1.04 | Especialista em Séries Temporais | 3900 | CI | Ex-post | 100% |  | 2014-02-01 | 2014-09-01 | A | Termo de Referência será revisado de forma "ex post" | Contrato 010/2014
1.05 | Elaboração do Conjunto de Documentos e Projetos de Engenharia do Prédio da Central de Atendimento e Fiscalização da Sefaz/MS | 209000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-09-01 | A | Termo de Referência será revisado de forma "ex post" | Contrato 041/2014 | 209000 | 0
1.06 | Especialista em Finanças Públicas | 117000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 378000 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
2. OBRAS | [11 empty] | 0 | 0
2.01 | Reforma da Agenfa de Amambai | 104000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-12-01 | EP |  | Sem Contrato | 104000 | 0
2.02 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 25454.5455 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-12-01 | EP |  | Sem Contrato | 25454.5455 | 0
2.03 | Reforma da Agenfa de Brasilandia | 26363.6364 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-12-01 | EP |  | Sem Contrato | 26363.6364 | 0
2.04 | Reforma da Agenfa de Jateí | 16636.3636 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-12-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 16636.3636 | 0
2.05 | Reforma da Agenfa de Naviraí | 48700 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-12-01 | A |  | Contrato 074/2014 | 48700 | 0
2.06 | Reforma da Agenfa de Ponta Porã | 114751.0909 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-03-01 | A | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" | Termo aditivo??? | 114751.0909 | 0
2.07 | Reforma da Agenfa de Coxim | 117459 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-12-01 | A |  | Termo aditivo??? | 117459 | 0
2.08 | Reforma da Agenfa de Jardim | 28181.8182 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-12-01 | A |  | Contrato 071/2014 | 28181.8182 | 0
2.09 | Restauração Asfáltica Posto XV de Novembro | 507606.1545 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-12-01 | A | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 0 | 507606.1545
2.1 | Reforma da Balança Posto XV de Novembro | 12484.9182 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-11-01 | 2014-12-01 | A | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 0 | 12484.9182
2.11 | Restauração Asfáltica Posto Foz do Amambai | 250389.7909 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-12-01 | A | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 0 | 250389.7909
2.12 | Reforma da Balança do Posto Ofaiés | 13552.6955 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-10-01 | 2014-12-01 | A | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post"
2.13 | Reforma de Agenfa de Maracaju | 22772.7273 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-12-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post"
2.14 | Reforma de Agenfa de Porto Murtinho | 22954.5455 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-12-01 | A |  | Contrato 072/2014
2.15 | Reforma da Agenfa de Agua Clara | 42552.9136 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2014-12-01 | A
2.16 | Reforma da Agenfa de Bataguassu | 46950 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2014-02-01 | A
2.17 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 25454.5455 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-09-01 | 2014-09-01 | EP
2.18 | Reforma da Agenfa de Cassilandia | 24500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-09-01 | A
2.19 | Reforma da Agenfa de Corumbá | 25549.605 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-03-01 | A
2.2 | Reforma da Agenfa de Mundo Novo | 29400 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.21 | Reforma da Agenfa de Nioaque | 38458.48 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.22 | Reforma da Agenfa de Paranaíba | 33830 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.23 | Reforma da Agenfa de Rio Brilhante | 24822.85 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.24 | Reforma da Reforma da Agenfa de Santa Rita do Pardo | 29500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.25 | Reforma da Reforma da Agenfa de Sao Gabriel D´Oeste | 25022.84 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A |  | Termo aditivo???
2.26 | Reforma da Agenfa de Selviria | 34900 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.27 | Reforma da Agenfa de Anastácio | 22000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.28 | Reforma da Agenfa de Bandeirantes | 25500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A |  | Termo aditivo???
2.29 | Reforma da Agenfa de Bodoquena | 23408.235 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.3 | Reforma da Agenfa de Laguna Caarapã | 16600 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.31 | Reforma da Agenfa de Chapadão do Sul | 17500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.32 | Reforma da Agenfa de Deodápolis | 45800 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.33 | Reforma da Agenfa de Jardim | 28176.5909 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-09-01 | A
SUBTOTAL DE BENS |  | 1871233.3464 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
3. BENS | [11 empty] | 0 | 0
3.01 | Equipamentos e Acessórios para Fiscalização de Trânsito | 40000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-06-01 | A | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 40000 | 0
3.03 | Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 456818.1818 | LPN | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | EP | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 456818.1818 | 0
3.04 | Software de Informática Forense (Inteligência Fiscal) | 68181.8182 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-09-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 68181.8182 | 0
3.05 | Conjunto de Placas, Painéis e Acessórios de Identificação. | 45454.5455 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-02-01 | 2014-10-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 45454.5455 | 0
3.06 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (Postos Fiscais e Unidades da Fiscalização de Trânsito). | 177272.7273 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 177272.7273 | 0
3.07 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (todas as unidades, exceto Fiscalização de Trânsito). | 500000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 500000 | 0
3.08 | Equipamentos de Informática para Armazenagem e Processamento de Dados | 750000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 750000 | 0
3.09 | Acessórios e equipamentos para armazenagem de dados - complementação. | 250000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 250000 | 0
3.1 | Sistema de Gestão Estratégica, Projetos e Processos | 103636.3636 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-09-01 | P | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 103636.3636 | 0
3.01 | Mobiliário para Agenfas | 280000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.02 | Mobiliário para PGE | 17500 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.03 | Mobiliário para COFIMT/SAT | 18000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.04 | Equipamentos eletro-eletrônicos | 185000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.05 | Licencas do Microstrategy e Módulo de sistema Verificador de Integridade dos Dados (Microsoft Integraty Maneger) | 51429 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2011-07-01 | 2013-09-01 | A
3.11 | Sistema de análise de dados e auditoria | 80000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-09-01 | 2014-03-01 | A
3.12 | Assinatura de periódicos | 17500 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-12-01 | 2014-10-01 | A
3.13 | Publicações Especializadas - Parte II | 4000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2013-06-01 | A
SUBTOTAL DE BENS |  | 3044792.6364 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria) | Serviços de Apoio em Eventos | [10 empty] | 0 | 0
4.01 | Cursos de Extensão | 150000 | Inscrições | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2014-10-01 | EP | Cursos de pequena duração; da rede formal de ensino e seminários. Os Termos de Referência serão revisados previamente pelo Banco. |  | 150000 | 0
4.02 | Passagens (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 50000 | Norma Interna | Ex-post |  | 100% | 2013-01-01 | 2014-10-01 | A |  |  | 0 | 50000
4.03 | Diárias (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 50000 | Norma Interna | Ex-post | 50% | 50% | 2013-01-01 | 2014-10-01 | A |  |  | 25000 | 25000
4.04 | Contratação de Horas Técnicas para Implantação, customização, integração e aperfeiçoamento de Sistemas. | 4500000 | LPN | Ex-ante | 80% | 20% | 2012-08-01 | 2014-10-01 | A |  |  | 3600000 | 900000
4.06 | Capacitação em Auditoria e Lei de Responsabilidade Fiscal | 95000 | CP | ex-ante | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-02-01 | EP | Especificações técnicas serão revisadas de forma "ex post" |  | 95000 | 0
4.07 | Programa de Cursos Presenciais e EaD | 65000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2013-12-01 | 2014-06-01 | P | Convênio com ESAF |  | 65000 | 0
4.09 | Curso de Liderança e Coaching | 60000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | P |  |  | 60000 | 0
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 4970000 | [9 empty] | 0 | 0
VALOR TOTAL |  | 10264025.9827 | [9 empty] | 0 | 0
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00 |  |  | 60% | 40%
| Notas: As especificações técnicas a serem revisadas de forma "ex post" deverão ser encaminhadas juntamente com o Contrato. | [10 empty] | 7185010.0909 | 1802480.8636
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta | [10 empty] | 0.79945 | 0.20055
Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(2)
Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(3)
Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(4)
Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(5)
Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(6)
Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(7)
Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
(8)
Thaner Castro Nogueira
Coordenador do Profisco/MS
Formulas:
Término = [Término, row above]
Término = +[Término, row above]
Datas Estimadas = +[Datas Estimadas, row above]
Note on B29: tnogueira: Cancelar a anterior. Incorporar a nova.

## Plan1
Nº PA 07 | OBJETO | US$ | Modalidade | Revisão | Justificativa
1.02 | Especialista em Finanças Públicas | 117000 | CI | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.01 | Reforma da Agenfa de Agua Clara | 29000 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.03 | Reforma da Agenfa de Bataguassu | 46950 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.04 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 28000 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.06 | Reforma da Agenfa de Cassilandia | 24500 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.07 | Reforma da Agenfa de Corumbá | 25550 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.09 | Reforma da Agenfa de Mundo Novo | 29400 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.11 | Reforma da Agenfa de Nioaque | 38458 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.12 | Reforma da Agenfa de Paranaíba | 33830 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.14 | Reforma da Agenfa de Rio Brilhante | 24823 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.15 | Reforma da Reforma da Agenfa de Santa Rita do Pardo | 29500 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.16 | Reforma da Reforma da Agenfa de Sao Gabriel D´Oeste | 25023 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.17 | Reforma da Agenfa de Selviria | 34900 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.2 | Reforma da Agenfa de Anastácio | 22000 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.21 | Reforma da Agenfa de Bandeirantes | 25500 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.22 | Reforma da Agenfa de Bodoquena | 23408 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.24 | Reforma da Agenfa de Laguna Caarapã | 16600 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.24 | Reforma da Agenfa de Chapadão do Sul | 17500 | CP | Ex-post | Contrato Finalizado.
2.18 | Posto Fiscal Trevo de Mineiros | 1488571 | CPN | Ex-post | Cancelamento de contrato. Projeto descontinuado.
2.27 | Pavimentação e infraestrutura do posto Trevo de Mineiros | 750000 | CPN | Ex-post | Projeto descontinuado.
2.28 | Reforma do prédio da Unidade de Fiscalização em Campo Grande | 200000 | CP | Ex-post | Projeto descontinuado.
3.01 | Mobiliário para Agenfas | 280000 | Pregão | Ex-post | Contrato finalizado. Bens entregues nas respectivas unidades.
3.02 | Mobiliário para PGE | 17500 | Pregão | Ex-post | Contrato finalizado. Bens entregues nas respectivas unidades.
3.03 | Mobiliário para COFIMT/SAT | 18000 | Pregão | Ex-post | Contrato finalizado. Bens entregues nas respectivas unidades.
3.04 | Equipamentos Eletro-Eletrônicos | 185000 | Pregão | Ex-post | Contrato finalizado. Bens entregues nas respectivas unidades.
3.05 | Licencas do Microstrategy e Módulo de sistema Verificador de Integridade dos Dados (Microsoft Integraty Maneger) | 51429 | CD | Ex-ante | Contrato rescindo, sem a utilização dos serviços de consultoria.
3.06 | Certificados Digitais | 14971 | Pregão | Ex-post | Aquisição descontinuada, em prol da inclusão do item 3,14 do PA 08.
3.07 | Sistema Informatizado de Atendimento ao Público | 110000 | Pregão | Ex-post | Produto a ser estruturado pela própria equipe de TI da Sefaz/MS.
3.08 | Licenças SQL e de Sistemas Operacionais | 110000 | Pregão | Ex-post | Aquisição descontinuada, em prol da inclusão do item 3,14 do PA 08.
3.09 | Material Didático e de Apoio à Capacitação | 22500 | Pregão | Ex-post | Produto descontinuado.
3.11 | Sistema de análise de dados e auditoria | 80000 | CD | Ex-ante | Contrato finalizado. Sistema entregue.
3.12 | Assinatura de periódicos | 17500 | CD | Ex-ante | Contrato finalizado. Bens entregues nas respectivas unidades.
3.13 | Publicações Especializadas - Parte II | 4000 | CP | Ex-post | Contrato finalizado. Bens entregues nas respectivas unidades.
4.05 | Capacitação em Gestão Estratégica. | 50000 | CP | Ex-post | CP realizada, mas não foram apresentadas propostas. Iniciativa adiada.
4.06 | Renovação de Suporte Técnico e Banco de Horas do SGP (Softplan) | 50000 | CD | Ex-ante | Frustrada negociação com fornecedor. Aquisição descontinuada.

## PA limpo FEV -2013
BRASIL
Programa Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul
Contrato de Empréstimo: BR-L1235 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 25/02/2013
Atualização Nº: 07
Atualizado por: Thaner C. Nogueira
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 2,00) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.02 | Especialista em Finanças Públicas | 117000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 117000
2. OBRAS
2.01 | Reforma da Agenfa de Agua Clara | 29000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.03 | Reforma da Agenfa de Bataguassu | 46950 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | A
2.04 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 28000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-09-01 | A
2.06 | Reforma da Agenfa de Cassilandia | 24500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-09-01 | A
2.07 | Reforma da Agenfa de Corumbá | 25549.605 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-03-01 | A
2.09 | Reforma da Agenfa de Mundo Novo | 29400 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.11 | Reforma da Agenfa de Nioaque | 38458.48 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.12 | Reforma da Agenfa de Paranaíba | 33830 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.14 | Reforma da Agenfa de Rio Brilhante | 24822.85 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.15 | Reforma da Reforma da Agenfa de Santa Rita do Pardo | 29500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.16 | Reforma da Reforma da Agenfa de Sao Gabriel D´Oeste | 25022.84 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.17 | Reforma da Agenfa de Selviria | 34900 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.2 | Reforma da Agenfa de Anastácio | 22000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.21 | Reforma da Agenfa de Bandeirantes | 25500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.22 | Reforma da Agenfa de Bodoquena | 23408.235 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.23 | Reforma da Agenfa de Laguna Caarapã | 16600 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.24 | Reforma da Agenfa de Chapadão do Sul | 17500 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.25 | Reforma da Agenfa de Deodápolis | 45800 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A
2.26 | Reforma da Agenfa de Jardim | 17800 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2013-09-01 | A
SUBTOTAL DE BENS |  | 538542.01
3. BENS
3.01 | Mobiliário para Agenfas | 280000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.02 | Mobiliário para PGE | 17500 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.03 | Mobiliário para COFIMT/SAT | 18000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.04 | Equipamentos eletro-eletrônicos | 185000 | Pregão | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A
3.05 | Licencas do Microstrategy e Módulo de sistema Verificador de Integridade dos Dados (Microsoft Integraty Maneger) | 51429 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2011-07-01 | 2013-09-01 | A
3.11 | Sistema de análise de dados e auditoria | 80000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-09-01 | 2014-03-01 | A
3.12 | Assinatura de periódicos | 17500 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-12-01 | 2014-10-01 | A
3.13 | Publicações Especializadas - Parte II | 4000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2013-06-01 | A
SUBTOTAL DE BENS |  | 653429
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria) | Serviços de Apoio em Eventos
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | #REF!
VALOR TOTAL |  | #REF!
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00 |  |  | 69% | 31%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(2)
Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(3)
Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(4)
Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(5)
Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(6)
Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(7)
Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
(8)
Thaner Castro Nogueira
Coordenador do Profisco/MS
Formulas:
Datas Estimadas = +[Datas Estimadas, row above]
Término = +[Término, row above]