## CRONOGRAMA BASE REAIS
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA - BR-L1094
PLANO OPERACIONAL ANUAL (POA)
| ANO I - 20% |  |  |  | ANO II - 30% |  |  |  | ANO III - 30% |  |  |  | ANO IV - 20% |  |  |  | TOTAL
| 1o.SEM |  | 2o.SEM |  | 1o.SEM |  | 2o.SEM |  | 1o.SEM |  | 2o.SEM |  | 1o.SEM |  | 2o.SEM |  | R$ | Recursos R$
COMPONENTE I - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE - SUBCOMPONENTE 1A - FUNDOS DE VALE ÁREAS DE RISCO | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML |  | BID | PML
REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS |  | 0 |  |  | 3622603.135 |  | 3622603.135 |  | 3622603.135 |  | 3622603.135 | [5 empty] | 14490412.54 | 14490412.54 | 0
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE FUNDOS DE VALE | [6 empty] | 432500 |  | 432500 |  | 432500 |  | 432502.31 |  |  |  | 1730002.31 | 1730002.31 | 0
PTTS - Plano de Trabalho Técnico e Social |  |  | 124559.3371 |  | 124559.3371 |  | 124559.3371 |  | 124559.3371 |  | 124559.3371 |  | 124559.3371 |  | 124559.3371 |  | 871915.36 | 871915.36 | 0
[18 empty] | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 124559.3371 | 0 | 3747162.4721 | 0 | 4179662.4721 | 0 | 4179662.4721 | 0 | 4179662.4721 | 0 | 557061.6471 | 0 | 124559.3371 | 0 | 17092330.21 | 17092330.21 | 0
VALORES ANUAIS | 124559.3371 |  |  |  | 7926824.9443 |  |  |  | 8359324.9443 |  |  |  | 681620.9843 |  |  |  | 17092330.21
| ANO I - 20% |  |  |  | ANO II - 30% |  |  |  | ANO III - 30% |  |  |  | ANO IV - 20% |  |  |  | TOTAL | Recursos R$
COMPONENTE I - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE - SUBCOMPONENTE 1B - PARQUE LINEAR RIBEIRÃO CAMBÉ | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML |  | BID | PML
OBRAS DO COMPARTIMENTO 1 e 2 | [8 empty] | 1342399.29 | [7 empty] | 1342399.29 | 1342399.29 | 0
OBRAS DO COMPARTIMENTO 4 | [9 empty] | 350059.65 | [6 empty] | 350059.65 | 0 | 350059.65
OBRAS DO COMPARTIMENTO 5 | [9 empty] | 1563204.47 | [6 empty] | 1563204.47 | 0 | 1563204.47
OBRAS DO COMPARTIMENTO 6 | [9 empty] | 3011178.88 | [6 empty] | 3011178.88 | 0 | 3011178.88
OBRAS DO COMPARTIMENTO 7 | [13 empty] | 1183081.95 |  |  | 1183081.95 | 0 | 1183081.95
OBRAS DO COMPARTIMENTO 8 | [13 empty] | 306380.91 |  |  | 306380.91 | 0 | 306380.91
OBRAS DO COMPARTIMENTO 9 | [13 empty] | 1783678.84 |  |  | 1783678.84 | 0 | 1783678.84
OBRAS DO COMPARTIMENTO 10 | [13 empty] | 2943109.73 |  |  | 2943109.73 | 0 | 2943109.73
OBRAS DO COMPARTIMENTO 11 | [13 empty] | 2037202.13 |  |  | 2037202.13 | 0 | 2037202.13
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342399.29 | 4924443 | 0 | 0 | 0 | 8253453.56 | 0 | 0 | 14520295.85 | 1342399.29 | 13177896.56 | 13177866.56
VALORES ANUAIS | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6266842.29 |  |  |  | 8253453.56 |  |  |  | 14520295.85
-30
| ANO I - 20% |  |  |  | ANO II - 30% |  |  |  | ANO III - 30% |  |  |  | ANO IV - 20% |  |  |  | TOTAL | Recursos R$
COMPONENTE II - MOBILIDADE URBANA | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | 0 | BID | PML
[17 empty] | 0 | 0 | 0
CONSTRUÇÃO CICLOVIAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Ciclovia Lago Igapó 1 |  | 485527.98 | [14 empty] | 485527.98 | 0 | 485527.98
Ciclovia Saul Elkind |  | 628968.93 | [14 empty] | 628968.93 | 0 | 628968.93
Ciclovia Avenida Adhemar de Barros | [12 empty] | 184653.28 |  | 184653.28 |  | 369306.56 | 369306.56 | 0
Ciclovia Avenida Harry Prochet | [12 empty] | 160000 |  | 160000 |  | 320000 | 320000 | 0
Ciclovia Avenida Henrique Mansano | [12 empty] | 172790 |  | 172791.02 |  | 345581.02 | 345581.02 | 0
Ciclovia Avenida Dez de Dezembro | [8 empty] | 572648.28 |  | 572648.28 | [5 empty] | 1145296.56 | 1145296.56 | 0
Ciclovia Robert Koch | [8 empty] | 172000 |  | 172000 | [5 empty] | 344000 | 344000 | 0
Ciclovia Avenida Santos Dumont | [8 empty] | 326436.56 |  | 326436.56 | [5 empty] | 652873.12 | 652873.12 | 0
Ciclovia Avenida Arthur Thomas | [12 empty] | 265000 |  | 265000 |  | 530000 | 530000 | 0
Ciclovia Avenida Aracy Soares dos Santos | [12 empty] | 65775.505 |  | 65775.5 |  | 131551.005 | 131551.005 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÕES GEOMÉTRICAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Transposição Córego Quati |  | 442838.63 | [14 empty] | 442838.63 | 0 | 442838.63
Transposição Ribeirão Lindóia |  | 704118.94 | [14 empty] | 704118.94 | 0 | 704118.94
Transposição Córrego Barreiro |  | 1026316.88 | [14 empty] | 1026316.88 | 0 | 1026316.88
Cruzamentos Winston Churchil/Term. Ouro Verde/Av.Lucilo de Held |  |  |  |  | 378155.23 | [11 empty] | 378155.23 | 378155.23 | 0
Rotatória Rua Paul Harris e Anália Franco | [12 empty] | 160000 |  | 160000 |  | 320000 | 320000 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
CONSTRUÇÃO DUPLICAÇÃO DE VIAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Duplicação Rua Senador Souza Naves e Presidente Costa e Silva | [6 empty] | 2800000 | [9 empty] | 2800000 | 2800000 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1ª Fase Saul Elkind - Face Oeste |  | 5794645.06 | [14 empty] | 5794645.06 | 0 | 5794645.06
2ª Fase Saul Elkind - Face Leste |  | 5506787.02 | [14 empty] | 5506787.02 | 0 | 5506787.02
[17 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 14589203.44 | 0 | 0 | 378155.23 | 0 | 2800000 | 0 | 1071084.84 | 0 | 1071084.84 | 0 | 1008218.785 | 0 | 1008219.8 | 0 | 21925966.935 | 7336763.495 | 14589203.44
VALORES ANUAIS | 14589203.44 |  |  |  | 3178155.23 |  |  |  | 2142169.68 |  |  |  | 2016438.585 |  |  |  | 21925966.935
| ANO I - 20% |  |  |  | ANO II - 30% |  |  |  | ANO III - 30% |  |  |  | ANO IV - 20% |  |  |  | TOTAL
COMPONENTE IV - MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML |  | BID | PML
[17 empty] | 0 | 0 | 0
PLANO DE DRENAGEM URBANA |  |  | 1885200 | [13 empty] | 1885200 | 1885200 | 0
PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE |  | 1150000 |  | 1150000 | [12 empty] | 2300000 | 0 | 2300000
IMPLANTAÇÃO SIG CORPORATIVO |  | 617000 |  | 697200 |  | 697200 | 830743.3333 |  | 830743.3333 |  | 830743.3333 | [5 empty] | 4503630 | 2492230 | 2011400
IMPLANTAÇÃO SISTEMA GESTÃO E GERENCIAMENTO ARQUIVO PÚBLICO |  | 1780000 |  |  |  | 648500 | 628000 | 648500 | 628000 | 648500 | 630000 | 648500 |  | 330000 |  |  | 6590000 | 1886000 | 4704000
INTEGRAÇÃO SISTEMAS E MELHORIAS DATA CENTER |  | 500000 |  | 586500 | 1000000 | 586500 | 1000000 | 586500 | 1000000 |  | 1000000 |  | 363740 |  |  |  | 6623240 | 4363740 | 2259500
TOTAL | 0 | 4047000 | 1885200 | 2433700 | 1000000 | 1932200 | 2458743.3333 | 1235000 | 2458743.3333 | 648500 | 2460743.3333 | 648500 | 363740 | 330000 | 0 | 0 | 21902070 | 10627170 | 11274900
VALORES ANUAIS | 8365900 |  |  |  | 6625943.3333 |  |  |  | 6216486.6667 |  |  |  | 693740 |  |  |  | 21902070
| ANO I - 20% |  |  |  | ANO II - 30% |  |  |  | ANO III - 30% |  |  |  | ANO IV - 20% |  |  |  | TOTAL | Recursos R$
GASTOS ADMINISTRAÇÃO E PROJETOS | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML |  | BID | PML
[17 empty] | 0 | 0 | 0
CONSULTORIAS E PROJETOS/ AVALIAÇÃO DO PROGRAMA |  |  | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  |  | 500000 |  | 414837 |  | 320000 |  | 2234837 | 2234837 | 0
SISTEMA DE GERENCIAMENTO |  | 100000 |  | 35715 |  | 35715 |  | 35715 |  | 35715 |  | 35715 |  | 35715 |  | 35710 | 350000 | 0 | 350000
ROF |  | 70000 | [14 empty] | 70000 | 0 | 70000
CAPACITAÇÕES / DIÁRIAS/ PASSAGENS |  |  | 250000 |  | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | [7 empty] | 1000000 | 1000000 | 0
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |  |  | 49000 | 100000 |  | 90000 | [10 empty] | 239000 | 49000 | 190000
SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO |  |  |  | 30500 | [12 empty] | 30500 | 0 | 30500
TOTAL | 0 | 170000 | 799000 | 166215 | 250000 | 125715 | 750000 | 35715 | 250000 | 35715 | 500000 | 35715 | 414837 | 35715 | 320000 | 35710 | 3924337 | 3283837 | 640500
VALORES ANUAIS | 1135215 |  |  |  | 1161430 |  |  |  | 821430 |  |  |  | 806262 |  |  |  | 3924337
PERCENTUAL ANUAL | 28.9276 |  |  |  | 29.5956 |  |  |  | 20.9317 |  |  |  | 20.5452 |  |  |  | 100
| ANO I - 2014 - 20% |  |  |  | ANO II - 2015 - 30% |  |  |  | ANO III - 2016 - 30% |  |  |  | ANO IV - 2017 - 20% |  |  |  | TOTAL
| 1o.SEM |  | 2o.SEM |  | 1o.SEM |  | 2o.SEM |  | 1o.SEM |  | 2o.SEM |  | 1o.SEM |  | 2o.SEM |  |  | Recursos R$
| BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | BID | PML | R$ | BID | PML
DESEMBOLSO POR FONTE
PERCENTUAL
VALOR EM REAIS | 0 | 18806203.44 | 2808759.3371 | 2599915 | 5375317.7021 | 2057915 | 10188405.8055 | 1270715 | 9301889.9355 | 5608658 | 8211490.6455 | 684215 | 2343857.4321 | 8619168.56 | 1452779.1371 | 35710 | 79364999.995 | 39682499.995 | 39682500
VALOR EM DOLÁRES
ANUAL | BID |  | PML |  | BID |  | PML |  | BID |  | PML |  | BID |  | PML
PERCENTUAL
VALOR EM REAIS | 2808759.3371 |  | 21406118.44 |  | 15563723.5076 |  | 3328630 |  | 17513380.581 |  | 6292873 |  | 3796636.5693 |  | 8654878.56 |  | PML
VALOR EM DOLÁRES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39682500
BID
| I | II | III | IV | TOTAL | [11 empty] | 39682499.995
BID | 2808759.3371 | 15563723.5076 | 17513380.581 | 3796636.5693 | 39682499.995
% | 7.078% | 39.22% | 44.13% | 9.568% | 100%
PML | 21406118.44 | 3328630 | 6292873 | 8654878.56 | 39682500
% | 53.94% | 8.388% | 15.86% | 21.81% | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 79364999.995
| 61.02% | 47.61% | 59.99% | 31.38%
1.85
| I | II | III | IV | TOTAL
BID | 1518248.2903 | 8412823.5176 | 9466692.2059 | 2052235.9834 | 21449999.9973
% | 7.078% | 39.22% | 44.13% | 9.568% | 100%
PML | 11570874.8324 | 1799259.4595 | 3401552.973 | 4678312.7351 | 21450000
% | 53.94% | 8.388% | 15.86% | 21.81% | 100%
TOTAL | 13089123.1228 | 10212082.9771 | 12868245.1789 | 6730548.7185 | 42899999.9973
| 30.51% | 23.8% | 30% | 15.69% | 100%
| Fuente de Financiamiento | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Total
| BID | 1518 | 8413 | 9467 | 2052 | 21450
| MC | 11571 | 1799 | 3402 | 4678 | 21450
| Total anual | 13089 | 10212 | 12869 | 6730 | 42900
| % | 30.51% | 23.8% | 30% | 15.69% | 100%
Note on A8: sirlene.hernando: CONSULTORIA - 33.90.35
Note on A62: sirlene.hernando: CONSULTORIA 44.90.35
Note on A73: sirlene.hernando: 33.90.35 - CONSULTORIA R$ 250.000,00 44.90.51 - R$ 250.000,00
Note on A76: sirlene.hernando: 33.90.14 - R$ 10.000,00 33.90.33 - R$ 20.000.00 33.90.39 - R$ 250.000,00
Note on A77: sirlene.hernando: 08 COMPUTADOARES - R$ 5.000,00 03 IMPRESSORAS R$ 3.000,00